中央引导地方科技发展资金项目任务书

专   项   名   称：中央引导地方科技发展资金项目(区域科技创新体系项目)

支   持   方   向：对口支援西部地区科技合作项目

项   目   名   称：基于辐射诱变技术的加工番茄新品种创制

项   目   编   号：254Z6302G

签   订   年   度：2025年

项 目 起 止 年 月：2025-03至2027-02

承 担 单位（乙方）：河北工业大学

合   作   单   位：新疆生产建设兵团第二师农业科学研究所

项  目  负  责 人：耿金鹏                    负责人手机：13752399360

项  目  联  系 人：秦垒                    联系人手机：18142201316

开   户   名   称：河北工业大学

开   户   银   行：天津农行北洋支行

开 户 银 行 行 号：103110022018

账             号：02220101040001893

归口管理单位（丙方）：省教育厅

科技厅分管处室：省科技厅科技资源统筹处

河北省科学技术厅制

填 写 说 明 一、项目任务书是省科技厅对河北省科技计划项目全程管理的基本文件之一。要求承担单位严格按规定格式客观、准确、全面填写，并对所填写内容的真实性负责。承担单位登录河北省科技计划项目综合平台在线填写、提交，逐级审核并经科技厅同意后在线打印书面任务书一式六份，报归口管理部门审查盖章，并将书面文件报省科技厅分管业务处室审查确认。 二、任务书甲方为项目任务下达单位，即省科技厅；乙方为项目承担单位；丙方为项目组织单位，指各市科技局、国家级高新技术产业开发区管委会及省科技厅授权或委托的其他机构。 三、“项目名称”“项目编号” “项目起止年月” “项目承担单位”等必须与省科技计划下达的内容完全一致。 四、开户名称与承担单位一致。 五、项目如涉及多家（包含两家）单位参加，有关单位应在签订本任务书前，应就项目任务分工、专项经费分配、项目经费筹集与使用、知识产权归属等问题签订有关合同或协议，作为本任务书的附件。 六、任务书一式六份，分存甲方两份，乙方两份，丙方两份。任务书打印书面文件要求盖章，其中乙方盖所在单位公章，丙方盖科技计划管理章或公章。

一、承担单位和合作单位情况

1.承担单位基本情况

| 单位名称 | 河北工业大学 |  |  |  |  |  | 法定代表人 |  |  | 王利民 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 | 天津市北辰区西平道5340号 |  |  |  |  |  | 所属地区 |  |  | 所属地区-天津市-北辰区 |  |
| 社会统一信用代码（营业执照注册号或组织机构代码） |  |  |  |  |  |  | 121300004017050446 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 耿金鹏 |  |  | 手机 |  | 13752399360 |  |  |  |  |
| 办公电话 |  | 022-60435589 |  |  | E-mail |  | rocgold@hebut.edu.cn |  |  |  |  |
| 项目联系人 |  | 秦垒 |  |  | 手机 |  | 18142201316 |  |  |  |  |
| 办公电话 |  |  |  |  | E-mail |  |  |  |  |  |  |
| 开户名称 |  | 河北工业大学 |  |  | 开户银行行号 |  | 103110022018 |  |  |  |  |
| 开户银行 |  | 天津农行北洋支行 |  |  | 账号 |  | 02220101040001893 |  |  |  |  |
| 职工总数 |  | 2300人 | 技术人员数 |  | 1900人 |  | 中高级 技术人员数 |  | 1600人 |  |  |
| 是否为省级以上高新技术企业 |  | 否 | 是否为省级以上科技型中小企业 |  | 否 |  | 所属园区 |  |  |  |  |
| 上年度单位研发投入 |  |  | 上年度单位销售收入 |  |  |  | 上年度单位研发投入 / 销售收入 |  |  |  |  |
| 21000.0万元 |  |  | 0.0万元 |  |  |  | 0% |  |  |  |  |
| 注册资本 |  | 247493.0万元 |  | 注册时间 |  | 1903-01-01 |  | 单位拥有专利数量 |  |  | 1900 |
| 单位性质 |  | 高等学校 |  |  | 单位规模 |  | 地方重点院(校)所 |  |  |  |  |
| 其它特征 |  | 省重点实验室（工程技术研究中心）,国家国际科技合作基地,省国际科技合作基地,省软科学研究基地,省级科普基地,国家重点实验室（工程技术研究中心） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.合作单位情况

| 单位名称 | 国别 | 所属地区 | 单位地址 | 单位性质 | 联系人 | 手机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 新疆生产建设兵团第二师农业科学研究所 | 中国 | 新疆维吾尔自治区-铁门关市 | 29团现代农业研发基地大楼四、五、六楼 | 科研院所（非企业） | 脱丽琴 | 13239858963 |

二、项目实施的主要内容任务

1.加工番茄辐照诱变技术体系优化 通过C+离子辐射和N+离子注入处理番茄自交系，采用两种单电离辐射和一种双重电离辐射的辐射手段，加大番茄自交系变异频率，增加变异趋势，通过初步田间调查M1代的农艺性状，确定合适诱变辐射剂量。 2.番茄突变群体鉴定分析，种质资源创新 对突变群体材料进行表型鉴定分析，筛选出优良突变个体（生长势强、果形优良、抗病性强、成熟期稳定、适宜加工），经多代自交，固定优异基因，丰富育种材料，创制优质、抗病等优良性状的番茄新种质；同时对优异突变个体的自交后代进行遗传分析，定位优异突变基因，开发抗病相关分子标记，利用分子标记辅助育种，使突变材料在番茄品种改良中得到高效应用。 3.优势组合配制及优良性状聚合 依据育种目标和材料的遗传背景，按照性状优势互补原则，确定亲本材料及育种途径。采用分子标记，建立番茄抗病分子辅助育种技术，筛选出丰产、抗病、品质优异的加工番茄组合品系。 4.新品系鉴定与评价 对培育出的新品系开展产量、品质营养、抗病性、宜加工等性状综合鉴定与评价。产量采用单株与群体产量鉴定相结合的方法。抗病等进行室内和田间接种鉴定，品质鉴定采用国家通用的国标法鉴定。选育抗病丰产宜加工的新品系。

三、进度安排和阶段目标

2025.03-2025.12搜集整理优质番茄种子，进行辐射诱变实验；种植辐射诱变的种子，筛选抗病、株型优异、高产的变异株；对前期获得的番茄自交系进行杂交组配；采用不同离子束辐射的种子变异效率的实验数据收集和整理，召开人才培训会议； 2026.01-2026.12对获得的突变材料进行测序比对；开展项目转化对接工作会议； 2027.01-2027.02 总结结题。

四、项目验收的考核指标（对所在创新载体创新体系建设的作用及经济社会效益 ）

1.项目预期技术指标： (1) 创新番茄种质资源 6-8 份； (2) 发表论文1-2 篇； (3) 转化科技成果2项以上； (4)培养当地从事技术创新服务人员数量30人以上； (5)提供技术咨询/技术服务100人次以上。 2.本项目研究旨在通过采用辐射诱变育种与分子生物学实验和田间试验相结合的方式，建立有效的辐射诱变技术手段，创新优质、高抗的加工番茄种质资源，组配新的番茄品种。 （1）研究方法的创新：多学科交叉，将辐射育种和分子生物学方法结合，从随机向定向发展，育种新策略逐步成形； （2）研究内容的创新：对番茄品种进行种质资源的源头创新； （3）研究应用的创新：变异番茄遗传图谱的构建，为加工番茄种质资源的精准鉴定、利用提供依据。 研究方法和研究内容的创新，能够在该领域获得世界先进的技术和世界领先的种质资源，具有独有的知识产权特征，在应用上具有独创性。

五、项目承担单位、合作单位任务分工、知识产权归属

项目承担单位河北工业大学，负责项目的总体组织协调，制订科学技术实施方案，负责项目的日常管理工作，成立项目专家组，每年开展两次项目协调会或现场考评会，及时纠正项目实施过程中出现的问题，保障项目高水平完成。具体承担项目研究内容中的：1.加工番茄辐照诱变技术体系优化，通过碳离子辐射和氮离子注入处理番茄自交系，采用两种单电离辐射和一种双重电离辐射的辐射手段，加大番茄自交系变异频率，增加变异趋势，通过初步田间调查M1代的农艺性状，确定合适诱变辐射剂量。2.番茄突变群体鉴定分析，种质资源创新，对突变群体材料进行表型鉴定分析，筛选出优良突变个体（生长势强、果形优良、抗病性强、成熟期稳定、适宜加工），经多代严格自交，固定优异基因，丰富育种材料，创制优质、抗病等优良性状的番茄新种质；同时对优异突变个体的自交后代进行遗传分析，定位优异突变基因，开发抗病相关分子标记，利用分子标记辅助育种，使突变材料在番茄品种改良中得到高效应用。 项目合作单位新疆生产建设兵团第二师农业科学研究所，负责项目在新疆的实施，具体承担项目研究内容中的：3.优势组合配制及优良性状聚合，依据育种目标和材料的遗传背景，按照性状优势互补原则，确定亲本材料及育种途径。采用分子标记，建立番茄抗病分子辅助育种技术，筛选出丰产、抗病、品质优异的加工番茄组合品系。4.新品系鉴定与评价，对培育出的新品系开展产量、品质营养、抗病性、宜加工等性状综合鉴定与评价。产量采用单株与群体产量鉴定相结合的方法。抗病等进行室内和田间接种鉴定，品质鉴定采用国家通用的国标法鉴定。选育抗病丰产宜加工的新品系。 知识产权：各成员单位在合作期间所获取的成果，包括论文、专著、专利以及鉴定、成果报道等均须注明“河北省中央引导地方科技发展资金区域科技创新体系项目”项目资助及项目编号。独立完成的成果，知识产权为独立完成方所有。双方或多方共同完成的成果，由利益方自行商定知识产权分配。本项目资助完成的新品种、新技术等成果转让时，转让收益由知识产权方协调分配，并通报省科技厅。

六、参加人员及分工

| 序号 | 姓名 | 性 别 | 年 龄 | 证件号码 | 职称 | 学历 | 学位 | 现从事专业 | 单位名称 | 分工 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 耿金鹏 | 男 | 45 | 412324198001275017 | 教授 | 研究生 | 博士 | 农业生物技术 | 河北工业大学 | 项目负责人 |
| 2 | 陈魏涛 | 男 | 38 | 411024198709058512 | 助理研究员 | 研究生 | 硕士 | 动植物新品种选育 | 新疆生产建设兵团第二师农业科学研究所 | 合作单位项目负责人 |
| 3 | 展永 | 男 | 71 | 120106195410161055 | 教授 | 研究生 | 博士 | 其它 | 河北工业大学 | 辐照实验 |
| 4 | 韩俊伟 | 男 | 50 | 410105197511052757 | 高级农艺师 | 本科 | 学士 | 农作物栽培技术 | 新疆生产建设兵团第二师农业科学研究所 | 田间实验 |
| 5 | 秦垒 | 男 | 42 | 130181198312243917 | 实验师 | 研究生 | 硕士 | 动植物新品种选育 | 河北工业大学 | 田间实验 |
| 6 | 田汉中 | 男 | 33 | 412723199204198218 | 研究实习员 | 本科 | 学士 | 病虫草害防治技术 | 新疆生产建设兵团第二师农业科学研究所 | 抗病性实验 |
| 7 | 曹天光 | 男 | 53 | 410723197201021918 | 副研究员 | 研究生 | 博士 | 动植物新品种选育 | 河北工业大学 | 辐射实验 |
| 8 | 王应成 | 男 | 32 | 622426199301063413 | 研究实习员 | 本科 | 学士 | 农作物栽培技术 | 新疆生产建设兵团第二师农业科学研究所 | 种子选育 |
| 9 | 冯胜利 | 男 | 49 | 659001197603050910 | 正高级农艺师 | 研究生 | 硕士 | 农作物栽培技术 | 新疆生产建设兵团第二师农业科学研究所 | 田间实验 |
| 10 | 马晓江 | 男 | 31 | 652825199409113516 | 研究实习员 | 本科 | 学士 | 病虫草害防治技术 | 新疆生产建设兵团第二师农业科学研究所 | 抗病性实验 |
| 11 | 崔强 | 男 | 32 | 130433199301280018 | 农艺师 | 研究生 | 硕士 | 农作物栽培技术 | 新疆生产建设兵团第二师农业科学研究所 | 田间实验 |
| 12 | 王燕培 | 女 | 38 | 410526198710132045 | 助理研究员 | 研究生 | 硕士 | 农作物栽培技术 | 新疆生产建设兵团第二师农业科学研究所 | 田间实验 |
| 13 | 李宏辉 | 男 | 30 | 142327199508190213 | 研究实习员 | 本科 | 学士 | 动植物新品种选育 | 新疆生产建设兵团第二师农业科学研究所 | 分子生物学实验 |
| 14 | 沙军霞 | 女 | 35 | 13043019900815008x | 研究实习员 | 本科 | 学士 | 动植物新品种选育 | 新疆生产建设兵团第二师农业科学研究所 | 田间实验 |

七、项目实施的绩效目标

| 总体 目标 | 实施期目标 |  |  |  | 第一年度目标 | 第二年度目标 | 第三年度目标 | 第四年度目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (1) 创新番茄种质资源 6-8 份； (2) 发表论文1-2 篇； (3) 转化科技成果2项以上； (4)培养当地从事技术创新服务人员数量40人以上； (5)提供技术咨询/技术服务120人次以上。 |  |  |  | (1) 创新番茄种质资源 6-8 份；（2）转化科技成果1项；（3）培养当地从事技术创新服务人员20人以上；（4）提供技术咨询/技术服务60人次以上。 | (2) 发表论文1-2 篇；（2）转化科技成果1项；（3）培养当地从事技术创新服务人员20人以上；（4）提供技术咨询/技术服务60人次以上。 |  |  |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 数量指标 | 发表中文核心期刊论文（篇） | 2 | 1 | 1 |  |  |
|  |  |  | 转化科技成果数量 | 2 | 1 | 1 |  |  |
|  |  | 经济效益 | 培养研究生（人） | 2 | 1 | 1 |  |  |
|  |  |  | 培养当地从事技术创新服务人员数量（人次） | 40 | 20 | 20 |  |  |
|  |  |  | 提供技术咨询/技术服务数量（人次） | 120 | 60 | 60 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度：优>=85% |  |  |  |  |  |  |  |

八、项目预算表

# 单位：万元

| # 序号 | # 预算科目名称 | # 金额 |
| --- | --- | --- |
| # 1 | # 一、省级财政资金 | # 100.00 |
| # 2 | # （一）直接费用 | # 100.00 |
| # 3 | # 1.设备费 | # 5.00 |
| # 4 | # 其中：购置设备费 | # 0.00 |
| # 5 | # 2.业务费 | # 72.00 |
| # 6 | # 3.劳务费 | # 23.00 |
| # 7 | # 二、自筹资金 | # 0.00 |
| # 8 | # 合 计 | # 100.00 |

| 九、承担单位、合作单位经费预算明细表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 单位类型 | 任务分工 | 研究任务 负责人 | 合计 | 专项经费 | 自筹经费 |
| 1 | 河北工业大学 | 承担单位 | 项目负责单位 | 耿金鹏 | 60.00 | 60.00 | 0.00 |
| 2 | 新疆生产建设兵团第二师农业科学研究所 | 合作单位 | 负责新疆项目的实施 | 陈魏涛 | 40.00 | 40.00 | 0.00 |

十、承诺条款 签约各方在遵守省级科技计划管理有关规定前提下，承诺如下； 乙方: 1.按照项目任务书约定，足额匹配自筹的项目经费，及时拨付合作单位经费，确保项目科研人员有足够的时间投入研究工作，为项目实施提供所需的保障条件。 2.建立健全科研、财务等内部管理制度，按规定管理使用项目经费，监督合作单位经费使用，真实报告经费决算，按规定提交项目经费审计报告。 3.接受指导、检查并配合做好监督、评估等工作。 4.完整、真实地填报项目管理相关材料，按要求提交项目执行情况、绩效评价、科技报告等相关材料。 5.及时报告项目执行中出现的重大事项和问题，提出项目调整、终止申请，执行调整、终止、撤销工作。 6.建立健全诚信管理、科研伦理审查等制度，负责对科研失信行为调查和处理。 7.项目验收后形成的科技成果应进行登记，履行转化主体责任，推动科技成果转化应用。 8.负责项目的原始科研记录和档案管理，严格遵守科技保密制度和相关规定。 9.负责项目科研成果知识产权、项目形成的固定资产等保护与管理。 10.项目实行验收结项制度，项目承担单位应在任务书规定执行期结束后3个月内提出验收申请，在项目执行期结束后6个月内完成验收程序。项目验收后向甲方上报验收证书。 丙方： 1.督导项目承担单位按时启动和实施项目。 2.对项目执行和经费使用情况进行检查和监督，协调解决项目实施中的有关问题，根据项目执行情况提出项目调整、终止及撤销建议，督导承担单位执行调整、终止及撤销工作。 3.督促项目承担单位按期验收，受省科技厅委托主持项目验收； 4.协调推动项目成果的转移转化与应用示范。 甲方： 1.负责项目立项、调整、终止和撤销，协调解决执行过程中的重大问题。 2.组织项目验收、绩效评价、统计、档案管理及信息公开工作。 3.实施科技报告制度，建立项目成果库。 4.统筹科技计划全过程的科研诚信管理，监督检查项目执行和经费使用。

十一、任务书签订各方签章 甲方：省科技厅 （计划专用章） 主管业务处项目主管： 主管业务处处长： 日期： 乙方（承担单位）：河北工业大学 本单位同意承担省级科技计划项目，严格履行法人负责制，为项目实施提供保障条件，严格遵守科技计划项目管理、财务管理等相关规定，严格落实《河北省省级科技计划项目科研诚信管理办法》有关要求。 （公章） （项目负责人）：耿金鹏 本人根据省级科技计划项目申报指南的要求自愿提交项目任务书，在项目执行过程中，严格遵守科技计划项目管理、财务管理等相关规定，严格落实《河北省省级科技计划项目科研诚信管理办法》相关要求，按时报送过程管理和验收有关资料，及时报告变动情况。本人承诺违反相关要求，承担相应违约责任。 项目负责人： 日期： 所在单位负责人(签字)： 日期： 合作单位：新疆生产建设兵团第二师农业科学研究所 （公章） 日期： 丙方（归口管理单位）：省教育厅 （科研计划专用章） 负 责 人： 日期： 经 办 人： 日期：

| 十二、附件目录： |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 附件名称 | 附件说明 |
| 1 | 合作协议（工作协议） |  |

# 备注：1.有合作协议必须上传合作双方单位盖章后的合作协议扫描件。

2.有合作单位协议必须附后装订。