河北省中央引导地方科技发展资金

项目申报书

（科技创新基地项目）

专 项 名 称 ：中央引导地方科技发展资金项目

指 南 代 码 ：4010201-科技创新基地项目

项 目 名 称 ：包裹环状RNA的肥大细胞膜纳米生物颗粒治疗HER2阳性乳腺癌脑转移的机制及临床转化研究

申 报 单 位 ：河北医科大学第四医院

合 作 单 位 ：河北泰禾云杉生物科技有限公司

项目负责人 ：张香梅

归口管理部门：省卫生健康委员会

科技厅分管处室：科技资源统筹处

申报预算年度：2025年

起 止 年 月 ：2025-03 至 2027-02

填 报 日 期 ：2025-03-23

河北省科学技术厅制

填 报 说 明

1. 项目申报书分为“项目背景”“项目实施内容及目标”“平台及合作单位研究基础”“进度安排”“项目组织实施、保障措施及风险分析”“项目组主要成员”“项目预算表”和“附件”八个部分。申报书的内容将作为项目评审、以及签订任务书的重要依据，申报书的各项填报内容请实事求是、准确完整、层次清晰。

2.请申报单位认真阅读申报通知，所申报的项目实施内容须对应指南代码、符合指南的要求。

3.申报单位可根据申报通知、申报项目的实施内容自行确定所申报项目的项目名称。项目名称应清晰、准确反映实施内容，项目名称不宜宽泛。

4.通过河北省科技计划项目综合服务平台在线填写项目申报书，凡不填写的内容，请用“无”表示。

5.申报书中的单位名称，请填写全称，并与单位公章一致。申报书纸质版应与在线填写的电子版版本一致，纸质版需要项目负责人签字，日期如实填写。

填写完成后，请申报单位对所申报信息的真实、完整、有效进行审核，并对申报材料的真实性、完整性负责。

| 项目申报单位基本信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 包裹环状RNA的肥大细胞膜纳米生物颗粒治疗HER2阳性乳腺癌脑转移的机制及临床转化研究 |  |  |  |  | 所属专项 |  |  | 中央引导地方科技发展资金项目 |  |  |
| 指南代码 |  | 4010201-科技创新基地项目 |  |  |  |  | 科技活动类型 |  |  | 应用研究 |  |  |
| 应用行业 |  | 医院 |  |  |  |  | 技术领域 |  |  | 医疗卫生技术 |  |  |
| 所属学科1 |  | 3206750-肿瘤治疗学 |  |  |  |  | 所属学科2 |  |  | 无 |  |  |
| 关键词 |  | 纳米生物颗粒,乳腺癌脑转移,靶向治疗,免疫治疗,临床转化 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 平台名称 |  | 河北省肿瘤微环境与耐药重点实验室 |  |  |  |  | 平台类型 |  | 省级重点实验室 |  |  |  |
| 研究方向 |  | 细胞膜纳米生物颗粒，HER2阳性乳腺癌脑转移 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申报 单 位 概 况 | 单位名称 | 河北医科大学第四医院 |  |  |  |  | 法定代表人 |  |  | 赵宗茂 |  |  |
|  | 单位地址 | 石家庄市健康路12号 |  |  |  |  | 注册（纳税） 地区 |  |  | 河北省-石家庄市-长安区 |  |  |
|  | 统一社会 信用代码 | 121300004017003821 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人 | 张香梅 |  |  |  |  | 手机 |  |  | 13503323920 |  |  |
|  | 办公电话 | 13503323920 |  |  |  |  | E-mail |  |  | xiangmeizhang2001@hotmail.com |  |  |
|  | 项目联系人 | 张香梅 |  |  |  |  | 手机 |  |  | 13503323920 |  |  |
|  | 办公电话 | 13503323920 |  |  |  |  | E-mail |  |  | xiangmeizhang2001@hotmail.com |  |  |
|  | 开户名称 | 河北医科大学第四医院 |  |  |  |  | 开户银行行号 |  |  | 102121000070 |  |  |
|  | 开户银行 | 工行长安支行 |  |  |  |  | 帐号 |  |  | 0402020409249057623 |  |  |
|  | 职工总数 | 4481人 |  | 技术人员数 |  | 1613人 | 中高级技术 人员数 |  |  | 1037人 |  |  |
|  | 是否为省级以上高新技术企业 | 否 |  | 是否为省级以上科技型中小企业 |  | 否 | 所属园区 |  |  |  |  |  |
|  | 上年度单位研发投入 |  |  | 上年度单位销售收入 |  |  | 上年度单位研发投入 / 销售收入 |  |  |  |  |  |
|  | 298.0万元 |  |  | 332511.97万元 |  |  | 0.09% |  |  |  |  |  |
|  | 注册资本 |  |  | 208930.0万元 | 注册时间 |  | 2018-03-20 |  |  | 拥有专利数量 |  | 24 |
|  | 单位性质 |  |  | 医疗机构（非企业） | 单位规模 |  | 地方重点院(校)所 |  |  |  |  |  |
|  | 其它特征 |  |  | 省重点实验室（工程技术研究中心）,国家国际科技合作基地,省国际科技合作基地,国家重点实验室（工程技术研究中心） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合作单位概况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位名称 |  |  | 国别 | 所属地区 | 单位地址 |  | 单位性质 | 联系人 |  |  | 手机 |  |
| 河北泰禾云杉生物科技有限公司 |  |  | 中国 | 石家庄市-裕华区 |  |  | 私营企业 | 齐立斐 |  |  | 18531118620 |  |
| 项目立项背景及意义 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 脑转移是乳腺癌的重要死因，其中，HER2阳性乳腺癌脑转移占比达半数以上，治疗困难。PD-1/PD-L1单抗等免疫检查点抑制剂为患者带来新希望，但血脑屏障通过性差、耐药和免疫抑制微环境等，严重限制了其疗效。 复杂的肿瘤微环境是PD-1/PD-L1单抗等免疫治疗药物有效到达癌灶的巨大挑战。纳米技术为克服上述治疗障碍提供了新机遇，基于纳米颗粒的药物递送系统可以实现特异性靶向肿瘤部位，增加药物疗效。但普通纳米颗粒仍然存在细胞毒性大、生物利用度低等局限。纳米生物颗粒（NBPs）优化了相关性能，其中，细胞膜衍生纳米颗粒以生物兼容性好、载药量高和靶向性强等更具优势。细胞膜纳米颗粒还能与RNA、多肽链等生物效应分子联合，进一步增强药物靶向性和疗效的同时，减少全身毒副作用。人源细胞膜作为药物载体的新型纳米生物颗粒，能通过与肿瘤胞外基质和生物因子间天然的相互作用，特异性地在微环境中聚集，有效避开免疫细胞的清除。 本项目拟通过包裹环状RNA的肥大细胞膜纳米生物颗粒治疗HER2阳性乳腺癌脑转移，利用体内外实验及临床研究，阐明二者协同作用的机制，并进行临床转化，为恶性肿瘤免疫治疗提供新策略。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目简介 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本项目旨在开发基于肥大细胞膜纳米生物颗粒治疗HER2阳性乳腺癌脑转移的新策略。利用MC胞膜纳米颗粒、慢病毒感染和环状RNA构建等技术，将编码CXCL9和抗PD-1单链抗体的环状RNA封装进MC细胞膜内，构建nano-MCCXCL9+anti-PD-1纳米生物颗粒；使用bEnd.3小鼠内皮细胞在体外模拟血脑屏障，与对照组比较，观察nano-MCCXCL9+anti-PD-1的bEnd.3细胞穿过力；体外与T淋巴细胞共培养，观察构建的纳米生物颗粒对T细胞干扰素-γ分泌和细胞毒效的影响。同时，以构建的nano-MCCXCL9+anti-PD-1纳米生物颗粒为突破口，将PD-L1单抗与IFIH1激动剂polyI:C联合，综合利用细胞功能实验、动物模型、多组学分析、前瞻性临床研究等，阐明MC通过CXCL9和IFN-α活化肿瘤微环境、诱导效应T细胞、增强PD-L1单抗抗肿瘤作用的分子机制；明确PD-L1单抗联合polyI:C治疗HER2阳性乳腺癌脑转移患者的疗效和安全性，阐明二者的协同作用机制，为HER2阳性乳腺癌脑转移临床治疗提供新参考。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

第一部分  项目背景

一、项目所属领域发展现状及趋势

开发联合治疗方式，为提高PD-1/PD-L1单抗疗效提供了新途径。最新研究发现，联合佐剂、疫苗及基于脂质体、蛋白、多糖或金属粒子的纳米材料能在提高免疫治疗药物精准度的同时降低不良反应。临床前研究证实了包裹抗原和免疫刺激分子的纳米颗粒能将效应分子输送到淋巴结中，促进肿瘤特异性T和B细胞的活化。最新研究发现，纳米颗粒包裹干扰素基因刺激因子后，显著增强了IFNβ等促炎细胞因子的分泌，逆转了肿瘤的免疫抑制微环境。

激活肥大细胞（MC），为重塑肿瘤免疫微环境提供了新思路。MC经双链RNA模拟物（poly I:C）刺激后，能产生介导CD8+ T募集的趋化因子和细胞因子。其中，产生的I型干扰素（IFN-I），包括IFNα和IFNβ，参与调控肿瘤生长和治疗反应，是“热肿瘤”的标志。Poly I:C是一种dsRNA模拟物，可作为免疫佐剂激活免疫反应。新近研究发现，Poly I:C能激活干扰素诱导解旋酶1(IFIH1)，诱导免疫细胞IFN-I的表达。已有以Poly I:C为基础药物的临床试验正在开展，包括Hiltonol、BO-112和Rintatolimod。Hiltonol和BO-112瘤内、皮下及肌肉注射的安全性已在一些癌症患者中进行了验证，但相关研究仍处于早期阶段，尚未见明确结论。

第二部分  项目实施内容及目标

一、项目实施内容与所在平台研究领域的关联性，对平台建设的带动性

本项目选取我省女性恶性肿瘤发病首位的乳腺癌，围绕健康中国、健康河北的战略目标，聚焦我省疾病防治重大需求，针对HER2阳性乳腺癌脑转移疾病进展迅速、死亡率高的难题，利用单细胞测序等多组学分析手段，对HER2阳性乳腺癌细胞在脑组织中的适应性变化进行系统性分析，发现新型脑转移分子机制。

同时，课题通过基础和临床研究的合作，统筹优势科研力量，利用生物信息学和纳米生物颗粒等前沿技术，促进医工交叉融合发展，开发早期预测和诊断HER2阳性乳腺癌脑转移的分子标志物，开展重大疾病防治与健康促进关键技术研究。

筛选并验证HER2阳性乳腺癌脑转移的新型治疗靶点，为提高我省乳腺癌个体化诊疗及科研水平、培养和储备肿瘤精准医学创新人才、稳定肿瘤基础研究队伍、解决经济社会发展中遇到的科学问题，取得并储备一批原创性研究成果发挥推动作用。

本项目的实施，对支持加快新技术在卫生健康领域应用示范，推动产学研协同创新， 提高我省重大疾病防治、公共卫生服务能力起到良好的促进作用，将为保障人民生命健康 和推动卫生健康事业高质量发展提供科技支撑。

二、项目实施内容、研究方法及技术路线

（一）项目的主要实施内容

1、体外polyI:C活化MC、诱导效应T细胞的机制

PolyI:C作用于人肥大细胞系HMC1后，利用生物信息学、转录组测序等技术，分析IFIH1、CXCL9和IFN-α等信号的变化，发现相关转导通路及关键转录因子，并进行体外验证，明确polyI:C活化和调控MC功能的分子机制。构建IFIH1基因修饰的HMC1细胞系，分别观察IFIH1过表达或敲低后，对HMC1生物学行为、以及CXCL9和IFN-α表达的影响。

提取健康志愿者外周血单个核细胞，分选并诱导CD8+T细胞，与polyI:C作用后的HMC1上清液共培养。通过细胞杀伤实验、表型和细胞因子谱等，评价效应T细胞的活性。向共培养体系中添加抗CXCL9抗体、或抗IFN-α抗体，分析二者对T细胞活化的抑制作用。

收集并分离HER2阳性乳腺癌患者外周血单个核细胞，加入G-SCF和IFN-α诱导IFN-DCs，分析其IL-12, CXCL10等促炎细胞因子和趋化因子表达；收集HER2阳性乳腺癌患者癌组织，通过临床标本验证发现的新靶点和相关通路。

2、体内polyI:C联合PD-L1单抗的疗效和安全性

构建小鼠HER2+BCBM模型和患者来源肿瘤组织异种移植（PDX）模型，设计空白对照、polyI:C、PD-L1单抗、以及polyI:C联合PD-L1单抗处理组。通过肿瘤体积、小鼠生存时间等，证实polyI:C与PD-L1单抗联合后，进一步抑制HER2+BCBM的进展。利用血生化指标、组织病理学等评价polyI:C联合PD-L1单抗的体内安全性。

收集不同处理组的小鼠癌组织，利用转录组测序等技术，明确polyI:C联合PD-L1单抗协同起效的机制、发现新靶点。乳腺接种4T1-HER2-luciferase小鼠乳腺癌细胞系两周的小鼠安乐死后取脾，分选获得CD8+T细胞并诱导分化后，与4T1-HER2-luciferase癌细胞共培养，评价效应T活性。

3、纳米生物颗粒的体内活性和机制

①利用基因工程技术，构建编码CXCL9和抗PD-1单链抗体（single-chain variable fragment，scFv）的环状RNA（circRNACXCL9+anti-PD-1）；②慢病毒载体转染人肥大细胞系HMC1，使其过表达HER2-scFv，裂解细胞后获得靶向HER2-scFv的MC胞膜；③通过物理挤压法，将circRNACXCL9+anti-PD-1包裹到转染后的MC胞膜中，获得nano-MCCXCL9+anti-PD-1纳米生物颗粒。

利用构建的小鼠HER2+BCBM模型和人HER2+BCBM的PDX模型，评价nano-MCCXCL9+anti-PD-1的血脑屏障穿透性、HER2+BCBM的靶向性、体内抗肿瘤活性、活化效应T细胞的能力和毒副作用等。通过单细胞测序等，探寻纳米生物颗粒活化效应T细胞、增强抗肿瘤免疫反应的机制。

4、PolyI:C联合PD-L1单抗治疗HER2+BCBM的前瞻性临床研究

入组标准治疗失败、或患者无法耐受的HER2+BCBM患者10例，开展前瞻性、单臂、II期临床研究，行PD-L1单抗联合polyI:C的双免疫疗法。通过客观缓解率（objective response rate，ORR）、无复发生存（progression-free survival, PFS）、总生存（overall survival, OS）和不良反应率，评价有效性和安全性。

收集并分析患者治疗前的癌组织和外周血，通过对比ORR与非ORR患者癌组织转录组图谱等，探究组间免疫细胞亚群及相关标志基因的差异，发现活化效应T细胞、增敏PD-L1单抗疗效的新靶点。

（二）项目拟采取的研究方法

1、研究方法及技术路线

（1）人肥大细胞HMC1细胞系，通过siRNA、慢病毒感染等，进行IFIH1基因的敲低过表达处理。明确HMC1细胞的转染效率后，通过Real-time PCR、Western blot、ELISA等方法，验证IFIH1、CXCL9、IFN-α的表达，明确IFIH1信号对MC细胞的调控作用。并转录组测序筛选差异表达基因。通过GO数据库、KEGG pathway数据库对差异表达基因的功能和参与的信号通路进行分析。

（2）采集健康志愿者外周静脉血，流式细胞仪分选获得人CD8+T细胞，与不同浓度polyI:C作用后的HMC1上清液共培养。外周血单个核细胞分离提取DCs前体细胞，诱导活化获得IFN-DCs，并检测抗肿瘤免疫的IL-12、CXCL10表达。

（3）小鼠乳腺癌脑转移模型：4-6周龄雌性裸鼠麻醉后固定于立体定向仪上。消毒后以颅脑中线眼裂连线做垂直切口，暴露颅骨后钻孔，将5×104 4T1-HER2-Luciferase细胞，或稳定表达Luciferase的JIMT-1细胞注射到小鼠纹状体中，结束后缝合。用于验证纳米颗粒的血脑屏障穿过和活化T细胞的能力。

（4）PDX脑转移模型的建立：提取HER2阳性乳腺癌患者肿瘤组织，于培养皿中切成﹤1 mm3大小的块状。麻醉免疫缺陷小鼠，使用眼科剪剪开约0.5cm切口，使用器械将筋膜与皮肤分开，将肿瘤组织放入小鼠乳腺相应的部位，完成F1小鼠模型建立。筛选得到发生脑转移的小鼠，将脑转移组织制成单细胞悬液，接种到F2代小鼠颅内。用于验证纳米颗粒的体内疗效并分析机制。

（5）HER2靶向性MC细胞系的构建：用慢病毒载体转染人肥大细胞系HMC1，使其过表达HER2单链抗体(single-chain variable fragment，scFv)，即HER2scFv。

（6）表面等离子体共振(SPR)分析：采用SPR评估抗人HER2 scFv与人HER2蛋白的结合亲和力，以及抗小鼠PD-1 scFv与小鼠PD-1蛋白的结合亲和力。重组人HER2或重组小鼠PD-1固定于CM5传感器芯片上，使用氨基偶联检测试剂盒进行分析。

（7）HER2scFv-HMC1胞膜的获得：添加蛋白酶抑制剂等，裂解转染得到的HER2scFv-HMC1细胞胞膜，4℃下1000×离心10分钟，去除未破碎的细胞和胞核。10000×g，4℃再次离心上清液10分钟，去除线粒体。在4℃下，100,000×g离心1小时获得胞膜。

（8）编码CXCL9和抗PD-1scFv序列的环状RNA构建：利用基因工程技术，构建编码CXCL9和抗PD-1scFv的环状RNA(circRNACXCL9+anti-PD-1)；通过将T7启动子、PIE元件、间隔区、内部核糖体进入位点(IRES)和编码序列化学克隆到puc57质粒中，利用排列的内含子-外显子(PIE)系统对RNA进行环化，合成circRNACXCL9+anti-PD-1，并选择EV29-IRES启动翻译，将编码CXCL9和PD-1单抗的RNA序列插入EV29-IRES元件的下游。在RNA模板设计后，通过剪接反应生成circRNA，然后通过液相色谱纯化。

（9）PolyI:C联合PD-L1单抗治疗HER2+BCBM的前瞻性临床研究：获得伦理批件及知情同意书，入组10例标准治疗失败、或患者无法耐受的HER2+BCBM患者，开展前瞻性、单臂、II期临床研究，给予患者PD-L1单抗联合polyI:C的双免疫疗法。

2、可行性及先进性分析

（1）扎实的研究基础：申请者预实验发现，利用仿生纳米颗粒和环状RNA平台技术，将编码CXCL9和抗PD-1抗体的环状RNA封装进MC细胞膜内，构建的nano-MCCXCL9+anti-PD-1纳米颗粒的体外抗肿瘤活性显著。同时，申请人及团队长期从事于乳腺癌基础及临床工作，积累了大量的肿瘤学、免疫学、分子生物学等相关学科和研究领域的理论、技术和研究经验。

（2）成熟的技术方法 ：所用实验技术，均为常用的分子生物学、细胞生物学方法，环状RNA合成、纳米颗粒制备等，也是被国际、国内同行认可的先进且经典的实验技术。

（3）完备的实验条件 ：课题申请人及团队成员，均就职于省级“三级甲等”医院，配备先进的科研中心、实验动物中心，省肿瘤研究所和省癌症中心也设立在医院内。

三、项目预期的主要创新点

以构建的nano-MCCXCL9+anti-PD-1纳米生物颗粒为突破口，将PD-L1单抗与IFIH1激动剂polyI:C联合，综合利用细胞功能实验、动物模型、多组学分析、前瞻性临床研究等，阐明MC通过CXCL9和IFN-α活化肿瘤微环境、诱导效应T细胞、增强PD-L1单抗抗肿瘤作用的分子机制；同时，明确PD-L1单抗联合polyI:C治疗HER2+BCBM患者的疗效和安全性，阐明二者的协同作用机制，为HER2+BCBM临床治疗提供新参考。项目的前沿性和时效性强，同时具备显著的方法、理论和知识产权特征，具体包括：

1、阐明PolyI:C诱导MC表达CXCL9和IFN-α的信号通路

课题组预实验证实了IFIH1激动剂PolyI:C活化MC后，诱导了CXCL9和IFN-α的表达。后续将通过体内外实验等，明确PolyI:C活化MC的相关通路、以及MC通过CXCL9和IFN-α趋化并诱导效应性T的浸润和活化，增强抗肿瘤免疫的机制。

2、明确polyI:C联合PD-L1单抗的体内疗效和安全性

课题组前期报道了Poly I:C能诱导癌细胞凋亡。结合预实验结果，将阐明MC产生的IFN-α诱导DCs前体分化为IFN-DCs，以及MC诱导的IFN-DCs能进一步活化CD8+T细胞、增强PD-L1单抗疗效。同时，明确polyI:C联合PD-L1单抗的体内有效性和安全性。

四、项目实施的预期经济社会效益及对相关产业带动促进作用

项目的创新性强、技术先进，预期社会效益和经济效益明显，将有效推动我省恶性肿瘤脑转移治疗领域的理论和技术水平的进步，提高晚期乳腺癌患者的生存期和生活质量，减轻患者及社会的医疗负担。重点内容包括：

1、PolyI:C诱导MC表达CXCL9和IFN-α的信号通路

课题组预实验证实了IFIH1激动剂PolyI:C活化MC后，诱导了CXCL9和IFN-α的表达。那么，PolyI:C活化MC的相关通路、以及MC能否通过CXCL9和IFN-α趋化并诱导效应性T的浸润和活化，是项目组拟产出的关键技术和效益指标之一。

2、 polyI:C联合PD-L1单抗的体内疗效和安全性

项目组前期报道了Poly I:C能诱导癌细胞凋亡。那么，癌细胞凋亡小体能否和MC产生的IFN-α共同诱导DCs前体分化为IFN-DCs，而Poly I:C诱导的IFN-DCs能否进一步活化CD8+T细胞、增强PD-L1单抗疗效的同时具备安全性，是项目组拟突破的另一关键科学创新指标。

五、项目实施的预期绩效目标

| 总体 目标 | 实施期目标 |  |  |  | 第一年度目标 | 第二年度目标 | 第三年度目标 | 第四年度目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1、转化科技成果数量2项以上； 2、培训技术人员20名以上； 3、促进技术合同交易额200万元以上； 4、培养创新人才20名以上； 5、提供技术咨询/技术服务20人次以上。 |  |  |  | 1、转化科技成果数量1项以上； 2、培训技术人员11名以上； 3、促进技术合同交易额110万元以上； 4、培养创新人才11名以上； 5、提供技术咨询/技术服务11人次以上。 |  |  |  |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 数量指标 | 转化科技成果数量 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|  |  |  | 促进技术合同交易额（万元） | 200 | 110 | 90 | 0 | 0 |
|  |  |  | 培训技术人员（人） | 20 | 11 | 9 | 0 | 0 |
|  |  |  | 培养创新人才（人） | 20 | 11 | 9 | 0 | 0 |
|  |  |  | 提供技术咨询/技术服务数量（人次） | 20 | 11 | 9 | 0 | 0 |
|  |  | 经济效益 |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度：优>=95% |  |  |  |  |  |  |  |

第三部分  平台及合作单位研究基础

一、已有工作基础、研究成果、研究队伍等

（一）平台基本情况

河北省肿瘤微环境与耐药重点实验室，依托单位为河北医科大学建设，所在学科领域为生命科学与人口健康，主要从事应用基础研究。

目前实验室成员26人，其中教授和主任职称7人，副教授、副主任医师5人，讲师、主治医师及助理研究员10人，初级职称4人。26人中，科研人员25人，专职管理人员1人。博士学位获得者18人，硕士学位获得者8人。专业方向涵盖外科学、内科学、生物学和药理学等多个方面，是包括2名河北省突出贡献专家在内的高水平应用基础研究团队。

实验室现有用房总面积1120.0m2，仪器设备42台套，总值1876万元，其中30万元以上设备12台。近3年来承担国家级、省部级科研项目36项，获批科研经费900余万元。

实验室的工作目标是打造我省乃至全国肿瘤微环境、转移与耐药高水平科研基地，涵盖蛋白质、多肽、核酸等靶向肿瘤微环境的多维度、全程性肿瘤精准诊疗服务平台。2024年度绩效考核获批优秀等级。下一步将通过肿瘤微环境与肿瘤转移、肿瘤微环境与肿瘤耐药、基于肿瘤微环境及肿瘤耐药的抗肿瘤药物筛选的研究三个研究方向，探索微环境对肿瘤耐药和转移的调控和作用机制。

（二）项目负责人及主要骨干人员的科研水平及主要成果

申请人是医学博士、副研究员，硕士研究生导师，现任河北医科大学第四医院肿瘤研究所办公室副主任。发表研究论文63篇，其中，SCI论文40篇，单篇最高影响因子25.3，核心期刊论文23篇，翻译著作2部。获河北省科技进步一等奖2项（分别排名第二、第三）、河北医学科技一等奖3项、河北省科技成果2项。主持在研省部级课题2项、完成2项；主持厅局级课题4项，完成2项。任河北省肿瘤防治联合会肿瘤科普专委会副主委、河北省数理医学会副秘书长、河北省生物医学工程学会理事、河北省预防医学会乳腺癌专委会常委等。

2. 近五年主持的课题

1）河北省自然基金委，Jarid2通过notch1信号调控巨噬细胞介导的乳腺癌肿瘤免疫逃逸的机制研究，H2022206378，10万，2022.01-2025.12，主持，在研

2）河北省财政厅，三阴性乳腺癌抗血管生成新辅助治疗多中心临床研究及耐药机制多组学京津冀协同分析，ZF2024119，12万元，2024.01-2026.12，主持，在研

3）河北省卫健委，HER2阳性乳腺癌新辅助治疗耐药患者转录组及蛋白组学分析，20240187，0.5万元，2024.01-2026.12，主持，在研

4）河北省科技厅，CXCL8预测阿帕替尼联合TP方案新辅助治疗三阴性乳腺癌疗效的临床研究，21377793D，7万元，2021.06-2023.06，主持，结题

3. 近五年代表性论著

1）1区 top，IF24.3：Du R#, Zhang X#, et al. PDPN positive CAFs contribute to HER2 positive breast cancer resistance to trastuzumab by inhibiting antibody-dependent NK cell-mediated cytotoxicity. Drug Resist Updat. 2023;68:100947. 共同第一作者

2）1区top，IF10.8：Tao B#, Du R#, Zhang X#, et al. Engineering CAR-NK cell derived exosome disguised nano-bombs for enhanced HER2 positive breast cancer brain metastasis therapy. J Control Release. 2023;363:692-706. 共同第一作者

3）2区，IF5.1：Zhang X#, et al. Health prevention intervention for chronic tissue fibrosis: Based on the specific expression of CCL19/21+ mast cell. Prev Med. 2023;173:107577.第一作者

4）1区top，IF14.3：Li G, Du R, Wang D, Zhang X#, et al. Improved Efficacy of Triple-Negative Breast Cancer Immunotherapy via Hydrogel-Based Co-Delivery of CAR-T Cells and Mitophagy Agonist. Adv Sci (Weinh). 2025;12(14):e2409835. 共同第一作者

5）3区，IF2.9：Zhang X#, Zhang Z,  et al. A Randomized Parallel Controlled Phase II Trial of Recombinant Human Endostatin Added to Neoadjuvant Chemotherapy for Stage III Breast Cancer. Clin Breast Cancer. 2020;20(4):291-299.第一作者

4.奖励

1）河北省科技进步一等奖，乳腺疾病精准诊疗能力提升关键技术及应用，2024年6月，第二完成人

2）河北省科技进步一等奖，乳腺癌规范化诊疗关键技术创新与临床应用，2022年3月，第三完成人

二、合作单位的选择原因及其优势

项目合作单位为河北泰禾云杉生物科技有限公司，是一家立足于河北，拥有全球视野及全球先进技术的细胞研发与应用的高新生物医药企业。公司成立于2019年，总部位于石家庄。经营范围包括生物制品的研发及技术服务；干细胞、免疫细胞及其他细胞、基因产品的采集、制备、检测、存储的技术研发、技术服务；细胞工程技术的研发；细胞治疗技术、细胞抗体及基因检测技术、基因治疗技术、基因药物技术的研发及服务；化妆品、保健食品的技术研发、销售；生物试剂的研发及销售；生物医学技术开发、技术咨询及转让；各类商品和技术的进出口业务，国家限制或禁止的除外（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。公司建有符合GMP标准的细胞研究中心，具备包括上游技术研发、中游细胞产品生产和下游临床转化在内的完整细胞研发生产体系。同时，公司与国内各大顶尖临床中心均建立了紧密的合作关系。公司开发干细胞药物、免疫细胞药物，致力为中国更广大的肿瘤患者、慢病人群以及肿瘤高风险人群提供一流的细胞治疗技术、产品和方案；开发外泌体药物，致力于让中国广大的骨病患者摆脱病痛的困扰；持续围绕细胞治疗推进现有管线的临床工作，并持续开展新产品的研发工作，建国家级细胞研发中心，做世界级细胞治疗药品。

三、相关的国际合作与交流

依托本重点实验室平台，与英国曼彻斯特大学医学与药理学部萨尔瓦多·蒙卡达院士就乳腺癌基础及临床研究开展交流合作（英国皇家学会院士、欧洲科学院院士、美国国家科学院外籍院士等），获得河北省科技厅 2022 年“外专百人计划 ”项目资助，获批经费150万元。通过该项目加强了河北医科大学第四医院的普通外科学科建设，尤其提高基础研究领域的科研水平；培养创新人才，推动了医学关键技术进步和突破；加强了科研成果的产出，产生重大社会和经济效益。

多年来，与原美国MD安德森癌症中心炎性乳腺癌研究中心主任 Naoto T. Ueno 教授（现任美国夏威夷大学癌症中心主任）开展长期合作交流，开展炎性乳腺癌的国际临床和基础研 究，发表了国际炎性乳腺癌临床共识等一系列成果。

- 进度安排

2025.03-2025.12  体外polyI:C活化MC、诱导效应T细胞的机制，体内polyI:C联合PD-L1单抗的疗效和安全性

①分析polyI:C作用于MC后，IFIH1、CXCL9和IFN-α等信号的变化

②发现polyI:C调控MC的转录因子

③体外验证polyI:C活化和调控MC的信号通路

④构建IFIH1基因修饰的MC，观察CXCL9和IFN-α表达的变化

⑤polyI:C作用后的MC上清与CD8+T细胞共培养，评价效应T细胞的活化

⑥诱导IFN-DCs，分析其IL-12, CXCL10等表达

⑦构建小鼠HER2+BCBM模型

⑧建立乳腺癌患者来源的脑转移PDX模型

⑨polyI:C与PD-L1单抗联合的体内有效性、polyI:C与PD-L1单抗联合的体内耐受性

⑩polyI:C联合PD-L1单抗协同起效的机制

2026.01-2027.02  纳米生物颗粒的体内活性和机制、PolyI:C联合PD-L1单抗治疗HER2+BCBM的前瞻性临床研究

①制备circRNACXCL9+anti-PD-1

②构建nano-MCCXCL9+anti-PD-1纳米生物颗粒

③nano-MCCXCL9+anti-PD-1的体内血脑屏障穿透性

④nano-MCCXCL9+anti-PD-1的HER2+BCBM的靶向性

⑤nano-MCCXCL9+anti-PD-1的体内活化效应T细胞的能力和毒副作用

⑥入组标准治疗失败、或患者无法耐受的HER2+BCBM患者

⑦PD-L1单抗联合polyI:C的双免疫疗法

⑧分析ORR、PFS、 OS和不良反应率

⑨收集癌组织和外周血，发现活化效应T细胞、增敏PD-L1单抗疗效的新靶点

⑩汇总数据及系统整理、整理文章，撰写结题报告

第五部分  项目组织实施、保障措施及风险分析

一、项目组织实施机制

本项目依托所在的肿瘤微环境与耐药重点实验室，在内部组织管理方式、协调机制等方面经验丰富，业绩突出，在2024年度绩效考核中获得优秀等次。

1.项目管理：

委托项目主管部门及依托单位是科研管理部门、财务部门，对方案的实施和质量控制进行管理。包括定期召开管理委员会会议、学术委员会会议，定期实施进度汇报、年度考核等工作，保证方案的顺利实施。

2.经费来源及管理：

（1）申请财政拨款及依托单位配套资金，由依托单位是科研管理部门和财务部门共同监督和管理。

（2）项目经费由财政科技资金或部门经费支持；项目依托单位提供资金及仪器设备等支持。

（3）项目额外支出部分，由承接项目的团队自筹。

3.绩效考核：

（1）以项目实施方案中的总体目标和阶段性目标作为绩效考核指标。

（2）对绩效指标进行定性、定量考核。

（3）重点考核分阶段设定预期取得的成效和标志性成果。

4.成果转化：

根据绩效考核指标，结合我省产业实际需要，组织开展成果转化对接和交流。

二、保障措施

所在单位是一所集医疗、教学、科研、预防保健为一体的大型综合性三级甲等医院，建有国家级肿瘤国际科技合作基地、国家级恶性肿瘤早诊早治示范基地各1个，河北省肿瘤研究所、河北省癌症中心均设在该院。拥有的主要先进设备包括：美国强生公司的CellTracks AutoPrep型号循环肿瘤细胞分析仪、美国Life Technologies公司的Ion Proton型号高通量测序仪、美国BD公司的FACSAria II型号流式细胞分选仪；细胞培养箱、超低温冰箱、低温离心机、定性及定量PCR仪、凝胶成像系统、荧光显微镜、透射及扫描电镜、磁式细胞分选仪、流式细胞仪等。具有良好的开展免疫学、病理学、分子生物学研究的条件。

三、风险分析及对策

乳腺癌脑转移临床标本相对不易获得，对项目实施团队具有较高专业技术要求。本团队依托河北省乳腺疾病诊治中心丰富的临床资源，可满足方案需求。开展高通量组学技术与疾病发生发展机制研究和精准医学、个体化医疗应用的同时，对经费有较高需求。一直以来，项目团队与国内外先进科研机构和医院，就先端高通量多组学标本，持续开展交流合作，取得一系列重要成果，能保证方案的顺利实施。

鉴于该方案聚焦恶性肿瘤脑转移发生机制多组学分析及个体化精准治疗策略开发，属于基础医学的前沿探索，存在一定的社会效益风险，项目负责人将带领课题组，紧密围绕 项目的绩效指标，在主管部门的监督和指导下，依托自身负责的省级重点实验室和省级重 点学科，与国内外及省级科研群体协同创新，保障项目的顺利实施。

第六部分  项目组主要成员

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 证件号码 | 职称 | 学历 | 学位 | 研究领域 | 所学专业 | 单位名称 | 分工 | 是否为科技特派员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 张香梅 | 女 | 47 | 13060219781120272x | 副研究员 | 研究生 | 博士 | 医疗卫生技术 | 肿瘤治疗学 | 河北医科大学第四医院 | 负责人 | 否 |
| 2 | 赵继东 | 男 | 48 | 13060319770911181x | 副主任医师 | 研究生 | 博士 | 医疗卫生技术 | 胸外科学 | 河北医科大学第四医院 | 课题设计、数据分析 | 否 |
| 3 | 刘北辰 | 男 | 37 | 130103198803260915 | 副主任医师 | 研究生 | 博士 | 医疗卫生技术 | 血液病学 | 河北医科大学第四医院 | 数据分析、论文撰写 | 否 |
| 4 | 李静平 | 女 | 34 | 13043219910725002x | 主治医师 | 研究生 | 博士 | 医疗卫生技术 | 普通外科学 | 河北医科大学第四医院 | 数据分析、论文撰写 | 否 |
| 5 | 曹淼 | 女 | 39 | 130185198601160021 | 主治医师 | 研究生 | 硕士 | 医疗卫生技术 | 普通外科学 | 河北医科大学第四医院 | 数据收集、标本采集 | 否 |
| 6 | 苌琬梅 | 女 | 31 | 130102199401151829 | 主治医师 | 研究生 | 硕士 | 医疗卫生技术 | 普通外科学 | 河北医科大学第四医院 | 数据收集、标本采集 | 否 |

预算填写说明

一、省级财政资金 预算的编制要坚持任务相关性、政策相符性和经济合理性，实事求是编制提出项目预算。填报时，直接费用应按设备费、业务费、劳务费三个类别填报。直接费用中除50万元以上的设备费外，其他费用只提供基本测算说明，不需要提供明细。 （一）直接费用 指在项目实施过程中发生的与之直接相关的费用，具体包括： 1.设备费：指在项目实施过程中购置或试制专用仪器设备，对现有仪器设备进行升级改造，以及租赁外单位仪器设备而发生的费用。计算类仪器设备和软件工具可在设备费科目列支。应当严格控制设备购置，鼓励开放共享、自主研制、租赁专用仪器设备以及对现有仪器设备进行升级改造，避免重复购置。填报时，50万元以上的设备详细说明。 2.业务费：指在项目实施过程中消耗的各种材料、辅助材料等低值易耗品的采购、运输、装卸、整理等费用，发生的测试化验加工、燃料动力、出版／文献／信息传播／知识产权事务、会议／差旅／国际合作交流等费用，以及其他相关支出。填报时，对单笔大额支出、对外委托支出重点说明。 3.劳务费：指在项目实施过程中支付给参与项目研究的研究生、博士后、访问学者以及项目科研辅助人员等的劳务性费用，以及支付给临时聘请的咨询专家的费用等。 项目聘用人员的劳务费开支标准，参照当地科学研究和技术服务业从业人员平均工资水平，根据其在项目研究中承担的工作任务确定，其由单位缴纳的社会保险补助、住房公积金等“五险一金”纳入劳务费科目开支。 专家咨询费不得支付给参与项目及其项目管理相关的工作人员。专家咨询费标准参照《中央财政科研项目专家咨询费管理办法》（财科教〔2017〕128号）规定，由项目申报单位结合实际自行确定。 二、自筹资金 对自筹资金主要用途、支出预算做简要说明。

第七部分  项目预算表

# 单位：万元

| # 序号 | # 预算科目名称 | # 金额 |
| --- | --- | --- |
| # 1 | # 一、省级财政资金 | # 100.00 |
| # 2 | # （一）直接费用 | # 100.00 |
| # 3 | # 1.设备费 | # 0.00 |
| # 4 | # 其中：购置设备费 | # 0.00 |
| # 5 | # 2.业务费 | # 80.00 |
| # 6 | # 3.劳务费 | # 20.00 |
| # 7 | # 二、自筹资金 | # 100.00 |
| # 8 | # 合 计 | # 200.00 |

项目预算基本测算说明（不包含单价50万以上的设备详细说明）

一、直接费用合计：100.00万 1、设备费：0.00万 2、业务费：80.00万 （1）生物纳米颗粒制备：10.00万 （2）动物购买及饲养费：10.00万 （3）细胞转染相关试剂：5.00万（质粒构建、病毒载体、转染试剂等） （4）CCK-8、transwell、流式细胞仪检测相关抗体及试剂: 5.00万 （5）病理标本的包埋、切片、染色等：2.00万 （6）RNA提取PCR引物及PCR反应试剂盒等：3.00万 (7) 免疫组织化学染色抗体:约2.00万 （8）培养基及化学试剂：2.00万 (培养基、生理盐水等) （9）普通实验耗材：1.00万 (培养皿、试管、移液管等) （10）转录组测序、蛋白组学等检测及数据分析费：22.00万 （11）差旅费：5.00万 遵从《中央和国家机关差旅费管理办法》的规定，包括国内和国际会议的差旅费。 （12）会议费：5.00万 国内会议注册费0.20万/次，每年5人次，共计2年；国际会议注册费0.30万/次，每年5人次，共计2年；总费用约为5.00万。 （13）出版/文献/信息传播/知识产权事务费：8.00万 国内核心期刊文章出版费：1.00万(2×0.50万元/篇) SCI文章出版费: 6.00万（2×3.00万元/篇）) 专利申请费：1.00万（2项×0.50万/项） 3、劳务费: 20.00万 （1）实验聘用人员劳务费：16.00万 （0.10万元/月×40月×4人）=16.00万 （2）专家讲座及咨询费: 4.00万 （0.20万元/次×20人次）=4.00万 二、其他来源资金：100.00万 三、合计：200.00万

单价50万元以上的设备详细说明（无相关情况，本栏填“无”）

无

| 承担单位、合作单位经费预算明细表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 单位类型 | 任务分工 | 研究任务 负责人 | 合计 | 专项经费 | 自筹经费 |
| 1 | 河北医科大学第四医院 | 申报单位 | 负责人 | 张香梅 | 100.0 | 100.00 | 0.00 |
| 2 | 河北泰禾云杉生物科技有限公司 | 合作单位 | 合作单位 | 齐立斐 | 100.0 | 0.00 | 100.00 |

归口管理部门意见

（盖章） 年 月 日

第八部分  附件

| 附件目录： |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 附件类型 | 附件名称 |
| 1 | 营业执照（统一社会信用代码证） | 法人证书 |
| 2 | 合作协议（工作协议） | 合作协议 |
| 3 | 基地固定人员证明 | 基地固定人员证明 |
| 4 | 技术路线图 | 技术路线图 |
| 5 | 其他 | 省科技进步一等奖证书-2024年 |
| 6 | 其他 | 省科技进步一等奖证书-2022年 |
| 7 | 其他 | 代表性论文①：1区top，IF=24.3 |
| 8 | 其他 | 代表性论文②：1区top，IF=10.8 |
| 9 | 其他 | 代表性论文③：2区，IF=5.1 |
| 10 | 其他 | 代表性论文④：1区top，IF=14.3 |
| 11 | 其他 | 代表性论文⑤：3区，IF=2.9 |
| 12 | 其他 | 课题伦理批件 |
| 13 | 其他 | 动物伦理 |

是否涉及人类遗传资源   R是   否

人类遗传资源情况表

| 序号 | 活动种类 | 涉及内容 | 具体项目名称 | 申请单位 | 批准/备案时间 （取得批件或已备案，请上传附件，并填写时间） | 人类遗传资源来源机构 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采集 | 重要遗传家系 特定地区人类遗传资源 科技部规定数量的人类遗传资源（累积500人以上） 罕见病 具有显著性差异的特殊体质或生理特征的人群 拟采集种类 乳腺癌脑转移患者癌组织 拟采集数量 10例 |  |  |  |  |  |
| 2 | 保藏 | 材料保藏地点 材料保藏设施（设备） 信息保藏平台 拟保藏种类 拟保藏数量 |  |  |  |  |  |
| 3 | 利用 | 生物技术研究开发活动 R开展临床试验 拟使用种类 乳腺癌脑转移患者癌组织 拟使用数量 10例 |  |  |  |  |  |
| 4 | 国际合作(行政许可) | 生物技术研究开发活动 开展临床试验 拟使用种类 拟使用数量 |  |  |  |  |  |
| 5 | 国际合作(备案) | 生物技术研究开发活动 开展临床试验 拟使用种类 拟使用数量 |  |  |  |  |  |
| 6 | 出境 | 境外合作方 出境用途 拟使用种类 拟使用数量 |  |  |  |  |  |
| 7 | 信息对外提供或开放使用 | 外方单位名称 合作研究目的 来源 拟使用种类 拟使用数量 |  |  |  |  |  |

注：1.本表格所涉及人类遗传资源包括人类遗传资源材料和人类遗传资源信息。

2.如涉及审批或备案，请将审批（备案）通知书扫描上传。

3.项目实施过程中如涉及采集、保藏、国际合作、出境、数据对外提供或开放使用，须按照《人类遗传资源管理条例》报中国人类遗传资源管理办公室审批或备案。