河北省中央引导地方科技发展资金

项目申报书

（区域科技创新体系项目）

专 项 名 称 ：中央引导地方科技发展资金项目

指 南 代 码 ：4010101-区域科技创新体系项目

支 持 方 向 ：对口支援西部地区科技合作项目

项 目 名 称 ：基于辐射诱变技术的加工番茄新品种创制

申 报 单 位 ：河北工业大学

合 作 单 位 ：新疆生产建设兵团第二师农业科学研究所

项目负责人 ：耿金鹏

归口管理部门：省教育厅

科技厅分管处室：科技资源统筹处

申报预算年度：2025年

起 止 年 月 ：2025-03 至 2027-02

填 报 日 期 ：2025-04-13

河北省科学技术厅制

填 报 说 明

1. 项目申报书分为“项目实施内容及目标”“申报单位及合作单位基础”“项目实施计划及保障措施和风险分析”“项目组主要成员”“项目预算表”和“附件”七个部分。申报书的内容将作为项目评审、以及签订任务书的重要依据，申报书的各项填报内容请实事求是、准确完整、层次清晰。

2.请申报单位认真阅读申报通知，所申报的项目实施内容须对应指南代码、符合指南的要求。

3.申报单位可根据申报通知、申报项目的实施内容自行确定所申报项目的项目名称。项目名称应清晰、准确反映实施内容，项目名称不宜宽泛。

4.通过河北省科技计划项目综合服务平台在线填写项目申报书，凡不填写的内容，请用“无”表示。

5.申报书中的单位名称，请填写全称，并与单位公章一致。申报书纸质版应与在线填写的电子版版本一致，纸质版需要项目负责人签字，日期如实填写。

填写完成后，请申报单位对所申报信息的真实、完整、有效进行审核，并对申报材料的真实性、完整性负责。

| 项目申报单位基本信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 基于辐射诱变技术的加工番茄新品种创制 |  |  |  |  | 所属专项 |  | 中央引导地方科技发展资金项目 |  |  |
| 指南代码 |  | 4010101-区域科技创新体系项目 |  |  |  |  | 科技活动类型 |  | 研究与发展成果应用 |  |  |
| 应用行业 |  | 蔬菜、园艺作物的种植 |  |  |  |  | 技术领域 |  | 动植物新品种选育 |  |  |
| 所属学科1 |  | 2103050-作物种质资源学 |  |  |  |  | 所属学科2 |  | 4903520-粒子加速器应用 |  |  |
| 关键词 |  | 基因突变,种质资源,离子束,遗传变异,抗病性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申报 单 位 概 况 | 单位名称 | 河北工业大学 |  |  |  |  | 法定代表人 |  | 王利民 |  |  |
|  | 单位地址 | 天津市北辰区西平道5340号 |  |  |  |  | 注册（纳税） 地区 |  | 天津市-北辰区 |  |  |
|  | 统一社会 信用代码 | 121300004017050446 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人 | 耿金鹏 |  |  |  |  | 手机 |  | 13752399360 |  |  |
|  | 办公电话 | 022-60435589 |  |  |  |  | E-mail |  | rocgold@hebut.edu.cn |  |  |
|  | 项目联系人 | 秦垒 |  |  |  |  | 手机 |  | 18142201316 |  |  |
|  | 办公电话 |  |  |  |  |  | E-mail |  |  |  |  |
|  | 开户名称 | 河北工业大学 |  |  |  |  | 开户银行行号 |  | 103110022018 |  |  |
|  | 开户银行 | 天津农行北洋支行 |  |  |  |  | 帐号 |  | 02220101040001893 |  |  |
|  | 职工总数 | 2300人 |  | 技术人员数 |  | 1900人 | 中高级技术 人员数 |  | 1600人 |  |  |
|  | 是否为省级以上高新技术企业 | 否 |  | 是否为省级以上科技型中小企业 |  | 否 | 所属园区 |  |  |  |  |
|  | 上年度单位研发投入 |  |  | 上年度单位销售收入 |  |  | 上年度单位研发投入 / 销售收入 |  |  |  |  |
|  | 21000.0万元 |  |  | 0.0万元 |  |  | 0% |  |  |  |  |
|  | 注册资本 |  |  | 247493.0万元 | 注册时间 |  | 1903-01-01 |  | 拥有专利数量 |  | 1900 |
|  | 单位性质 |  |  | 高等学校 | 单位规模 |  | 地方重点院(校)所 |  |  |  |  |
|  | 其它特征 |  |  | 省重点实验室（工程技术研究中心）,国家国际科技合作基地,省国际科技合作基地,省软科学研究基地,省级科普基地,国家重点实验室（工程技术研究中心） |  |  |  |  |  |  |  |
| 合作单位概况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位名称 |  |  | 国别 | 所属地区 | 单位地址 |  | 单位性质 | 联系人 |  | 手机 |  |
| 新疆生产建设兵团第二师农业科学研究所 |  |  | 中国 | 新疆维吾尔自治区-铁门关市 | 29团现代农业研发基地大楼四、五、六楼 |  | 科研院所（非企业） | 脱丽琴 |  | 13239858963 |  |
| 项目立项背景及意义 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 加工番茄是新疆地区的特色优势产业，种植区域主要集中在北疆沿天山一带及南疆焉耆盆地，该区干燥少雨、光热资源丰富、气温日差较大，所产加工番茄产量高品质优，生产面积连续多年保持在70万亩以上。新疆生产建设兵团种植加工番茄面积约占新疆加工番茄种植面积的50%，总产占60%，加工番茄产业已成为新疆生产建设兵团的重要支柱产业近年来，但面临着品种研发滞后制约产业发展，种子产业化程度低，生产栽培技术滞后和原料基地建设滞后等问题。 辐射诱变育种是利用离子辐射打破不良性状之间的连锁,产生变异获得突变株。可有效解决作物的遗传多样性偏低，遗传基础相对狭窄，品种更新速度缓慢等不足。尤其是与现代生物技术相结合给番茄品种改良带来了新的契机。 据联合国粮农组织和国际原子能机构核技术应用联合可突变品种数库最新统计，截止到2021年底，有60多个国家在214个植物种类上育成并通过商业注册的植物突变品种总数已达3299个。我国利用辐射诱变技术在40余种作物上累计育成的推广品种超过1000个，约占世界各国辐射育成品种总数的1/3。我国番茄品种的选育工作尽管始20世纪50年代末，但通过辐射手段选育加工番茄品种仍为空白。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目简介 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本项目将针对新疆加工番茄生产使用中的品种研发滞后制约产业发展、种子产业化程度低、生产栽培技术落后和原料基地建设不足等问题，优化番茄电离辐照诱变的技术体系，并运用常规育种与分子标记辅助育种等多种育种技术，培育加工番茄新品种，建立加工番茄高效、绿色生产技术体系提供基础保障。此项目具有以下优势和特点： 1、生物安全性高，不存在转基因成分； 2、培育周期短，可在短时间内能获得大量变异株； 3、可丰富种质资源遗传背景扩大遗传多样性； 4、能源利用效率高，易于精准控制，可重复性强，不产生放射性废物。 本项目能够在产学研结合、人才培养等方面解决新疆加工番茄所面临的问题，为促进新疆生产建设兵团番茄种业发展，形成以第二师（库尔勒）为中心的南疆番茄产业集群做出贡献。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

第一部分  项目实施内容及目标

一、项目实施内容

1.加工番茄辐照诱变技术体系优化

通过C+离子辐射和N+离子注入处理番茄自交系，采用两种单电离辐射和一种双重电离辐射的辐射手段，加大番茄自交系变异频率，增加变异趋势，通过初步田间调查M1代的农艺性状，确定合适诱变辐射剂量。

2.番茄突变群体鉴定分析，种质资源创新

对突变群体材料进行表型鉴定分析，筛选出优良突变个体（生长势强、果形优良、抗病性强、成熟期稳定、适宜加工），经多代自交，固定优异基因，丰富育种材料，创制优质、抗病等优良性状的番茄新种质；同时对优异突变个体的自交后代进行遗传分析，定位优异突变基因，开发抗病相关分子标记，利用分子标记辅助育种，使突变材料在番茄品种改良中得到高效应用。

3.优势组合配制及优良性状聚合

依据育种目标和材料的遗传背景，按照性状优势互补原则，确定亲本材料及育种途径。采用分子标记，建立番茄抗病分子辅助育种技术，筛选出丰产、抗病、品质优异的加工番茄组合品系。

4.新品系鉴定与评价

对培育出的新品系开展产量、品质营养、抗病性、宜加工等性状综合鉴定与评价。产量采用单株与群体产量鉴定相结合的方法。抗病等进行室内和田间接种鉴定，品质鉴定采用国家通用的国标法鉴定。选育抗病丰产宜加工的新品系。

二、项目实施对受援地产业或相关行业领域带动促进作用

第二师的布局综合条件也较好，地处天山南麓，该区域无霜期最长可达180天左右，气候相对温和，番茄种植病轻，是生产无公害原料的区域，而且第二师（库尔勒）地理位置优越，处在库尔勒-喀什的交通干线上，非常有利于集群的发展。因此，南疆可以第二师为中心，以库尔勒-喀什的交通干线为轴线，形成以第二师为增长极的南疆番茄产业集群。

1．番茄育种、扩繁

第二师南疆番茄育种扩繁基地能实现番茄种子科研、良繁、扩繁、加工和销售一体化经营，实现番茄种子生产规模化和专业化，为新疆生产建设兵团番茄种业发展作出了贡献。

2.支撑南疆番茄种植基地

南疆番茄种植基地主要分布在第二师，第二师工业用番茄种植面积占整个南疆种植面积的98%以上，且水土资源好，适合机械化操作，膜下滴灌技术在番茄种植生产中广泛应用，非常适合种植中熟品种番茄。

3.加强南疆番茄制品加工业发展。

南疆番茄产业集群应依托第二师番茄制品加工企业，在保持番茄酱、番茄丁产品产能优势的基础上，开展新的生产线和生产技术，促进番茄红素、番茄粉等终端产品的加工生产。南疆建立第二师库尔勒为中心的加工番茄产业集群，布局范围包括天山以南的焉耆垦区、库尔勒垦区及阿克苏志轮台一带。

三、项目实施预期技术指标及创新点

1.项目预期技术指标：

(1) 创新番茄种质资源 6-8 份；

(2) 发表论文1-2 篇；

(3) 转化科技成果2项以上；

(4)培养当地从事技术创新服务人员数量30人以上；

(5)提供技术咨询/技术服务100人次以上。

2.本项目研究旨在通过采用辐射诱变育种与分子生物学实验和田间试验相结合的方式，建立有效的辐射诱变技术手段，创新优质、高抗的加工番茄种质资源，组配新的番茄品种。

（1）研究方法的创新：多学科交叉，将辐射育种和分子生物学方法结合，从随机向定向发展，育种新策略逐步成形；

（2）研究内容的创新：对番茄品种进行种质资源的源头创新；

（3）研究应用的创新：变异番茄遗传图谱的构建，为加工番茄种质资源的精准鉴定、利用提供依据。

研究方法和研究内容的创新，能够在该领域获得世界先进的技术和世界领先的种质资源，具有独有的知识产权特征，在应用上具有独创性。

四、项目实施预期经济社会效益

通过运用HIRFL加速器和离子注入机，对多个番茄自交系进行重离子辐照和氮离子注入物理诱变，筛选出优良突变个体，固定优异基因，创制高产抗病种质资源。以“抗病丰产”为育种主攻目标，深入挖掘和创造番茄的优异基因资源，运用常规育种与分子标记辅助育种等多种育种技术，选育抗病高产加工番茄新品系。预计选育的新品种，减少农药用量30%，有利于提升番茄品质；与当地主主栽品种比较增产10%，约为9900kg，综合效益每亩增加800-1200元；转化科技成果2项以上；培养当地从事技术创新服务人员数量40人以上；提供技术咨询/技术服务120人次以上社会经济效益和生态效益巨大。

通过此项目的开展，将稳定加工番茄产量、确保蔬菜安全、绿色生产等政策的实施提供品种保证及技术储备。

五、项目实施的预期绩效目标

| 总体 目标 | 实施期目标 |  |  |  | 第一年度目标 | 第二年度目标 | 第三年度目标 | 第四年度目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (1) 创新番茄种质资源 6-8 份； (2) 发表论文1-2 篇； (3) 转化科技成果2项以上； (4)培养当地从事技术创新服务人员数量40人以上； (5)提供技术咨询/技术服务120人次以上。 |  |  |  | (1) 创新番茄种质资源 6-8 份；（2）转化科技成果1项；（3）培养当地从事技术创新服务人员20人以上；（4）提供技术咨询/技术服务60人次以上。 | (2) 发表论文1-2 篇；（2）转化科技成果1项；（3）培养当地从事技术创新服务人员20人以上；（4）提供技术咨询/技术服务60人次以上。 |  |  |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 数量指标 | 发表中文核心期刊论文（篇） | 2 | 1 | 1 |  |  |
|  |  |  | 转化科技成果数量 | 2 | 1 | 1 |  |  |
|  |  | 经济效益 | 培养当地从事技术创新服务人员数量（人次） | 40 | 20 | 20 |  |  |
|  |  |  | 培养研究生（人） | 2 | 1 | 1 |  |  |
|  |  |  | 提供技术咨询/技术服务数量（人次） | 120 | 60 | 60 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度：优>=85% |  |  |  |  |  |  |  |

第二部分  申报单位及合作单位基础

一、项目申报单位现有工作基础条件、人才队伍等情况

研究团队所在单位河北工业大学是“双一流”学科重点建设大学，所在生物物理学科是河北省省级重点学科和天津市生物科学与生物技术天津市特色学科（群），所在实验室是河北省分子生物物理重点实验室和河北工业大学“生物辐照技术协同创新中心”。具有生物学一级学科硕士学位授予权。

生物物理实验室现有设备价值4000万元，主要为：0~100KeV能离子注入机、美国Bio-Rad 公司荧光实时定量PCR 系统（CFX96）、美国life echnologies 公司PGM 基因测序仪、美国BD 公司流式细胞仪(FACSAria SORP)、美国Bio-Rad 公司高通量双向电泳系统、LEIKA 公司的激光共聚焦显微镜系统（SP5）、德国Till 公司离子影像系统、联想深腾1800 计算机机群（22节点，176 核心）等大型仪器设备、分子生物学实验设备、组培实验室和细胞培养室等必须的配套设施，拥有面积1176平方米的全自动多功能温室，配套室外15亩的标准自灌溉试验田，可以实现从种质前期的物理处理，到收获的全过程跟踪调查记录。

课题组已经申请到了兰州重离子加速器国家实验室和北京串列加速器核物理国家实验束流机时，截至2025年已经获批30个小时；作为航天育种联盟成员单位，具有太空搭载的全部权益。

申请人与教育部“春晖计划”专家段宪明先生共同进行种质资源创新实验室的建设工作。

现有玉米自交系300余份，胭脂稻30份，黄瓜自交系50份，金莲花30份，藜麦7份。

本项目所要求的实验及种植培育条件已基本满足，为完成项目预期目标提供了重要的条件保证。2008年以来，本项目组在辐照诱变植物新品种选育研究方向进行了多角度多维度的研究，具备低能离子束、加速重离子、中子、航天搭载等多种辐射诱变处理方式。

完成河北省科技支撑计划项目“加速器重离子和离子注入技术在玉米种质资源创新上的应用研究”（09220102D）、“坝上藜麦产业化关键技术开发及应用”（19227527D）和“中药材现代种业科技创新团队”（21326312D）。

二、合作单位的选择原因及其优势

第二师农业科学研究所是第二师唯一一家以农业科研和技术服务为主的科研事业单位，现有科研人员40人，试验示范基地1961.55亩，科研仪器设备180余台，价值1400余万元，专业检测人员5名，可完成养分测定、组织培养和果品品质测定等项目，建有种质资源圃4个，育种基地1个。建有国家级“香梨之友”星创天地、“库尔勒香梨种质创新与提质增效兵团重点实验室”、兵团科普教育基地、农业信息服务中心、智慧农业示范、专家工作站等创新平台。智慧农业展示中心依托互联网平台可实现可视可控可分析，铁门关国家农业科技园区产学研示范点，可完成新品种培育、引进筛选，新技术引进本土化示范推广、新设备研制、新模式试验示范等工作，5个专家工作站，可培育科技创新人才建设，突破关键技术。近五年成功申报各级科技项目43项，审定新品种5个，获得发明专利4项;实用新型专利18项:计算机软件著作权24项;制定地方标准6项;形成科技成果总数15个，示范基地18个。2024年主持有关加工番茄项目2项，攻破技术难关，成功实现冬麦后复种加工番茄。

三、相关的国际合作与交流

2016年开始与美国加州Sakata Seed America段宪明博士合作，联合开展辐射诱变育种的研究工作，共同申请了“春晖计划”项目。段宪明博士获得了美国爱荷华州立大学植物分子生物学博士学位，其工作经历如下：

1、1991 - 1993 职位：副教授，浙江农业大学农学系，浙江杭州

2、1993 中国国务院政府特殊津贴专家；

3、1991 做出突出贡献的中国硕士学位获得者，国家教委、国务院学位委员会；

4、1991 中国国家教委科技进步二等奖，项目主持人，国家教委；

5、1990中国浙江省新长征突击手暨青年标兵，浙江省共青团委。

6、2001-至今 中华人民共和国教育部“春晖计划”专家

取得的科技成果：

1、1987年在浙江农业大学成功主持研发用于杂交水稻制种的“九二增效剂”。1988年起在全国杂交水稻制种上推广，在推广的前三年，每年的应用面积达100万亩以上。该项目1991年获国家教委科技进步二等奖。主持研究的“穗萌抑制剂”和“克黒尽”也在杂交水稻育种中大面积推广。

2. 在美国的Mendel Biotechnology公司作为主要研发人员成功开发了能源植物芒草(Miscanthus) 国际上的第一代杂交种包括三倍体品种，大田生产可以通过种子直播，2012年起在美国南部地区进入示范推广。该项目由英国石油公司BP提高资助。

3、2013年开始, 由中国驻美国旧金山领馆科技组推荐，与江西省农科院园艺研究所合作进行柑橘三倍体和雌性不育无核育种技术的研究。目前是中国利用柑橘雌性不育单基因研究的首个课题组。2014年的合作研究也已经成功诱导多个稳定的四倍体品系。该项目已经列入中国国家科技部2015年度启动的中美国际合作项目，系该项目的美方主持人。

4、在美国的Intellicoat Inc 公司作为主要研发人员开发的Pollination Plus 玉米自交系种子包衣技术，从2000年开始全面推广应用，被Monsanto, DuPont Pioneer, Syngenta等知名种子公司作为延长父本自交系花期的技术全面使用，至今依然是作为美国玉米种子业标准技术，每年的应用面积超过50万英亩（300万市亩）

第三部分  项目实施计划及保障措施和风险分析

一、项目实施计划及进度安排

2025.03-2025.12搜集整理优质番茄种子，进行辐射诱变实验；种植辐射诱变的种子，筛选抗病、株型优异、高产的变异株；对前期获得的番茄自交系进行杂交组配；采用不同离子束辐射的种子变异效率的实验数据收集和整理，召开人才培训会议；

2026.01-2026.12对获得的突变材料进行测序比对；开展项目转化对接工作会议；

2027.01-2027.02 总结结题。

二、保障措施

建立完善的科研项目管理制度，是科学、规范管理科研项目的前提条件。本项目拟实行以下组织管理方式和项目组内部协调机制：

1、项目组按照申请书所述研究内容编制任务书，并按计划认真组织课题研究，按时完成研究任务，达到预期研究目标。

2、项目负责人负责整个项目的组织、人员任务分工、具体实验的实施和经费按任务书的预算支出和管理。

3、项目组将延续前期的预研究实验和理论工作继续进行，并依照项目组长期以来形成的每周汇报机制，及时解决各研究阶段的实际困难，保证项目高效实施。

4、项目取得的实验结果经充分重复论证确认后，及时形成项目报告，进行种质、品种的鉴定与审定，专利、论文的撰写和投稿，为河北省种业发展作出贡献。

制度上，严格按照河北省相关项目实施政策执行，接受项目归口部门河北省教育厅的监督；严格按照第二师的要求，遵守当地科技部门的规章制度。

技术上，项目团队成员配备完善合理，既有高层次的技术带头人，也有中坚力量，还有一般人员，能确保项目的顺利开展和实施。

在实施过程中，项目组建立了一套规范的管理体系，严格依照项目的执行时间，做到半年汇报制度，及时纠正和处理项目执行中出现的问题，加强对项目实施过程的评估和监控。

三、风险分析及对策

潜在的技术风险，该项目使用的是各种辐射源和返回式航天器与高通量测序相结合的技术，在对突变体进行了初步的表型筛选基础上，这对初期环境的影响要有一个清楚的认识，能够分清楚是环境的因素还是辐射的因素导致的表型变化，才能有后续的高通量的精确性鉴定。

市场风险，项目的实施有一定的周期，涉及的环节较多，在这期间可能会出现一些人力不可抗拒的意外事件，特别是市场对作物需求的变化，会大大影响市场对种质资源定位的需求。这就要求项目组能够组织创新，思想创新，适应市场发展的需求。

政策风险，国家政策导向与行业发展息息相关，近年来种业发展虽然很迅速，但是受到作物市场需求的影响较大，最近国家政策导向对于种业的发展提出了更高的要求，对种业新技术、新方法提出了更高的要求，课题组要在国家各项政策和产业政策的指导下，汇聚各方信息，提高应变能力，增强抵御政策风险能力。

实施过程中的制约因素，资金风险和人力资源也是制约项目进展的主要条件，加强项目管理，降低项目的运营成本，减少资金的风险；在项目进行的过程中，因为是交叉学科，需要的人才又很专业，这就需要不断的引进专业技术人才，保证技术团队的稳定性。

第四部分  项目组主要成员

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 证件号码 | 职称 | 学历 | 学位 | 研究领域 | 所学专业 | 单位名称 | 分工 | 是否为科技特派员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 耿金鹏 | 男 | 45 | 412324198001275017 | 教授 | 研究生 | 博士 | 农业生物技术 | 应用物理学 | 河北工业大学 | 项目负责人 | 是 |
| 2 | 陈魏涛 | 男 | 38 | 411024198709058512 | 助理研究员 | 研究生 | 硕士 | 动植物新品种选育 | 作物育种学与良种繁育学 | 新疆生产建设兵团第二师农业科学研究所 | 合作单位项目负责人 | 是 |
| 3 | 展永 | 男 | 71 | 120106195410161055 | 教授 | 研究生 | 博士 | 其它 | 空间生物物理学 | 河北工业大学 | 辐照实验 | 否 |
| 4 | 韩俊伟 | 男 | 50 | 410105197511052757 | 高级农艺师 | 本科 | 学士 | 农作物栽培技术 | 植物药理学 | 新疆生产建设兵团第二师农业科学研究所 | 田间实验 | 否 |
| 5 | 秦垒 | 男 | 42 | 130181198312243917 | 实验师 | 研究生 | 硕士 | 动植物新品种选育 | 蔬菜学 | 河北工业大学 | 田间实验 | 否 |
| 6 | 田汉中 | 男 | 33 | 412723199204198218 | 研究实习员 | 本科 | 学士 | 病虫草害防治技术 | 植物药理学 | 新疆生产建设兵团第二师农业科学研究所 | 抗病性实验 | 否 |
| 7 | 曹天光 | 男 | 53 | 410723197201021918 | 副研究员 | 研究生 | 博士 | 动植物新品种选育 | 核结构 | 河北工业大学 | 辐射实验 | 否 |
| 8 | 王应成 | 男 | 32 | 622426199301063413 | 研究实习员 | 本科 | 学士 | 农作物栽培技术 | 作物育种学与良种繁育学 | 新疆生产建设兵团第二师农业科学研究所 | 种子选育 | 否 |
| 9 | 冯胜利 | 男 | 49 | 659001197603050910 | 正高级农艺师 | 研究生 | 硕士 | 农作物栽培技术 | 作物栽培学 | 新疆生产建设兵团第二师农业科学研究所 | 田间实验 | 否 |
| 10 | 马晓江 | 男 | 31 | 652825199409113516 | 研究实习员 | 本科 | 学士 | 病虫草害防治技术 | 农药学 | 新疆生产建设兵团第二师农业科学研究所 | 抗病性实验 | 否 |
| 11 | 崔强 | 男 | 32 | 130433199301280018 | 农艺师 | 研究生 | 硕士 | 农作物栽培技术 | 蔬菜学 | 新疆生产建设兵团第二师农业科学研究所 | 田间实验 | 否 |
| 12 | 王燕培 | 女 | 38 | 410526198710132045 | 助理研究员 | 研究生 | 硕士 | 农作物栽培技术 | 作物耕作学 | 新疆生产建设兵团第二师农业科学研究所 | 田间实验 | 否 |
| 13 | 李宏辉 | 男 | 30 | 142327199508190213 | 研究实习员 | 本科 | 学士 | 动植物新品种选育 | 基因工程(亦称遗传工程) | 新疆生产建设兵团第二师农业科学研究所 | 分子生物学实验 | 否 |
| 14 | 沙军霞 | 女 | 35 | 13043019900815008x | 研究实习员 | 本科 | 学士 | 动植物新品种选育 | 农业植物学 | 新疆生产建设兵团第二师农业科学研究所 | 田间实验 | 否 |

预算填写说明

一、省级财政资金 预算的编制要坚持任务相关性、政策相符性和经济合理性，实事求是编制提出项目预算。填报时，直接费用应按设备费、业务费、劳务费三个类别填报。直接费用中除50万元以上的设备费外，其他费用只提供基本测算说明，不需要提供明细。 （一）直接费用 指在项目实施过程中发生的与之直接相关的费用，具体包括： 1.设备费：指在项目实施过程中购置或试制专用仪器设备，对现有仪器设备进行升级改造，以及租赁外单位仪器设备而发生的费用。计算类仪器设备和软件工具可在设备费科目列支。应当严格控制设备购置，鼓励开放共享、自主研制、租赁专用仪器设备以及对现有仪器设备进行升级改造，避免重复购置。填报时，50万元以上的设备详细说明。 2.业务费：指在项目实施过程中消耗的各种材料、辅助材料等低值易耗品的采购、运输、装卸、整理等费用，发生的测试化验加工、燃料动力、出版／文献／信息传播／知识产权事务、会议／差旅／国际合作交流等费用，以及其他相关支出。填报时，对单笔大额支出、对外委托支出重点说明。 3.劳务费：指在项目实施过程中支付给参与项目研究的研究生、博士后、访问学者以及项目科研辅助人员等的劳务性费用，以及支付给临时聘请的咨询专家的费用等。 项目聘用人员的劳务费开支标准，参照当地科学研究和技术服务业从业人员平均工资水平，根据其在项目研究中承担的工作任务确定，其由单位缴纳的社会保险补助、住房公积金等“五险一金”纳入劳务费科目开支。 专家咨询费不得支付给参与项目及其项目管理相关的工作人员。专家咨询费标准参照《中央财政科研项目专家咨询费管理办法》（财科教〔2017〕128号）规定，由项目申报单位结合实际自行确定。 二、自筹资金 对自筹资金主要用途、支出预算做简要说明。

第五部分  项目预算表

# 单位：万元

| # 序号 | # 预算科目名称 | # 金额 |
| --- | --- | --- |
| # 1 | # 一、省级财政资金 | # 100.00 |
| # 2 | # （一）直接费用 | # 100.00 |
| # 3 | # 1.设备费 | # 5.00 |
| # 4 | # 其中：购置设备费 | # 0.00 |
| # 5 | # 2.业务费 | # 72.00 |
| # 6 | # 3.劳务费 | # 23.00 |
| # 7 | # 二、自筹资金 | # 0.00 |
| # 8 | # 合 计 | # 100.00 |

项目预算基本测算说明（不包含单价50万以上的设备详细说明）

一 、 仪器设备费 （ 小计5万元 ） （1）用于离子注入机升级改造、新功能开发、辐照设备的自制，约需3万元。 （2）用于温室和自动灌溉系统的改造，约需2万元。 二 、 实验材料费 （ 小计25万元 ） （1）用于购置生物学实验所需实验药品及耗材、组培实验耗材、注入机靶材耗材、温室种植和田间种植所需耗材，约需25万元。 三 、 测试化验加工费 （ 小计10万元 ） 用于大片段基因测序等，约需10万元 四 、 差旅/ 会议/ 国际合作交流费费 （ 小计 32万元 ） 用于本项目专家来往交流往返机票+住宿费用平均1.2万元/人次，共2人需10次约24万元 用于本项目组成员20人次去外单位考察调研，往返车票+住宿费每次平均0.4万元，共约需8万元。 五 、 出版/ 文献/ 信息传播/ 知识产权事务费 （ 小计5 万元 ） 用于文章版面费、文献检索、专利申请、品种审定费，约需5万元。 六 、 劳务费 （ 小计 14 万元 ） 用于直接参加本项目研究生的劳务费用，需8万元。800/月*10月/年*5人*2年=8万。 用于项目临时人员的劳务费用（田间种植等），约需6万元。300/天人*100人天*2年=6万元 七 、 专家咨询费 （ 小计9万元 ） 直接用于10位咨询专家的费用，咨询费 1500元/人次，需6次，约9万元。

单价50万元以上的设备详细说明（无相关情况，本栏填“无”）

无

| 承担单位、合作单位经费预算明细表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 单位类型 | 任务分工 | 研究任务 负责人 | 合计 | 专项经费 | 自筹经费 |
| 1 | 河北工业大学 | 申报单位 | 项目负责单位 | 耿金鹏 | 60.0 | 60.00 | 0.00 |
| 2 | 新疆生产建设兵团第二师农业科学研究所 | 合作单位 | 负责新疆项目的实施 | 陈魏涛 | 40.0 | 40.00 | 0.00 |

归口管理部门意见

（盖章） 年 月 日

第六部分  附件

| 附件目录： |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 附件类型 | 附件名称 |
| 1 | 营业执照（统一社会信用代码证） | 河北工业大学法人证书 |
| 2 | 营业执照（统一社会信用代码证） | 新疆生产建设兵团第二师农业科学研究所法人证书 |
| 3 | 合作协议（工作协议） | 河北工业大学与新疆生产建设兵团第二师农业科学研究所的合作协议 |
| 4 | 其他 | 基于辐射诱变技术的加工番茄新品种创制项目推荐函 |
| 5 | 其他 | 标志性成果1 研究论文 |
| 6 | 其他 | 标志性成果2 研究论文 |
| 7 | 其他 | 标志性成果3 研究论文 |
| 8 | 其他 | 标志性成果4 研究论文 |
| 9 | 其他 | 标志性成果5 研究论文 |
| 10 | 其他 | 标志性成果6 黄瓜新品种登记证书 |

是否涉及人类遗传资源   是   R否

人类遗传资源情况表

| 序号 | 活动种类 | 涉及内容 | 具体项目名称 | 申请单位 | 批准/备案时间 （取得批件或已备案，请上传附件，并填写时间） | 人类遗传资源来源机构 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采集 | 重要遗传家系 特定地区人类遗传资源 科技部规定数量的人类遗传资源（累积500人以上） 罕见病 具有显著性差异的特殊体质或生理特征的人群 拟采集种类 拟采集数量 |  |  |  |  |  |
| 2 | 保藏 | 材料保藏地点 材料保藏设施（设备） 信息保藏平台 拟保藏种类 拟保藏数量 |  |  |  |  |  |
| 3 | 利用 | 生物技术研究开发活动 开展临床试验 拟使用种类 拟使用数量 |  |  |  |  |  |
| 4 | 国际合作(行政许可) | 生物技术研究开发活动 开展临床试验 拟使用种类 拟使用数量 |  |  |  |  |  |
| 5 | 国际合作(备案) | 生物技术研究开发活动 开展临床试验 拟使用种类 拟使用数量 |  |  |  |  |  |
| 6 | 出境 | 境外合作方 出境用途 拟使用种类 拟使用数量 |  |  |  |  |  |
| 7 | 信息对外提供或开放使用 | 外方单位名称 合作研究目的 来源 拟使用种类 拟使用数量 |  |  |  |  |  |

注：1.本表格所涉及人类遗传资源包括人类遗传资源材料和人类遗传资源信息。

2.如涉及审批或备案，请将审批（备案）通知书扫描上传。

3.项目实施过程中如涉及采集、保藏、国际合作、出境、数据对外提供或开放使用，须按照《人类遗传资源管理条例》报中国人类遗传资源管理办公室审批或备案。