河北省中央引导地方科技发展资金

项目申报书

（区域科技创新体系项目）

专 项 名 称 ：中央引导地方科技发展资金项目

指 南 代 码 ：4010101-区域科技创新体系项目

支 持 方 向 ：对口支援西部地区科技合作项目

项 目 名 称 ：从ICC免疫轴探讨加味温胆汤联合白驳酊治疗白癜风-焦虑共病的临床研究和作用机制

申 报 单 位 ：河北省中医院

合 作 单 位 ：巴音郭勒蒙古自治州第二人民医院（巴音郭勒蒙古自治州燕赵蒙医院）

项目负责人 ：刘湘

归口管理部门：省中医药管理局

科技厅分管处室：科技资源统筹处

申报预算年度：2025年

起 止 年 月 ：2025-03 至 2027-02

填 报 日 期 ：2025-03-20

河北省科学技术厅制

填 报 说 明

1. 项目申报书分为“项目实施内容及目标”“申报单位及合作单位基础”“项目实施计划及保障措施和风险分析”“项目组主要成员”“项目预算表”和“附件”七个部分。申报书的内容将作为项目评审、以及签订任务书的重要依据，申报书的各项填报内容请实事求是、准确完整、层次清晰。

2.请申报单位认真阅读申报通知，所申报的项目实施内容须对应指南代码、符合指南的要求。

3.申报单位可根据申报通知、申报项目的实施内容自行确定所申报项目的项目名称。项目名称应清晰、准确反映实施内容，项目名称不宜宽泛。

4.通过河北省科技计划项目综合服务平台在线填写项目申报书，凡不填写的内容，请用“无”表示。

5.申报书中的单位名称，请填写全称，并与单位公章一致。申报书纸质版应与在线填写的电子版版本一致，纸质版需要项目负责人签字，日期如实填写。

填写完成后，请申报单位对所申报信息的真实、完整、有效进行审核，并对申报材料的真实性、完整性负责。

| 项目申报单位基本信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 从ICC免疫轴探讨加味温胆汤联合白驳酊治疗白癜风-焦虑共病的临床研究和作用机制 |  |  |  |  | 所属专项 |  | 中央引导地方科技发展资金项目 |  |  |
| 指南代码 |  | 4010101-区域科技创新体系项目 |  |  |  |  | 科技活动类型 |  | 应用研究 |  |  |
| 应用行业 |  | 医院 |  |  |  |  | 技术领域 |  | 医疗卫生技术 |  |  |
| 所属学科1 |  | 3601021-中医外科学 |  |  |  |  | 所属学科2 |  | 32047-皮肤病学 |  |  |
| 关键词 |  | 白癜风,加味温胆汤,ICC免疫轴,白癜风共病 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申报 单 位 概 况 | 单位名称 | 河北省中医院 |  |  |  |  | 法定代表人 |  | 支政 |  |  |
|  | 单位地址 | 石家庄市中山东路389号 |  |  |  |  | 注册（纳税） 地区 |  | 河北省-石家庄市-长安区 |  |  |
|  | 统一社会 信用代码 | 121300004017040175 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人 | 刘湘 |  |  |  |  | 手机 |  | 18832118966 |  |  |
|  | 办公电话 | 0311-69095551 |  |  |  |  | E-mail |  | 2403609002@qq.com |  |  |
|  | 项目联系人 | 刘湘 |  |  |  |  | 手机 |  | 18832118966 |  |  |
|  | 办公电话 | 0311-69095551 |  |  |  |  | E-mail |  | 2403609002@qq.com |  |  |
|  | 开户名称 | 河北省中医院 |  |  |  |  | 开户银行行号 |  | 301121000286 |  |  |
|  | 开户银行 | 交行石家庄体育北大街支行 |  |  |  |  | 帐号 |  | 131080110012212621193 |  |  |
|  | 职工总数 | 1900人 |  | 技术人员数 |  | 1651人 | 中高级技术 人员数 |  | 854人 |  |  |
|  | 是否为省级以上高新技术企业 | 否 |  | 是否为省级以上科技型中小企业 |  | 否 | 所属园区 |  |  |  |  |
|  | 上年度单位研发投入 |  |  | 上年度单位销售收入 |  |  | 上年度单位研发投入 / 销售收入 |  |  |  |  |
|  | 2358.2万元 |  |  | 147845.8万元 |  |  | 1.59% |  |  |  |  |
|  | 注册资本 |  |  | 45744.0万元 | 注册时间 |  | 2015-02-12 |  | 拥有专利数量 |  | 188 |
|  | 单位性质 |  |  | 医疗机构（非企业） | 单位规模 |  | 其他 |  |  |  |  |
|  | 其它特征 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合作单位概况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位名称 |  |  | 国别 | 所属地区 | 单位地址 |  | 单位性质 | 联系人 |  | 手机 |  |
| 巴音郭勒蒙古自治州第二人民医院（巴音郭勒蒙古自治州燕赵蒙医院） |  |  | 中国 | 巴音郭楞蒙古自治州-库尔勒市 | 新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市石化大道68段 |  | 医疗机构（非企业） | 杨金山 |  | 13369077933 |  |
| 项目立项背景及意义 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 白癜风是一种由于皮肤黑素细胞被破坏，导致皮肤因黑色素脱失而出现白斑的自身免疫性疾病。目前流行病学研究表明，白癜风全球发病率约为0.5%~1.0%，且呈逐年上升的趋势，且大部分患病人群年龄<20岁，呈低龄化趋势。该病易诊难治，不仅会影响美观，还会影响患者的生活质量，刘湘教授在援疆期间，发现当地许多白癜风患者出现抑郁、焦虑等精神症状，然而对口支援单位受限于皮肤专科技术薄弱以及复杂病例管理经验不足，不能满足当地白癜风患者的治疗需求。因此，对当地医院培养专业人才显得尤为重要。 河北省中医院皮肤二科长期致力于白癜风临床诊疗和基础研究，在前期研究过程中已证实加味温胆汤口服、白驳酊外用治疗白癜风效果明显。故本课题在前期研究基础上，通过联合受援单位进行临床研究与动物实验，成立白癜风专病小组，系统性提升受援单位对白癜风及其共病的诊治能力，切实地为受援单位培养人才和专业队伍、为当地白癜风患者解除病痛，提高患者的幸福指数。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目简介 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 白癜风作为以皮肤黑素细胞破坏为特征的自身免疫性疾病，常与焦虑等精神障碍形成“皮损-心理”共病恶性循环，而当前疗法多局限于皮损修复，忽视共病管理。本研究以“ICC免疫轴IFN-γ/CXCL10通路”为核心靶点，首创“加味温胆汤（口服）+白驳酊（外用）”中西医协同方案，通过临床与基础研究双维度，系统揭示其调节免疫-神经交互机制、同步改善白癜风与焦虑共病的科学内涵。临床研究采用多中心随机对照设计，分层评估联合疗法对皮损复色（VASI评分）及焦虑症状（HAMA量表）的协同增效效应，结合血清IFN-γ、CXCL10动态监测，解析“形神共治”的分子通路；动物实验创新构建慢性应激联合莫诺苯宗诱导的“白癜风-焦虑共病”小鼠模型，验证中药干预对皮肤复色率、焦虑行为及免疫轴调控的关键作用。项目突破传统治疗“重局部、轻整体”的局限，提出“神经-免疫共调”理论框架，使用中西医协同的标准化诊疗方案，通过技术帮扶与基层推广，赋能偏远地区医疗能力建设，降低患者综合医疗成本，为白癜风共病管理提供可复制的中西医治疗方案。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

第一部分  项目实施内容及目标

一、项目实施内容

本项目通过临床-基础研究结合模式，系统探讨加味温胆汤联合白驳酊治疗白癜风-焦虑共病的临床疗效和干预机制。

（1）临床研究：采用多中心随机对照设计，纳入144例白癜风伴焦虑患者，随机分为四组：①常规组（308nm激光照射+他克莫司软膏外用）；②白驳酊组（白驳酊外涂+常规治疗）；③温胆汤组（加味温胆汤+常规治疗）；④联合组（口服加味温胆汤+白驳酊外涂+常规治疗）。治疗周期12周，每4周评估患者白癜风面积评分指数（VASI）、汉密尔顿焦虑量表（HAMA）评分、血清IFN-γ、CXCL10水平。

（2）动物实验：构建白癜风-焦虑共病小鼠模型：①C57BL/6小鼠接受4周慢性不可预知温和应激（CUMS），建立焦虑行为；②CUMS第3周起，每日背部涂抹40%莫诺苯宗乳膏诱导皮肤脱色。筛选脱色率>50%的小鼠，随机分成5组：①模型对照组（造模未干预）、②常规治疗组（308nm激光照射+他克莫司软膏外用）、③温胆汤组（加味温胆汤+常规治疗）、④白驳酊组（白驳酊外涂+常规治疗）、⑤联合用药组（口服加味温胆汤+白驳酊外涂+常规治疗）。干预12周后，评估每4周各组高架十字迷宫和旷场实验评估焦虑行为、伍德灯成像结合Masson-Fontana染色定量皮肤复色率、ELISA检测血清IFN-γ、CXCL10 表达水平。

二、项目实施对受援地产业或相关行业领域带动促进作用

1.本项目依托河北省中医院进行推广，推广工作组拥有资深中医皮肤科专家1人，专业医生12人，为本项目对口单位开展白癜风临床研究提供技术指导。

2.可为受援单位培养皮肤科专业人才3-5名，更好的为当地患者服务；

3.可以共同完成产品转化

4.河北省中医院可以派遣人员到受援单位进行平台建设、技术培训和临床沟通的指导；

5.经医院批准，由推广单位建立“加味温胆汤联合白驳酊治疗白癜风-焦虑共病临床观察和潜在机制研究项目-沟通微信群”，随时解答各单位在工作中遇到的问题，受援单位的皮肤科病例有疑问可上传至微信群，团队由专人负责及时解答。

三、项目实施预期技术指标及创新点

一、预期技术指标

临床疗效指标：联合治疗组白癜风面积评分指数（VASI）较基线降低，显著优于常规组。焦虑量表（HAMA）评分下降，血清IFN-γ、CXCL10水平下降。

动物模型构建：建立焦虑-白癜风双疾病小鼠模型。加味温胆汤高剂量组皮肤复色率显著高于模型组。

分子机制指标：IFN-γ、CXCL10 表达水平降低；

二、创新点

理论创新：首提“形神共治”机制：系统揭示加味温胆汤通过“阻断CXCL9/10免疫攻击”双通路，同步改善白癜风皮损与焦虑情绪的作用路径，突破传统治疗“重皮损、轻共病”的局限。

技术创新：双疾病动物模型构建：创新采用CUMS联合莫诺苯宗脱色法，建立焦虑-白癜风共病小鼠模型，模拟临床心身交互病理特征，填补该领域实验方法空白。

多维度评价体系：整合临床VASI-HAMA动态关联分析与动物行为学-分子检测数据，创建“神经内分泌-免疫”双级评价框架，实现疗效机制的系统解析。

应用创新：中西医协同方案优化：通过临床四组对照明确“加味温胆汤+白驳酊”联合疗法的增效比例，为基层推广提供标准化方案。

四、项目实施预期经济社会效益

经济效益

1.降低综合医疗成本：采用“加味温胆汤+白驳酊”的中西医结合方案，通过低成本中药替代部分高价西药，缩短疗程，显著减少患者长期医疗支出。基层医院推广该方案后，可减少患者向上级医院转诊的间接成本，优化医疗资源利用效率。

2.提升基层医院服务能力：通过技术培训和标准化诊疗方案输出，帮扶基层医院建立白癜风专病门诊，增强服务吸引力，促进院内中药制剂（如白驳酊）的本地化生产与应用，拓展基层医院可持续营收渠道。

社会效益

1.强化基层诊疗能力：通过技术帮扶和人才梯队建设，提升基层医生对复杂共病的诊疗水平，推动分级诊疗实施，减少“小病大治”现象。

2.患者身心同治与基层可及性：方案兼顾皮肤复色与焦虑缓解，改善患者心理健康及社会功能，减少“白癜风-焦虑-白癜风”的恶性循环。通过基层医疗网络下沉，惠及偏远地区及低收入群体，助力医疗公平。

3.本课题以“简、便、验、廉”的中医方案为核心，在降低患者负担的同时，为基层医院注入特色专科能力，破解资源薄弱难题。通过技术输出与产业链联动，预期推动区域医疗水平提升，促进中医药资源与乡村振兴深度融合，实现疾病防治、基层医疗振兴与社会包容发展的多维目标。

五、项目实施的预期绩效目标

| 总体 目标 | 实施期目标 |  |  |  | 第一年度目标 | 第二年度目标 | 第三年度目标 | 第四年度目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 组织大型学术交流会议 2 次；小型学术会议不限次数 中文期刊发表学术论文2篇 完成转化科技成果不少于1项 培养当地从事技术创新服务人员数量30人以上；提供技术咨询/技术服务100人次以上。 培养专业型研究生4人 |  |  |  | 完成招募临床病例90人，完成临床观察、评分； 中文核心期刊学术论文1篇； 组织学术交流次数不少于1场； 培养当地从事技术创新服务人员数量20人 提供技术咨询服务60人 培养专业型研究生2人 | 完成招募临床病例54人，完成临床观察、评分； 中文核心期刊学术论文1篇； 组织学术交流次数1场； 培养当地从事技术创新服务人员数量10人 提供技术咨询服务40人 培养专业型研究生2人 |  |  |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 数量指标 | 培养研究生（人） | 4 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 提供技术咨询/技术服务数量（人次） | 100 | 60 | 40 |  |  |
|  |  |  | 转化科技成果数量 | 2 | 1 | 1 |  |  |
|  |  |  | 组织学术交流（场） | 2 | 1 | 1 |  |  |
|  |  |  | 发表中文核心期刊论文（篇） | 2 | 1 | 1 |  |  |
|  |  |  | 培养当地从事技术创新服务人员数量（人次） | 30 | 20 | 10 |  |  |
|  |  | 经济效益 |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度：优>=95% |  |  |  |  |  |  |  |

第二部分  申报单位及合作单位基础

一、项目申报单位现有工作基础条件、人才队伍等情况

河北省中医院皮肤二科为河北省中医药管理局重点发展专科，是集医疗、教学、科研为一体的科室，具有高水平的诊疗技术以及强大的硬件设施。其诊疗病种涵盖了变态反应性皮肤病、感染性皮肤病、真菌性皮肤病等上千种皮肤病，运用中医五色理论治疗具有良好的疗效。刘湘教授，作为五色理论的创始人，皮肤二科主任，数十年一直耕耘于皮肤科临床治疗中，发表数十篇国内外皮肤科相关学术论文，五项科研成就，三部皮肤科相关著作。科室医生团队具有高级职称3人，均具备硕士研究生以上学历；多次获得院级优秀科室荣誉。科室秉持中医五色理论诊疗特色，以患者为本的理念，对于常见、少见和疑难危重皮肤病诊断治疗具有很好的疗效。

本团队多次参与医疗单位课题合作工作，于2024年与北京中日友好医院共同完成皮肤病国家级课题《中医药防治毛发疾病诊疗体系的创新与应用》，同期完成省级课题《中药生发酊治疗雄激素性脱发疗效观察及对相关因子的影响》，近期正在推进《基于五色理论中药联合针刺治疗白癜风临床观察及对相关因子干预》结题工作，已发表多篇白癜风相关文章，如：《基于“分消走泄法”运用温胆汤加减联合308nm 准分子光治疗儿童白癜风疗效观察》、《温胆汤加减联合毫火针治疗稳定期肢端型白癜风疗效观察》、《中药热敷、毫火针联合308 nm准分子光三联疗法治疗稳定期白癜风疗效观察》等。

中医相关治疗机制研究文章，如《针烙法对虚寒瘀阻型白癜风的影响：随机对照试验》、《中医治疗系统性红斑狼疮研究进展》、《中药生发酊联合梅花针治疗雄激素性秃发的疗效观察》、《卫气虚模型大鼠血淋巴细胞钟基因Clock表达的季节性变化规律》、《刘湘教授运用“五色理论”辨治红皮病型银屑病经验》、《痤疮十味方加减联合阿达帕林凝胶治疗中、重度痤疮临床观察》等。

二、合作单位的选择原因及其优势

巴州蒙医医院是巴州地区唯一一所集蒙医医疗、教学、科研、预防保健、康复为一体的地州级公立性二级甲等蒙中西医综合医院，是国家中医药管理局批准的“治未病”项目单位，世界自然物理能量释放与人类疾病疗愈基地等。与河北省属三甲医院、内蒙古国际蒙医医院等建立对口协作关系，曾承担多项关于新疆地产中药民族药新药研发培育研究项目，是具有临床科研能力的综合医院。

巴州蒙医医院皮肤科是自治区临床重点专科，是集医疗、教学、科研于一体的综合性学科。具有民族特色的专业性药浴池40个，民族特色的沙疗床5张。科室开展的中医、民族医特色疗法：特色药浴、沙疗、中药湿敷、中药封包、中药热敷、中药面膜、火针、针灸、裹羊皮疗法等多项技术。同时科室具备308nm紫外光治疗仪、调Q激光治疗仪、点阵激光、吸附闪频治疗仪、毛发检查仪、毛发治疗仪等多项国内外先进仪器。

在刘湘主任援疆工作期间，河北省中医院皮肤科团队将“以中医和蒙医为特色的皮肤科”作为工作重点，，为燕赵蒙医院组建皮肤科，帮助蒙医院建立一支具有临床与科研能力的医生团队，刘湘本人被评为自治州2019-2020年度“民族团结一家亲”和民族团结联谊活动先进个人。自援疆工作结束后，刘湘皮肤科团队与巴州蒙医医院皮肤科建立线上远程医疗网络，为合作单位在疑难病的诊疗上提供医疗技术支持。同时，定期组建小组援疆，为援建单位提供技术帮助和人才培养，刘湘皮肤科团队每年至少1次对合作医院进行线下义诊服务和专科健康知识讲座。在学科建设和人才培养方面，每年至少1次邀请合作单位医疗人才参加皮肤病专科学术会议，实现专科学术资源共享。

巴州蒙医医院目前白癜风患者门诊量比重较大，且门诊量充足，拥有与我团队合作完成本研究临床观察工作能力。

三、相关的国际合作与交流

无

第三部分  项目实施计划及保障措施和风险分析

一、项目实施计划及进度安排

2025.3-2026.3

(1) 实验设计，病例收集和筛选，预实验实验成功。

(2) 收集有效病例数至少90例，进入实验阶段，着手临床的观察 并作好记录。

(3) 组织科研团队成员（尤其青年医师）参加国内相关学术会议，对于相关问题与专家进行深入探讨。

(4) 完成动物实验的饲养和白癜风-焦虑共病小鼠的造模

(4) 发表第1篇核心期刊论文的投稿

(5) 开展项目第一阶段总结会议，总结课题执行期间的相关问题，讨论并提出问题解决方案

2026.4-2027.3

(1) 收集有效病例数至少54 例，进入实验阶段，着手临床的观察 并作好记录，完成临床样本检测；

(2) 完成动物实验，收集并整理数据，对动物实验进行会议总结

(4) 查阅文献，汇总数据，汇总、总结研究数据；

(5) 发表1篇核心期刊学术论文；

(6) 开展项目第二阶段总结会议，总结课题执行期间的经验；

二、保障措施

1.成立项目领导小组

领导小组由项目负责人任组长，根据执行方案选举任命教育培训负责人、技术标准负责人、科学会议负责人和项目联络负责人，负责项目的管理和协调工作，并为项目的实施提供时间和后勤保障，督促和检查项目的进展和实施成效。

2.成立专家工作小组

专家工作小组由资深中医专家、青年讲师和临床专家顾问组成，通过多种形式从基本原理、疾病学习、临床跟诊、临床实践等多维度对帮扶医疗单位开培训；

3.财务管理：

我院财务进行配套支持，财务统一管理，单独核算，专款专用，有明确的经费管理原则和要求，完善的经费支出管理机制，保证项目经费对技术推广单位公开、透明，并切实服务于本课题项目的需要。

三、风险分析及对策

1. 技术风险

潜在风险：

（1）治疗效果不确定性：尽管加味温胆汤在白癜风的中医病机相契合，但实际临床疗效可能受到个体差异影响，效果存在不确定性。

（2）数据采集和分析：研究过程中对皮损面积、ICC炎症通路相关因子（IFN-γ、CXCL10）等数据的准确采集和分析存在技术难度。

应对对策：

（1）临床试验设计：设计严格的临床试验方案，纳入足够的样本量，并进行多中心试验，以减少个体差异对结果的影响。

（2）培训和技术支持：在课题项目开始前，成立科研培训小组，对参与研究的医疗人员进行系统培训，确保数据采集和分析的准确性，并请专业技术人员向受援单位提供技术支持。

2. 市场风险

潜在风险：

患者接受度：白癜风患者对中医治疗方法的接受度可能存在差异。

应对对策：

患者教育：通过网络平台和科室展板的方式进行宣传和教育，提高患者对中西医治疗方法的认识和接受度。

第四部分  项目组主要成员

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 证件号码 | 职称 | 学历 | 学位 | 研究领域 | 所学专业 | 单位名称 | 分工 | 是否为科技特派员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 刘湘 | 男 | 51 | 130403197404061275 | 副主任医师 | 研究生 | 博士 | 医疗卫生技术 | 中医诊断学 | 河北省中医院 | 项目主持 | 否 |
| 2 | 杨金山 | 男 | 47 | 152301197801161517 | 主任医师 | 本科 | 学士 | 医疗卫生技术 | 民族医学 | 巴音郭勒蒙古自治州第二人民医院（巴音郭勒蒙古自治州燕赵蒙医院） | 临床病例收集 | 否 |
| 3 | 航喜 | 男 | 48 | 152327197703055212 | 副主任医师 | 大专 | 学士 | 医疗卫生技术 | 民族医学 | 巴音郭勒蒙古自治州第二人民医院（巴音郭勒蒙古自治州燕赵蒙医院） | 临床病例收集 | 否 |
| 4 | 韩文钊 | 男 | 27 | 131102199812080210 | 医师 | 研究生 | 硕士 | 医疗卫生技术 | 中医外科学 | 河北省中医院 | 临床数据整理 | 否 |
| 5 | 李佳琦 | 男 | 25 | 130224200010090036 | 医师 | 研究生 | 硕士 | 医疗卫生技术 | 中医外科学 | 河北省中医院 | 临床数据分析 | 否 |
| 6 | 李伟业 | 男 | 28 | 131122199712182418 | 医师 | 本科 | 学士 | 医疗卫生技术 | 中医外科学 | 河北省中医院 | 临床数据技术指导 | 否 |
| 7 | 吴贝贝 | 女 | 38 | 130123198702164567 | 主治医师 | 研究生 | 硕士 | 医疗卫生技术 | 中医外科学 | 河北省中医院 | 临床病例收集 | 否 |
| 8 | 谢添弘 | 男 | 37 | 210302198803091511 | 主治医师 | 博士后 | 博士 | 医疗卫生技术 | 中医内科学 | 河北省中医院 | 实验指导及样本检测 | 否 |
| 9 | 杜红红 | 女 | 37 | 131121198811201441 | 主治医师 | 研究生 | 硕士 | 医疗卫生技术 | 中医内科学 | 河北省中医院 | 临床病例收集 | 否 |
| 10 | 李彤彤 | 女 | 35 | 131123199006134247 | 主治医师 | 研究生 | 硕士 | 医疗卫生技术 | 中西医结合医学 | 河北省中医院 | 临床数据技术指导 | 否 |
| 11 | 欧鲁木加甫 | 女 | 45 | 652801198004082824 | 副主任护师 | 本科 | 学士 | 医疗卫生技术 | 基础护理学 | 巴音郭勒蒙古自治州第二人民医院（巴音郭勒蒙古自治州燕赵蒙医院） | 临床数据整理 | 否 |
| 12 | 才热 | 男 | 54 | 652827197111280315 | 主治医师 | 大专 | 无 | 医疗卫生技术 | 民族医学 | 巴音郭勒蒙古自治州第二人民医院（巴音郭勒蒙古自治州燕赵蒙医院） | 临床病例收集 | 否 |
| 13 | 尼满 | 男 | 52 | 652828197307311319 | 主治医师 | 大专 | 无 | 医疗卫生技术 | 民族医学 | 巴音郭勒蒙古自治州第二人民医院（巴音郭勒蒙古自治州燕赵蒙医院） | 临床病例管理 | 否 |
| 14 | 王庆智 | 女 | 36 | 152221198907261625 | 主治医师 | 本科 | 学士 | 医疗卫生技术 | 民族医学 | 巴音郭勒蒙古自治州第二人民医院（巴音郭勒蒙古自治州燕赵蒙医院） | 临床病例管理 | 否 |
| 15 | 娜仁才次克 | 女 | 39 | 652827198601081225 | 医师 | 大专 | 无 | 医疗卫生技术 | 民族医学 | 巴音郭勒蒙古自治州第二人民医院（巴音郭勒蒙古自治州燕赵蒙医院） | 临床数据整理 | 否 |
| 16 | 包阿如娜 | 女 | 31 | 65282719940920092x | 医师 | 本科 | 学士 | 医疗卫生技术 | 皮肤病学 | 巴音郭勒蒙古自治州第二人民医院（巴音郭勒蒙古自治州燕赵蒙医院） | 临床病例收集 | 否 |

预算填写说明

一、省级财政资金 预算的编制要坚持任务相关性、政策相符性和经济合理性，实事求是编制提出项目预算。填报时，直接费用应按设备费、业务费、劳务费三个类别填报。直接费用中除50万元以上的设备费外，其他费用只提供基本测算说明，不需要提供明细。 （一）直接费用 指在项目实施过程中发生的与之直接相关的费用，具体包括： 1.设备费：指在项目实施过程中购置或试制专用仪器设备，对现有仪器设备进行升级改造，以及租赁外单位仪器设备而发生的费用。计算类仪器设备和软件工具可在设备费科目列支。应当严格控制设备购置，鼓励开放共享、自主研制、租赁专用仪器设备以及对现有仪器设备进行升级改造，避免重复购置。填报时，50万元以上的设备详细说明。 2.业务费：指在项目实施过程中消耗的各种材料、辅助材料等低值易耗品的采购、运输、装卸、整理等费用，发生的测试化验加工、燃料动力、出版／文献／信息传播／知识产权事务、会议／差旅／国际合作交流等费用，以及其他相关支出。填报时，对单笔大额支出、对外委托支出重点说明。 3.劳务费：指在项目实施过程中支付给参与项目研究的研究生、博士后、访问学者以及项目科研辅助人员等的劳务性费用，以及支付给临时聘请的咨询专家的费用等。 项目聘用人员的劳务费开支标准，参照当地科学研究和技术服务业从业人员平均工资水平，根据其在项目研究中承担的工作任务确定，其由单位缴纳的社会保险补助、住房公积金等“五险一金”纳入劳务费科目开支。 专家咨询费不得支付给参与项目及其项目管理相关的工作人员。专家咨询费标准参照《中央财政科研项目专家咨询费管理办法》（财科教〔2017〕128号）规定，由项目申报单位结合实际自行确定。 二、自筹资金 对自筹资金主要用途、支出预算做简要说明。

第五部分  项目预算表

# 单位：万元

| # 序号 | # 预算科目名称 | # 金额 |
| --- | --- | --- |
| # 1 | # 一、省级财政资金 | # 100.00 |
| # 2 | # （一）直接费用 | # 100.00 |
| # 3 | # 1.设备费 | # 8.04 |
| # 4 | # 其中：购置设备费 | # 1.00 |
| # 5 | # 2.业务费 | # 76.34 |
| # 6 | # 3.劳务费 | # 15.62 |
| # 7 | # 二、自筹资金 | # 0.00 |
| # 8 | # 合 计 | # 100.00 |

项目预算基本测算说明（不包含单价50万以上的设备详细说明）

按照规定进行修改费用说明 直接费用 1. 设备费 308nm准分子激光机器（动物实验）：1.00万元 CUMS应激系统耗材（租赁）：3.00万元 动物实验室租赁费（6个月）：0.24万元 旷场实验视频追踪系统订阅费（3个月）：2.40万元 高架十字迷宫耗材租赁费：1.40万元 共计：8.04万元 2. 业务费 (1) 材料费 小计：34.6658万元 加味温胆汤浓缩颗粒：18.144万元 白驳酊外用制剂：2.594万元 他克莫司乳膏费用：3.3696万元 C57BL/6小鼠采购费：0.48万元 小鼠饲养费：1.44万元 40%莫诺苯宗乳膏：0.08万元 细胞因子检测试剂盒（IFN-γ/CXCL10）：7.00万元 皮肤组织研磨套装：0.60万元 SYBR Green Master Mix：0.90万元 血清分装冻存管：0.0582万元 (2) 测试化验加工费 小计：15.08万元 血常规、肝肾功能检查费：6.48万元 皮肤组织HE染色：1.80万元 流式细胞术检测T细胞亚群：6.00万元 RT-qPCR检测（引物）：0.80万元 (3) 出版/文献/知识产权事务 小计：6.2302万元 论文发表费（2篇）：2.00万元 专利申请费（2项）：2.00万元 文献印刷与检索、课题查新：2.13万元 邮寄、快递共约0.1002万元 (4) 会议/差旅/国际合作交流 小计：18.16万元 专家培训及会议费：5.00万元 线上会议技术支持：0.40万元 会务、差旅及交通费：12.76万元 (5) 其他业务支出 小计：2.2万元 伦理审查与认证（人类及动物）：2.20万元 共计约：76.34万元 3. 劳务费 研究生劳务费（5人×6个月）：3.00万元 检验专家与技术培训费：4.56万元 Wood灯联合皮肤镜检测劳务费：2.88万 308nm准分子激光临床治疗劳务费：5.184万元 共计约：15.62万元 直接费用总计：100万元

单价50万元以上的设备详细说明（无相关情况，本栏填“无”）

无

| 承担单位、合作单位经费预算明细表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 单位类型 | 任务分工 | 研究任务 负责人 | 合计 | 专项经费 | 自筹经费 |
| 1 | 河北省中医院 | 申报单位 | 项目主导单位 | 刘湘 | 100.0 | 100.00 | 0.00 |
| 2 | 巴音郭勒蒙古自治州第二人民医院（巴音郭勒蒙古自治州燕赵蒙医院） | 合作单位 | 临床患者收集、临床疗效观察、数据收集等相关工作 | 杨金山 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |

归口管理部门意见

（盖章） 年 月 日

第六部分  附件

| 附件目录： |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 附件类型 | 附件名称 |
| 1 | 合作协议（工作协议） | 合作协议 |
| 2 | 技术路线图 | 临床技术路线图 |
| 3 | 技术路线图 | 动物实验技术路线图 |
| 4 | 其他 | 事业单位法人证书 |
| 5 | 其他 | 临床研究伦理 |
| 6 | 其他 | 动物实验伦理 |

是否涉及人类遗传资源   是   R否

人类遗传资源情况表

| 序号 | 活动种类 | 涉及内容 | 具体项目名称 | 申请单位 | 批准/备案时间 （取得批件或已备案，请上传附件，并填写时间） | 人类遗传资源来源机构 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采集 | 重要遗传家系 特定地区人类遗传资源 科技部规定数量的人类遗传资源（累积500人以上） 罕见病 具有显著性差异的特殊体质或生理特征的人群 拟采集种类 拟采集数量 |  |  |  |  |  |
| 2 | 保藏 | 材料保藏地点 材料保藏设施（设备） 信息保藏平台 拟保藏种类 拟保藏数量 |  |  |  |  |  |
| 3 | 利用 | 生物技术研究开发活动 开展临床试验 拟使用种类 拟使用数量 |  |  |  |  |  |
| 4 | 国际合作(行政许可) | 生物技术研究开发活动 开展临床试验 拟使用种类 拟使用数量 |  |  |  |  |  |
| 5 | 国际合作(备案) | 生物技术研究开发活动 开展临床试验 拟使用种类 拟使用数量 |  |  |  |  |  |
| 6 | 出境 | 境外合作方 出境用途 拟使用种类 拟使用数量 |  |  |  |  |  |
| 7 | 信息对外提供或开放使用 | 外方单位名称 合作研究目的 来源 拟使用种类 拟使用数量 |  |  |  |  |  |

注：1.本表格所涉及人类遗传资源包括人类遗传资源材料和人类遗传资源信息。

2.如涉及审批或备案，请将审批（备案）通知书扫描上传。

3.项目实施过程中如涉及采集、保藏、国际合作、出境、数据对外提供或开放使用，须按照《人类遗传资源管理条例》报中国人类遗传资源管理办公室审批或备案。