河北省中央引导地方科技发展资金

项目申报书

（区域科技创新体系项目）

专 项 名 称 ：中央引导地方科技发展资金项目

指 南 代 码 ：4010101-区域科技创新体系项目

支 持 方 向 ：对口支援西部地区科技合作项目

项 目 名 称 ：新疆巴州中药材规范化种植技术集成示范

申 报 单 位 ：河北农业大学

合 作 单 位 ：河北省科技创新服务中心,新疆中林生物科技有限公司

项目负责人 ：客绍英

归口管理部门：省教育厅

科技厅分管处室：科技资源统筹处

申报预算年度：2025年

起 止 年 月 ：2025-03 至 2027-02

填 报 日 期 ：2025-03-30

河北省科学技术厅制

填 报 说 明

1. 项目申报书分为“项目实施内容及目标”“申报单位及合作单位基础”“项目实施计划及保障措施和风险分析”“项目组主要成员”“项目预算表”和“附件”七个部分。申报书的内容将作为项目评审、以及签订任务书的重要依据，申报书的各项填报内容请实事求是、准确完整、层次清晰。

2.请申报单位认真阅读申报通知，所申报的项目实施内容须对应指南代码、符合指南的要求。

3.申报单位可根据申报通知、申报项目的实施内容自行确定所申报项目的项目名称。项目名称应清晰、准确反映实施内容，项目名称不宜宽泛。

4.通过河北省科技计划项目综合服务平台在线填写项目申报书，凡不填写的内容，请用“无”表示。

5.申报书中的单位名称，请填写全称，并与单位公章一致。申报书纸质版应与在线填写的电子版版本一致，纸质版需要项目负责人签字，日期如实填写。

填写完成后，请申报单位对所申报信息的真实、完整、有效进行审核，并对申报材料的真实性、完整性负责。

| 项目申报单位基本信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 新疆巴州中药材规范化种植技术集成示范 |  |  |  |  | 所属专项 |  | 中央引导地方科技发展资金项目 |  |  |
| 指南代码 |  | 4010101-区域科技创新体系项目 |  |  |  |  | 科技活动类型 |  | 应用研究 |  |  |
| 应用行业 |  | 中药材的种植 |  |  |  |  | 技术领域 |  | 中药资源可持续利用 |  |  |
| 所属学科1 |  | 3604025-药用植物学 |  |  |  |  | 所属学科2 |  | 无 |  |  |
| 关键词 |  | 中药材,规范化,种植,集成示范,新疆巴州 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申报 单 位 概 况 | 单位名称 | 河北农业大学 |  |  |  |  | 法定代表人 |  | 赵建军 |  |  |
|  | 单位地址 | 河北省保定市灵雨寺街289号 |  |  |  |  | 注册（纳税） 地区 |  | 河北省-保定市-莲池区 |  |  |
|  | 统一社会 信用代码 | 12130000401707023F |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人 | 客绍英 |  |  |  |  | 手机 |  | 18633115726 |  |  |
|  | 办公电话 |  |  |  |  |  | E-mail |  |  |  |  |
|  | 项目联系人 | 玉猛 |  |  |  |  | 手机 |  | 13520870655 |  |  |
|  | 办公电话 |  |  |  |  |  | E-mail |  |  |  |  |
|  | 开户名称 | 河北农业大学 |  |  |  |  | 开户银行行号 |  | 105134000259 |  |  |
|  | 开户银行 | 中国建设银行保定农大支行 |  |  |  |  | 帐号 |  | 13001668610050000013 |  |  |
|  | 职工总数 | 3155人 |  | 技术人员数 |  | 2499人 | 中高级技术 人员数 |  | 2225人 |  |  |
|  | 是否为省级以上高新技术企业 | 否 |  | 是否为省级以上科技型中小企业 |  | 否 | 所属园区 |  | 保定市-保定高新区 |  |  |
|  | 上年度单位研发投入 |  |  | 上年度单位销售收入 |  |  | 上年度单位研发投入 / 销售收入 |  |  |  |  |
|  | 24405.1万元 |  |  | 0.0万元 |  |  | 0.00% |  |  |  |  |
|  | 注册资本 |  |  | 241768.0万元 | 注册时间 |  | 1902-01-01 |  | 拥有专利数量 |  | 1070 |
|  | 单位性质 |  |  | 高等学校 | 单位规模 |  | 地方重点院(校)所 |  |  |  |  |
|  | 其它特征 |  |  | 省重点实验室（工程技术研究中心）,省国际科技合作基地,省软科学研究基地,省级科普基地,国家重点实验室（工程技术研究中心） |  |  |  |  |  |  |  |
| 合作单位概况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位名称 |  |  | 国别 | 所属地区 | 单位地址 |  | 单位性质 | 联系人 |  | 手机 |  |
| 河北省科技创新服务中心 |  |  | 中国 | 石家庄市-裕华区 |  |  | 科研院所（非企业） | 滕慧颖 |  | 15333312961 |  |
| 新疆中林生物科技有限公司 |  |  | 中国 | 巴音郭楞蒙古自治州-库尔勒市 |  |  | 私营企业 | 张中林 |  | 13565749308 |  |
| 项目立项背景及意义 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 新疆地区中药材种质资源丰富，光热气候条件优越，宜药土地储备广阔，为中药材种植和产业发展提供了天然优势，具备培育中药材特色产业的良好基础。然而，经过前期的粗放式发展，新疆中药材产业链逐渐暴露出短板，制约了产业的进一步提升。因此，亟需针对产业链关键节点开展创新研究，突破发展瓶颈，推动新疆巴州中药材产业实现可持续、高质量发展。 规范化种植是中药材产业健康发展的基础。然而，新疆巴州中药材种植产业规范化程度不足，仍面临种植面积大，但是种质资源混杂、缺乏系统筛选；种植技术标准化不足，播种密度、水肥管理等环节缺乏统一规范；尚未建立可复制的种植技术体系，影响规模化应用，这些问题已成为制约产业可持续发展的主要瓶颈。基于本项目组前期在中药材领域的研究成果，在巴州地区开展新疆甘草、黄芩、板蓝根等中药材规范化种植技术集成示范，不仅能够为中药材种质资源的保护与高效利用提供科学依据，还能为中药材种植技术的规范化推广和产业链延伸提供技术支撑。通过构建从种质资源筛选到种植技术推广的规范化体系，为相关中药材产业链的高质量发展奠定基础，最终助力巴州地区经济发展、社会和谐与生态美好。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目简介 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 规范化种植是中药材全产业链发展的重要驱动力，也是推动中药材产业高质量发展的有效路径。然而，新疆地区的甘草、黄芩、板蓝根等中药材产业目前仍面临种植面积大，但是种质资源混杂、缺乏系统筛选；育苗移栽、种植密度、田间管理、病虫草害防治、水肥管理等种植环节缺乏规范性；缺少可复制的规范化种植技术体系。这些问题严重制约了中药材产业的规模化和高质量发展。为此，拟基于研究组前期工作基础，针对新疆巴州的产业需求与生态特征，开展甘草、黄芩、板蓝根等中药材规范化种植技术研究并进行集成示范，具体内容如下：（1）传统方法和现代生物学技术相结合，开展种质资源的收集、评价，筛选、获得优异种质资源，并依托高效的组培快繁体系，进行良种保存繁育；（2）通过规范化种植技术研究，结合适宜的现代化、机械化操作方法，探究林药、粮药等多样化种植模式，提高生产效率、降低种植成本、保障药材质量。（3）通过规范化种植技术集成示范，形成可复制的种植技术体系，加速产业健康快速发展。最终通过本项目的实施，推动新疆巴州中药材产业链的延伸与升级，促进区域经济发展，带动农民增收致富，助力社会和谐与生态环境改善。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

第一部分  项目实施内容及目标

一、项目实施内容

本项目将聚焦巴州适宜种植的甘草、黄芩、板蓝根等中药材，开展以下研究内容。

1.种质资源收集、评价与快速繁育

通过系统的种质资源调查与收集，在巴州地区建立区域适生中药材种质资源圃。基于表型性状、农艺特性、生理生化指标、基因表达差异等，结合有效药用成分含量检测，构建多维度综合评价体系，筛选出适宜新疆巴州种植的高品质种质资源。进一步研发建立高效的组培快繁体系，进行良种保存繁育，解决种子繁殖生产周期长、性状易分离问题。

2.规范化种植技术研究

针对新疆巴州的产业需求与生态特征，系统开展甘草、黄芩、板蓝根等中药材的种植技术研究，包括种子特性分析、播期优化、种植密度分析、需肥规律研究以及最佳采收期确定。并结合适宜的现代化、机械化操作方法，开展适合巴州生态的适配中药材种植研究。

3. 规范化种植技术集成示范

以前期筛选的高品质种质资源为基础，结合林药、粮药等多种种植模式，将规范化种植技术研究结果进行集成，构建一套适合新疆巴州的中药材规范化种植技术体系。建设300-500亩示范基地，用于验证技术体系的可行性与稳定性。通过培训，进行推广示范。

二、项目实施对受援地产业或相关行业领域带动促进作用

种质资源和种植技术是中药材全产业链健康发展的基石。本项目以巴州中药材种植产业为切入点，聚焦甘草、黄芩、板蓝根等适宜当地种植的中药材，系统解决巴州乃至新疆的中药材产业普遍面临的种质资源混杂、种植不规范、可复制的种植技术不足等突出问题。通过种质资源的收集、评价与快速繁育，筛选并培育一批适合巴州地区种植的优质种质资源，为巴州中药材产业提供良种；通过规范化种植技术研究，不仅能够利用巴州生态以及产业特点，探索林药共生、荒漠边际种植等高效种植模式，提升土地利用率和发展区域特色产业，还能解决巴州中药材种植产业的关键环节不规范、不科学的问题，实现区域中药材种植产业的规范化，为优质中药材的获得提供保障。

此外，项目实施过程中，将在巴州建立一个中药材种质资源圃，为新疆中药材产业和科研发展提供种源。并且将集成一套适合巴州中药材种植的规范化种植体系，培养一批专业种植技术人才，降低企业种植成本，提升企业竞争力，增强企业研发投入信心。这一系列举措从种源优化、种植技术集成到产业示范的多环节发力，助力巴州中药材产业的快速崛起，为区域经济社会发展注入新动力，同时为新疆乃至全国中药材产业提供可借鉴的模式与经验。

三、项目实施预期技术指标及创新点

1、通过调查和收集，获得甘草、黄芩、板蓝根等种质资源大于60份，建立适宜巴州的中药材种质资源圃1个，形成种质资源圃建设标准1套。

2、通过科学筛选与评价，获得适宜巴州种植的、高品质中药材种质资源3-5份，并挖掘获得促进中药材优良性状或抗逆性形成的关键基因2-3个。

3、通过中药材快繁体系的研究，建立组培快繁体系1套。

4、通过规范化种植技术研究，集成1套规范化种植技术标准。

5、建设规范化种植示范基地300-500亩，培养当地从事技术创新服务人员数量30人以上；提供技术咨询/技术服务100人次以上。

本项目的创新性体现在：一是不仅为巴州中药材产业的发展提供了优质种质资源，还将借此开展相关中药材优异品质形成分子机制研究，实现中药材筛选评价和分子育种的理论突破；二是将构建从种源优化到技术推广的全链条解决方案，实现中药材种植产业链的整体提升；三是通过粮药、林药、边际土药用植物种植等多种种植模式的探索，促进巴州中药材种植产业和林果产业以及生态保护协同发展和改善。通过以上研究与实践，本项目将为巴州地区中药材产业高质量发展提供强有力的技术支撑与人才保障。

四、项目实施预期经济社会效益

本项目实施和完成后，通过种质资源收集、筛选将为产业提供精准适配的优质种源，为中药材品质提升提供种源的保障；显著提升种子种苗附加值与市场竞争力，扩大销售规模，增强产业话语权，直接带动种子种苗收益增长；同时，规范化、多模态种植技术的推广应用将为中药材高产、稳产、优质提供技术保障，并可有效提高土地利用效率，降低生产成本，并通过产业协同效应增强市场抗风险能力。

在生态效益方面，项目开展林药、边际土地中药材种植模式研究开发，能够改善土壤结构，提升肥力与保水能力，实现防风固沙、生态修复与资源利用，同时促进产业协同发展，实现经济与生态的双赢。

社会效益方面，项目通过技术体系集成示范，以及产业技术人员和种植户的技术培训和咨询，全面提升产业工人技术水平，增强种植户专业能力，直接带动农民增收致富，助力乡村振兴。

综上所述，本项目的实施将促进巴州地区中药材产业健康发展，促进生态环境改善，为区域高质量发展注入新动能，为中医药产业贡献创新力量。

五、项目实施的预期绩效目标

| 总体 目标 | 实施期目标 |  |  |  | 第一年度目标 | 第二年度目标 | 第三年度目标 | 第四年度目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 建立种质资源圃，收集资源60份，筛选优异资源3-5个；挖掘优质、抗逆关键基因2-3个；建立巴州中药材规范化种植体系1套；转化省级地方标准2项；建立示范基地300-500亩、推广1万亩以上；培训100人次、培养技术人员30人。 |  |  |  | 建立种质资源圃，收集资源60份，筛选优异资源3-5个；转化省级地方标准1项；培训60人次、培养技术人员20人。 | 挖掘优质、抗逆关键基因2-3个；建立巴州中药材规范化种植体系1套；转化省级地方标准1项；建立示范基地300-500亩、推广1万亩以上；培训40人次、培养技术人员10人。 |  |  |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 数量指标 | 培养当地从事技术创新服务人员数量（人次） | 30 | 20 | 10 |  |  |
|  |  |  | 培养青年人才（人） | 2 | 1 | 1 |  |  |
|  |  |  | 提供技术咨询/技术服务数量（人次） | 100 | 60 | 40 |  |  |
|  |  |  | 转化科技成果数量 | 2 | 1 | 1 |  |  |
|  |  |  | 制定地方标准（项） | 1 | 1 | 0 |  |  |
|  |  |  | SCI、EI收录的期刊论文（篇） | 1 | 1 | 0 |  |  |
|  |  |  | 发表中文核心期刊论文（篇） | 1 | 1 | 0 |  |  |
|  |  |  | 培养研究生（人） | 4 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 申请发明专利（件） | 2 | 1 | 1 |  |  |
|  |  |  | 授权发明专利（件） | 1 | 1 | 0 |  |  |
|  |  |  | 开展科技支撑乡村振兴活动数量（次） | 2 | 1 | 1 |  |  |
|  |  |  | 制定企业标准（项） | 2 | 1 | 1 |  |  |
|  |  | 经济效益 | 实现收入（万元） | 2000 | 1000 | 1000 |  |  |
|  |  |  | 新增收入（万元） | 300 | 150 | 150 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度：优>=85% |  |  |  |  |  |  |  |

第二部分  申报单位及合作单位基础

一、项目申报单位现有工作基础条件、人才队伍等情况

项目申请人客绍英教授，现任河北农业大学副校长，二级教授，是河北省“三三三人才工程”第二层次人选、省政府特殊津贴专家，同时担任河北省第十一届、第十二届政协委员及常委。在客绍英教授的领导下，河北农业大学药用植物研究室长期专注于药用植物的综合开发与利用研究。通过整合中药学、药学、作物遗传育种、植物生理学及细胞生物学等多学科优势，研究室已形成了一支年龄结构合理、专业背景多元、创新能力突出的科研团队，为本项目的顺利实施提供了坚实的智力保障。

在长期的科研实践中，该团队与北京同仁堂河北中药材科技发展有限公司等多家单位建立了紧密的协同创新关系。团队重点围绕药用植物资源搜集、组织快繁、多倍体育种、SOP规范化操作等关键领域开展研究，主持完成了《北柴胡规范化种植基地及其SOP优化升级研究》《药用植物菘蓝四倍体优良品系培育及评价研究》《唐山地区道地药材选育及其应用示范》《燕山山区优质抗逆药材黄芩、苍术的高效利用技术研发》等20余项科研项目，获得市级以上科技进步奖11项。此外，团队还在省内外建立了多个药用植物优良品种推广示范基地，推动了地方经济社会的高质量发展。在知识产权方面，团队获得实用新型专利3件，制定企业标准3项，为本项目提供了丰富的经验借鉴、材料基础和技术保障。

重要的是本团队与合作单位建立了长期稳定的合作关系。目前，团队已收集并研究了14份甘草种质，6份黄芩种质，并初步鉴定出2个具有高甘草酸和甘草苷含量的优异种质。

综上所述，本项目申请单位凭借雄厚的人才队伍、丰富的科研经验和扎实的技术基础，具备了实施本项目的强大实力和优势条件，能够确保项目的顺利推进和高质量完成。

二、合作单位的选择原因及其优势

河北省科技创新服务中心拥有河北省农业科技园区、河北省节水耐盐碱中药材试验站、河北省国际科技合作基地、牵头京津冀水肥一体化产业创新联盟等多个研发与合作平台，在石家庄市建有占地420亩的现代农业工程综合试验示范基地。

中药材课题组成立15年来，主攻道地药材种质资源和生态栽培研究，先后实施了国家和省级各类科技项目30余项，是河北省农业厅第二期中药材体系山地栽培创新团队单位，滕慧颖同志为省第三期节水耐盐碱中药材试验站站长。收集整理耐旱、耐盐碱道地中药材种质资源400余份，主持制定了连翘雨季直播与仿野生抚育技术规程、半干旱地区容器苗造林技术规程等河北省地方标准6项，编制的河北省地方标准中药材种质资源圃建设规范、中药材林下种植与仿野生抚育技术规程已通过专家审定即将颁布。集成制定了冀西半干旱山区中药材节水栽培模式、北苍术等中药材节水灌溉技术规程。提出并创立了中药材雨季种植技术体系，使无水浇条件下规模化种植中药材成为可行。指导酸枣、北苍术、黄芩、白芍等中药材规范化种植成效显著，多成果鉴定为国内领先。

新疆中林生物科技有限公司作为巴州农业产业化龙头企业，是中药材领域深耕的先锋企业，不仅在中药材种植、收购、加工、销售方面实现了一体化的产业链整合，更以其卓越的研发实力和实践经验，成为中草药初加工的行业翘楚，产品供应国内各大药企并出口日本。自创立以来，公司始终专注于甘草等中药材的深度研究与应用开发，在中草药初加工领域积累了丰硕的研究成果，取得多项专利，并在甘草加工行业内树立了标杆。

更为重要的是，公司已经和河北农业大学、河北省科技创新服务中心形成了稳定的合作关系，共同精心打造了100亩的甘草种植试验基地，进行了甘草种质收集、评价和种植技术研究，并总结形成了先进的甘草种植技术，这些前期基础，保障了本项目的顺利实施。

三、相关的国际合作与交流

无

第三部分  项目实施计划及保障措施和风险分析

一、项目实施计划及进度安排

本项目将围绕研究内容，分阶段有序推进各项任务。首先，在现有基础上持续收集甘草、黄芩、板蓝根等中药材种质资源，并将其集中种植，规范化管理，形成中药材种质资源圃，并对收集的种质资源进行系统评价，包括生长特性、抗逆性、药用成分含量等，筛选出抗逆性强、高药用价值的种质。并进行中药材组培快繁研究，对获得的优异种质资源进行扩繁和保存。同期，开展不同播期、种植密度、需肥规律研究以及最佳采收期确定，明确种植过程中各个环节的最优条件。在此基础上，探索林药共生模式和边际土中药材种植技术，研究不同种植模式对药材生长和药用成分积累的影响，并优化现有水肥技术，改进灌溉和施肥方案，形成规范化种植技术标准。随后，通过技术培训和示范推广，推动研究成果的应用

具体进度安排如下。

2025年3月-2026年2月

（1）获得甘草等种质资源60份以上，建立巴州中药材种质资源圃1个；

（2）进行不同中药材种质资源的表型性状和质量性状的综合评价；

（3）建立相关中药材组培体系，实现快速繁殖，制定组培快繁标准；

（4）筛选获得甘草、黄芩、板蓝根等中药材种植各环节最优条件，并进行技术集成；

（5）探究林药、边际土中药材种植模式。

2026年3月-2027年2月

（1）筛选优异种质资源3-5个用于生产；

（2）集成一套中药材规范化种植技术规程；开展中药材规范化种植技术示范、林下中药材种植示范；

（3）进行技术人员和种植户培训；

（4）进行项目总结，撰写结题报告。

二、保障措施

项目实施过程中，将严格按照《中央引导地方科技发展资金管理办法》进行管理，及时总结上传科技报告、年度总结等，取得的成果按照《科技成果登记办法》等有关规定进行登记和管理；知识产权管理及其产生的知识产权归属和利益分配，按照国家相关规定等执行。项目经费严格按照预算和《中央引导地方科技发展资金管理办法》进行支出，河北农业大学和合作单位均有严格的财务管理制度，项目将实行单独立账，专款专用。

河北农业大学及合作单位建有装备先进的中药材药用成分分析平台、土壤理化特性检测室、设备研发和调试车间，专人管理，仪器设备开放使用，可进行中药材相关表型测定、有效成分含量分析、生长特性分析以及农机设备改良调试等试验操作。合作企业具有运行良好的种植和管理经验的农业技术人员，能够充分的保证项目试验研究工作的正常进行。

三、风险分析及对策

项目涉及的甘草、黄芩、板蓝根等巴州适生中药材种质资源收集、评价与快速繁育，规范化种植技术研究，以及技术集成示范等，河北农业大学和合作单位经过多年研究已掌握并取得了初步进展，属于对已验证的成熟技术的重组利用和更新。因此，不存在技术风险。

新疆是在全国有重要影响的中医药种植和应用大省，中医药文化底蕴丰富，在国务院《“十四五”中医药发展规划》、《关于提升中药质量促进中医药产业高质量发展的意见》等指导下，先后出台了一系列文件促进新疆中医药的发展，对本项目的开展起到了政策保障。因此项目研究不存在政策风险和市场风险。

项目实施过程中，由于农业试验大部分在田间进行，不可预见的气候变化是潜在的制约因素，尤其是苗期低温、生长期间高温、高湿以及极端天气会影响中药材的正常生长，影响试验结果。项目组将提前制定相应的应急预案、随时关注天气预报、采取积极的保护措施，使试验研究持续有序进行，保障研究任务的圆满完成。

第四部分  项目组主要成员

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 证件号码 | 职称 | 学历 | 学位 | 研究领域 | 所学专业 | 单位名称 | 分工 | 是否为科技特派员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 客绍英 | 女 | 57 | 130230196808201282 | 教授 | 研究生 | 博士 | 中药资源可持续利用 | 植物生理学 | 河北农业大学 | 实验设计、监督、执行 | 否 |
| 2 | 滕慧颖 | 女 | 56 | 132930196912230040 | 正高级工程师 | 本科 | 学士 | 中药资源可持续利用 | 树木生理学 | 河北省科技创新服务中心 | 实验设计、种植技术研究 | 否 |
| 3 | 马春英 | 女 | 48 | 132129197701214329 | 副教授 | 研究生 | 博士 | 中药资源可持续利用 | 药用植物学 | 河北农业大学 | 种植技术研究 | 是 |
| 4 | 王凤茹 | 女 | 53 | 133030197209232788 | 教授 | 研究生 | 博士 | 农业生物技术 | 植物生理学 | 河北农业大学 | 种质资源筛选、栽培技术研究 | 否 |
| 5 | 李娜 | 女 | 36 | 131102198909232028 | 高级工程师 | 研究生 | 硕士 | 中药资源可持续利用 | 植物形态学 | 河北省科技创新服务中心 | 种质资源筛选、栽培技术研究 | 是 |
| 6 | 玉猛 | 男 | 38 | 130105198702011875 | 副教授 | 研究生 | 博士 | 中药资源可持续利用 | 植物细胞学 | 河北农业大学 | 实验设计、实施、论文撰写 | 是 |
| 7 | 王甜甜 | 女 | 33 | 130982199202162125 | 助理研究员 | 研究生 | 硕士 | 农业生物技术 | 基因工程(亦称遗传工程) | 河北省科技创新服务中心 | 种质资源筛选、栽培技术研究 | 否 |
| 8 | 王超凡 | 男 | 31 | 370781199407093271 | 讲师 | 研究生 | 博士 | 农作物栽培技术 | 农业植物学 | 河北农业大学 | 种质资源筛选、栽培技术研究 | 否 |
| 9 | 豆豆 | 女 | 32 | 130682199310011707 | 讲师 | 研究生 | 博士 | 中药新品种的开发 | 生物药物学 | 河北农业大学 | 药用成分分析 | 否 |
| 10 | 张中林 | 男 | 54 | 51292619710619631x | 无职称 | 大专 | 无 | 农作物栽培技术 | 药用植物学 | 新疆中林生物科技有限公司 | 项目实施和示范推广 | 是 |
| 11 | 张雪梅 | 女 | 31 | 511323199401126329 | 无职称 | 本科 | 学士 | 其它 | 成本管理 | 新疆中林生物科技有限公司 | 数据统计、财务管理 | 否 |

预算填写说明

一、省级财政资金 预算的编制要坚持任务相关性、政策相符性和经济合理性，实事求是编制提出项目预算。填报时，直接费用应按设备费、业务费、劳务费三个类别填报。直接费用中除50万元以上的设备费外，其他费用只提供基本测算说明，不需要提供明细。 （一）直接费用 指在项目实施过程中发生的与之直接相关的费用，具体包括： 1.设备费：指在项目实施过程中购置或试制专用仪器设备，对现有仪器设备进行升级改造，以及租赁外单位仪器设备而发生的费用。计算类仪器设备和软件工具可在设备费科目列支。应当严格控制设备购置，鼓励开放共享、自主研制、租赁专用仪器设备以及对现有仪器设备进行升级改造，避免重复购置。填报时，50万元以上的设备详细说明。 2.业务费：指在项目实施过程中消耗的各种材料、辅助材料等低值易耗品的采购、运输、装卸、整理等费用，发生的测试化验加工、燃料动力、出版／文献／信息传播／知识产权事务、会议／差旅／国际合作交流等费用，以及其他相关支出。填报时，对单笔大额支出、对外委托支出重点说明。 3.劳务费：指在项目实施过程中支付给参与项目研究的研究生、博士后、访问学者以及项目科研辅助人员等的劳务性费用，以及支付给临时聘请的咨询专家的费用等。 项目聘用人员的劳务费开支标准，参照当地科学研究和技术服务业从业人员平均工资水平，根据其在项目研究中承担的工作任务确定，其由单位缴纳的社会保险补助、住房公积金等“五险一金”纳入劳务费科目开支。 专家咨询费不得支付给参与项目及其项目管理相关的工作人员。专家咨询费标准参照《中央财政科研项目专家咨询费管理办法》（财科教〔2017〕128号）规定，由项目申报单位结合实际自行确定。 二、自筹资金 对自筹资金主要用途、支出预算做简要说明。

第五部分  项目预算表

# 单位：万元

| # 序号 | # 预算科目名称 | # 金额 |
| --- | --- | --- |
| # 1 | # 一、省级财政资金 | # 100.00 |
| # 2 | # （一）直接费用 | # 100.00 |
| # 3 | # 1.设备费 | # 3.00 |
| # 4 | # 其中：购置设备费 | # 1.50 |
| # 5 | # 2.业务费 | # 87.00 |
| # 6 | # 3.劳务费 | # 10.00 |
| # 7 | # 二、自筹资金 | # 50.00 |
| # 8 | # 合 计 | # 150.00 |

项目预算基本测算说明（不包含单价50万以上的设备详细说明）

一、 直接费用：100.00万元。 1. 设备费：3.00万元。 （1） 设备购置费1.50万元。用于购买常规小型仪器设备，如超净台、移液器、冰箱等。 （2） 设备改造与租赁费：1.50万元。用于实验室、组培室、种植机械等改装升级。 2. 业务费：87.00万元。 （1） 原材料费：12.00万元。用于购买种子种苗、土壤改良剂、病虫害防治剂等。 （2） 试剂费：13.00万元。用于购买各类药用成分检测、生理生化指标检测、基因表达分析需要的各类试剂以及试剂盒等。 （3） 耗材费：25.14万元。用于购买实验需要的耗材：如枪头以及枪头盒、PCR管、离心管等；种植需要的耗材，如滴灌带、地膜、育苗盘、手套等；日常消耗品（如PE手套、口罩、工作服等）。 （4） 测试化验加工费：15.00万元。用于代谢组等多组学检测；药用成分检测；仪器使用等。 （5） 差旅费：18.36万元。用于项目组成员去来巴州产生的费用，按9人平均人均往返3趟，累计9*0.4*3=10.80万元，每次在疆工作7天，交通费、餐费、住宿费，累计9*7*3*0.04=7.56万元。 （6） 出版/文献/信息传播/知识产权事务费：3.50 万元。包括文献检索费、版面费、专利申请费等相关费用。 3. 劳务费：10.00万元。 （1） 项目执行相关人员劳务费：主要用于硕士研究生以及临时劳务人员劳务费用。硕士研究生每人/月500元，共4人，每年工作10个月，项目执行时间2年，累计4.00万元。其它临时用工劳务6.00万元。 二、自筹资金：50.00 万元。 项目过程中发生的无法在直接费用中列支的相关费用。主要包括项目承担单位为了项目实施提供的现有仪器设备设施及房屋，水、电、气、暖等消耗，有关管理费用的补助支出，以及机械、土地租赁费等。 合计：150.00 万元。

单价50万元以上的设备详细说明（无相关情况，本栏填“无”）

无。

| 承担单位、合作单位经费预算明细表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 单位类型 | 任务分工 | 研究任务 负责人 | 合计 | 专项经费 | 自筹经费 |
| 1 | 河北农业大学 | 申报单位 | 项目的执行、完成和监督 | 客绍英 | 35.0 | 35.00 | 0.00 |
| 2 | 河北省科技创新服务中心 | 合作单位 | 项目设计、执行、实施 | 滕慧颖 | 30.0 | 30.00 | 0.00 |
| 3 | 新疆中林生物科技有限公司 | 合作单位 | 项目执行、实施、集成示范推广 | 张中林 | 85.0 | 35.00 | 50.00 |

归口管理部门意见

（盖章） 年 月 日

第六部分  附件

| 附件目录： |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 附件类型 | 附件名称 |
| 1 | 营业执照（统一社会信用代码证） | 合作单位新疆中林 |
| 2 | 合作协议（工作协议） | 合作协议 |
| 3 | 技术路线图 | 技术路线 |
| 4 | 其他 | 利润表 |
| 5 | 其他 | 新疆巴州科技局推荐函 |
| 6 | 其他 | 资产负债表 |
| 7 | 其他 | 自筹资金承诺书 |
| 8 | 其他 | 河北省山区创业奖 |
| 9 | 其他 | 甘草保定市获奖证书 |
| 10 | 其他 | 专利1 |
| 11 | 其他 | 专利2 |
| 12 | 其他 | 中药材种质资源圃建设规范 |
| 13 | 其他 | 中药材林下种植与仿野生抚育技术规程 |
| 14 | 其他 | 连翘雨季直播与仿野生抚育技术规程 |
| 15 | 其他 | 半干旱地区容器苗造林技术规程 |
| 16 | 其他 | 中药材种苗质量 知母 |
| 17 | 其他 | 药用酸枣高效建园关键技术集成与示范推广-任务书_ |
| 18 | 其他 | 承德国家可持续发展议程创新示范区建设科技专项项目任务书 |
| 19 | 其他 | 节水耐盐碱综合技术试验推广站—协议书 |
| 20 | 其他 | 河北省道地药材知母优良种质资源精准鉴定与高效繁育技术研究 |
| 21 | 其他 | 河北省道地药材西陵知母优良种质形成机制 |
| 22 | 其他 | 燕山山区优质抗逆药材黄芩、苍术的 高效利用技术研发任务书 |
| 23 | 其他 | 国家自然科学基金 |
| 24 | 其他 | 社会效益证明 |
| 25 | 其他 | 代表性论文1 |
| 26 | 其他 | 代表性论文2 |
| 27 | 其他 | 代表性论文3 |

是否涉及人类遗传资源   是   R否

人类遗传资源情况表

| 序号 | 活动种类 | 涉及内容 | 具体项目名称 | 申请单位 | 批准/备案时间 （取得批件或已备案，请上传附件，并填写时间） | 人类遗传资源来源机构 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采集 | 重要遗传家系 特定地区人类遗传资源 科技部规定数量的人类遗传资源（累积500人以上） 罕见病 具有显著性差异的特殊体质或生理特征的人群 拟采集种类 拟采集数量 |  |  |  |  |  |
| 2 | 保藏 | 材料保藏地点 材料保藏设施（设备） 信息保藏平台 拟保藏种类 拟保藏数量 |  |  |  |  |  |
| 3 | 利用 | 生物技术研究开发活动 开展临床试验 拟使用种类 拟使用数量 |  |  |  |  |  |
| 4 | 国际合作(行政许可) | 生物技术研究开发活动 开展临床试验 拟使用种类 拟使用数量 |  |  |  |  |  |
| 5 | 国际合作(备案) | 生物技术研究开发活动 开展临床试验 拟使用种类 拟使用数量 |  |  |  |  |  |
| 6 | 出境 | 境外合作方 出境用途 拟使用种类 拟使用数量 |  |  |  |  |  |
| 7 | 信息对外提供或开放使用 | 外方单位名称 合作研究目的 来源 拟使用种类 拟使用数量 |  |  |  |  |  |

注：1.本表格所涉及人类遗传资源包括人类遗传资源材料和人类遗传资源信息。

2.如涉及审批或备案，请将审批（备案）通知书扫描上传。

3.项目实施过程中如涉及采集、保藏、国际合作、出境、数据对外提供或开放使用，须按照《人类遗传资源管理条例》报中国人类遗传资源管理办公室审批或备案。