河北省中央引导地方科技发展资金

项目申报书

（科技创新基地项目）

专 项 名 称 ：中央引导地方科技发展资金项目

指 南 代 码 ：4010201-科技创新基地项目

项 目 名 称 ：复杂环境桥梁和隧道结构服役性态智能感知装备与韧性提升技术

申 报 单 位 ：石家庄铁道大学

合 作 单 位 ：河北交通投资集团有限公司,中国铁路设计集团有限公司

项目负责人 ：徐飞

归口管理部门：省教育厅

科技厅分管处室：科技资源统筹处

申报预算年度：2025年

起 止 年 月 ：2025-03 至 2027-02

填 报 日 期 ：2025-04-17

河北省科学技术厅制

填 报 说 明

1. 项目申报书分为“项目背景”“项目实施内容及目标”“平台及合作单位研究基础”“进度安排”“项目组织实施、保障措施及风险分析”“项目组主要成员”“项目预算表”和“附件”八个部分。申报书的内容将作为项目评审、以及签订任务书的重要依据，申报书的各项填报内容请实事求是、准确完整、层次清晰。

2.请申报单位认真阅读申报通知，所申报的项目实施内容须对应指南代码、符合指南的要求。

3.申报单位可根据申报通知、申报项目的实施内容自行确定所申报项目的项目名称。项目名称应清晰、准确反映实施内容，项目名称不宜宽泛。

4.通过河北省科技计划项目综合服务平台在线填写项目申报书，凡不填写的内容，请用“无”表示。

5.申报书中的单位名称，请填写全称，并与单位公章一致。申报书纸质版应与在线填写的电子版版本一致，纸质版需要项目负责人签字，日期如实填写。

填写完成后，请申报单位对所申报信息的真实、完整、有效进行审核，并对申报材料的真实性、完整性负责。

| 项目申报单位基本信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 复杂环境桥梁和隧道结构服役性态智能感知装备与韧性提升技术 |  |  |  |  | 所属专项 |  |  | 中央引导地方科技发展资金项目 |  |  |
| 指南代码 |  | 4010201-科技创新基地项目 |  |  |  |  | 科技活动类型 |  |  | 应用研究 |  |  |
| 应用行业 |  | 土木工程建筑 |  |  |  |  | 技术领域 |  |  | 防灾减灾技术 |  |  |
| 所属学科1 |  | 58080-交通运输安全工程 |  |  |  |  | 所属学科2 |  |  | 56020-土木建筑工程测量 |  |  |
| 关键词 |  | 隧道工程,桥梁工程,健康监测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 平台名称 |  | 燕赵现代交通实验室 |  |  |  |  | 平台类型 |  | 燕赵实验室 |  |  |  |
| 研究方向 |  | 数字交通、绿色交通、智慧交通、韧性交通、安全交通 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申报 单 位 概 况 | 单位名称 | 石家庄铁道大学 |  |  |  |  | 法定代表人 |  |  | 齐西伟 |  |  |
|  | 单位地址 | 石家庄市北二环东路17号 |  |  |  |  | 注册（纳税） 地区 |  |  | 河北省-石家庄市-长安区 |  |  |
|  | 统一社会 信用代码 | 12130000401761003G |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人 | 徐飞 |  |  |  |  | 手机 |  |  | 18032157188 |  |  |
|  | 办公电话 |  |  |  |  |  | E-mail |  |  |  |  |  |
|  | 项目联系人 | 周立明 |  |  |  |  | 手机 |  |  | 13739199677 |  |  |
|  | 办公电话 |  |  |  |  |  | E-mail |  |  |  |  |  |
|  | 开户名称 | 石家庄铁道大学 |  |  |  |  | 开户银行行号 |  |  | 102121000262 |  |  |
|  | 开户银行 | 工商银行石正支行 |  |  |  |  | 帐号 |  |  | 0402022609249006974 |  |  |
|  | 职工总数 | 1407人 |  | 技术人员数 |  | 900人 | 中高级技术 人员数 |  |  | 644人 |  |  |
|  | 是否为省级以上高新技术企业 | 否 |  | 是否为省级以上科技型中小企业 |  | 否 | 所属园区 |  |  |  |  |  |
|  | 上年度单位研发投入 |  |  | 上年度单位销售收入 |  |  | 上年度单位研发投入 / 销售收入 |  |  |  |  |  |
|  | 1200.0万元 |  |  | 0.0万元 |  |  | 0% |  |  |  |  |  |
|  | 注册资本 |  |  | 0.0万元 | 注册时间 |  | 2015-07-01 |  |  | 拥有专利数量 |  | 1600 |
|  | 单位性质 |  |  | 高等学校 | 单位规模 |  | 地方重点院(校)所 |  |  |  |  |  |
|  | 其它特征 |  |  | 省重点实验室（工程技术研究中心）,省软科学研究基地,省级科普基地,国家重点实验室（工程技术研究中心） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合作单位概况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位名称 |  |  | 国别 | 所属地区 | 单位地址 |  | 单位性质 | 联系人 |  |  | 手机 |  |
| 河北交通投资集团有限公司 |  |  | 中国 | 石家庄市-桥西区 |  |  | 国有企业 | 孙旭 |  |  | 15690322103 |  |
| 中国铁路设计集团有限公司 |  |  | 中国 | 天津市-滨海新区 |  |  | 国有企业 | 康景亮 |  |  | 13622187525 |  |
| 项目立项背景及意义 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 河北省是唯一兼具高原、山地、丘陵、平原、湖泊和海洋六大地貌的省份，地形地貌复杂。河北省也是京津冀综合交通一体化重要支撑点，“一带一路”、“南水北调”、“西煤东运”核心枢纽。截至2024年底，省内连接京津铁路23条，京津冀高速公路密度为全国平均2.7倍，桥梁47000余座，特大桥约500座，隧道900余座，总长约1000公里。省内桥梁、隧道等基础设施长期服役于地震活动频繁、高温差、大风沙、强冻融等多种自然环境中，导致结构损伤呈现出多样性、耦合性和突发性特征，易诱发次生灾害，严重威胁交通运行安全，环京津保畅通压力巨大。现有的结构状态识别、评估与韧性防护能力亟需升级，研发高性能快速检测装备、全要素病害演化推演与评估模型，以及系统化的结构韧性提升材料与技术，构建具备“快速感知—精准评估—协同防控”能力的一体化解决方案，全面提升我省桥梁、隧道等长大结构在复杂服役环境下的长期安全性与服务性能。 项目深入贯彻落实“交通强国”战略部署，瞄准科技前沿领域，突出原始创新与学科交叉融合，着力突破关键核心技术瓶颈，对提升交通基础设施安全保障能力、推动韧性交通体系建设具有重要的科学价值与现实意义。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目简介 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 面向复杂环境下桥梁、隧道结构的安全运行与韧性保障需求，围绕“智能感知—智慧评估—智效控制”三大核心任务，系统开展结构灾变隐患检测技术与装备、性态评估生成式大模型以及长寿命防护材料与结构协同防御技术研究，构建适应复杂环境的交通基础设施韧性保障技术体系。项目针对桥梁、隧道灾变隐患难以快速检测的问题，研发基于无人机视觉的桥梁快速测试技术与轻量化装备，研制集激光扫描、湿度检测、三维雷达和数字成像于一体的隧道多功能检测车，形成桥隧一体化“空-车”协同探测装备。针对通用大模型对复杂环境下桥梁、隧道评估专业性与泛化能力不足的问题，构建融合多源数据、工程知识和专家经验的复杂环境桥隧结构性态评估生成式大模型，提出“数据驱动-机理约束-持续进化”的智能评估架构，为结构提供“评估-推演-诊断-决策”全链条支撑。面向长期服役条件下结构劣化问题，设计具备高延展性、抗裂性与自修复能力的长寿命ECC防护材料，构建适用于寒区、滨海、山区等复杂环境的材料设计与界面构造体系，提升结构整体韧性与耐久性能。研究为河北省、京津冀乃至全国桥隧安全运行提供关键支撑，对提升结构安全保障能力和防灾减灾水平具有重要科学意义与工程价值。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

第一部分  项目背景

一、项目所属领域发展现状及趋势

本项目针对2025年度中央引导地方科技发展资金项目“科技创新基地建设（指南代码：4010201）”，属交通基础设施健康诊断与控制领域。在国家“交通强国”、“新型基础设施建设”、“重大工程安全保障”等战略引领下，构建复杂环境作用下的桥隧结构检测评估与韧性保障体系已成为交通工程领域的核心任务。

当前，随着交通基础设施朝着适应更复杂环境、提升服务年限的方向发展，桥梁与隧道在高原、山区、滨海等复杂自然环境中的大规模建设和长期服役对其结构安全与运行韧性提出了更高要求。然而，现有桥隧结构在复杂环境、地质灾害和突发事件作用下存在致灾隐患难以早期识别、结构性态难以精准评估、防护体系难以协同响应等关键技术瓶颈，亟需构建适应复杂环境的结构状态感知、风险评估与韧性提升一体化技术体系。近年来，随着先进感知技术、大数据、人工智能、材料科学的快速发展，桥隧结构检测装备正朝着智能化、集成化、自动化与实战化方向演进；基于大模型与深度学习的结构性态评估-推演-预测方法开始崭露头角，有望解决多源信息融合与复杂响应机制建模的难题；同时，面向复杂环境的服役需求，新型复合防护材料与结构协同设计技术逐步成为提升基础设施韧性的关键突破口。

第二部分  项目实施内容及目标

一、项目实施内容与所在平台研究领域的关联性，对平台建设的带动性

本项目研究聚焦“复杂环境桥梁和隧道结构服役性态智能感知与韧性提升”这一关键科学与工程问题，重点攻克1）复杂环境桥隧结构致灾隐患快速检测技术与轻量化装备，2）基于生成式大模型的桥隧结构服役性态智能评估与精准预测关键技术，3）复杂环境下长寿命防护材料-结构协同防御与韧性提升技术。项目依托燕赵现代交通实验室，由石家庄铁道大学牵头，联合河北交通投资集团有限公司、中国铁路设计集团有限公司共同申报。燕赵现代交通实验室设有五大研究方向，分别是数字交通、绿色交通、智慧交通、韧性交通、安全交通，重点开展交通基础设施检/监测预警、处置救援、应急服务等重点研究，提高基础设施运行安全水平和韧性，增强抵御自然灾害和突发事件的能力。本项目紧密契合燕赵现代交通实验室“韧性交通”“安全交通”以及“智慧交通”等研究方向，项目的实施将进一步拓展实验室在复杂环境交通基础设施智能感知、智慧评估、智效控制等方向的研究深度，推动实验室原创性、颠覆性成果的产出与转化，对实验室建设高水平交通科技创新平台、提升科技成果服务地方和行业能力具有重要推动作用。

二、项目实施内容、研究方法及技术路线

（一）项目的主要实施内容

研究内容一：复杂环境桥隧结构致灾隐患快速检测技术与轻量化装备

面向复杂环境作用下桥梁快速普查巡检中出现的高风险段重点检测与结构病害定期检测需求，针对钢筋混凝土桥梁在服役过程中常见的裂缝、露筋等表观病害难以及时、快速检测的问题，拟开展基于无人机视觉的桥梁表观病害检测技术与装备研究；研究基于深度学习的病害定位、定形、定量感知方法，重点解决复杂背景下病害类型识别、语义分割、像素标定等关键问题；针对桥梁结构在役过程中的多点动态响应难以高效获取的问题，开展基于计算机视觉的桥梁多点动态位移测试方法研究，重点解决复杂环境下桥梁多特征点的自动提取与稳健跟踪技术，结合摄像机成像原理与视觉几何约束，实现多测点的同步动态位移反演。

面向复杂环境作用下隧道结构出现的结构变形、开裂、渗漏水等表观病害与隐蔽病害前兆经常性快速检测需求，针对隧道结构变形，研究基于惯性导航的高速连续激光扫描方法；针对结构性、非结构性开裂病害，研究可变焦高速数字摄像装置；针对渗漏水，研究基于激光反射率的衬砌湿度检测技术；针对隧道运营期衬砌脱空、混凝土劣化等结构隐蔽病害，研究基于双频脉冲三维地质雷达病害快速识别算法；研究针对混凝土劣化的混凝土强度回弹检测装备及强度补偿技术，研发接触角度、距离自适应轻量化机械臂，形成隧道运营期结构隐蔽病害检测装备，实现隧道不封路、不影响交通的日常快速普查巡检。

研究内容二：基于生成式大模型的桥隧结构服役性态智能评估与精准预测关键技术

针对通用大模型在桥梁与隧道结构性态评估领域存在的专业性不足、可解释性低、泛化能力弱等难题，构建复杂环境下桥梁与隧道长期服役性态评估的生成式大模型。建立多类型复杂环境（寒区、滨海和山区等）下桥梁、隧道结构致灾隐患演化知识关联体系，提出面向大模型知识图谱语义解析及表征方法，实现知识图谱架构的自适应更新。研究检测数据与数字空间模型交互技术，融合桥梁、隧道评估领域专业知识与专家经验，通过动态调整和反馈优化实现模型自主认知迭代；设计多类型复杂环境自适应动态提示词工程与数据-模型互馈机制，形成“数据驱动-机理约束-持续进化”三位一体的模型架构。建立融合编码-对齐-生成的多模态数据（文本、图像、检测数据）统一表征框架和建模方法；设计多层次联合训练机制，研发融合先验知识与动态参数优化的自适应算法，实现对复杂场景下多源跨模态知识的快速学习、深度认知与高效推理。构建面向特定场景的领域专家模型，构建多专家模型决策结果融合框架，实现复杂环境下结构性态评估-推演-诊断-决策全链条支撑，形成以桥梁、隧道服役性态评估大模型为核心的数字大脑。

研究内容三：复杂环境下长寿命防护材料-结构协同防御与韧性提升技术

复杂环境条件长期作用下桥梁与隧道结构常出现混凝土剥落、开裂等典型病害，严重影响结构的服役寿命与安全性能。研究面向复杂环境下的结构劣化问题的多尺度防护机制，设计具有高延展性、高耐久性和自修复潜力的长寿命应变硬化水泥基复合材料（ECC），以增强结构抗裂、抗渗与延性性能。在材料设计方面，研发适用于寒区抗冻、高原低压、滨海高湿高盐等不同环境的ECC防护材料，研究基于高通量计算与优化方法的ECC防护材料配方，建立ECC防护材料-混凝土结构组合的跨尺度有限元数值模型与复杂环境作用下服役寿命预测模型；在结构应用方面，研究ECC材料在桥墩、隧道衬砌等关键部位的界面协同机制与防护构造，探讨ECC与原结构材料之间的力学过渡区行为及耐久性演化规律，建立基于服役状态反馈的ECC防护层性能评估与退化模型，形成适应复杂环境的新型长寿命防护材料-结构协同防御与韧性提升技术。

（二）项目拟采取的研究方法

（1）针对桥梁表观病害检测，构建适应自然光照变化与结构多样性的图像预处理模型，提升病害区域的对比度与可识别性；基于深度卷积神经网络与Transformer结构，开展裂缝、露筋等病害的多尺度目标检测与语义分割，提升病害识别的精度与鲁棒性；结合高精度像素定标与摄像机标定，实现病害位置与尺寸的量化识别。针对桥梁多点动态响应获取问题，构建基于多目标跟踪与视觉几何约束的非接触动态位移测量方法，融合光流分析、深度特征匹配与时间序列建模，实现多测点在复杂环境中的稳健跟踪与位移反演。

针对隧道检测方面，研发MEMS惯导+激光扫描装置，通过动态坐标补偿算法提升结构变形检测精度；设计多目可变焦成像系统，配合光照补偿算法与YOLO裂缝识别模型，实现暗环境下高精度裂缝检测。针对渗漏病害，采用激光反射率谱分析法与双波长激光探头，构建湿度-光谱参数数据库，实现移动识别。针对隐蔽病害，研制双频脉冲雷达系统与三维阵列天线，开发时频联合反演算法提升衬砌脱空探测能力。强度检测方面，研发智能回弹仪，融合角度-距离双补偿算法与大数据分析模型。搭载六自由度轻量机械臂，构建ROS控制系统，保障接触式检测的恒力输出。

（2）融合检测数据与历史案例，建立病害演化与结构评价知识库。以向量化方式存储知识，并引入增量式对比学习机制融合新旧时序知识。构建“领域知识嵌入—专家群智决策—复杂环境适配应用”的多层结构体系。制定多维模型评估体系，从推理速度、语义理解、小样本能力等方面优选基础模型。提出面向大模型的机理嵌入与联合训练策略，实现检测数据与知识的迭代融合与优化。对多模态数据进行统一编码与对齐，构建多源信息驱动的结构性态演化嵌入体系，提升模型对结构性态演化规律的理解推理能力。引入偏微分方程约束的数学-物理知识嵌入方法，增强评估准确性。通过模型微调，实现专家模型对施工场景特征的精准识别与适配，构建专家权重偏好机制，动态优化模型集协同响应。建立桥隧结构“评估–推演–预警–防控”全流程多专家模型群智决策机制，提升复杂环境下桥梁、隧道结构性态评估大模型的推理精度与适应能力。

（3）通过微结构调控与构效关系分析，探究ECC微观结构对抗渗阻水、超高延性的影响；采用高通量材料计算平台，集成多变量正交设计、机器学习优化算法（如贝叶斯优化、遗传算法），快速筛选并优化适用于不同复杂环境下的ECC材料配方。结合深度学习、逆向设计与多目标优化策略，实现ECC材料的高通量设计与性能提升；对ECC防护材料-混凝土结构组合进行跨尺度有限元数值分析并对复杂环境作用下服役性态进行预测。在结构应用方面，研究ECC材料在桥墩、隧道衬砌等关键部位的防护构造，结合界面力学试验与耐久性耦合实验，探讨ECC与混凝土母体材料之间的力学过渡区性能演化特征，并构建界面性能参数本构关系。利用反演分析与数据驱动方法，研究适用于不同复杂环境的新型长寿命ECC防护技术体系与协同韧性提升方案。

本研究融合结构智能感知、生成式大模型与高性能ECC材料等前沿技术，构建复杂环境下桥隧结构的智能检测—智慧评估—智效控制一体化技术体系，具有显著技术先进性。提出的融合注意力机制的检测算法、多模态大模型与物理机理嵌入方法，突破现有模型对专业知识理解与复杂场景适配的瓶颈；基于高通量计算与智能优化设计的新型ECC材料，实现防护构造的高效协同与服役韧性提升。研究方案紧密结合工程应用需求，关键技术与装备已具备实验基础，具备良好的工程可行性。

三、项目预期的主要创新点

本项目面向复杂环境下桥隧结构长期安全运维需求，实现结构性态“智能感知—智慧评估—智效控制”的全链条突破，从致灾隐患快速感知、服役性态精准评估、结构韧性协同提升三个核心维度出发，构建集感知、评估、推演、诊断、决策于一体的智能化桥隧运维技术体系，为复杂环境下交通基础设施的安全、耐久与智能运维提供系统解决方案。

（1）研发复杂环境桥隧结构致灾隐患快速检测技术与轻量化装备。针对桥梁服役过程中常见的裂缝、露筋等表观病害，提出基于无人机视觉的表观病害“定位、定形、定量”感知，病害识别准确率达90%以上，尺寸测量误差小于10%。针对桥梁多点动态响应获取难题，研发基于计算机视觉的结构多点位移同步测量方法，特征点跟踪丢失率小于5%，实现桥梁运行状态动态感知。针对隧道结构变形检测，研发基于MEMS惯性导航的激光扫描装置，实现全断面连续扫描的同时确保数据空间连续性，移动连续测量精度优于2mm；针对裂缝检测，研发自适应光照补偿算法，通过双LED阵列实现暗环境200Lux照度补偿，实现结构性裂缝高精度识别，识别准确率达90%以上；针对渗漏水检测，采用激光反射率谱分析法，研制双波长激光探头实现移动检测，准确率达90%以上；

针对隧道结构隐蔽病害，研制双频脉冲地质雷达系统，采用三维扫描阵列天线设计，开发时域-频域联合反演算法，精度优于0.3m；针对混凝土强度检测，采用智能回弹仪集成技术，开发角度-距离双补偿算法；研制六自由度轻量化机械臂，开发基于ROS系统的运动控制算法，实现接触式检测的恒力控制。

（2）研发基于生成式大模型的桥隧结构服役性态智能评估与精准预测关键技术。本研究聚焦于桥隧结构服役性态评估领域的核心难题，突破通用大模型在专业性、可解释性和泛化能力方面的关键瓶颈，首创面向复杂环境的结构服役性态生成式大模型，实现对桥隧结构服役状态的智能评估与精准预测。构建覆盖寒区冻融、滨海高湿高盐、山区强风强雨等典型环境的结构病害演化知识关联体系，提出基于语义解析的知识图谱表征方法，实现桥隧致灾隐患知识的结构化建模与语义关联；建立动态更新机制，提升模型对新型病害模式的响应效率，显著增强知识图谱的自适应演进能力。首次提出“数据感知-动态调整-反馈优化”自主认知迭代机制，实现结构检测数据与数字空间模型之间的虚实交互推理。设计多场景自适应提示词工程与跨模态语义对齐方法，实现多源数据（文本、图像、检测）之间的统一表达和高效转换，语义生成的准确率达90%。提出融合编码-对齐-生成的统一多模态表征框架和多层次联合训练机制，引入先验知识与动态参数优化算法，显著增强模型在小样本、强噪声环境下的稳健性。首次构建面向结构评估的专家模型融合机制，基于知识场景适配度构建权重偏好分配策略，实现专家模型集成推理准确率提升20%，为桥隧结构全生命周期的评估、推演、诊断与决策提供智能支撑，打造“可泛化、能进化、可信赖”的结构数字大脑。

（3）研发复杂环境下长寿命防护材料-结构协同防御与韧性提升技术。研发具有高延展性、高耐久性和自修复性能的应变硬化水泥基复合材料（ECC），实现对寒区冻融、滨海高湿高盐、山区强风强雨等典型复杂环境桥隧结构防护材料的差异化定制。提出基于高通量计算与智能优化的ECC材料配方设计方法，引入材料基因工程理念，研发效率提升30%以上；构建ECC材料与混凝土结构的跨尺度耦合模型，开展多场耦合作用下服役性能演化与寿命预测研究；创新ECC在桥墩、隧道衬砌等关键部位的界面协同机制与防护构造设计，揭示力学过渡区行为与耐久性演化规律；基于结构服役状态反馈，建立ECC防护层性能退化评估模型，实现材料从设计、应用到评估的闭环管控，整体提升桥隧结构在复杂环境下的耐久性与韧性水平。

四、项目实施的预期经济社会效益及对相关产业带动促进作用

本项目的实施将显著提升河北省及京津冀地区桥梁、隧道等交通基础设施的智能感知与韧性保障能力，具有良好的经济效益、广泛的社会价值和强劲的发展动能。

在经济效益方面，项目研制的高性能快速检测装备和智能评估大模型可广泛应用于公路、铁路等桥隧结构的日常巡检、隐患排查和性态评估，显著降低人工检测成本，提高评估效率与精度，延长基础设施服役寿命。同时，项目成果具备良好的工程推广价值，能够形成一批可规模化应用的核心装备、系统软件与新型材料，培育交通基础设施智能检测、基础设施数字运维、高性能材料等新兴产业链，带动电子、计算机、人工智能等关联产业协同发展，助力区域经济高质量发展。

在社会效益方面，项目将有效提升交通基础设施的抗灾减灾能力和应急响应水平，保障人民生命财产安全。通过“高校+企业+设计院”的协同创新机制，系统培养基础设施检监测专业人才队伍，提升地区自主创新和技术转化能力。将有力支撑燕赵现代交通实验室智慧交通、安全交通、韧性交通方向的基地建设，打造具有全国影响力的技术策源地。项目成果有望推广至全国交通干线和重点工程，对于保障国家重大通道畅通、构建韧性交通强国具有重要的战略意义。

五、项目实施的预期绩效目标

| 总体 目标 | 实施期目标 |  |  |  | 第一年度目标 | 第二年度目标 | 第三年度目标 | 第四年度目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 研制桥梁与隧道结构性态智能检测技术与装备；构建面向桥梁与隧道全生命周期结构性态评估、推演、诊断与决策生成式大模型；研发高延展、高耐久防护材料与结构协同防御技术，增强设施服役韧性。 |  |  |  | 完成桥隧结构性态感知技术研发与原型装备研制；构建结构性态知识图谱，初步建立生成式评估大模型框架；研发多类型环境适用的ECC材料，完成实验室力学与耐久性能验证。 | 完成桥隧结构性态感知技术与装备集成测试；构建多源数据驱动的性态评估、推演、诊断与决策大模型；研发ECC材料与结构协同构造体系，开展试验验证，建立服役性能评价与韧性提升技术体系。 |  |  |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 数量指标 | 培养研究生（人） | 5 | 3 | 2 |  |  |
|  |  |  | 申请发明专利（件） | 5 | 3 | 2 |  |  |
|  |  |  | 提供技术咨询/技术服务数量（人次） | 50 | 25 | 25 |  |  |
|  |  |  | 转化科技成果数量 | 3 | 2 | 1 |  |  |
|  |  |  | SCI、EI收录的期刊论文（篇） | 2 | 1 | 1 |  |  |
|  |  |  | 发表中文核心期刊论文（篇） | 2 | 1 | 1 |  |  |
|  |  |  | 培训技术创新人员数量（人） | 20 | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 经济效益 | 促进技术合同交易额（万元） | 300 | 150 | 150 |  |  |
|  |  |  | 促进科技投融资金（万元） | 400 | 200 | 200 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度：优>=85% |  |  |  |  |  |  |  |

第三部分  平台及合作单位研究基础

一、已有工作基础、研究成果、研究队伍等

（一）平台基本情况

本项目依托燕赵现代交通实验室，由石家庄铁道大学牵头申报，联合河北交通投资集团有限公司、中国铁路设计集团有限公司共同研究，组建产-学-研-用一体的创新研发团队。燕赵现代交通实验室由石家庄市政府作为建设主体，石家庄铁道大学与河北交投集团牵头并联合北京交通大学、北京航空航天大学、同济大学等30余家共建，中国工程院院士杜彦良教授担任主任。作为河北省现代交通领域最高层次创新基地，聚焦行业需求与产业发展实际，围绕数字交通、绿色交通、智慧交通、韧性交通、安全交通5大方向，形成“安全应急”为主线的优势特色，立足河北、服务全国，以科技创新推动产业创新，推进交通领域产业基础高级化和产业链现代化。

项目组由从事隧道工程、桥梁工程、计算机科学、信息工程、人工智能等领域的国家级人才和专业人员构成，具有突出学科交叉优势。项目团队前期共同承担了近十项国家级、省部级重大科研项目及重大横向科研课题，在公路、铁路基础设施灾害模拟实验平台、公路灾变演化机理、灾害隐患监检测技术、公路设施服役性能推演预测、公路灾害预警防治等技术领域取得了突出创新成果，具有坚实的基础，为本项目实施提供了有力支撑。

（二）项目负责人及主要骨干人员的科研水平及主要成果

项目负责人徐飞，教授/博导，燕赵现代交通实验室常务副主任，国家万人计划青年拔尖人才，河北省优秀青年基金、詹天佑铁道科技青年奖获得者，获最美铁道科技工作者等荣誉称号。主要从事复杂环境交通基础设施服役性态感知与灾害防控研究，主持国家自然科学基金4项、国家重点研发计划课题1项、河北自然科学基金2项、河北省青年拔尖人才项目等国家/省部级项目；作为联系人参与中国工程院战略咨询项目6项。已发表论文30余篇，授权专利20余项，获得河北省科技进步一等奖（排名第2）、中国铁道学会科技进步一等奖（排名第1）、中国公路学会科技进步一等奖（排名第1）等省部级奖励5项；现任河北省岩石力学与工程学会常务理事、山东省轨道交通学会青年工作委员会副主任，《交通运输工程学报（EI）》、《隧道与地下工程灾害防治（核心）》青年编委等。

项目研究骨干周立明，讲师/硕导。主要从事结构健康诊断与控制，主持河北省自然科学基金1项、河北省教育厅重点项目1项，获中国铁道学会科技进步一等奖（排名第22）。以第一作者或通讯作者身份在《Journal of Sound and Vibration》、《Structural Health Monitoring》、《Computer-Aided Civil and Infrastructure Engineering》、《Structural Engineering and mechanics》等多个SCI期刊上发表研究成果10余篇，授权发明专利6项，于2019年受邀作为分会主席参加在韩国举办的国际会议“The 2019 World Congress on Advances in Structural Engineering and Mechanics”并做题为“Moving-vehicle-excited bridge impact test and related structural identification theory”的会议报告。

项目研究骨干康景亮，高级工程师，现任中国铁路设计集团广湛总承包项目部工程部副部长。主持完成“长江经济带”干线--沪宁沿江铁路（南京-常州）勘察、可研、初步设计工作。主持完成潍烟铁路勘察、参与可研设计工作，审核青岛地铁8号线勘察、施工图设计，专项负责完成京沈、呼准、唐曹、长白、蒙华、哈齐等十余条铁路特殊结构设计。参与《新建北京至沈阳铁路客运专线京承段桥梁总体设计》获2023年“海河杯”天津市优秀勘察设计市政公用工程道路与桥梁工程二等奖，《新建北京至沈阳铁路客运专线京承段(90+170+170+110)mV撑连续梁桥设计》获2021-2022年度国家铁路局铁路优秀工程设计三等奖。参编《克塔铁路EPC项目的创新管理与实践》（ISBN 978-7-113-29714-5）由铁道出版社于2023年3月出版。 《铁路隧道结构隐蔽病害早期诊断与高效整治关键技术及工程应用》获2022年中国铁道学会科学技术一等奖，发表高水平论文2篇，授权专利5项，软著7项。

项目研究骨干孙旭，工程师，博士，河北交通投资集团有限公司科技主管，主要从事公路和铁路基础设施检监测及状态评估。获得河北省公路学会先进工作者称号，近5年以第一作者在《铁道学报》、《VEHICLE SYSTEM DYNAMICS》等国内外重要学术期刊发表论文5篇，授权发明专利4项，参与省级科技计划项目1项。

二、合作单位的选择原因及其优势

河北交通投资集团有限公司是河北省政府出资的国有独资企业。作为河北省交通强省建设的主力军和排头兵，截至目前集团资产总额3411.1亿元，净资产833.5亿元，高速公路运营里程3207公里，累计完成高速公路建设任务1334公里、总投资1876亿元。与石家庄铁道大学共建河北省交通领域最高层次的省实验室——燕赵现代交通实验室，以及公路设施使用状态监测与养护保障核心技术协同创新平台，公路建设与养护技术、材料及装备交通运输行业研发中心等3个交通运输部创新平台在内的共13个省部级创新平台，规划建设了河北交通大数据产业研发基地，一期完成了100P@FP16（智算）+12P@FP64（超算）+50PB先进存储的融合性计算中心；开发了河北省公路基础设施监测预警平台，实现了部-省-站三级系统联网，可为本项目研发提供全省桥梁、隧道及边坡等公路基础设施病害检测与验证场景。

中国铁路设计集团有限公司（简称中国铁设，原铁道第三勘察设计院集团有限公司），是中国铁路总公司下属唯一勘察设计企业，是以铁路、城市轨道交通、公路等工程总承包、勘察、设计、咨询、监理、项目管理业务为主的大型企业集团，具有工程设计综合资质甲级证书，是国家发改委认定的铁路、城市轨道交通投资评估咨询机构之一。中国铁设在高速铁路、重载铁路、综合交通枢纽、城市轨道交通、新型轨道交通、磁浮交通等领域具有突出优势，在智能建造、综合检测监测、遥感判释、天空地综合勘察等领域取得重要成果，部分技术达到国际先进水平，先后获得国家级科技进步奖23项，完成的《京沪高速铁路工程》获得国家科技进步特等奖、《京津城际铁路工程》荣获国家科技进步一等奖。长期致力于隧道、桥梁常见病害对结构安全及性能影响标准、高铁轨道高精度实时监测及评估技术等领域的研究；开发了基于点云处理算法的外观尺寸智能检测软件，可为高铁基础设施病害快速检测与韧性设计提供技术支撑与验证场景。

三、相关的国际合作与交流

石家庄铁道大学与德国Ingenieurbau GmbH、新加坡南洋理工大学等机构共建联合实验室，聚焦高寒地区大跨度桥梁力学响应、挤压性隧道变形控制等课题；与孟加拉国、巴基斯坦、肯尼亚等30余国签署合作办学协议，定向培养桥梁检测、隧道智能养护人才。累计为坦桑尼亚SGR铁路、埃塞俄比亚亚吉铁路等项目输送技术骨干200余人，毕业生成为“一带一路”友好使者与工程中坚力量。

河北交通投资集团与新加坡港口集团开展技术互鉴，引入国际领先的智慧交通管理系统经验，并融合到隧道安全监测中。作为国内首个部署低轨物联网星座的交通企业，集团与北京国电高科合作发射的“河北交投二号、三号卫星”，为跨国桥梁集群提供毫米级形变监测服务，相关数据与新加坡、西非合作伙伴共享。

中国铁路设计集团有限公司深度参与中老铁路、印尼雅万高铁等标志性工程，将中国桥梁、隧道设计标准与运维技术输出至海外。例如，中老铁路建设中，团队攻克热带山地复杂地质难题，集成智能监测系统实现桥梁隧道全生命周期管理。联合中国中铁主导编制IEC国际标准《轨道交通受流系统动态相互作用模拟验证》，为全球桥梁隧道弓网耦合仿真提供中国方案。参与制定《高速磁浮交通系统设计规范》等12项国家标准，推动中国智能运维技术向“一带一路”国家授权输出。

相关技术已推广至老挝、泰国等东南亚国家。在雅万高铁项目中，联合印尼、德国等国际团队研发适应热带气候的桥梁减振降噪技术，保障高铁安全运行。

- 进度安排

第一年度（第1—12个月）为技术突破与核心系统原型构建阶段，重点任务包括：

（1）结构性态感知技术与原型装备研制

完成桥梁表观病害图像数据库构建，研发基于深度学习的病害识别与语义分割模型，实现裂缝、露筋等典型病害的精准检测；完成桥梁快速检测系统软硬件集成原型；研发基于计算机视觉的桥梁动态位移检测算法。隧道方面，开发用于变形、渗漏、开裂等病害检测的多源融合传感模块，包括激光扫描、三维雷达、数字成像等。

（2）结构性态知识图谱与生成式大模型框架搭建

收集多场景下桥梁、隧道典型病害演化数据，构建初步的结构性态知识图谱与关系体系；开展跨模态数据融合技术研究，设计大模型架构框架，开展规模训练与预验证。

（3）防护材料研发与性能验证

聚焦寒区、滨海等典型复杂环境，研发高延展性、高耐久性ECC材料；完成力学性能、耐冻融、抗渗性等实验室测试，构建材料配比数据库与设计参数优化机制。

中期目标（第12个月）：

完成桥梁表观病害无人机检测系统与隧道多功能检测装备原型研制；构建桥隧结构性态生成式大模型框架，初步实现多源数据融合与病害演化推演功能；研发寒区、高原、滨海环境适用ECC材料配方，完成实验室力学性能与耐久性验证。

第二年度（第13—24个月）为系统集成与工程验证阶段，重点任务包括：

（1）桥梁、隧道结构性态检测装备系统化测试与应用验证

对基于无人机视觉的桥梁检测装备进行现场测试与优化迭代，实现高效、稳定的桥梁巡检；对基于计算机视觉的结构动态位移识别方法进行优化完善；完成隧道结构病害检测平台的功能集成、机械臂作业系统测试，实现隧道的快速检测演示。

（2）复杂环境桥梁、隧道结构性态评估生成式大模型

引入多源实测数据，完成结构性态大模型的跨模态学习与推演推理模块开发，集成专家知识与数据驱动策略，构建评估-推演-诊断-决策一体化系统，完成面向复杂环境下的结构性态评估生成式大模型开发与测试应用。

（3）ECC材料-结构协同构造与韧性提升研究

研究ECC材料与原结构界面协同机理，完成关键部位（桥墩、隧道衬砌等）防护构造设计，制作试验构件，开展力学性能、耐久性能、韧性提升测试。

完成现场示范验证，选取河北省内典型场景下桥梁、隧道作为工程示范对象，对本项目研发的技术与设备进行现场应用，完成桥梁和隧道隐蔽病害检测、基于生成式大模型评估、新型材料-结构韧性提升。

第五部分  项目组织实施、保障措施及风险分析

一、项目组织实施机制

（1）项目依托单位负责制

石家庄铁道大学作为本项目依托单位，全面负责本项目整体安排，制定本项目管理制度和细则，组织协调各单位间的沟通、交流与协作；精简组织架构及决策环节、提高管理效率，最大限度地调动人员积极性，充分合理利用各种资源，协调项目总体进展，保证本项目顺利完成。

（2）合作单位分工协作制

①河北交通投资集团有限公司：充分利用丰富的公路桥隧工程现场资源，负责提供试验系统验证试验基地和场所，提供验证试验所需工程背景与参数，协助研发隧道隐蔽病害检测模块。

②中国铁路设计集团有限公司：发挥铁路桥隧基础设施优势资源，负责设计具备高延展性、抗裂性与自修复能力的长寿命ECC防护材料，提出适用于寒区、滨海、山区等复杂环境的材料设计方案，提升结构整体韧性与耐久性能。

（3）交流沟通模式

项目组计划采用项目管理会议、即时在线沟通、点对对沟通三种模式开展项目组各单位、成员的交流与沟通。

（1）项目管理会议：召开项目年度进展情况汇报会、下一年工作计划会等，邀请项目专家委员会、质量审议委员会、总体技术组、项目综合管理办公室等的负责人和骨干成员参加及讨论。项目阶段性总结及交流会，每年两次，由各任务组负责单位有计划地分别组织召开；每年至少组织召开一次本学科领域的学术研讨会，并邀请相关领域的参与单位参加；依托单位每个季度分别走访各任务组负责单位；各任务组负责单位或任务组负责定期组织召开任务内部研讨会；关键技术问题磋商需要通过会议方式进行充分沟通，并形成会议纪要。

（2）即时在线沟通：充分利用网络资源，通过腾讯会议、钉钉等即时信息交流媒介，实时开展项目实施中的进展汇报、在线研讨等的交流与互动。

（3）点对点沟通：项目总体技术组与各任务组中的负责人和骨干研究人员，保持经常性的沟通与交流，遇到问题随时讨论，做到信息共享。

二、保障措施

1、组织保障措施

项目采取牵头单位领导下的分层管理方式。牵头单位成立项目管理办公室，对项目组织实施全面负责，采用过程监督、年度目标管理和关键节点考核方式，对研究单位进行总体调度；按照项目管理办公室要求，协调参与单位关系。

2、资源支撑条件

（1）平台和设备保障：河北交投集团有限公司管辖河北省高速公路运营里程3207公里，与石家庄铁道大学共建河北省交通领域最高层次的省实验室——燕赵现代交通实验室，相关仪器设备先进，室内和现场试验场景丰富。

中国铁路设计集团有限公司是中国铁路总公司下属唯一勘察设计企业，建有城市轨道交通数字化建设与测评技术国家工程实验室、轨道交通勘察设计国家地方联合工程实验室，引领我国高铁病害检测、整治技术发展。

（2）研究保障：项目组汇集河北省高速公路头部企业、铁路行业龙头设计院，具有长期合作基础，正联合攻关科技部重点研发项目《铁路基础设施隐蔽缺陷精准辨识与智能诊治关键技术》，已取得阶段性成果，为本项目实施提供研究保障。

（3）经费保障：河北交通投资集团有限公司、中国铁道科学研究院集团有限公司等单位自筹配套资金330万元，为本项目实施提供强有力的经费支撑。

三、风险分析及对策

1、技术风险分析及对策

本项目面向复杂环境下桥梁、隧道结构的安全运行与韧性保障需求，构建适应复杂环境的交通基础设施韧性保障技术体系。项目在理论方法、检测技术以及材料研发方面具有显著的学科交叉特征和较大的技术难度。

本项目团队主要考虑如下对策：

既有检测数据共享解决对策：河北交通投资集团负责省内半数以上高速公路运营工作，既有海量数据为项目研究提供基础数据支撑，确保项目所需的基本检测数据样本支撑，技术风险较小。

装备现场验证解决对策：项目研发的检测装备、韧性提升技术科通过与河北交通集团、中国铁路设计集团进行协调报备，分别进行高速公路、高速铁路桥隧场景的验证，可克服可能存在的风险。

2、市场风险分析及对策

目前河北省公路里程达20余万公里，铁路营业里程达 8000多公里；我国公路总里程已达到 500多万公里，高铁里程近5万公里，全国公路、铁路每年的养护维修费用超万亿，本项目研究的精准检测和韧性提升技术成果将革新现有技术体系，带动交通基础设施检测雷达产业、探测养护行业新装备、新技术发展。研究成果具有广阔的应用市场，不存在市场风险。

第六部分  项目组主要成员

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 证件号码 | 职称 | 学历 | 学位 | 研究领域 | 所学专业 | 单位名称 | 分工 | 是否为科技特派员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 徐飞 | 男 | 37 | 130535198806190433 | 教授 | 研究生 | 博士 | 新材料产品研发技术服务 | 地下工程 | 石家庄铁道大学 | 总体负责 | 是 |
| 2 | 周立明 | 男 | 39 | 13092719860226333x | 讲师 | 研究生 | 博士 | 数字化健康诊断技术服务 | 桥涵工程 | 石家庄铁道大学 | 桥梁快速测试 | 否 |
| 3 | 康景亮 | 男 | 43 | 142234198210202211 | 高级工程师 | 研究生 | 硕士 | 防灾减灾技术 | 桥涵工程 | 中国铁路设计集团有限公司 | 结构韧性设计 | 否 |
| 4 | 孙旭 | 男 | 34 | 130128199101012193 | 工程师 | 研究生 | 博士 | 防灾减灾技术 | 交通运输安全工程 | 河北交通投资集团有限公司 | 隧道快速检测 | 否 |
| 5 | 段雪锋 | 男 | 32 | 41048219930315591x | 助理研究员 | 研究生 | 博士 | 交通基础信息采集、处理设备和软件系统 | 土木建筑工程测量 | 石家庄铁道大学 | 生成式大模型 | 否 |
| 6 | 张振波 | 男 | 35 | 13010619900726031x | 副教授 | 研究生 | 博士 | 新材料产品研发技术服务 | 地下工程 | 石家庄铁道大学 | 新材料研发 | 否 |
| 7 | 崔涛 | 男 | 36 | 412822198910056238 | 高级工程师 | 研究生 | 博士 | 防灾减灾技术 | 地下工程 | 中国铁路设计集团有限公司 | 结构韧性设计 | 否 |
| 8 | 郑新雨 | 男 | 37 | 131102198803173437 | 助理研究员 | 研究生 | 博士 | 其它 | 隧道工程 | 石家庄铁道大学 | 隧道快速检测 | 否 |
| 9 | 秦承帅 | 男 | 32 | 371328199305150017 | 助理研究员 | 研究生 | 博士 | 其它 | 地下工程 | 石家庄铁道大学 | 新材料研发 | 否 |
| 10 | 张立平 | 女 | 40 | 131127198507173843 | 无职称 | 研究生 | 硕士 | 防灾减灾技术 | 应用数学 | 石家庄铁道大学 | 生成式大模型 | 否 |
| 11 | 韩乃杰 | 男 | 37 | 130528198809270814 | 工程师 | 研究生 | 博士 | 防灾减灾技术 | 桥涵工程 | 河北交通投资集团有限公司 | 桥梁快速测试 | 否 |
| 12 | 刘雪婷 | 女 | 28 | 372901199708140044 | 无职称 | 研究生 | 硕士 | 其它 | 交通运输安全工程 | 石家庄铁道大学 | 生成式大模型 | 否 |
| 13 | 吴宇娇 | 女 | 25 | 330501200001291724 | 无职称 | 本科 | 学士 | 防灾减灾技术 | 安全检测与监控技术 | 石家庄铁道大学 | 桥梁检测与评估 | 否 |
| 14 | 韦祺 | 男 | 26 | 130123199912153633 | 无职称 | 本科 | 学士 | 防灾减灾技术 | 安全检测与监控技术 | 石家庄铁道大学 | 隧检测与评估道 | 否 |
| 15 | 王伟锋 | 男 | 26 | 13062719990307061x | 无职称 | 本科 | 学士 | 防灾减灾技术 | 安全检测与监控技术 | 石家庄铁道大学 | 桥梁检测与评估 | 否 |
| 16 | 苏振海 | 男 | 23 | 21132420020105611x | 无职称 | 本科 | 学士 | 测绘技术 | 安全检测与监控技术 | 石家庄铁道大学 | 隧道检测技术 | 否 |
| 17 | 李楚童 | 男 | 25 | 13118120001003001x | 无职称 | 本科 | 学士 | 其它 | 勘查技术 | 石家庄铁道大学 | 隧道检测技术 | 否 |
| 18 | 李文洵 | 男 | 26 | 130722199911254332 | 无职称 | 本科 | 学士 | 其它 | 安全设备工程 | 石家庄铁道大学 | 结构检测技术与装备 | 否 |
| 19 | 连祎晨 | 男 | 24 | 410105200105030098 | 无职称 | 本科 | 学士 | 高性能高分子结构材料 | 混凝土与钢筋混凝土结构 | 石家庄铁道大学 | 新材料研发 | 否 |
| 20 | 熊雅鑫 | 男 | 24 | 360121200106100516 | 无职称 | 本科 | 学士 | 防灾减灾技术 | 安全检测与监控技术 | 石家庄铁道大学 | 结构性能评估 | 否 |

预算填写说明

一、省级财政资金 预算的编制要坚持任务相关性、政策相符性和经济合理性，实事求是编制提出项目预算。填报时，直接费用应按设备费、业务费、劳务费三个类别填报。直接费用中除50万元以上的设备费外，其他费用只提供基本测算说明，不需要提供明细。 （一）直接费用 指在项目实施过程中发生的与之直接相关的费用，具体包括： 1.设备费：指在项目实施过程中购置或试制专用仪器设备，对现有仪器设备进行升级改造，以及租赁外单位仪器设备而发生的费用。计算类仪器设备和软件工具可在设备费科目列支。应当严格控制设备购置，鼓励开放共享、自主研制、租赁专用仪器设备以及对现有仪器设备进行升级改造，避免重复购置。填报时，50万元以上的设备详细说明。 2.业务费：指在项目实施过程中消耗的各种材料、辅助材料等低值易耗品的采购、运输、装卸、整理等费用，发生的测试化验加工、燃料动力、出版／文献／信息传播／知识产权事务、会议／差旅／国际合作交流等费用，以及其他相关支出。填报时，对单笔大额支出、对外委托支出重点说明。 3.劳务费：指在项目实施过程中支付给参与项目研究的研究生、博士后、访问学者以及项目科研辅助人员等的劳务性费用，以及支付给临时聘请的咨询专家的费用等。 项目聘用人员的劳务费开支标准，参照当地科学研究和技术服务业从业人员平均工资水平，根据其在项目研究中承担的工作任务确定，其由单位缴纳的社会保险补助、住房公积金等“五险一金”纳入劳务费科目开支。 专家咨询费不得支付给参与项目及其项目管理相关的工作人员。专家咨询费标准参照《中央财政科研项目专家咨询费管理办法》（财科教〔2017〕128号）规定，由项目申报单位结合实际自行确定。 二、自筹资金 对自筹资金主要用途、支出预算做简要说明。

第七部分  项目预算表

# 单位：万元

| # 序号 | # 预算科目名称 | # 金额 |
| --- | --- | --- |
| # 1 | # 一、省级财政资金 | # 330.00 |
| # 2 | # （一）直接费用 | # 330.00 |
| # 3 | # 1.设备费 | # 135.00 |
| # 4 | # 其中：购置设备费 | # 8.00 |
| # 5 | # 2.业务费 | # 147.80 |
| # 6 | # 3.劳务费 | # 47.20 |
| # 7 | # 二、自筹资金 | # 330.00 |
| # 8 | # 合 计 | # 660.00 |

项目预算基本测算说明（不包含单价50万以上的设备详细说明）

1. 设备费（预算135.00万元） （1）购置设备费（8.00万元） ①与项目的相关性及必要性：为支撑研究内容二，需购置高性能服务器，满足大模型部署及实时推理需求。 ②测算依据：根据市场调研，结合配置需求，部署服务器8.00万元/套。 （2）试制设备费（127.00万元） ①与项目的相关性及必要性：紧扣研究内容一，试制快速检测装备以支撑桥梁表观病害识别与隧道隐蔽缺陷探测。 ②试制方案：可变焦摄像装置采用工业级CMOS传感器，定制光学系统，集成LED补光模块，和自适应光照补偿、焦距调节算法。双频脉冲雷达集成FPGA信号处理单元与国产三维天线阵列，优化数据采集逻辑，探测隧道衬砌脱空。轻量化机械臂采用高强度铝合金主体结构，开发ROS控制系统及恒力检测模块，实现混凝土强度非接触检测。MEMS惯导激光扫描装置集成高精度MEMS惯导模块与激光扫描单元。无人机智能巡检系统搭载中端摄像头与避障传感器，定制飞控模块及病害识别算法，支持桥梁表观病害空中巡检 ③测算依据：通过市场调研和咨询，可变焦高速摄像装置24.80万元/套；双频脉冲雷达模块22.50万元/套；轻量化机械臂检测平台17.20万元/套；无人机智能巡检系统18.50万元/套；MEMS惯导激光扫描装置45.00万元/套。 2. 业务费（预算147.80万元） （1）材料费（81.03万元） ① 与项目的相关性和必要性：基于复杂环境下桥隧结构检测与韧性提升需求，针对桥梁裂缝、露筋等表观病害及隧道衬砌脱空、开裂等隐蔽缺陷，需开展多场耦合模型试验。 ② 预算情况： 模型试验材料（30.20万元）： 加固测试模型制作材料：砂石0.30万元、水泥0.20万元、钢筋0.40万元、粘结剂2.00万元、改性剂1.00万元、掺加剂4.00万元，合计7.90万元。围岩相似材料：重晶石粉1.50万元、石英砂1.00万元、碳酸钙1.00万元、硅油0.50万元，合计4.00万元。监测传感器及耗材：加速度传感器1.60万元、激光位移传感器2.40万元、位移传感器2.00万元，合计6.00万元。数据传输与存储：数据存储硬盘4.80万元、内存卡2.20万元、数据传输线缆2.00万元，合计9万元。辅助工具与耗材3.30万元。 试制设备专用材料及耗材（ 50.83万元）： 可变焦高速摄像装置：光学镜头组4.00万元、工业级CMOS传感器4.00万元、LED补光模块2.00万元、铝合金外壳0.80万元。双频脉冲雷达模块：FPGA芯片3.50万元、三维阵列天线5.00万元、高频信号处理单元3.50万元。轻量化机械臂：高强度铝合金结构件3.50万元、伺服电机2.50万元、ROS控制模块1.80万元。无人机智能巡检系统：碳纤维机身2.00万元、避障传感器2.00万元、飞控模块1.50万元。MEMS惯导激光扫描装置：MEMS惯导模块6.00万元、精密传动部件3.50万元。试制耗材：电子元件、线缆、连接器等合计 5.03万元。 （2）测试化验加工费（5.85万元） ① 与项目的相关性和必要性：为验证材料力学性能、结构协同加固效果及环境耐久性，需开展多维度试验分析，支撑ECC防护材料研发、隧道围岩相似模型验证及桥隧结构寿命预测。 ② 预算情况：材料力学性能测试2.50万元；扫描电镜分析0.90万元；光学显微镜分析1.50万元；X射线衍射分析0.20万元；老化性能检测0.25万元；防腐蚀性检测0.50万元。 （3）出版/文献/信息传播/知识产权事务费（12.20万元） 发表国内论文2篇，共1.20万元；国外论文3篇，共4.50万元；申请国内专利5项，单价0.80万元，共4.00万元；查新鉴定费5次，共1.50万元；印刷装订10次，共1.00万元。 （4）会议/差旅/国际合作交流费( 48.52 万元) 课题组开展现场测试、数据收集25次，共25.00万元；开展会议交流、技术研讨25次，共20.00万元；城市内交通50次，0.02万元/人·次，共1.00万元；项目开题会1次、项目技术研讨会4次、项目中期评审会1次、项目结题验收会1次，共2.52万元。 3. 劳务费（47.20万元） （1）支付研究生参与项目助研费。博士生1人（20月×0.30万元/月），共6.00万元；硕士生8人（20月×0.10万元/月），共16.00万元。 （2）专家咨询费：每次按邀请10位专家核算，院士专家咨询会3次，0.36万元/人·天，共10.80万元；技术评审会6次，0.24万元/人·天，共14.40万元。 二、其他来源资金 自筹资金330.00万元：1.大模型训练服务器集群（160.50万元）：支撑研究内容二（生成式大模型）的算力需求；2.ECC材料与加固结构中试试验（109.80万元）：优化材料配方并开展工程场景验证；3.检测装备现场测试（59.70万元）：在河北交投集团路段开展桥隧快速检测示范应用。

单价50万元以上的设备详细说明（无相关情况，本栏填“无”）

无

| 承担单位、合作单位经费预算明细表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 单位类型 | 任务分工 | 研究任务 负责人 | 合计 | 专项经费 | 自筹经费 |
| 1 | 石家庄铁道大学 | 申报单位 | 技术与装备研发 | 徐飞 | 270.0 | 270.00 | 0.00 |
| 2 | 河北交通投资集团有限公司 | 合作单位 | 试验验证 | 孙旭 | 270.0 | 30.00 | 240.00 |
| 3 | 中国铁路设计集团有限公司 | 合作单位 | 结构韧性设计 | 康景亮 | 120.0 | 30.00 | 90.00 |

归口管理部门意见

（盖章） 年 月 日

第八部分  附件

| 附件目录： |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 附件类型 | 附件名称 |
| 1 | 营业执照（统一社会信用代码证） | 法人证 |
| 2 | 合作协议（工作协议） | 合作协议 |
| 3 | 基地固定人员证明 | 基地固定人员证明 |
| 4 | 技术路线图 | 技术路线图 |
| 5 | 其他 | 万人计划青拔人才 证明 |
| 6 | 其他 | 中国铁道学会科技进步一等奖 |
| 7 | 其他 | 现代交通实验室筹建工作的通知 |
| 8 | 其他 | 河北省实验室更名的函 |
| 9 | 其他 | 代表论文1 |
| 10 | 其他 | 代表论文2 |
| 11 | 其他 | 代表论文3 |
| 12 | 其他 | 代表论文4 |
| 13 | 其他 | 代表论文5 |
| 14 | 其他 | 代表论文6 |
| 15 | 其他 | 代表论文7 |
| 16 | 其他 | 代表论文8 |
| 17 | 其他 | 代表论文9 |
| 18 | 其他 | 代表论文10 |
| 19 | 其他 | 专利1 |
| 20 | 其他 | 专利2 |
| 21 | 其他 | 专利3 |
| 22 | 其他 | 软著1 |
| 23 | 其他 | 软著2 |

是否涉及人类遗传资源   是   R否

人类遗传资源情况表

| 序号 | 活动种类 | 涉及内容 | 具体项目名称 | 申请单位 | 批准/备案时间 （取得批件或已备案，请上传附件，并填写时间） | 人类遗传资源来源机构 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采集 | 重要遗传家系 特定地区人类遗传资源 科技部规定数量的人类遗传资源（累积500人以上） 罕见病 具有显著性差异的特殊体质或生理特征的人群 拟采集种类 拟采集数量 |  |  |  |  |  |
| 2 | 保藏 | 材料保藏地点 材料保藏设施（设备） 信息保藏平台 拟保藏种类 拟保藏数量 |  |  |  |  |  |
| 3 | 利用 | 生物技术研究开发活动 开展临床试验 拟使用种类 拟使用数量 |  |  |  |  |  |
| 4 | 国际合作(行政许可) | 生物技术研究开发活动 开展临床试验 拟使用种类 拟使用数量 |  |  |  |  |  |
| 5 | 国际合作(备案) | 生物技术研究开发活动 开展临床试验 拟使用种类 拟使用数量 |  |  |  |  |  |
| 6 | 出境 | 境外合作方 出境用途 拟使用种类 拟使用数量 |  |  |  |  |  |
| 7 | 信息对外提供或开放使用 | 外方单位名称 合作研究目的 来源 拟使用种类 拟使用数量 |  |  |  |  |  |

注：1.本表格所涉及人类遗传资源包括人类遗传资源材料和人类遗传资源信息。

2.如涉及审批或备案，请将审批（备案）通知书扫描上传。

3.项目实施过程中如涉及采集、保藏、国际合作、出境、数据对外提供或开放使用，须按照《人类遗传资源管理条例》报中国人类遗传资源管理办公室审批或备案。