中央引导地方科技发展资金项目任务书

专   项   名   称：中央引导地方科技发展资金项目(区域科技创新体系项目)

支   持   方   向：对口支援西部地区科技合作项目

项   目   名   称：从ICC免疫轴探讨加味温胆汤联合白驳酊治疗白癜风-焦虑共病的临床研究和作用机制

项   目   编   号：254Z7701G

签   订   年   度：2025年

项 目 起 止 年 月：2025-03至2027-02

承 担 单位（乙方）：河北省中医院

合   作   单   位：巴音郭勒蒙古自治州第二人民医院（巴音郭勒蒙古自治州燕赵蒙医院）

项  目  负  责 人：刘湘                    负责人手机：18832118966

项  目  联  系 人：刘湘                    联系人手机：18832118966

开   户   名   称：河北省中医院

开   户   银   行：交行石家庄体育北大街支行

开 户 银 行 行 号：301121000286

账             号：131080110012212621193

归口管理单位（丙方）：省中医药管理局

科技厅分管处室：省科技厅科技资源统筹处

河北省科学技术厅制

填 写 说 明 一、项目任务书是省科技厅对河北省科技计划项目全程管理的基本文件之一。要求承担单位严格按规定格式客观、准确、全面填写，并对所填写内容的真实性负责。承担单位登录河北省科技计划项目综合平台在线填写、提交，逐级审核并经科技厅同意后在线打印书面任务书一式六份，报归口管理部门审查盖章，并将书面文件报省科技厅分管业务处室审查确认。 二、任务书甲方为项目任务下达单位，即省科技厅；乙方为项目承担单位；丙方为项目组织单位，指各市科技局、国家级高新技术产业开发区管委会及省科技厅授权或委托的其他机构。 三、“项目名称”“项目编号” “项目起止年月” “项目承担单位”等必须与省科技计划下达的内容完全一致。 四、开户名称与承担单位一致。 五、项目如涉及多家（包含两家）单位参加，有关单位应在签订本任务书前，应就项目任务分工、专项经费分配、项目经费筹集与使用、知识产权归属等问题签订有关合同或协议，作为本任务书的附件。 六、任务书一式六份，分存甲方两份，乙方两份，丙方两份。任务书打印书面文件要求盖章，其中乙方盖所在单位公章，丙方盖科技计划管理章或公章。

一、承担单位和合作单位情况

1.承担单位基本情况

| 单位名称 | 河北省中医院 |  |  |  |  |  | 法定代表人 |  |  | 支政 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 | 石家庄市中山东路389号 |  |  |  |  |  | 所属地区 |  |  | 河北省-石家庄市-长安区 |  |
| 社会统一信用代码（营业执照注册号或组织机构代码） |  |  |  |  |  |  | 121300004017040175 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 刘湘 |  |  | 手机 |  | 18832118966 |  |  |  |  |
| 办公电话 |  | 0311-69095551 |  |  | E-mail |  | 2403609002@qq.com |  |  |  |  |
| 项目联系人 |  | 刘湘 |  |  | 手机 |  | 18832118966 |  |  |  |  |
| 办公电话 |  | 0311-69095551 |  |  | E-mail |  | 2403609002@qq.com |  |  |  |  |
| 开户名称 |  | 河北省中医院 |  |  | 开户银行行号 |  | 301121000286 |  |  |  |  |
| 开户银行 |  | 交行石家庄体育北大街支行 |  |  | 账号 |  | 131080110012212621193 |  |  |  |  |
| 职工总数 |  | 1900人 | 技术人员数 |  | 1651人 |  | 中高级 技术人员数 |  | 854人 |  |  |
| 是否为省级以上高新技术企业 |  | 否 | 是否为省级以上科技型中小企业 |  | 否 |  | 所属园区 |  |  |  |  |
| 上年度单位研发投入 |  |  | 上年度单位销售收入 |  |  |  | 上年度单位研发投入 / 销售收入 |  |  |  |  |
| 2358.2万元 |  |  | 147845.8万元 |  |  |  | 1.59% |  |  |  |  |
| 注册资本 |  | 45744.0万元 |  | 注册时间 |  | 2015-02-12 |  | 单位拥有专利数量 |  |  | 188 |
| 单位性质 |  | 医疗机构（非企业） |  |  | 单位规模 |  | 其他 |  |  |  |  |
| 其它特征 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.合作单位情况

| 单位名称 | 国别 | 所属地区 | 单位地址 | 单位性质 | 联系人 | 手机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 巴音郭勒蒙古自治州第二人民医院（巴音郭勒蒙古自治州燕赵蒙医院） | 中国 | 巴音郭楞蒙古自治州-库尔勒市 | 新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市石化大道68段 | 医疗机构（非企业） | 杨金山 | 13369077933 |

二、项目实施的主要内容任务

本项目通过临床-基础研究结合模式，系统探讨加味温胆汤联合白驳酊治疗白癜风-焦虑共病的临床疗效和干预机制。 （1）临床研究：采用多中心随机对照设计，纳入144例白癜风伴焦虑患者，随机分为四组：①常规组（308nm激光照射+他克莫司软膏外用）；②白驳酊组（白驳酊外涂+常规治疗）；③温胆汤组（加味温胆汤+常规治疗）；④联合组（口服加味温胆汤+白驳酊外涂+常规治疗）。治疗周期12周，每4周评估患者白癜风面积评分指数（VASI）、汉密尔顿焦虑量表（HAMA）评分、血清IFN-γ、CXCL10水平。 （2）动物实验：构建白癜风-焦虑共病小鼠模型：①C57BL/6小鼠接受4周慢性不可预知温和应激（CUMS），建立焦虑行为；②CUMS第3周起，每日背部涂抹40%莫诺苯宗乳膏诱导皮肤脱色。筛选脱色率>50%的小鼠，随机分成5组：①模型对照组（造模未干预）、②常规治疗组（308nm激光照射+他克莫司软膏外用）、③温胆汤组（加味温胆汤+常规治疗）、④白驳酊组（白驳酊外涂+常规治疗）、⑤联合用药组（口服加味温胆汤+白驳酊外涂+常规治疗）。干预12周后，评估每4周各组高架十字迷宫和旷场实验评估焦虑行为、伍德灯成像结合Masson-Fontana染色定量皮肤复色率、ELISA检测血清IFN-γ、CXCL10 表达水平。

三、进度安排和阶段目标

2025.3-2026.3 (1) 实验设计，病例收集和筛选，预实验实验成功。 (2) 收集有效病例数至少90例，进入实验阶段，着手临床的观察 并作好记录。 (3) 组织科研团队成员（尤其青年医师）参加国内相关学术会议，对于相关问题与专家进行深入探讨。 (4) 完成动物实验的饲养和白癜风-焦虑共病小鼠的造模 (4) 发表第1篇核心期刊论文的投稿 (5) 开展项目第一阶段总结会议，总结课题执行期间的相关问题，讨论并提出问题解决方案 2026.4-2027.3 (1) 收集有效病例数至少54 例，进入实验阶段，着手临床的观察 并作好记录，完成临床样本检测； (2) 完成动物实验，收集并整理数据，对动物实验进行会议总结 (4) 查阅文献，汇总数据，汇总、总结研究数据； (5) 发表1篇核心期刊学术论文； (6) 开展项目第二阶段总结会议，总结课题执行期间的经验；

四、项目验收的考核指标（对所在创新载体创新体系建设的作用及经济社会效益 ）

一、预期技术指标 临床疗效指标：联合治疗组白癜风面积评分指数（VASI）较基线降低，显著优于常规组。焦虑量表（HAMA）评分下降，血清IFN-γ、CXCL10水平下降。 动物模型构建：建立焦虑-白癜风双疾病小鼠模型。加味温胆汤高剂量组皮肤复色率显著高于模型组。 分子机制指标：IFN-γ、CXCL10 表达水平降低； 二、创新点 理论创新：首提“形神共治”机制：系统揭示加味温胆汤通过“阻断CXCL9/10免疫攻击”双通路，同步改善白癜风皮损与焦虑情绪的作用路径，突破传统治疗“重皮损、轻共病”的局限。 技术创新：双疾病动物模型构建：创新采用CUMS联合莫诺苯宗脱色法，建立焦虑-白癜风共病小鼠模型，模拟临床心身交互病理特征，填补该领域实验方法空白。 多维度评价体系：整合临床VASI-HAMA动态关联分析与动物行为学-分子检测数据，创建“神经内分泌-免疫”双级评价框架，实现疗效机制的系统解析。 应用创新：中西医协同方案优化：通过临床四组对照明确“加味温胆汤+白驳酊”联合疗法的增效比例，为基层推广提供标准化方案。

五、项目承担单位、合作单位任务分工、知识产权归属

一、任务分工 项目承担单位：(1)承担项目合作单位专业人才培养，医疗技术培训、临床指导；(2)承担课题临床患者收集，临床疗效观察、生物样本采集及数据收集、产品转化、项目执行过程监督等相关工作。 项目合作单位：承担临床患者收集、临床疗效观察、生物样本采集及数据收集相关工作，协助项目承担单位完成产品转化等工作。 二、知识产权归属 本研究项目形成的研究成果归项目承担单位所有 项目承担单位有义务指导项目合作单位完成相关论文撰写，项目合作单位需征得项目承担单位同意的情况下，可以将项目合作单位完成部分的研究成果以论文形式单独发表。

六、参加人员及分工

| 序号 | 姓名 | 性 别 | 年 龄 | 证件号码 | 职称 | 学历 | 学位 | 现从事专业 | 单位名称 | 分工 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 刘湘 | 男 | 51 | 130403197404061275 | 副主任医师 | 研究生 | 博士 | 医疗卫生技术 | 河北省中医院 | 项目主持 |
| 2 | 杨金山 | 男 | 47 | 152301197801161517 | 主任医师 | 本科 | 学士 | 医疗卫生技术 | 巴音郭勒蒙古自治州第二人民医院（巴音郭勒蒙古自治州燕赵蒙医院） | 临床病例收集 |
| 3 | 航喜 | 男 | 48 | 152327197703055212 | 副主任医师 | 大专 | 学士 | 医疗卫生技术 | 巴音郭勒蒙古自治州第二人民医院（巴音郭勒蒙古自治州燕赵蒙医院） | 临床病例收集 |
| 4 | 韩文钊 | 男 | 27 | 131102199812080210 | 医师 | 研究生 | 硕士 | 医疗卫生技术 | 河北省中医院 | 临床数据整理 |
| 5 | 李佳琦 | 男 | 25 | 130224200010090036 | 医师 | 研究生 | 硕士 | 医疗卫生技术 | 河北省中医院 | 临床数据分析 |
| 6 | 李伟业 | 男 | 28 | 131122199712182418 | 医师 | 本科 | 学士 | 医疗卫生技术 | 河北省中医院 | 临床数据技术指导 |
| 7 | 吴贝贝 | 女 | 38 | 130123198702164567 | 主治医师 | 研究生 | 硕士 | 医疗卫生技术 | 河北省中医院 | 临床病例收集 |
| 8 | 谢添弘 | 男 | 37 | 210302198803091511 | 主治医师 | 博士后 | 博士 | 医疗卫生技术 | 河北省中医院 | 实验指导及样本检测 |
| 9 | 杜红红 | 女 | 37 | 131121198811201441 | 主治医师 | 研究生 | 硕士 | 医疗卫生技术 | 河北省中医院 | 临床病例收集 |
| 10 | 李彤彤 | 女 | 35 | 131123199006134247 | 主治医师 | 研究生 | 硕士 | 医疗卫生技术 | 河北省中医院 | 临床数据技术指导 |
| 11 | 欧鲁木加甫 | 女 | 45 | 652801198004082824 | 副主任护师 | 本科 | 学士 | 医疗卫生技术 | 巴音郭勒蒙古自治州第二人民医院（巴音郭勒蒙古自治州燕赵蒙医院） | 临床数据整理 |
| 12 | 才热 | 男 | 54 | 652827197111280315 | 主治医师 | 大专 | 无 | 医疗卫生技术 | 巴音郭勒蒙古自治州第二人民医院（巴音郭勒蒙古自治州燕赵蒙医院） | 临床病例收集 |
| 13 | 尼满 | 男 | 52 | 652828197307311319 | 主治医师 | 大专 | 无 | 医疗卫生技术 | 巴音郭勒蒙古自治州第二人民医院（巴音郭勒蒙古自治州燕赵蒙医院） | 临床病例管理 |
| 14 | 王庆智 | 女 | 36 | 152221198907261625 | 主治医师 | 本科 | 学士 | 医疗卫生技术 | 巴音郭勒蒙古自治州第二人民医院（巴音郭勒蒙古自治州燕赵蒙医院） | 临床病例管理 |
| 15 | 娜仁才次克 | 女 | 39 | 652827198601081225 | 医师 | 大专 | 无 | 医疗卫生技术 | 巴音郭勒蒙古自治州第二人民医院（巴音郭勒蒙古自治州燕赵蒙医院） | 临床数据整理 |
| 16 | 包阿如娜 | 女 | 31 | 65282719940920092x | 医师 | 本科 | 学士 | 医疗卫生技术 | 巴音郭勒蒙古自治州第二人民医院（巴音郭勒蒙古自治州燕赵蒙医院） | 临床病例收集 |

七、项目实施的绩效目标

| 总体 目标 | 实施期目标 |  |  |  | 第一年度目标 | 第二年度目标 | 第三年度目标 | 第四年度目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 组织大型学术交流会议 2 次；小型学术会议不限次数 中文期刊发表学术论文2篇 完成转化科技成果不少于1项 培养当地从事技术创新服务人员数量30人以上；提供技术咨询/技术服务100人次以上。 培养专业型研究生4人 |  |  |  | 完成招募临床病例90人，完成临床观察、评分； 中文核心期刊学术论文1篇； 组织学术交流次数不少于1场； 培养当地从事技术创新服务人员数量20人 提供技术咨询服务60人 培养专业型研究生2人 | 完成招募临床病例54人，完成临床观察、评分； 中文核心期刊学术论文1篇； 组织学术交流次数1场； 培养当地从事技术创新服务人员数量10人 提供技术咨询服务40人 培养专业型研究生2人 |  |  |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 数量指标 | 培养研究生（人） | 4 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 组织学术交流（场） | 2 | 1 | 1 |  |  |
|  |  |  | 发表中文核心期刊论文（篇） | 2 | 1 | 1 |  |  |
|  |  |  | 转化科技成果数量 | 2 | 1 | 1 |  |  |
|  |  |  | 培养当地从事技术创新服务人员数量（人次） | 30 | 20 | 10 |  |  |
|  |  |  | 提供技术咨询/技术服务数量（人次） | 100 | 60 | 40 |  |  |
|  |  | 经济效益 |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度：优>=95% |  |  |  |  |  |  |  |

八、项目预算表

# 单位：万元

| # 序号 | # 预算科目名称 | # 金额 |
| --- | --- | --- |
| # 1 | # 一、省级财政资金 | # 100.00 |
| # 2 | # （一）直接费用 | # 100.00 |
| # 3 | # 1.设备费 | # 8.04 |
| # 4 | # 其中：购置设备费 | # 1.00 |
| # 5 | # 2.业务费 | # 76.34 |
| # 6 | # 3.劳务费 | # 15.62 |
| # 7 | # 二、自筹资金 | # 0.00 |
| # 8 | # 合 计 | # 100.00 |

| 九、承担单位、合作单位经费预算明细表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 单位类型 | 任务分工 | 研究任务 负责人 | 合计 | 专项经费 | 自筹经费 |
| 1 | 河北省中医院 | 承担单位 | 项目主导单位 | 刘湘 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 2 | 巴音郭勒蒙古自治州第二人民医院（巴音郭勒蒙古自治州燕赵蒙医院） | 合作单位 | 临床患者收集、临床疗效观察、数据收集等相关工作 | 杨金山 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

十、承诺条款 签约各方在遵守省级科技计划管理有关规定前提下，承诺如下； 乙方: 1.按照项目任务书约定，足额匹配自筹的项目经费，及时拨付合作单位经费，确保项目科研人员有足够的时间投入研究工作，为项目实施提供所需的保障条件。 2.建立健全科研、财务等内部管理制度，按规定管理使用项目经费，监督合作单位经费使用，真实报告经费决算，按规定提交项目经费审计报告。 3.接受指导、检查并配合做好监督、评估等工作。 4.完整、真实地填报项目管理相关材料，按要求提交项目执行情况、绩效评价、科技报告等相关材料。 5.及时报告项目执行中出现的重大事项和问题，提出项目调整、终止申请，执行调整、终止、撤销工作。 6.建立健全诚信管理、科研伦理审查等制度，负责对科研失信行为调查和处理。 7.项目验收后形成的科技成果应进行登记，履行转化主体责任，推动科技成果转化应用。 8.负责项目的原始科研记录和档案管理，严格遵守科技保密制度和相关规定。 9.负责项目科研成果知识产权、项目形成的固定资产等保护与管理。 10.项目实行验收结项制度，项目承担单位应在任务书规定执行期结束后3个月内提出验收申请，在项目执行期结束后6个月内完成验收程序。项目验收后向甲方上报验收证书。 丙方： 1.督导项目承担单位按时启动和实施项目。 2.对项目执行和经费使用情况进行检查和监督，协调解决项目实施中的有关问题，根据项目执行情况提出项目调整、终止及撤销建议，督导承担单位执行调整、终止及撤销工作。 3.督促项目承担单位按期验收，受省科技厅委托主持项目验收； 4.协调推动项目成果的转移转化与应用示范。 甲方： 1.负责项目立项、调整、终止和撤销，协调解决执行过程中的重大问题。 2.组织项目验收、绩效评价、统计、档案管理及信息公开工作。 3.实施科技报告制度，建立项目成果库。 4.统筹科技计划全过程的科研诚信管理，监督检查项目执行和经费使用。

十一、任务书签订各方签章 甲方：省科技厅 （计划专用章） 主管业务处项目主管： 主管业务处处长： 日期： 乙方（承担单位）：河北省中医院 本单位同意承担省级科技计划项目，严格履行法人负责制，为项目实施提供保障条件，严格遵守科技计划项目管理、财务管理等相关规定，严格落实《河北省省级科技计划项目科研诚信管理办法》有关要求。 （公章） （项目负责人）：刘湘 本人根据省级科技计划项目申报指南的要求自愿提交项目任务书，在项目执行过程中，严格遵守科技计划项目管理、财务管理等相关规定，严格落实《河北省省级科技计划项目科研诚信管理办法》相关要求，按时报送过程管理和验收有关资料，及时报告变动情况。本人承诺违反相关要求，承担相应违约责任。 项目负责人： 日期： 所在单位负责人(签字)： 日期： 合作单位：巴音郭勒蒙古自治州第二人民医院（巴音郭勒蒙古自治州燕赵蒙医院） （公章） 日期： 丙方（归口管理单位）：省中医药管理局 （科研计划专用章） 负 责 人： 日期： 经 办 人： 日期：

| 十二、附件目录： |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 附件名称 | 附件说明 |
| 1 | 合作协议（工作协议） | 合作协议 |

# 备注：1.有合作协议必须上传合作双方单位盖章后的合作协议扫描件。

2.有合作单位协议必须附后装订。