中央引导地方科技发展资金项目任务书

专   项   名   称：中央引导地方科技发展资金项目(区域科技创新体系项目)

支   持   方   向：对口支援西部地区科技合作项目

项   目   名   称：新疆巴州中药材规范化种植技术集成示范

项   目   编   号：254Z2501G

签   订   年   度：2025年

项 目 起 止 年 月：2025-03至2027-02

承 担 单位（乙方）：河北农业大学

合   作   单   位：河北省科技创新服务中心,新疆中林生物科技有限公司

项  目  负  责 人：客绍英                    负责人手机：18633115726

项  目  联  系 人：玉猛                    联系人手机：13520870655

开   户   名   称：河北农业大学

开   户   银   行：中国建设银行保定农大支行

开 户 银 行 行 号：105134000259

账             号：13001668610050000013

归口管理单位（丙方）：省教育厅

科技厅分管处室：省科技厅科技资源统筹处

河北省科学技术厅制

填 写 说 明 一、项目任务书是省科技厅对河北省科技计划项目全程管理的基本文件之一。要求承担单位严格按规定格式客观、准确、全面填写，并对所填写内容的真实性负责。承担单位登录河北省科技计划项目综合平台在线填写、提交，逐级审核并经科技厅同意后在线打印书面任务书一式六份，报归口管理部门审查盖章，并将书面文件报省科技厅分管业务处室审查确认。 二、任务书甲方为项目任务下达单位，即省科技厅；乙方为项目承担单位；丙方为项目组织单位，指各市科技局、国家级高新技术产业开发区管委会及省科技厅授权或委托的其他机构。 三、“项目名称”“项目编号” “项目起止年月” “项目承担单位”等必须与省科技计划下达的内容完全一致。 四、开户名称与承担单位一致。 五、项目如涉及多家（包含两家）单位参加，有关单位应在签订本任务书前，应就项目任务分工、专项经费分配、项目经费筹集与使用、知识产权归属等问题签订有关合同或协议，作为本任务书的附件。 六、任务书一式六份，分存甲方两份，乙方两份，丙方两份。任务书打印书面文件要求盖章，其中乙方盖所在单位公章，丙方盖科技计划管理章或公章。

一、承担单位和合作单位情况

1.承担单位基本情况

| 单位名称 | 河北农业大学 |  |  |  |  |  | 法定代表人 |  |  | 赵建军 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 | 河北省保定市灵雨寺街289号 |  |  |  |  |  | 所属地区 |  |  | 河北省-保定市-莲池区 |  |
| 社会统一信用代码（营业执照注册号或组织机构代码） |  |  |  |  |  |  | 12130000401707023F |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 客绍英 |  |  | 手机 |  | 18633115726 |  |  |  |  |
| 办公电话 |  |  |  |  | E-mail |  |  |  |  |  |  |
| 项目联系人 |  | 玉猛 |  |  | 手机 |  | 13520870655 |  |  |  |  |
| 办公电话 |  |  |  |  | E-mail |  |  |  |  |  |  |
| 开户名称 |  | 河北农业大学 |  |  | 开户银行行号 |  | 105134000259 |  |  |  |  |
| 开户银行 |  | 中国建设银行保定农大支行 |  |  | 账号 |  | 13001668610050000013 |  |  |  |  |
| 职工总数 |  | 3155人 | 技术人员数 |  | 2499人 |  | 中高级 技术人员数 |  | 2225人 |  |  |
| 是否为省级以上高新技术企业 |  | 否 | 是否为省级以上科技型中小企业 |  | 否 |  | 所属园区 |  | 保定市-保定高新区 |  |  |
| 上年度单位研发投入 |  |  | 上年度单位销售收入 |  |  |  | 上年度单位研发投入 / 销售收入 |  |  |  |  |
| 24405.1万元 |  |  | 0.0万元 |  |  |  | 0.00% |  |  |  |  |
| 注册资本 |  | 241768.0万元 |  | 注册时间 |  | 1902-01-01 |  | 单位拥有专利数量 |  |  | 1070 |
| 单位性质 |  | 高等学校 |  |  | 单位规模 |  | 地方重点院(校)所 |  |  |  |  |
| 其它特征 |  | 省重点实验室（工程技术研究中心）,省国际科技合作基地,省软科学研究基地,省级科普基地,国家重点实验室（工程技术研究中心） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.合作单位情况

| 单位名称 | 国别 | 所属地区 | 单位地址 | 单位性质 | 联系人 | 手机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 河北省科技创新服务中心 | 中国 | 石家庄市-裕华区 |  | 科研院所（非企业） | 滕慧颖 | 15333312961 |
| 新疆中林生物科技有限公司 | 中国 | 巴音郭楞蒙古自治州-库尔勒市 |  | 私营企业 | 张中林 | 13565749308 |

二、项目实施的主要内容任务

本项目将聚焦巴州适宜种植的甘草、黄芩、板蓝根等中药材，开展以下研究内容。 1.种质资源收集、评价与快速繁育 通过系统的种质资源调查与收集，在巴州地区建立区域适生中药材种质资源圃。基于表型性状、农艺特性、生理生化指标、基因表达差异等，结合有效药用成分含量检测，构建多维度综合评价体系，筛选出适宜新疆巴州种植的高品质种质资源。进一步研发建立高效的组培快繁体系，进行良种保存繁育，解决种子繁殖生产周期长、性状易分离问题。 2.规范化种植技术研究 针对新疆巴州的产业需求与生态特征，系统开展甘草、黄芩、板蓝根等中药材的种植技术研究，包括种子特性分析、播期优化、种植密度分析、需肥规律研究以及最佳采收期确定。并结合适宜的现代化、机械化操作方法，开展适合巴州生态的适配中药材种植研究。 3. 规范化种植技术集成示范 以前期筛选的高品质种质资源为基础，结合林药、粮药等多种种植模式，将规范化种植技术研究结果进行集成，构建一套适合新疆巴州的中药材规范化种植技术体系。建设300-500亩示范基地，用于验证技术体系的可行性与稳定性。通过培训，进行推广示范。

三、进度安排和阶段目标

本项目将围绕研究内容，分阶段有序推进各项任务。首先，在现有基础上持续收集甘草、黄芩、板蓝根等中药材种质资源，并将其集中种植，规范化管理，形成中药材种质资源圃，并对收集的种质资源进行系统评价，包括生长特性、抗逆性、药用成分含量等，筛选出抗逆性强、高药用价值的种质。并进行中药材组培快繁研究，对获得的优异种质资源进行扩繁和保存。同期，开展不同播期、种植密度、需肥规律研究以及最佳采收期确定，明确种植过程中各个环节的最优条件。在此基础上，探索林药共生模式和边际土中药材种植技术，研究不同种植模式对药材生长和药用成分积累的影响，并优化现有水肥技术，改进灌溉和施肥方案，形成规范化种植技术标准。随后，通过技术培训和示范推广，推动研究成果的应用 具体进度安排如下。 2025年3月-2026年2月 （1）获得甘草等种质资源60份以上，建立巴州中药材种质资源圃1个； （2）进行不同中药材种质资源的表型性状和质量性状的综合评价； （3）建立相关中药材组培体系，实现快速繁殖，制定组培快繁标准； （4）筛选获得甘草、黄芩、板蓝根等中药材种植各环节最优条件，并进行技术集成； （5）探究林药、边际土中药材种植模式。 2026年3月-2027年2月 （1）筛选优异种质资源3-5个用于生产； （2）集成一套中药材规范化种植技术规程；开展中药材规范化种植技术示范、林下中药材种植示范； （3）进行技术人员和种植户培训； （4）进行项目总结，撰写结题报告。

四、项目验收的考核指标（对所在创新载体创新体系建设的作用及经济社会效益 ）

1、通过调查和收集，获得甘草、黄芩、板蓝根等种质资源大于60份，建立适宜巴州的中药材种质资源圃1个，形成种质资源圃建设标准1套。 2、通过科学筛选与评价，获得适宜巴州种植的、高品质中药材种质资源3-5份，并挖掘获得促进中药材优良性状或抗逆性形成的关键基因2-3个。 3、通过中药材快繁体系的研究，建立组培快繁体系1套。 4、通过规范化种植技术研究，集成1套规范化种植技术标准。 5、建设规范化种植示范基地300-500亩，培养当地从事技术创新服务人员数量30人以上；提供技术咨询/技术服务100人次以上。 本项目的创新性体现在：一是不仅为巴州中药材产业的发展提供了优质种质资源，还将借此开展相关中药材优异品质形成分子机制研究，实现中药材筛选评价和分子育种的理论突破；二是将构建从种源优化到技术推广的全链条解决方案，实现中药材种植产业链的整体提升；三是通过粮药、林药、边际土药用植物种植等多种种植模式的探索，促进巴州中药材种植产业和林果产业以及生态保护协同发展和改善。通过以上研究与实践，本项目将为巴州地区中药材产业高质量发展提供强有力的技术支撑与人才保障。

五、项目承担单位、合作单位任务分工、知识产权归属

一、项目承担单位（甲方：河北农业大学）任务分工 河北农业大学作为项目牵头单位，主要负责项目的整体规划、各单位之间的协调和组织工作。具体任务包括：（1）开展甘草、黄芩、板蓝根、地黄等中药材种质资源的收集、筛选与评价，指导丙方建立优质种质资源库；（2）针对新疆巴州环境特点和产业特点，开展中药材生态种植模式创新；（3）集成各方研究成果，构建完整的中药材规范化种植技术体系；（4）负责项目的申报、实施、验收及评估工作，协调各合作单位的分工与进度。此外，甲方需确保财政经费的合理分配，按照协议比例进行及时划拨，并监督经费使用合规性。 二、合作单位（乙方：河北省科技创新服务中心）任务分工 河北省科技创新服务中心作为技术支撑单位，主要承担良种繁育标准化研究和种植技术规范制定工作。具体任务包括：（1）开展中药材良种繁育技术研究，制定企业标准；（2）指导丙方建设种质资源圃，提供技术咨询与培训；（3）集成生态种植技术，形成林下种植技术规范，提升资源利用效率；（4）配合甲方完成项目绩效评估和验收，提供相关技术报告和数据支持。 三、合作单位（丙方：新疆中林生物科技有限公司）任务分工 新疆中林生物科技有限公司作为项目实施与推广单位，主要负责基地建设、示范推广及资金配套工作。具体任务包括：（1）配合甲方、乙方开展种质资源收集，建立种质资源圃和种子种苗繁育基地；（2）建设规范化生态种植示范基地，落实甲方和乙方研发的技术方案；（3）组织当地农户开展技术培训，推动规范化种植技术的示范应用；（4）按照项目管理要求，提供不低于财政经费总额50%的自筹资金，确保项目顺利实施；（5）配合甲方完成项目验收，提供田间管理记录、产量数据等证明材料。 四、知识产权归属及成果分配 本项目产生的知识产权（包括专利、标准、论文等）由三方以科技合作协议为基础，根据实际贡献协商分配。成果转化收益按贡献比例分配，具体方案由三方另行签订补充协议。任何一方在未征得其他方同意的情况下，不得单独将项目成果用于商业用途。若发生争议，三方应协商解决，协商不成则提交项目所在地仲裁机构裁决。

六、参加人员及分工

| 序号 | 姓名 | 性 别 | 年 龄 | 证件号码 | 职称 | 学历 | 学位 | 现从事专业 | 单位名称 | 分工 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 客绍英 | 女 | 57 | 130230196808201282 | 教授 | 研究生 | 博士 | 中药资源可持续利用 | 河北农业大学 | 实验设计、监督、执行 |
| 2 | 滕慧颖 | 女 | 56 | 132930196912230040 | 正高级工程师 | 本科 | 学士 | 中药资源可持续利用 | 河北省科技创新服务中心 | 实验设计、种植技术研究 |
| 3 | 马春英 | 女 | 48 | 132129197701214329 | 副教授 | 研究生 | 博士 | 中药资源可持续利用 | 河北农业大学 | 种植技术研究 |
| 4 | 王凤茹 | 女 | 53 | 133030197209232788 | 教授 | 研究生 | 博士 | 农业生物技术 | 河北农业大学 | 种质资源筛选、栽培技术研究 |
| 5 | 李娜 | 女 | 36 | 131102198909232028 | 高级工程师 | 研究生 | 硕士 | 中药资源可持续利用 | 河北省科技创新服务中心 | 种质资源筛选、栽培技术研究 |
| 6 | 玉猛 | 男 | 38 | 130105198702011875 | 副教授 | 研究生 | 博士 | 中药资源可持续利用 | 河北农业大学 | 实验设计、实施、论文撰写 |
| 7 | 王甜甜 | 女 | 33 | 130982199202162125 | 助理研究员 | 研究生 | 硕士 | 农业生物技术 | 河北省科技创新服务中心 | 种质资源筛选、栽培技术研究 |
| 8 | 王超凡 | 男 | 31 | 370781199407093271 | 讲师 | 研究生 | 博士 | 农作物栽培技术 | 河北农业大学 | 种质资源筛选、栽培技术研究 |
| 9 | 豆豆 | 女 | 32 | 130682199310011707 | 讲师 | 研究生 | 博士 | 中药新品种的开发 | 河北农业大学 | 药用成分分析 |
| 10 | 张中林 | 男 | 54 | 51292619710619631x | 无职称 | 大专 | 无 | 农作物栽培技术 | 新疆中林生物科技有限公司 | 项目实施和示范推广 |
| 11 | 张雪梅 | 女 | 31 | 511323199401126329 | 无职称 | 本科 | 学士 | 其它 | 新疆中林生物科技有限公司 | 数据统计、财务管理 |

七、项目实施的绩效目标

| 总体 目标 | 实施期目标 |  |  |  | 第一年度目标 | 第二年度目标 | 第三年度目标 | 第四年度目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 建立种质资源圃，收集资源60份，筛选优异资源3-5个；挖掘优质、抗逆关键基因2-3个；建立巴州中药材规范化种植体系1套；转化省级地方标准2项；建立示范基地300-500亩、推广1万亩以上；培训100人次、培养技术人员30人。 |  |  |  | 建立种质资源圃，收集资源60份，筛选优异资源3-5个；转化省级地方标准1项；培训60人次、培养技术人员20人。 | 挖掘优质、抗逆关键基因2-3个；建立巴州中药材规范化种植体系1套；转化省级地方标准1项；建立示范基地300-500亩、推广1万亩以上；培训40人次、培养技术人员10人。 |  |  |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 数量指标 | 转化科技成果数量 | 2 | 1 | 1 |  |  |
|  |  |  | 培养当地从事技术创新服务人员数量（人次） | 30 | 20 | 10 |  |  |
|  |  |  | 提供技术咨询/技术服务数量（人次） | 100 | 60 | 40 |  |  |
|  |  |  | 培养青年人才（人） | 2 | 1 | 1 |  |  |
|  |  |  | 培养研究生（人） | 4 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 发表中文核心期刊论文（篇） | 1 | 1 | 0 |  |  |
|  |  |  | SCI、EI收录的期刊论文（篇） | 1 | 1 | 0 |  |  |
|  |  |  | 制定地方标准（项） | 1 | 1 | 0 |  |  |
|  |  |  | 开展科技支撑乡村振兴活动数量（次） | 2 | 1 | 1 |  |  |
|  |  |  | 申请发明专利（件） | 2 | 1 | 1 |  |  |
|  |  |  | 授权发明专利（件） | 1 | 1 | 0 |  |  |
|  |  |  | 制定企业标准（项） | 2 | 1 | 1 |  |  |
|  |  | 经济效益 | 新增收入（万元） | 300 | 150 | 150 |  |  |
|  |  |  | 实现收入（万元） | 2000 | 1000 | 1000 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度：优>=85% |  |  |  |  |  |  |  |

八、项目预算表

# 单位：万元

| # 序号 | # 预算科目名称 | # 金额 |
| --- | --- | --- |
| # 1 | # 一、省级财政资金 | # 100.00 |
| # 2 | # （一）直接费用 | # 100.00 |
| # 3 | # 1.设备费 | # 3.00 |
| # 4 | # 其中：购置设备费 | # 1.50 |
| # 5 | # 2.业务费 | # 87.00 |
| # 6 | # 3.劳务费 | # 10.00 |
| # 7 | # 二、自筹资金 | # 50.00 |
| # 8 | # 合 计 | # 150.00 |

| 九、承担单位、合作单位经费预算明细表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 单位类型 | 任务分工 | 研究任务 负责人 | 合计 | 专项经费 | 自筹经费 |
| 1 | 河北农业大学 | 承担单位 | 项目的执行、完成和监督 | 客绍英 | 35.00 | 35.00 | 0.00 |
| 2 | 河北省科技创新服务中心 | 合作单位 | 项目设计、执行、实施 | 滕慧颖 | 30.00 | 30.00 | 0.00 |
| 3 | 新疆中林生物科技有限公司 | 合作单位 | 项目执行、实施、集成示范推广 | 张中林 | 85.00 | 35.00 | 50.00 |

十、承诺条款 签约各方在遵守省级科技计划管理有关规定前提下，承诺如下； 乙方: 1.按照项目任务书约定，足额匹配自筹的项目经费，及时拨付合作单位经费，确保项目科研人员有足够的时间投入研究工作，为项目实施提供所需的保障条件。 2.建立健全科研、财务等内部管理制度，按规定管理使用项目经费，监督合作单位经费使用，真实报告经费决算，按规定提交项目经费审计报告。 3.接受指导、检查并配合做好监督、评估等工作。 4.完整、真实地填报项目管理相关材料，按要求提交项目执行情况、绩效评价、科技报告等相关材料。 5.及时报告项目执行中出现的重大事项和问题，提出项目调整、终止申请，执行调整、终止、撤销工作。 6.建立健全诚信管理、科研伦理审查等制度，负责对科研失信行为调查和处理。 7.项目验收后形成的科技成果应进行登记，履行转化主体责任，推动科技成果转化应用。 8.负责项目的原始科研记录和档案管理，严格遵守科技保密制度和相关规定。 9.负责项目科研成果知识产权、项目形成的固定资产等保护与管理。 10.项目实行验收结项制度，项目承担单位应在任务书规定执行期结束后3个月内提出验收申请，在项目执行期结束后6个月内完成验收程序。项目验收后向甲方上报验收证书。 丙方： 1.督导项目承担单位按时启动和实施项目。 2.对项目执行和经费使用情况进行检查和监督，协调解决项目实施中的有关问题，根据项目执行情况提出项目调整、终止及撤销建议，督导承担单位执行调整、终止及撤销工作。 3.督促项目承担单位按期验收，受省科技厅委托主持项目验收； 4.协调推动项目成果的转移转化与应用示范。 甲方： 1.负责项目立项、调整、终止和撤销，协调解决执行过程中的重大问题。 2.组织项目验收、绩效评价、统计、档案管理及信息公开工作。 3.实施科技报告制度，建立项目成果库。 4.统筹科技计划全过程的科研诚信管理，监督检查项目执行和经费使用。

十一、任务书签订各方签章 甲方：省科技厅 （计划专用章） 主管业务处项目主管： 主管业务处处长： 日期： 乙方（承担单位）：河北农业大学 本单位同意承担省级科技计划项目，严格履行法人负责制，为项目实施提供保障条件，严格遵守科技计划项目管理、财务管理等相关规定，严格落实《河北省省级科技计划项目科研诚信管理办法》有关要求。 （公章） （项目负责人）：客绍英 本人根据省级科技计划项目申报指南的要求自愿提交项目任务书，在项目执行过程中，严格遵守科技计划项目管理、财务管理等相关规定，严格落实《河北省省级科技计划项目科研诚信管理办法》相关要求，按时报送过程管理和验收有关资料，及时报告变动情况。本人承诺违反相关要求，承担相应违约责任。 项目负责人： 日期： 所在单位负责人(签字)： 日期： 合作单位：河北省科技创新服务中心,新疆中林生物科技有限公司 （公章） 日期： 丙方（归口管理单位）：省教育厅 （科研计划专用章） 负 责 人： 日期： 经 办 人： 日期：

| 十二、附件目录： |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 附件名称 | 附件说明 |
| 1 | 合作协议（工作协议） | 单位合作协议 |
| 2 | 其它 | 巴州科技局推荐函 |
| 3 | 其它 | 出资承诺书 |
| 4 | 其它 | 营业执照 |

# 备注：1.有合作协议必须上传合作双方单位盖章后的合作协议扫描件。

2.有合作单位协议必须附后装订。