中央引导地方科技发展资金项目任务书

专   项   名   称：中央引导地方科技发展资金项目(区域科技创新体系项目)

支   持   方   向：对口支援西部地区科技合作项目

项   目   名   称：铁门关市盐碱地生态治理与智慧化技术研发应用

项   目   编   号：254Z7501G

签   订   年   度：2025年

项 目 起 止 年 月：2025-03至2027-02

承 担 单位（乙方）：中国科学院遗传与发育生物学研究所农业资源研究中心

合   作   单   位：新疆生产建设兵团第二师农业科学研究所

项  目  负  责 人：王志国                    负责人手机：13731196886

项  目  联  系 人：刘金铜                    联系人手机：13933029601

开   户   名   称：中国科学院遗传与发育生物学研究所农业资源研究中心

开   户   银   行：中国工商银行石家庄市裕华支行

开 户 银 行 行 号：102121000158

账             号：0402021509264000730

归口管理单位（丙方）：省科技厅

科技厅分管处室：省科技厅科技资源统筹处

河北省科学技术厅制

填 写 说 明 一、项目任务书是省科技厅对河北省科技计划项目全程管理的基本文件之一。要求承担单位严格按规定格式客观、准确、全面填写，并对所填写内容的真实性负责。承担单位登录河北省科技计划项目综合平台在线填写、提交，逐级审核并经科技厅同意后在线打印书面任务书一式六份，报归口管理部门审查盖章，并将书面文件报省科技厅分管业务处室审查确认。 二、任务书甲方为项目任务下达单位，即省科技厅；乙方为项目承担单位；丙方为项目组织单位，指各市科技局、国家级高新技术产业开发区管委会及省科技厅授权或委托的其他机构。 三、“项目名称”“项目编号” “项目起止年月” “项目承担单位”等必须与省科技计划下达的内容完全一致。 四、开户名称与承担单位一致。 五、项目如涉及多家（包含两家）单位参加，有关单位应在签订本任务书前，应就项目任务分工、专项经费分配、项目经费筹集与使用、知识产权归属等问题签订有关合同或协议，作为本任务书的附件。 六、任务书一式六份，分存甲方两份，乙方两份，丙方两份。任务书打印书面文件要求盖章，其中乙方盖所在单位公章，丙方盖科技计划管理章或公章。

一、承担单位和合作单位情况

1.承担单位基本情况

| 单位名称 | 中国科学院遗传与发育生物学研究所农业资源研究中心 |  |  |  |  |  | 法定代表人 |  |  | 沈彦俊 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 | 河北石家庄槐中路286号 |  |  |  |  |  | 所属地区 |  |  | 河北省-石家庄市-裕华区 |  |
| 社会统一信用代码（营业执照注册号或组织机构代码） |  |  |  |  |  |  | 1210000040170587XP |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王志国 |  |  | 手机 |  | 13731196886 |  |  |  |  |
| 办公电话 |  |  |  |  | E-mail |  |  |  |  |  |  |
| 项目联系人 |  | 刘金铜 |  |  | 手机 |  | 13933029601 |  |  |  |  |
| 办公电话 |  |  |  |  | E-mail |  | jtliu@sjziam.ac.cn |  |  |  |  |
| 开户名称 |  | 中国科学院遗传与发育生物学研究所农业资源研究中心 |  |  | 开户银行行号 |  | 102121000158 |  |  |  |  |
| 开户银行 |  | 中国工商银行石家庄市裕华支行 |  |  | 账号 |  | 0402021509264000730 |  |  |  |  |
| 职工总数 |  | 119人 | 技术人员数 |  | 103人 |  | 中高级 技术人员数 |  | 101人 |  |  |
| 是否为省级以上高新技术企业 |  | 否 | 是否为省级以上科技型中小企业 |  | 否 |  | 所属园区 |  |  |  |  |
| 上年度单位研发投入 |  |  | 上年度单位销售收入 |  |  |  | 上年度单位研发投入 / 销售收入 |  |  |  |  |
| 7828.66万元 |  |  | 0.0万元 |  |  |  | 0% |  |  |  |  |
| 注册资本 |  | 1323.0万元 |  | 注册时间 |  | 1978-02-05 |  | 单位拥有专利数量 |  |  | 43 |
| 单位性质 |  | 科研院所（非企业） |  |  | 单位规模 |  | 国家或部委重点院(校)所 |  |  |  |  |
| 其它特征 |  | 省重点实验室（工程技术研究中心）,省国际科技合作基地,省级科普基地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.合作单位情况

| 单位名称 | 国别 | 所属地区 | 单位地址 | 单位性质 | 联系人 | 手机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 新疆生产建设兵团第二师农业科学研究所 | 中国 | 新疆维吾尔自治区-铁门关市 | 新疆铁门关市29团现代农业研发基地大楼四、五、六楼 | 科研院所（非企业） | 姚文英 | 15739295074 |

二、项目实施的主要内容任务

针对铁门关市盐碱化程度严重、智慧化管理基础差等特点，构建“分区治理-水盐调控-制剂增效-植物适配-智慧管控-集成示范”六位一体研究方案和内容。 （1）盐碱地梯级分区分类生态治理技术 构建铁门关市盐碱地盐分梯度模型，解析形成机理与盐分梯级空间分异规律；以水盐调控技术为核心，按盐碱程度和梯级分区分类，筛选、评估与优化分区分类生态治理技术与模式；系统集成“以地适种”的场地尺度技术体系与区域尺度模式体系，制定本地化应用适配参数，制作盐碱地治理模式图谱；制定土壤改良剂施用量阈值等技术参数。 （2）盐碱地耐盐抗旱“粮-饲-经”植物筛选与高效种植技术 筛选优选盐碱地“以种适地”的耐盐抗旱“粮-饲-经”植物（如粮食作物水稻、饲料植物田菁、粮饲兼用谷子、经济植物果蔬棉等），并建立其高效种植和产业化技术体系。 （3）盐碱地生态治理智慧化管理技术 基于遥感与传感器技术的盐渍化动态监测系统，实现治理效果实时评估；构建融合生物改良、物联网感知系统、数据决策平台、耐盐作物生长模型模拟系统、水肥管理精准调控智能决策系统于一体的智慧监管平台。 （4）盐碱地生态治理与智慧化管理技术体系与应用示范。 项目实施的技术路线图见上传的附件。

三、进度安排和阶段目标

为了确保本项目的顺利进行，根据研究内容和任务，共分为4个阶段进行。具体的进度安排如下： （1）阶段一：2025年3月-6月 详细论证和制定具体研究计划，分解和明确研究任务，实地本底调查，试验示范区选址和设计，并签订应用示范协议。 结合历年气候、经济和遥感信息等已发表和公开的科技论文、数据、报告、标准、技术规程等历史资料，构建铁门关市盐碱地盐分梯度概念模型。 （2）阶段二：2025年7月-2025年12月 构建铁门关市盐碱地盐分梯度模型，解析形成机理与盐分梯级空间分异规律。 以水盐调控技术为核心，按盐碱程度和梯级分区分类，筛选、评估与优化分区分类生态治理技术与模式。 系统集成“以地适种”的场地尺度技术体系与区域尺度模式体系，制定本地化应用适配参数，制作盐碱地治理模式图谱。 制作或引筛土壤微生物制剂或保水节水生物基复合材料3种以上，制定施用量阈值等技术参数。 初步筛选“粮-饲-经”植物，安排实验地5~10亩。 初步开展盐碱地生态治理智慧化管理技术研究；初步开展盐碱地生态治理与智慧化管理技术体系与应用示范基地500亩。 撰写专利1~2件；地方标准1~2项；撰写论文1，完成投稿。 （3）阶段三：2026 年1 月-2026 年12 月 继续盐碱地“以种适地”的耐盐抗旱“粮（水稻等）-饲（田菁、谷子等）-经（果蔬棉等）”植物筛选优选工作，筛选适生耐盐抗旱植物品种10种以上，并相应建立其高效种植和产业化技术体系。 继续开展盐碱地生态治理智慧化管理技术研究。 继续开展盐碱地生态治理与智慧化管理技术体系与应用示范基地1500亩以上，转化科技成果3~5项，年终实现增收>20万元。 完成专利1~2件和地方标准1~2项的申报工作；撰写论文1~4，完成投稿。 培养当地从事技术创新服务人员数量>40人，提供技术咨询/技术服务>150人次。 （4）阶段四：2027 年1 月-2027 年2 月 总结项目研究成果，申报相关专利和软著，撰写结题报告，准备项目验收。

四、项目验收的考核指标（对所在创新载体创新体系建设的作用及经济社会效益 ）

技术指标： （1）研发新技术5项：①盐碱地梯级分区分类生态治理技术；②“以地适种”场地/区域尺度技术与模式体系；③盐碱地治理模式图谱技术；④耐盐抗旱“粮-饲-经”植物筛选与高效种植技术；⑤盐碱地智慧化管理制作技术。 （2）筛选耐盐抗旱植物品种10种；土壤微生物制剂或保水节水生物基复合材料2种。 （3）发表论文2~5篇；申请专利1~2件；制定地方标准1~2项。 （4）建立2000亩示范区1个，其中核心区200亩，转化科技成果3~5项，示范区收入>100万元。 （5）培养当地从事技术创新服务人员数量>40人，提供技术咨询/技术服务>150人次。 创新点： （1）理论创新：铁门关市盐碱地形成机理与分布格局 采用多源遥感结合地统计学模型，构建盐分运移耦合模型，解析盐分梯级分区格局空间分异规律。在区域盐碱地形成机理方面具有理论上创新性，成果表现为论文等。 （2）技术创新：盐碱地“地种互促”双向生态治理技术与模式体系 基于生态工程学、系统论与AI等原理与技术，研发“以地适种”和“以种适地”的场地/区域尺度技术与模式体系，建立“修复-过程-功能”耦合共生的“多尺度-多要素-多功能”示范模式。在生态治理技术与模式方面具有研发类技术创新性，成果表现为新技术新模收入

五、项目承担单位、合作单位任务分工、知识产权归属

1、项目承担单位中国科学院遗传与发育生物学研究所农业资源研究中心主要负责内容： （1） 盐碱地梯级分区分类生态治理技术； （2）盐碱地生态治理智慧化管理技术。 完成绩效指标：研发盐碱地生态治理与智慧化管理新技术 3 项；转化科技成果 3~5 项；培养当地从事技术创新服务人员数量 >40 人，提供技术咨询/服务>150 人次；筛选耐盐植物品种 6 种、土壤微生物或保水保肥制剂 1 种；发表核心期刊论文1~4 篇。 2、合作单位新疆生产建设兵团第二师农业科学研究所主要负责内容： （1）盐碱地耐盐抗旱“粮-饲-经 ”植物筛选与高效种植技术； （2）盐碱地生态治理与智慧化管理技术体系与应用示范。 完成绩效指标：研发盐碱地生态治理与智慧化管理新技术 2 项；建立 2000 亩示范区 1 个，其中核心 区 200 亩，示范区收入>100 万元；筛选耐盐植物品种 4 种、土壤微生物或保水保肥制剂 1 种；发表核心期刊论文 1篇。 3、知识产权归属： （1）双方在申报本项目之前各自所获得的知识产权均归各自所有，不因共同申报本项目而改变。 （2）双方在本项目研究过程中，针对各自承担的研究任务所产生的研究成果归承担方所有，双方共同参与研发的科技成果归双方共同所有，并按照贡献程度排名。专利、论文、著作、新品系（种）、产品的登记申请和推广应用情况等，均须标注项目的资助编号。

六、参加人员及分工

| 序号 | 姓名 | 性 别 | 年 龄 | 证件号码 | 职称 | 学历 | 学位 | 现从事专业 | 单位名称 | 分工 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 王志国 | 男 | 57 | 130102196809232418 | 副研究员 | 研究生 | 硕士 | 农作物栽培技术 | 中国科学院遗传与发育生物学研究所农业资源研究中心 | 主持 |
| 2 | 刘金铜 | 男 | 60 | 110108196507189316 | 研究员 | 研究生 | 博士 | 其它 | 中国科学院遗传与发育生物学研究所农业资源研究中心 | 参与主持，负责以地适种内容 |
| 3 | 姚文英 | 女 | 31 | 652826199402032920 | 助理研究员 | 研究生 | 硕士 | 林果种植技术 | 新疆生产建设兵团第二师农业科学研究所 | 参与主持，负责以种适地内容 |
| 4 | 崔龙 | 男 | 52 | 652801197302041612 | 农艺师 | 本科 | 学士 | 林果种植技术 | 新疆生产建设兵团第二师农业科学研究所 | 经济植物筛选 |
| 5 | 李红军 | 男 | 53 | 142621197205142950 | 副研究员 | 研究生 | 博士 | 农村与农业信息化 | 中国科学院遗传与发育生物学研究所农业资源研究中心 | 智慧农业技术 |
| 6 | 高会 | 女 | 36 | 371521198901100923 | 副研究员 | 研究生 | 博士 | 其它 | 中国科学院遗传与发育生物学研究所农业资源研究中心 | 盐分分布模型与格局 |
| 7 | 王丰 | 男 | 38 | 130123198711140014 | 助理研究员 | 研究生 | 博士 | 其它 | 中国科学院遗传与发育生物学研究所农业资源研究中心 | 水盐调控技术 |
| 8 | 谭莉梅 | 女 | 44 | 370724198112282962 | 助理研究员 | 研究生 | 博士 | 其它 | 中国科学院遗传与发育生物学研究所农业资源研究中心 | 盐碱地治理模式图谱及调理剂参数确定 |
| 9 | 罗洮峰 | 男 | 44 | 622427198112180436 | 助理研究员 | 本科 | 学士 | 其它 | 新疆生产建设兵团第二师农业科学研究所 | 实验示范基地建设 |
| 10 | 陈魏涛 | 男 | 38 | 411024198709058512 | 助理研究员 | 研究生 | 硕士 | 农作物栽培技术 | 新疆生产建设兵团第二师农业科学研究所 | 粮食与饲草作物筛选 |

七、项目实施的绩效目标

| 总体 目标 | 实施期目标 |  |  |  | 第一年度目标 | 第二年度目标 | 第三年度目标 | 第四年度目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 研发盐碱地生态治理技术5项；筛选耐盐植物品种10种；发表论文>2篇；建立2000亩示范区1个，转化科技成果3~5项，示范区收入>100万元；培养当地从事技术创新服务人员数量>40人，提供技术咨询/技术服务>150人。 |  |  |  | “以地适种”场地/区域尺度技术与模式体系。申请专利1~2件；制定标准1~2项；论文1篇。 | 示范基地2000亩，转化成果3~5项，示范区收入>100万元。论文1~4篇。培养人员>40人，提供咨询>150人次。 |  |  |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 数量指标 | 发表中文核心期刊论文（篇） | 2 | 1 | 1 |  |  |
|  |  |  | 培养当地从事技术创新服务人员数量（人次） | 40 | 20 | 20 |  |  |
|  |  |  | 提供技术咨询/技术服务数量（人次） | 150 | 100 | 50 |  |  |
|  |  |  | 新技术（项） | 3 | 2 | 1 |  |  |
|  |  |  | 转化科技成果数量 | 3 | 2 | 1 |  |  |
|  |  | 经济效益 | 实现收入（万元） | 100 | 50 | 50 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度：优>=95% |  |  |  |  |  |  |  |

八、项目预算表

# 单位：万元

| # 序号 | # 预算科目名称 | # 金额 |
| --- | --- | --- |
| # 1 | # 一、省级财政资金 | # 100.00 |
| # 2 | # （一）直接费用 | # 100.00 |
| # 3 | # 1.设备费 | # 5.60 |
| # 4 | # 其中：购置设备费 | # 5.60 |
| # 5 | # 2.业务费 | # 65.40 |
| # 6 | # 3.劳务费 | # 29.00 |
| # 7 | # 二、自筹资金 | # 0.00 |
| # 8 | # 合 计 | # 100.00 |

| 九、承担单位、合作单位经费预算明细表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 单位类型 | 任务分工 | 研究任务 负责人 | 合计 | 专项经费 | 自筹经费 |
| 1 | 中国科学院遗传与发育生物学研究所农业资源研究中心 | 承担单位 | 主持单位 | 王志国 | 60.00 | 60.00 | 0.00 |
| 2 | 新疆生产建设兵团第二师农业科学研究所 | 合作单位 | 技术共同研发与集成示范 | 姚文英 | 40.00 | 40.00 | 0.00 |

十、承诺条款 签约各方在遵守省级科技计划管理有关规定前提下，承诺如下； 乙方: 1.按照项目任务书约定，足额匹配自筹的项目经费，及时拨付合作单位经费，确保项目科研人员有足够的时间投入研究工作，为项目实施提供所需的保障条件。 2.建立健全科研、财务等内部管理制度，按规定管理使用项目经费，监督合作单位经费使用，真实报告经费决算，按规定提交项目经费审计报告。 3.接受指导、检查并配合做好监督、评估等工作。 4.完整、真实地填报项目管理相关材料，按要求提交项目执行情况、绩效评价、科技报告等相关材料。 5.及时报告项目执行中出现的重大事项和问题，提出项目调整、终止申请，执行调整、终止、撤销工作。 6.建立健全诚信管理、科研伦理审查等制度，负责对科研失信行为调查和处理。 7.项目验收后形成的科技成果应进行登记，履行转化主体责任，推动科技成果转化应用。 8.负责项目的原始科研记录和档案管理，严格遵守科技保密制度和相关规定。 9.负责项目科研成果知识产权、项目形成的固定资产等保护与管理。 10.项目实行验收结项制度，项目承担单位应在任务书规定执行期结束后3个月内提出验收申请，在项目执行期结束后6个月内完成验收程序。项目验收后向甲方上报验收证书。 丙方： 1.督导项目承担单位按时启动和实施项目。 2.对项目执行和经费使用情况进行检查和监督，协调解决项目实施中的有关问题，根据项目执行情况提出项目调整、终止及撤销建议，督导承担单位执行调整、终止及撤销工作。 3.督促项目承担单位按期验收，受省科技厅委托主持项目验收； 4.协调推动项目成果的转移转化与应用示范。 甲方： 1.负责项目立项、调整、终止和撤销，协调解决执行过程中的重大问题。 2.组织项目验收、绩效评价、统计、档案管理及信息公开工作。 3.实施科技报告制度，建立项目成果库。 4.统筹科技计划全过程的科研诚信管理，监督检查项目执行和经费使用。

十一、任务书签订各方签章 甲方：省科技厅 （计划专用章） 主管业务处项目主管： 主管业务处处长： 日期： 乙方（承担单位）：中国科学院遗传与发育生物学研究所农业资源研究中心 本单位同意承担省级科技计划项目，严格履行法人负责制，为项目实施提供保障条件，严格遵守科技计划项目管理、财务管理等相关规定，严格落实《河北省省级科技计划项目科研诚信管理办法》有关要求。 （公章） （项目负责人）：王志国 本人根据省级科技计划项目申报指南的要求自愿提交项目任务书，在项目执行过程中，严格遵守科技计划项目管理、财务管理等相关规定，严格落实《河北省省级科技计划项目科研诚信管理办法》相关要求，按时报送过程管理和验收有关资料，及时报告变动情况。本人承诺违反相关要求，承担相应违约责任。 项目负责人： 日期： 所在单位负责人(签字)： 日期： 合作单位：新疆生产建设兵团第二师农业科学研究所 （公章） 日期： 丙方（归口管理单位）：省科技厅 （科研计划专用章） 负 责 人： 日期： 经 办 人： 日期：

| 十二、附件目录： |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 附件名称 | 附件说明 |
| 1 | 合作协议（工作协议） |  |

# 备注：1.有合作协议必须上传合作双方单位盖章后的合作协议扫描件。

2.有合作单位协议必须附后装订。