中央引导地方科技发展资金项目任务书

专   项   名   称：中央引导地方科技发展资金项目(科技创新基地项目)

项   目   名   称：吡唑醚菌酯绿色制造关键技术研发和应用

项   目   编   号：254Z4901G

签   订   年   度：2025年

项 目 起 止 年 月：2025-03至2027-02

承 担 单位（乙方）：河北科技大学

合   作   单   位：石家庄市深泰化工有限公司

项  目  负  责 人：乔山林                    负责人手机：18533333849

项  目  联  系 人：王月                    联系人手机：15613306855

开   户   名   称：河北科技大学

开   户   银   行：河北银行高新支行

开 户 银 行 行 号：313121006441

账             号：64420109201290

归口管理单位（丙方）：省教育厅

科技厅分管处室：省科技厅科技资源统筹处

河北省科学技术厅制

填 写 说 明 一、项目任务书是省科技厅对河北省科技计划项目全程管理的基本文件之一。要求承担单位严格按规定格式客观、准确、全面填写，并对所填写内容的真实性负责。承担单位登录河北省科技计划项目综合平台在线填写、提交，逐级审核并经科技厅同意后在线打印书面任务书一式六份，报归口管理部门审查盖章，并将书面文件报省科技厅分管业务处室审查确认。 二、任务书甲方为项目任务下达单位，即省科技厅；乙方为项目承担单位；丙方为项目组织单位，指各市科技局、国家级高新技术产业开发区管委会及省科技厅授权或委托的其他机构。 三、“项目名称”“项目编号” “项目起止年月” “项目承担单位”等必须与省科技计划下达的内容完全一致。 四、开户名称与承担单位一致。 五、项目如涉及多家（包含两家）单位参加，有关单位应在签订本任务书前，应就项目任务分工、专项经费分配、项目经费筹集与使用、知识产权归属等问题签订有关合同或协议，作为本任务书的附件。 六、任务书一式六份，分存甲方两份，乙方两份，丙方两份。任务书打印书面文件要求盖章，其中乙方盖所在单位公章，丙方盖科技计划管理章或公章。

一、承担单位和合作单位情况

1.承担单位基本情况

| 单位名称 | 河北科技大学 |  |  |  |  |  | 法定代表人 |  |  | 李铁军 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 | 石家庄市裕翔街26号 |  |  |  |  |  | 所属地区 |  |  | 河北省-石家庄市-裕华区 |  |
| 平台名称 | 河北省药物化工技术创新中心 |  |  |  |  |  | 平台类型 |  |  | 省级技术创新中心 |  |
| 社会统一信用代码（营业执照注册号或组织机构代码） |  |  |  |  |  |  | 12130000401707832T |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 乔山林 |  |  | 手机 |  | 18533333849 |  |  |  |  |
| 办公电话 |  |  |  |  | E-mail |  |  |  |  |  |  |
| 项目联系人 |  | 王月 |  |  | 手机 |  | 15613306855 |  |  |  |  |
| 办公电话 |  |  |  |  | E-mail |  |  |  |  |  |  |
| 开户名称 |  | 河北科技大学 |  |  | 开户银行行号 |  | 313121006441 |  |  |  |  |
| 开户银行 |  | 河北银行高新支行 |  |  | 账号 |  | 64420109201290 |  |  |  |  |
| 职工总数 |  | 2243人 | 技术人员数 |  | 1821人 |  | 中高级 技术人员数 |  | 1684人 |  |  |
| 是否为省级以上高新技术企业 |  | 否 | 是否为省级以上科技型中小企业 |  | 否 |  | 所属园区 |  | 石家庄市-石家庄高新区 |  |  |
| 上年度单位研发投入 |  |  | 上年度单位销售收入 |  |  |  | 上年度单位研发投入 / 销售收入 |  |  |  |  |
| 19053.4万元 |  |  | 0.0万元 |  |  |  | 0% |  |  |  |  |
| 注册资本 |  | 61361.0万元 |  | 注册时间 |  | 1996-07-01 |  | 单位拥有专利数量 |  |  | 1542 |
| 单位性质 |  | 高等学校 |  |  | 单位规模 |  | 地方重点院(校)所 |  |  |  |  |
| 其它特征 |  | 省重点实验室（工程技术研究中心）,省国际科技合作基地,省软科学研究基地,省级科普基地,国家重点实验室（工程技术研究中心） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.合作单位情况

| 单位名称 | 国别 | 所属地区 | 单位地址 | 单位性质 | 联系人 | 手机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 石家庄市深泰化工有限公司 | 中国 | 石家庄市-深泽县 | 深泽县城西正饶路路南 | 私营企业 | 刘倩 | 13393116552 |

二、项目实施的主要内容任务

1.高端实验平台建设与资源整合 以提升科研硬件水平和创新能力为核心，通过本项目实施，重点加强技术中心实验平台的基础设施与高端设备配置。针对现有研究方向的技术瓶颈，集中资源进行设备更新与配套升级，重点突破共性科研问题的解决。同时，围绕新型催化、化工过程连续化、反应分离耦合、纳米材料制备等方向，补充高效液相色谱-质谱联用仪、连续流微反应系统等设备，构建“分子设计-表征-性能测试”一体化实验平台。通过硬件升级，显著提升中心在药物中间体工艺优化、材料功能化设计及绿色合成技术开发中的实验效率，支撑高水平研究成果产出，满足区域产业技术攻关与高层次工程人才培养需求。 2.多维度人才引育与创新团队构建 坚持“外引内扶、团队协同”的人才建设策略，依托本项目实施，打造结构合理、创新能力突出的学科梯队。一是强化领军人才引育：制定专项激励政策，支持学科带头人赴国内外顶尖高校及科研机构开展合作研究，鼓励其申请博士生导师资格，力争培养或引进1-2名长江学者、国家杰出青年基金获得者等国家级高层次人才。二是优化青年骨干培养机制：设立青年创新基金，支持青年学者独立承担关键技术攻关课题，加速其成长为领域内具有影响力的学术骨干。三是完善团队协同机制：营造开放包容的学术环境，推行“学科交叉+项目驱动”的团队协作模式，促进药物化学、材料科学与化学工程等多学科深度融合，形成“基础研究-技术开发-工程转化”全链条创新合力。通过人才梯队建设，显著增强中心在新型催化、化工过程连续化、绿色合成等领域的原始创新能力和技术转化效能。 3.特色技术攻关与产业融合创新 围绕“绿色生产”与“智能化药物递送”等主线，开展技术突破。将吡唑醚菌酯生产工艺进行连续化改造和优化，缩减反应流程，减少副产品产生，提高产品生产安全性和环境友好性；针对靶向递送效率低、控释精度不足等瓶颈，可构建基于AI算法的双响应载药体系；清洁生产集成，例如构建高盐废水“电催化-膜分离”联用技术，开发VOCs分子筛吸附-催化转化系统，提升减排效率。 通过上述实施内容，本项目将全面提升河北省药物化工技术创新中心的研发能级、团队实力与产业服务能力，为区域产业转型升级与国家战略需求提供核心技术支撑。

三、进度安排和阶段目标

1、主要任务的进度 2025年3月-2026年1月：（1）完成实验平台建设，购置仪器设备，以改善科研基础条件改善科研基础条件，共享仪器的利用效率为提升至98%；（2）整合现有研究方向优化，形成学术水平较高的标志性成果，发表SCI论文10篇；（3）认真组织各级各类科技计划课题申报工作，加强产学研合作；（4）优化多方资源，从学术梯队、研究方向、硬件设施等多方面全方位统筹考虑发展，提升中心贡献度与社会影响。（5）规范内部管理，建立健全运行机制和管理制度，完善科研管理体系，为课题的顺利有序开展做出制度上的保障；（6）培训技术创新人员数量20名；提升中心科技服务水平，申请专利总数10件；提供技术服务30人次。完成横向转让科研经费到账250万元，科技成果转化2-3项。 2026年2月-2027年2月：继续完善中心平台建设，努力提升标志性科研项目体量与水平。结合研究方向，实现在医药化工材料的绿色合成和结构分析方面具有特色，并为京津冀区域提供服务；加大基础研究和科研转化力度，争取国家重点课题获批，完成横向转让科研经费总到账150万元，科技成果转化量达到2-3项；发表SCI论文10篇；申请专利总数10件；培训技术创新人员数量10名；提供技术服务20人次。 2、年度及重点节点安排 2025年7月，完成待购入设备的论证及采购流程； 2025年10月，完成研究方向的整合及团队建设，培养技术创新人才； 2026年1月，召开中期汇报会，总结前一阶段的成果，制定后期详细计划； 2026年6月，组织专家研讨，明确中心长期计划和任务； 2026年10月，加大基础研究和科研转化力度，获批国家重点课题； 2027年2月，项目组总结任务完成情况，并组织验收。 3、2026年初中期目标 （1）实现科技成果转化数达到2-3项；技术开发委托金额250万元； （2）专利申请10件，授权5件；提供技术服务30人次； （3）培训技术创新人员数量20名； （4）完成仪器设备平台建设，共享仪器的利用效率为提升至98%； （5）完成研究方向的整合和优化。 （6）规范内部管理，建立健全运行机制和管理制度，完善科研管理体系。

四、项目验收的考核指标（项目的科学、技术、产业预期指标及社会、经济效益）

通过本项目建设，进一步完善科研基础条件建设，促进高水平研究成果，满足高层次人才培养和工程技术开发的需要。经济社会效益层面，完成技术合同成交额超500万元，转化科技成果数量5项，提供技术咨询/技术服务50人次。高端人才集聚与梯队建设，力争取引进国家级领军人才、省部级科学技术奖一等奖及以上奖项的主要完成人、省自然科学基金杰出青年基金获得者等。每年引进优秀博士后、博士2-4人。新增河北省杰出青年基金人才、河北省拔尖人才等省级人才2-3名。联合深泰化工培养工程硕士、博士等高层次人才2-4人。创新生态与产业集群辐射，依托科技成果转化，通过技术扩散与服务共享，赋能区域内中小企业工艺升级与产业扩张，培训技术创新人员数量30人次，提升区域就业质量。

五、项目承担单位、合作单位任务分工、知识产权归属

项目承担单位为河北科技大学，负责项目基础研究部分，平台搭建等工作，项目负责人由甲方派出。合作单位为石家庄市深泰化工有限公司，协作承担单位完成项目的中试和示范推广。 知识产权： （1）各方在进行本项目前已有的知识产权归双方各自拥有。 （2）在课题执行过程中，各方应对课题执行过程中产生的科技成果按下列方式及时采取知识产权保护措施： （2.1）各方独立完成研究工作所形成的知识产权归各方独立所有。 （2.2）合作各方共同完成的研究任务所形成的知识产权和成果归参与方共有，具体按照贡献大小进行分配或另行商定，未经合作完成的双方或三方一致同意，不得对外转让。 （2.3）本协议项目中涉及到的技术秘密成果未经对方同意，均不得以任何方式向第三方泄露（包括但不限于数据、产品的技术、用途以及图片、视频资料等），否则将承担法律责任，不管本申请是否获得资助，本协议是否终止，该条款长期有效。 （2.4）合作各方在合作期间所获得的成果，包括论文、专著、专利以及鉴定、成果报道等均需注明项目资助来源及项目编号。 （2.5）申请专利共同署名时，排名先后按实际分工和贡献大小通过协商方式确定，发表论文署名顺序同上规定，如有特殊情况需各方协商确定。

六、参加人员及分工

| 序号 | 姓名 | 性 别 | 年 龄 | 证件号码 | 职称 | 学历 | 学位 | 现从事专业 | 单位名称 | 分工 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乔山林 | 男 | 41 | 610524198411266419 | 教授 | 研究生 | 博士 | 新型催化剂 | 河北科技大学 | 负责人 |
| 2 | 王月 | 女 | 30 | 131127199506015522 | 讲师 | 研究生 | 博士 | 新型高分子功能材料 | 河北科技大学 | 成果转化 |
| 3 | 刘海宁 | 女 | 32 | 371081199310048426 | 副教授 | 研究生 | 博士 | 新型高分子功能材料 | 河北科技大学 | 团队建设 |
| 4 | 赵莹 | 女 | 45 | 130105198008021547 | 教授 | 研究生 | 博士 | 二氧化碳资源化利用技术 | 河北科技大学 | 技术服务 |
| 5 | 姜海超 | 男 | 43 | 130406198207220613 | 教授 | 研究生 | 博士 | 清洁生产关键技术 | 河北科技大学 | 技术服务 |
| 6 | 刘润静 | 男 | 62 | 13010219630410033x | 教授 | 研究生 | 博士 | 精细及功能化学品 | 河北科技大学 | 成果转化 |
| 7 | 张向京 | 男 | 55 | 130224197011153831 | 教授 | 研究生 | 博士 | 精细及功能化学品 | 河北科技大学 | 技术服务 |
| 8 | 于志广 | 男 | 43 | 130123198209203630 | 无职称 | 本科 | 学士 | 精细及功能化学品 | 石家庄市深泰化工有限公司 | 中试生产 |
| 9 | 刘倩 | 男 | 43 | 130123198207260033 | 无职称 | 研究生 | 硕士 | 清洁生产关键技术 | 石家庄市深泰化工有限公司 | 中试生产 |

七、项目实施的绩效目标

| 总体 目标 | 实施期目标 |  |  |  | 第一年度目标 | 第二年度目标 | 第三年度目标 | 第四年度目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 强化科研基础条件建设；培养与引进相结合，加强研究团队建设；强化中心特色，提高技术创新和成果转化水平。2026年完成项目计划的60%。 |  |  |  | 发表SCI论文10篇；培训技术创新人员数量20名；申请专利10件；提供技术服务30人次；完成横向科研经费到账250万元，科技成果转化2-3项 | 发表SCI论文10篇；完成横向科研经费总到账150万元，科技成果转化量达到2-3项；申请专利10件；培训技术创新人员数量10名；提供技术服务20人次 |  |  |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 数量指标 | 培训技术创新人员数量（人） | 30 | 20 | 10 |  |  |
|  |  |  | SCI、EI收录的期刊论文（篇） | 20 | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | 申请发明专利（件） | 20 | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | 提供技术咨询/技术服务数量（人次） | 50 | 30 | 20 |  |  |
|  |  | 经济效益 | 转化科技成果数量 | 4 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 促进技术合同交易额（万元） | 400 | 250 | 150 |  |  |
|  |  |  | 促进科技投融资金（万元） | 400 | 250 | 150 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度：优>=95% |  |  |  |  |  |  |  |

八、项目预算表

# 单位：万元

| # 序号 | # 预算科目名称 | # 金额 |
| --- | --- | --- |
| # 1 | # 一、省级财政资金 | # 100.00 |
| # 2 | # （一）直接费用 | # 100.00 |
| # 3 | # 1.设备费 | # 10.00 |
| # 4 | # 其中：购置设备费 | # 10.00 |
| # 5 | # 2.业务费 | # 80.00 |
| # 6 | # 3.劳务费 | # 10.00 |
| # 7 | # 二、自筹资金 | # 100.00 |
| # 8 | # 合 计 | # 200.00 |

| 九、承担单位、合作单位经费预算明细表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 单位类型 | 任务分工 | 研究任务 负责人 | 合计 | 专项经费 | 自筹经费 |
| 1 | 河北科技大学 | 承担单位 | 项目主持单位 | 乔山林 | 90.00 | 90.00 | 0.00 |
| 2 | 石家庄市深泰化工有限公司 | 合作单位 | 中试生产 | 于志广 | 110.00 | 10.00 | 100.00 |

十、承诺条款 签约各方在遵守省级科技计划管理有关规定前提下，承诺如下； 乙方: 1.按照项目任务书约定，足额匹配自筹的项目经费，及时拨付合作单位经费，确保项目科研人员有足够的时间投入研究工作，为项目实施提供所需的保障条件。 2.建立健全科研、财务等内部管理制度，按规定管理使用项目经费，监督合作单位经费使用，真实报告经费决算，按规定提交项目经费审计报告。 3.接受指导、检查并配合做好监督、评估等工作。 4.完整、真实地填报项目管理相关材料，按要求提交项目执行情况、绩效评价、科技报告等相关材料。 5.及时报告项目执行中出现的重大事项和问题，提出项目调整、终止申请，执行调整、终止、撤销工作。 6.建立健全诚信管理、科研伦理审查等制度，负责对科研失信行为调查和处理。 7.项目验收后形成的科技成果应进行登记，履行转化主体责任，推动科技成果转化应用。 8.负责项目的原始科研记录和档案管理，严格遵守科技保密制度和相关规定。 9.负责项目科研成果知识产权、项目形成的固定资产等保护与管理。 10.项目实行验收结项制度，项目承担单位应在任务书规定执行期结束后3个月内提出验收申请，在项目执行期结束后6个月内完成验收程序。项目验收后向甲方上报验收证书。 丙方： 1.督导项目承担单位按时启动和实施项目。 2.对项目执行和经费使用情况进行检查和监督，协调解决项目实施中的有关问题，根据项目执行情况提出项目调整、终止及撤销建议，督导承担单位执行调整、终止及撤销工作。 3.督促项目承担单位按期验收，受省科技厅委托主持项目验收； 4.协调推动项目成果的转移转化与应用示范。 甲方： 1.负责项目立项、调整、终止和撤销，协调解决执行过程中的重大问题。 2.组织项目验收、绩效评价、统计、档案管理及信息公开工作。 3.实施科技报告制度，建立项目成果库。 4.统筹科技计划全过程的科研诚信管理，监督检查项目执行和经费使用。

十一、任务书签订各方签章 甲方：省科技厅 （计划专用章） 主管业务处项目主管： 主管业务处处长： 日期： 乙方（承担单位）：河北科技大学 本单位同意承担省级科技计划项目，严格履行法人负责制，为项目实施提供保障条件，严格遵守科技计划项目管理、财务管理等相关规定，严格落实《河北省省级科技计划项目科研诚信管理办法》有关要求。 （公章） （项目负责人）：乔山林 本人根据省级科技计划项目申报指南的要求自愿提交项目任务书，在项目执行过程中，严格遵守科技计划项目管理、财务管理等相关规定，严格落实《河北省省级科技计划项目科研诚信管理办法》相关要求，按时报送过程管理和验收有关资料，及时报告变动情况。本人承诺违反相关要求，承担相应违约责任。 项目负责人： 日期： 所在单位负责人(签字)： 日期： 合作单位：石家庄市深泰化工有限公司 （公章） 日期： 丙方（归口管理单位）：省教育厅 （科研计划专用章） 负 责 人： 日期： 经 办 人： 日期：

| 十二、附件目录： |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 附件名称 | 附件说明 |
| 1 | 合作协议（工作协议） |  |

# 备注：1.有合作协议必须上传合作双方单位盖章后的合作协议扫描件。

2.有合作单位协议必须附后装订。