中央引导地方科技发展资金项目任务书

专   项   名   称：中央引导地方科技发展资金项目(区域科技创新体系项目)

支   持   方   向：对口支援西部地区科技合作项目

项   目   名   称：“札达沙棘”Ⅱ期种植示范基地建设及优质种苗培育技术研究

项   目   编   号：254Z2502G

签   订   年   度：2025年

项 目 起 止 年 月：2025-03至2027-02

承 担 单位（乙方）：河北藏诺养正堂健康产业有限公司

合   作   单   位：石家庄藏诺药业股份有限公司,西藏阿里地区札达沙棘农牧科技有限公司,河北中医药大学

项  目  负  责 人：葛世辉                    负责人手机：13803374085

项  目  联  系 人：刘学敏                    联系人手机：15504032967

开   户   名   称：河北藏诺养正堂健康产业有限公司

开   户   银   行：中国农业银行股份有限公司石家庄高新区科技支行

开 户 银 行 行 号：103121035204

账             号：50352001040041198

归口管理单位（丙方）：石家庄市科技局

科技厅分管处室：省科技厅科技资源统筹处

河北省科学技术厅制

填 写 说 明 一、项目任务书是省科技厅对河北省科技计划项目全程管理的基本文件之一。要求承担单位严格按规定格式客观、准确、全面填写，并对所填写内容的真实性负责。承担单位登录河北省科技计划项目综合平台在线填写、提交，逐级审核并经科技厅同意后在线打印书面任务书一式六份，报归口管理部门审查盖章，并将书面文件报省科技厅分管业务处室审查确认。 二、任务书甲方为项目任务下达单位，即省科技厅；乙方为项目承担单位；丙方为项目组织单位，指各市科技局、国家级高新技术产业开发区管委会及省科技厅授权或委托的其他机构。 三、“项目名称”“项目编号” “项目起止年月” “项目承担单位”等必须与省科技计划下达的内容完全一致。 四、开户名称与承担单位一致。 五、项目如涉及多家（包含两家）单位参加，有关单位应在签订本任务书前，应就项目任务分工、专项经费分配、项目经费筹集与使用、知识产权归属等问题签订有关合同或协议，作为本任务书的附件。 六、任务书一式六份，分存甲方两份，乙方两份，丙方两份。任务书打印书面文件要求盖章，其中乙方盖所在单位公章，丙方盖科技计划管理章或公章。

一、承担单位和合作单位情况

1.承担单位基本情况

| 单位名称 | 河北藏诺养正堂健康产业有限公司 |  |  |  |  |  | 法定代表人 |  |  | 刘学敏 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 | 河北石家庄高新技术开发区仓盛路518号201室 |  |  |  |  |  | 所属地区 |  |  | 河北省-石家庄市-石家庄高新技术产业开发区 |  |
| 社会统一信用代码（营业执照注册号或组织机构代码） |  |  |  |  |  |  | 91130101MA0ELPQK1H |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 葛世辉 |  |  | 手机 |  | 13803374085 |  |  |  |  |
| 办公电话 |  |  |  |  | E-mail |  |  |  |  |  |  |
| 项目联系人 |  | 刘学敏 |  |  | 手机 |  | 15504032967 |  |  |  |  |
| 办公电话 |  |  |  |  | E-mail |  | zangnuo2012@163.com |  |  |  |  |
| 开户名称 |  | 河北藏诺养正堂健康产业有限公司 |  |  | 开户银行行号 |  | 103121035204 |  |  |  |  |
| 开户银行 |  | 中国农业银行股份有限公司石家庄高新区科技支行 |  |  | 账号 |  | 50352001040041198 |  |  |  |  |
| 职工总数 |  | 37人 | 技术人员数 |  | 15人 |  | 中高级 技术人员数 |  | 8人 |  |  |
| 是否为省级以上高新技术企业 |  | 否 | 是否为省级以上科技型中小企业 |  | 否 |  | 所属园区 |  | 石家庄市-石家庄高新区 |  |  |
| 上年度单位研发投入 |  |  | 上年度单位销售收入 |  |  |  | 上年度单位研发投入 / 销售收入 |  |  |  |  |
| 0.0万元 |  |  | 815.19万元 |  |  |  | 0% |  |  |  |  |
| 注册资本 |  | 300.0万元 |  | 注册时间 |  | 2020-03-05 |  | 单位拥有专利数量 |  |  | 0 |
| 单位性质 |  | 私营企业 |  |  | 单位规模 |  | 小型企业 |  |  |  |  |
| 其它特征 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.合作单位情况

| 单位名称 | 国别 | 所属地区 | 单位地址 | 单位性质 | 联系人 | 手机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 石家庄藏诺药业股份有限公司 | 中国 | 石家庄市-石家庄高新技术产业开发区 | 河北石家庄高新技术开发区仓盛路518号 | 私营企业 | 李赛 | 18630156635 |
| 西藏阿里地区札达沙棘农牧科技有限公司 | 中国 | 阿里地区-札达县 | 西藏自治区阿里地区札达县托林镇民俗街沙棘研究所 | 私营企业 | 王智斌 | 18699381026 |
| 河北中医药大学 | 中国 | 石家庄市-鹿泉区 | 河北省石家庄市鹿泉区幸苑路3号 | 高等学校 | 赵云生 | 13619501878 |

二、项目实施的主要内容任务

1.建立沙棘优质种苗培育技术体系 收集沙棘种质资源，利用代谢组学技术解析其化学成分的种类与含量，确定功能活性成分（HXCF），选择HXCF具显著差异的种质，测定二代与三代转录组序列，结合加权基因共表达网络等技术，筛选与HXCF高度相关的基因，进行基因克隆，确定优质沙棘“质量标记基因”，选择HXCF含量高且具有“质量标记基因”的沙棘种质，进行肥料与水分耦合效应研究，建立沙棘优质种苗培育技术体系。 2.建立沙棘优质栽培核心示范基地 建设智能化滴灌系统1套，进行优质种苗肥料配比、灌溉量、种植密度等研究，确定适应札达环境的种植技术体系，建立核心示范基地20亩，辐射示范基地80亩，制定札达沙棘高寒区种植技术标准，集成展示、培训和产业链对接功能。 3.进行札达沙棘高值化开发利用研究 围绕札达核心基地沙棘，开展活性成分靶向富集工艺研究，进行石家庄藏诺药业现有产品“沙棘原浆、沙棘番茄片”等的提质增效研究，将沙棘优质性融入上市产品，提升产业竞争力。 4.开展科技培训 为札达县基层技术人员开展 2 期合理施肥与种苗繁育专题培训，培养 30 人以上。组织 2 次 “沙棘产业链技术对接会”，提供技术服务 100 人次以上。

三、进度安排和阶段目标

本项目围绕“资源评价-品种选育-技术集成-示范推广”全链条，分阶段推进，具体安排如下： 阶段 时间 核心任务 基础研究阶段 （2025.03-2025.08）：建跨学科团队，建立沙棘种质资源质量评价体系，确定沙棘功能活性成分；完成沙棘产业Ⅰ期优选出的优良品系评价；建立沙棘优质种苗培育技术体系。 技术攻关阶段 （2025.09-2026.02）：揭示沙棘种质资源“质量标记基因”，确定优质种质资源基因型特征；筛选沙棘优质候选品系1-2个；培养当地技术创新服务人员20人，提供技术咨询或服务60人次。 集成示范阶段 （2026.03-2026.08）：完成种质资源田间验证，确定沙棘优质品系1个；建立沙棘标准化种植技术体系；建立沙棘核心种植示范基地20亩，辐射示范基地80亩，授权实用新型专利1件。 总结验收阶段 （2026.09-2027.02）：培养当地技术创新服务人员10人，培训农牧民40人次。成果凝练、发表中文核心论文1篇，引进/培养青年科技人员3人，研究生1人，提交项目验收报告。

四、项目验收的考核指标（对所在创新载体创新体系建设的作用及经济社会效益 ）

（一）项目实施预期技术指标 1.确定札达沙棘功能活性成分, 建立沙棘种质资源质量评价体系1套； 2.揭示高海拔地区沙棘种质“质量标记基因”，确定优质种质资源基因型特征； 3.培育札达沙棘优质品系1-2份； 4.建立札达沙棘标准化种植技术体系1套； 5.建立沙棘核心种植示范基地20亩，辐射示范基地80亩； 6.开发札达沙棘高附加值产品1-2个； 7.培养当地技术服务人员30人以上，提供技术服务100人次以上； 8.引进/培养青年科技人员3-5人，培养研究生1-2人，发表学术论文1-2篇，授权实用新型专利1-2件。 （二）创新点 1.研究区域有特色，研究思路新颖 针对札达地区高海拔、高寒冷、强紫外线及土壤贫瘠的生态环境，首次构建“活性成分-质量标记基因”双驱动评价模型，突破了传统单一性状模式筛选优质种质资源，攻克了高寒区沙棘活性成分定向提升难题，为极端环境条件下，进行优质种苗培育提供了新的研究思路。 2.研究系统优秀，结果有意义 本项目将代谢组分析、二代/三代转录组测序、基因筛选与克隆、扦插育苗、标准化种植、高值化利用等技术相结合，全面而又创新，研究结果能够实现生态保护与农牧民增收的双赢，具有较好的应用前景。

五、项目承担单位、合作单位任务分工、知识产权归属

项目承担单位：河北藏诺养正堂健康产业有限公司负责如下研究内容: （1）项目总体负责，管理各方，协调工作； （2）沙棘相关产品前期市场调研及发展前景预测，进行产品市场推广； （3）指导沙棘功能活性成分的锁定。 合作单位1：石家庄藏诺药业股份有限公司负责: （1）引进/培养青年科技人员3人； （2）授权实用新型专利1件； （3）开展沙棘活性成分靶向富集工艺研究，对沙棘产品提质增效。 合作单位2：西藏阿里地区札达沙棘农牧科技有限公司负责： （1）培育沙棘优质品系1份； （2）建立沙棘标准化扦插育苗技术体系1套； （3）建立沙棘标准化种植技术体系1套； （4）建立沙棘核心种植示范基地20亩，辐射示范基地80亩； （5）培养本土化技术人员30人以上，培训农牧民100人次以上。 合作单位3：河北中医药大学负责： （1）确定沙棘功能活性成分, 建立种质资源质量评价体系1套； （2）揭示沙棘种质资源“质量标记基因”，确定优质种质资源基因型特征； （3）筛选沙棘优质品系2份； （4）发表中文核心论文1篇； （5）培养研究生1人。 项目实施期间，所形成的科技成果及知识产权归四方共有。其中石家庄藏诺药业股份有限公司负责国家专利申报和形成的成果归石家庄藏诺药业股份有限公司所有，其余单位享有署名权和获益分享权。

六、参加人员及分工

| 序号 | 姓名 | 性 别 | 年 龄 | 证件号码 | 职称 | 学历 | 学位 | 现从事专业 | 单位名称 | 分工 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 葛世辉 | 男 | 47 | 13010219781103241x | 高级工程师 | 研究生 | 博士 | 动植物新品种选育 | 河北藏诺养正堂健康产业有限公司 | 项目总体负责，管理各方，协调工作 |
| 2 | 李赛 | 女 | 37 | 130183198809290041 | 高级工程师 | 本科 | 学士 | 动植物新品种选育 | 石家庄藏诺药业 股份有限公司 | 负责沙棘产品工艺开发研究 |
| 3 | 赵云生 | 男 | 51 | 142729197408062412 | 教授 | 研究生 | 博士 | 中药资源可持续利用 | 河北中医药大学 | 负责沙棘功能活性成分筛选及检测, 建立种质资源质量评价体系 |
| 4 | 王智森 | 男 | 54 | 370303197110032830 | 主任医师 | 研究生 | 博士 | 安全生产与食品安全技术 | 石家庄藏诺药业股份有限公司 | 负责沙棘功能性食品的开发指导 |
| 5 | 郑开颜 | 女 | 39 | 422823198601072742 | 副教授 | 研究生 | 博士 | 中药资源可持续利用 | 河北中医药大学 | 负责沙棘种质资源“质量标记基因”，确定优质种质资源基因型特征；筛选沙棘优质品系 |
| 6 | 陈君 | 女 | 45 | 653021198012170026 | 高级工程师 | 研究生 | 博士 | 中药创新药物 | 石家庄藏诺药业股份有限公司 | 负责沙棘产品提质增效研究 |
| 7 | 马玉玲 | 女 | 35 | 130130199002271263 | 工程师 | 研究生 | 硕士 | 中药资源可持续利用 | 石家庄藏诺药业股份有限公司 | 负责沙棘产品提质增效研究 |
| 8 | 韦永博 | 男 | 40 | 130123198504133612 | 无职称 | 本科 | 学士 | 农作物栽培技术 | 西藏阿里地区札达沙棘农牧科技有限公司 | 负责建设沙棘核心种植示范基地、辐射示范基地；培养当地从事技术创新服务人员，培训农牧民 |
| 9 | 王智斌 | 男 | 38 | 412702198701176013 | 无职称 | 本科 | 学士 | 林果种植技术 | 西藏阿里地区札达沙棘农牧科技有限公司 | 负责培育沙棘优质品系；建立沙棘标准化扦插育苗技术体系 |
| 10 | 张鑫洋 | 女 | 27 | 130282199807111840 | 工程师 | 本科 | 学士 | 中药资源可持续利用 | 石家庄藏诺药业股份有限公司 | 负责沙棘果检验检测 |
| 11 | 扎桑 | 女 | 42 | 540123198304105541 | 农艺师 | 本科 | 学士 | 动植物新品种选育 | 札达县农业农村局和科技水利局 | 为沙棘种植提供技术支持 |
| 12 | 达瓦索朗 | 男 | 32 | 540125199308296514 | 农艺师 | 本科 | 学士 | 农作物栽培技术 | 札达县农业农村局和科技水利局 | 为沙棘种植提供技术支持 |
| 13 | 张学明 | 男 | 39 | 130323198601270011 | 农艺师 | 本科 | 学士 | 农作物栽培技术 | 札达县乡村振兴局 | 为沙棘种植提供技术支持 |

七、项目实施的绩效目标

| 总体 目标 | 实施期目标 |  |  |  | 第一年度目标 | 第二年度目标 | 第三年度目标 | 第四年度目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.选育沙棘优质品系1份； 2.建立沙棘种植技术体系1套； 3.建立沙棘种植基地100亩； 4.培养技术人员30人，提供技术服务100人次； 5.授权实用新型专利1件，发表中文核心论文1篇。 6.沙棘产品实现销售收入200万元以上。 |  |  |  | 1.建立沙棘种质质量评价体系1套； 2.确定优质沙棘资源“质量标记基因”及其基因型特征； 3.培育沙棘优质品系1份； 4.培养当地从事技术创新服务人员20人，提供技术服务60人次； 5.授权实用新型专利1件。 | 1.建立沙棘标准化种植技术体系1套； 2.建立沙棘种植示范基地20亩，辐射基地80亩； 3.培养当地从事技术创新服务人员10人，提供技术服务40人次； 4.发表中文核心论文1篇； 5.沙棘产品实现销售收入200万元以上。 |  |  |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 数量指标 | 发表中文核心期刊论文（篇） | 1 | 0.5 | 1 |  |  |
|  |  |  | 培养当地从事技术创新服务人员数量（人次） | 30 | 20 | 10 |  |  |
|  |  |  | 授权发明专利（件） | 1 | 0.5 | 1 |  |  |
|  |  |  | 提供技术咨询/技术服务数量（人次） | 100 | 60 | 40 |  |  |
|  |  |  | 转化科技成果数量 | 2 | 1 | 1 |  |  |
|  |  | 经济效益 | 新增收入（万元） | 200 | 100 | 100 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度：优>=95% |  |  |  |  |  |  |  |

八、项目预算表

# 单位：万元

| # 序号 | # 预算科目名称 | # 金额 |
| --- | --- | --- |
| # 1 | # 一、省级财政资金 | # 100.00 |
| # 2 | # （一）直接费用 | # 100.00 |
| # 3 | # 1.设备费 | # 0.00 |
| # 4 | # 其中：购置设备费 | # 0.00 |
| # 5 | # 2.业务费 | # 89.80 |
| # 6 | # 3.劳务费 | # 10.20 |
| # 7 | # 二、自筹资金 | # 50.00 |
| # 8 | # 合 计 | # 150.00 |

| 九、承担单位、合作单位经费预算明细表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 单位类型 | 任务分工 | 研究任务 负责人 | 合计 | 专项经费 | 自筹经费 |
| 1 | 河北藏诺养正堂健康产业有限公司 | 承担单位 | 项目总体负责，管理各方，协调工作；沙棘相关产品前期市场调研及发展前景预测，进行产品市场推广； 指导沙棘功能活性成分的锁定。 | 葛世辉 | 25.00 | 25.00 | 0.00 |
| 2 | 石家庄藏诺药业股份有限公司 | 合作单位 | 引进/培养青年科技人员3人；授权实用新型专利1件；开展沙棘活性成分靶向富集工艺研究，对沙棘产品提质增效。 | 王智森 | 30.00 | 30.00 | 0.00 |
| 3 | 西藏阿里地区札达沙棘农牧科技有限公司 | 合作单位 | 培育沙棘优质品系1份；建立沙棘标准化种植技术体系1套；建立沙棘核心种植示范基地20亩；培养当地从事技术创新服人员30人，培训农牧民100人次以上。 | 王智斌 | 80.00 | 30.00 | 50.00 |
| 4 | 河北中医药大学 | 合作单位 | 建立种质资源质量评价体系1套；确定优质种质资源基因型特征；筛选沙棘优质品系2份；发表中文核心论文1篇；培养研究生1名 | 赵云生 | 15.00 | 15.00 | 0.00 |

十、承诺条款 签约各方在遵守省级科技计划管理有关规定前提下，承诺如下； 乙方: 1.按照项目任务书约定，足额匹配自筹的项目经费，及时拨付合作单位经费，确保项目科研人员有足够的时间投入研究工作，为项目实施提供所需的保障条件。 2.建立健全科研、财务等内部管理制度，按规定管理使用项目经费，监督合作单位经费使用，真实报告经费决算，按规定提交项目经费审计报告。 3.接受指导、检查并配合做好监督、评估等工作。 4.完整、真实地填报项目管理相关材料，按要求提交项目执行情况、绩效评价、科技报告等相关材料。 5.及时报告项目执行中出现的重大事项和问题，提出项目调整、终止申请，执行调整、终止、撤销工作。 6.建立健全诚信管理、科研伦理审查等制度，负责对科研失信行为调查和处理。 7.项目验收后形成的科技成果应进行登记，履行转化主体责任，推动科技成果转化应用。 8.负责项目的原始科研记录和档案管理，严格遵守科技保密制度和相关规定。 9.负责项目科研成果知识产权、项目形成的固定资产等保护与管理。 10.项目实行验收结项制度，项目承担单位应在任务书规定执行期结束后3个月内提出验收申请，在项目执行期结束后6个月内完成验收程序。项目验收后向甲方上报验收证书。 丙方： 1.督导项目承担单位按时启动和实施项目。 2.对项目执行和经费使用情况进行检查和监督，协调解决项目实施中的有关问题，根据项目执行情况提出项目调整、终止及撤销建议，督导承担单位执行调整、终止及撤销工作。 3.督促项目承担单位按期验收，受省科技厅委托主持项目验收； 4.协调推动项目成果的转移转化与应用示范。 甲方： 1.负责项目立项、调整、终止和撤销，协调解决执行过程中的重大问题。 2.组织项目验收、绩效评价、统计、档案管理及信息公开工作。 3.实施科技报告制度，建立项目成果库。 4.统筹科技计划全过程的科研诚信管理，监督检查项目执行和经费使用。

十一、任务书签订各方签章 甲方：省科技厅 （计划专用章） 主管业务处项目主管： 主管业务处处长： 日期： 乙方（承担单位）：河北藏诺养正堂健康产业有限公司 本单位同意承担省级科技计划项目，严格履行法人负责制，为项目实施提供保障条件，严格遵守科技计划项目管理、财务管理等相关规定，严格落实《河北省省级科技计划项目科研诚信管理办法》有关要求。 （公章） （项目负责人）：葛世辉 本人根据省级科技计划项目申报指南的要求自愿提交项目任务书，在项目执行过程中，严格遵守科技计划项目管理、财务管理等相关规定，严格落实《河北省省级科技计划项目科研诚信管理办法》相关要求，按时报送过程管理和验收有关资料，及时报告变动情况。本人承诺违反相关要求，承担相应违约责任。 项目负责人： 日期： 所在单位负责人(签字)： 日期： 合作单位：石家庄藏诺药业股份有限公司,西藏阿里地区札达沙棘农牧科技有限公司,河北中医药大学 （公章） 日期： 丙方（归口管理单位）：石家庄市科技局 （科研计划专用章） 负 责 人： 日期： 经 办 人： 日期：

| 十二、附件目录： |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 附件名称 | 附件说明 |
| 1 | 合作协议（工作协议） |  |

# 备注：1.有合作协议必须上传合作双方单位盖章后的合作协议扫描件。

2.有合作单位协议必须附后装订。