中央引导地方科技发展资金项目任务书

专   项   名   称：中央引导地方科技发展资金项目(区域科技创新体系项目)

支   持   方   向：对口支援西部地区科技合作项目

项   目   名   称：羊冷冻精液站建设及相关配套技术研发与应用

项   目   编   号：254Z6602G

签   订   年   度：2025年

项 目 起 止 年 月：2025-03至2027-02

承 担 单位（乙方）：河北农业大学

合   作   单   位：河北工程大学,河北科技师范学院,石家庄市农林科学研究院,噶尔县牧隆养殖有限公司

项  目  负  责 人：吴兴龙                    负责人手机：16619872943

项  目  联  系 人：吴兴龙                    联系人手机：16619872943

开   户   名   称：河北农业大学

开   户   银   行：中国建设银行保定农大支行

开 户 银 行 行 号：105134000259

账             号：13001668610050000013

归口管理单位（丙方）：省教育厅

科技厅分管处室：省科技厅科技资源统筹处

河北省科学技术厅制

填 写 说 明 一、项目任务书是省科技厅对河北省科技计划项目全程管理的基本文件之一。要求承担单位严格按规定格式客观、准确、全面填写，并对所填写内容的真实性负责。承担单位登录河北省科技计划项目综合平台在线填写、提交，逐级审核并经科技厅同意后在线打印书面任务书一式六份，报归口管理部门审查盖章，并将书面文件报省科技厅分管业务处室审查确认。 二、任务书甲方为项目任务下达单位，即省科技厅；乙方为项目承担单位；丙方为项目组织单位，指各市科技局、国家级高新技术产业开发区管委会及省科技厅授权或委托的其他机构。 三、“项目名称”“项目编号” “项目起止年月” “项目承担单位”等必须与省科技计划下达的内容完全一致。 四、开户名称与承担单位一致。 五、项目如涉及多家（包含两家）单位参加，有关单位应在签订本任务书前，应就项目任务分工、专项经费分配、项目经费筹集与使用、知识产权归属等问题签订有关合同或协议，作为本任务书的附件。 六、任务书一式六份，分存甲方两份，乙方两份，丙方两份。任务书打印书面文件要求盖章，其中乙方盖所在单位公章，丙方盖科技计划管理章或公章。

一、承担单位和合作单位情况

1.承担单位基本情况

| 单位名称 | 河北农业大学 |  |  |  |  |  | 法定代表人 |  |  | 赵建军 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 | 河北省保定市灵雨寺街289号 |  |  |  |  |  | 所属地区 |  |  | 河北省-保定市-莲池区 |  |
| 社会统一信用代码（营业执照注册号或组织机构代码） |  |  |  |  |  |  | 12130000401707023F |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 吴兴龙 |  |  | 手机 |  | 16619872943 |  |  |  |  |
| 办公电话 |  | 0312-7528455 |  |  | E-mail |  | wuxl32@hebau.edu.cn |  |  |  |  |
| 项目联系人 |  | 吴兴龙 |  |  | 手机 |  | 16619872943 |  |  |  |  |
| 办公电话 |  | 0312-7528455 |  |  | E-mail |  | wuxl32@hebau.edu.cn |  |  |  |  |
| 开户名称 |  | 河北农业大学 |  |  | 开户银行行号 |  | 105134000259 |  |  |  |  |
| 开户银行 |  | 中国建设银行保定农大支行 |  |  | 账号 |  | 13001668610050000013 |  |  |  |  |
| 职工总数 |  | 3155人 | 技术人员数 |  | 2499人 |  | 中高级 技术人员数 |  | 2225人 |  |  |
| 是否为省级以上高新技术企业 |  | 否 | 是否为省级以上科技型中小企业 |  | 否 |  | 所属园区 |  | 保定市-保定高新区 |  |  |
| 上年度单位研发投入 |  |  | 上年度单位销售收入 |  |  |  | 上年度单位研发投入 / 销售收入 |  |  |  |  |
| 24405.1万元 |  |  | 0.0万元 |  |  |  | 0.00% |  |  |  |  |
| 注册资本 |  | 241768.0万元 |  | 注册时间 |  | 1902-01-01 |  | 单位拥有专利数量 |  |  | 1070 |
| 单位性质 |  | 高等学校 |  |  | 单位规模 |  | 地方重点院(校)所 |  |  |  |  |
| 其它特征 |  | 省重点实验室（工程技术研究中心）,省国际科技合作基地,省软科学研究基地,省级科普基地,国家重点实验室（工程技术研究中心） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.合作单位情况

| 单位名称 | 国别 | 所属地区 | 单位地址 | 单位性质 | 联系人 | 手机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 河北工程大学 | 中国 | 邯郸市-邯郸经济技术开发区 | 河北省邯郸经济技术开发区太极路19号 | 高等学校 | 王红娜 | 13582257895 |
| 河北科技师范学院 | 中国 | 秦皇岛市-海港区 | 河北省秦皇岛市海港区河北大街西段360号 | 高等学校 | 尹雪姣 | 18131229187 |
| 石家庄市农林科学研究院 | 中国 | 石家庄市-长安区 | 石家庄市胜利北街479号 | 科研院所（非企业） | 刘洁 | 15931192320 |
| 噶尔县牧隆养殖有限公司 | 中国 | 阿里地区-噶尔县 | 西藏自治区阿里地区噶尔县昆沙乡奶牛产业园 | 私营企业 | 张凌 | 13549064321 |

二、项目实施的主要内容任务

1、优化冻精制作技术。主要包括抗高原冷冻稀释液和抗冻保护剂的研发；调整精液的平衡和降温时间，建立高原适应性的冷冻程序。 2、制定冻精制作及输精技术规范。从种畜挑选、饲养、采精准备、操作过程规范、精液品质检测保存到输精操作全过程配套技术及标准。 3、完善人工授精技术。利用鲜精子宫颈深度输精和腹腔镜输精技术提高受胎率。 4、开展相关的技术培训。主要包括妊娠期母羊、哺乳母羊、哺乳羔羊和后备羊等各生理阶段羊的饲养管理技术；母畜保胎防流产和接羔育幼技术要点；示范推广人工授精技术，消除牧民传统观念阻力。

三、进度安排和阶段目标

1.目标导向，各单位分工合作，确保实施顺利。 项目采取负责人总协调，各参加单位按照任务分工内容，进行项目的实施、管理和相关资源的统筹安排，保证课题目标和任务的顺利完成。项目负责人依据《国家科技计划项目管理暂行办法》和《财政部科技部<关于调整国家科技计划和公益性行业科研专项经费管理办法若干规定>的通知》进行项目和项目财务管理。 2.建立沟通协调机制 在项目主管单位的指导和监督下，成立项目工作小组，负责项目实施过程中单位之间、任务之间的协调。由项目单位牵头成立项目技术小组，负责项目研究过程的具体实施工作，定期通报项目进展情况，研究部署下一步工作。每年度召开1-2次项目年度总结会，发现问题，解决问题。

四、项目验收的考核指标（对所在创新载体创新体系建设的作用及经济社会效益 ）

通过项目技术的示范和推广，引领阿里地区藏羊繁殖新技术，增加牧民的经济收益。预期技术指标如下： 1、协助企业完成羊冻精制作。 2、建立羊采精、精液检查、稀释、冷冻、解冻及输精等技术规程4个。 3、培训技术人员50人次。 4、提供技术咨询/技术服务100人次。 创新点：抗高原冷冻稀释液的研发、新型抗冻保护剂的研发及冷冻程序的优化、新型的子宫颈深部输精技术。

五、项目承担单位、合作单位任务分工、知识产权归属

河北农业大学作为申报单位负责各项任务技术方案制定，项目执行实施，技术培训，成果转化。 河北工程大学作为合作单位之一，负责筛选优良种羊及现代繁殖生物技术的方案及实施。 河北科技师范学院作为合作单位之一，负责精液冷冻程序的优化，冷冻保护剂的研发。 石家庄市农林科学研究院作为合作单位之一，负责营养调控和高效养殖技术的实施。 噶尔县牧隆养殖有限公司作为合作单位之一，配合上述4所高校和研究院的团队开展藏羊的精液冷冻站的建设和高效繁育技术，并负责科技示范推广。 项目实施过程中共同产生的知识产权原则上归申报单位和合作单位共同所有。

六、参加人员及分工

| 序号 | 姓名 | 性 别 | 年 龄 | 证件号码 | 职称 | 学历 | 学位 | 现从事专业 | 单位名称 | 分工 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吴兴龙 | 男 | 38 | 371326198702093119 | 副教授 | 研究生 | 博士 | 畜禽养殖技术 | 河北农业大学 | 主持项目全面实施 |
| 2 | 王红娜 | 女 | 40 | 130682198503157820 | 讲师 | 研究生 | 博士 | 动植物新品种选育 | 河北工程大学 | 优质种公羊的筛选和培育 |
| 3 | 尹雪姣 | 女 | 30 | 130603199501251222 | 讲师 | 研究生 | 博士 | 畜禽养殖技术 | 河北科技师范学院 | 种公羊的营养调控 |
| 4 | 刘洁 | 女 | 42 | 130682198308210622 | 其他正高级 | 研究生 | 博士 | 畜禽养殖技术 | 石家庄市农林科学研究院 | 高效养殖及繁殖调控技术 |
| 5 | 刘月琴 | 女 | 60 | 130604196503201221 | 教授 | 研究生 | 硕士 | 畜禽养殖技术 | 河北农业大学 | 精液冷冻保存技术的研发 |
| 6 | 段春辉 | 女 | 41 | 130534198409126626 | 副教授 | 研究生 | 博士 | 畜禽养殖技术 | 河北农业大学 | 羊的繁殖营养调控 |
| 7 | 刘涛 | 男 | 23 | 130924200203314217 | 其他 | 研究生 | 硕士 | 畜禽养殖技术 | 河北农业大学 | 精液冷冻保存技术研发 |
| 8 | 张凌 | 男 | 37 | 510122198811288790 | 无职称 | 其它 | 无 | 畜禽养殖技术 | 噶尔县牧隆养殖有限公司 | 羊的饲养管理和设备管理 |
| 9 | 张李刚 | 男 | 24 | 510727200105013313 | 无职称 | 大专 | 无 | 畜禽养殖技术 | 噶尔县牧隆养殖有限公司 | 繁殖技术推广与应用 |

七、项目实施的绩效目标

| 总体 目标 | 实施期目标 |  |  |  | 第一年度目标 | 第二年度目标 | 第三年度目标 | 第四年度目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 建立羊采精、精液检查、稀释、冷冻、解冻及输精等技术规程，建立抗高原的精液冷冻保存技术，协助企业完成羊冻精制作，完善人工授精技术体系。 |  |  |  | 完成羊采精、精液检查、稀释、冷冻、解冻技术操作，并建立技术规程。 | 建立抗高原的精液冷冻保存技术，完善人工授精技术体系。 |  |  |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 数量指标 | 发表中文核心期刊论文（篇） | 2 | 1 | 1 |  |  |
|  |  |  | 培养研究生（人） | 2 | 1 | 1 |  |  |
|  |  |  | 提供技术咨询/技术服务数量（人次） | 100 | 50 | 50 |  |  |
|  |  |  | 转化科技成果数量 | 2 | 1 | 1 |  |  |
|  |  | 经济效益 | 培养当地从事技术创新服务人员数量（人次） | 50 | 25 | 25 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度：优>=85% |  |  |  |  |  |  |  |

八、项目预算表

# 单位：万元

| # 序号 | # 预算科目名称 | # 金额 |
| --- | --- | --- |
| # 1 | # 一、省级财政资金 | # 100.00 |
| # 2 | # （一）直接费用 | # 100.00 |
| # 3 | # 1.设备费 | # 15.00 |
| # 4 | # 其中：购置设备费 | # 0.00 |
| # 5 | # 2.业务费 | # 75.00 |
| # 6 | # 3.劳务费 | # 10.00 |
| # 7 | # 二、自筹资金 | # 50.00 |
| # 8 | # 合 计 | # 150.00 |

| 九、承担单位、合作单位经费预算明细表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 单位类型 | 任务分工 | 研究任务 负责人 | 合计 | 专项经费 | 自筹经费 |
| 1 | 河北农业大学 | 承担单位 | 各项任务技术方案制定，项目执行实施，技术培训，成果转化 | 吴兴龙 | 50.00 | 50.00 | 0.00 |
| 2 | 河北工程大学 | 合作单位 | 优质种公羊的营养调控及筛选 | 王红娜 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |
| 3 | 河北科技师范学院 | 合作单位 | 精液冷冻程序的优化，冷冻保护剂的研发 | 尹雪姣 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |
| 4 | 石家庄市农林科学研究院 | 合作单位 | 高效养殖及繁殖调控技术 | 刘洁 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
| 5 | 噶尔县牧隆养殖有限公司 | 合作单位 | 提供冷冻精液站建设相关的厂房和设备等，保障项目的实施 | 张凌 | 75.00 | 25.00 | 50.00 |

十、承诺条款 签约各方在遵守省级科技计划管理有关规定前提下，承诺如下； 乙方: 1.按照项目任务书约定，足额匹配自筹的项目经费，及时拨付合作单位经费，确保项目科研人员有足够的时间投入研究工作，为项目实施提供所需的保障条件。 2.建立健全科研、财务等内部管理制度，按规定管理使用项目经费，监督合作单位经费使用，真实报告经费决算，按规定提交项目经费审计报告。 3.接受指导、检查并配合做好监督、评估等工作。 4.完整、真实地填报项目管理相关材料，按要求提交项目执行情况、绩效评价、科技报告等相关材料。 5.及时报告项目执行中出现的重大事项和问题，提出项目调整、终止申请，执行调整、终止、撤销工作。 6.建立健全诚信管理、科研伦理审查等制度，负责对科研失信行为调查和处理。 7.项目验收后形成的科技成果应进行登记，履行转化主体责任，推动科技成果转化应用。 8.负责项目的原始科研记录和档案管理，严格遵守科技保密制度和相关规定。 9.负责项目科研成果知识产权、项目形成的固定资产等保护与管理。 10.项目实行验收结项制度，项目承担单位应在任务书规定执行期结束后3个月内提出验收申请，在项目执行期结束后6个月内完成验收程序。项目验收后向甲方上报验收证书。 丙方： 1.督导项目承担单位按时启动和实施项目。 2.对项目执行和经费使用情况进行检查和监督，协调解决项目实施中的有关问题，根据项目执行情况提出项目调整、终止及撤销建议，督导承担单位执行调整、终止及撤销工作。 3.督促项目承担单位按期验收，受省科技厅委托主持项目验收； 4.协调推动项目成果的转移转化与应用示范。 甲方： 1.负责项目立项、调整、终止和撤销，协调解决执行过程中的重大问题。 2.组织项目验收、绩效评价、统计、档案管理及信息公开工作。 3.实施科技报告制度，建立项目成果库。 4.统筹科技计划全过程的科研诚信管理，监督检查项目执行和经费使用。

十一、任务书签订各方签章 甲方：省科技厅 （计划专用章） 主管业务处项目主管： 主管业务处处长： 日期： 乙方（承担单位）：河北农业大学 本单位同意承担省级科技计划项目，严格履行法人负责制，为项目实施提供保障条件，严格遵守科技计划项目管理、财务管理等相关规定，严格落实《河北省省级科技计划项目科研诚信管理办法》有关要求。 （公章） （项目负责人）：吴兴龙 本人根据省级科技计划项目申报指南的要求自愿提交项目任务书，在项目执行过程中，严格遵守科技计划项目管理、财务管理等相关规定，严格落实《河北省省级科技计划项目科研诚信管理办法》相关要求，按时报送过程管理和验收有关资料，及时报告变动情况。本人承诺违反相关要求，承担相应违约责任。 项目负责人： 日期： 所在单位负责人(签字)： 日期： 合作单位：河北工程大学,河北科技师范学院,石家庄市农林科学研究院,噶尔县牧隆养殖有限公司 （公章） 日期： 丙方（归口管理单位）：省教育厅 （科研计划专用章） 负 责 人： 日期： 经 办 人： 日期：

| 十二、附件目录： |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 附件名称 | 附件说明 |
| 1 | 合作协议（工作协议） | 河北工程大学 |
| 2 | 合作协议（工作协议） | 河北科技师范学院 |
| 3 | 合作协议（工作协议） | 石家庄市农林科学研究院 |
| 4 | 合作协议（工作协议） | 企业 |

# 备注：1.有合作协议必须上传合作双方单位盖章后的合作协议扫描件。

2.有合作单位协议必须附后装订。