河北省中央引导地方科技发展资金

项目申报书

（区域科技创新体系项目）

专 项 名 称 ：中央引导地方科技发展资金项目

指 南 代 码 ：4010101-区域科技创新体系项目

支 持 方 向 ：对口支援西部地区科技合作项目

项 目 名 称 ：铁门关市盐碱地生态治理与智慧化技术研发应用

申 报 单 位 ：中国科学院遗传与发育生物学研究所农业资源研究中心

合 作 单 位 ：新疆生产建设兵团第二师农业科学研究所

项目负责人 ：王志国

归口管理部门：省科技厅

科技厅分管处室：科技资源统筹处

申报预算年度：2025年

起 止 年 月 ：2025-03 至 2027-02

填 报 日 期 ：2025-03-27

河北省科学技术厅制

填 报 说 明

1. 项目申报书分为“项目实施内容及目标”“申报单位及合作单位基础”“项目实施计划及保障措施和风险分析”“项目组主要成员”“项目预算表”和“附件”七个部分。申报书的内容将作为项目评审、以及签订任务书的重要依据，申报书的各项填报内容请实事求是、准确完整、层次清晰。

2.请申报单位认真阅读申报通知，所申报的项目实施内容须对应指南代码、符合指南的要求。

3.申报单位可根据申报通知、申报项目的实施内容自行确定所申报项目的项目名称。项目名称应清晰、准确反映实施内容，项目名称不宜宽泛。

4.通过河北省科技计划项目综合服务平台在线填写项目申报书，凡不填写的内容，请用“无”表示。

5.申报书中的单位名称，请填写全称，并与单位公章一致。申报书纸质版应与在线填写的电子版版本一致，纸质版需要项目负责人签字，日期如实填写。

填写完成后，请申报单位对所申报信息的真实、完整、有效进行审核，并对申报材料的真实性、完整性负责。

| 项目申报单位基本信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 铁门关市盐碱地生态治理与智慧化技术研发应用 |  |  |  |  | 所属专项 |  | 中央引导地方科技发展资金项目 |  |  |
| 指南代码 |  | 4010101-区域科技创新体系项目 |  |  |  |  | 科技活动类型 |  | 研究与发展成果应用 |  |  |
| 应用行业 |  | 谷物及其他作物的种植 |  |  |  |  | 技术领域 |  | 其它 |  |  |
| 所属学科1 |  | 2105030-土壤生态学 |  |  |  |  | 所属学科2 |  | 2103025-作物生态学 |  |  |
| 关键词 |  | 盐碱地,生态治理 ,技术研发,集成创新,智慧化 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申报 单 位 概 况 | 单位名称 | 中国科学院遗传与发育生物学研究所农业资源研究中心 |  |  |  |  | 法定代表人 |  | 沈彦俊 |  |  |
|  | 单位地址 | 河北石家庄槐中路286号 |  |  |  |  | 注册（纳税） 地区 |  | 河北省-石家庄市-裕华区 |  |  |
|  | 统一社会 信用代码 | 1210000040170587XP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人 | 王志国 |  |  |  |  | 手机 |  | 13731196886 |  |  |
|  | 办公电话 |  |  |  |  |  | E-mail |  |  |  |  |
|  | 项目联系人 | 刘金铜 |  |  |  |  | 手机 |  | 13933029601 |  |  |
|  | 办公电话 |  |  |  |  |  | E-mail |  | jtliu@sjziam.ac.cn |  |  |
|  | 开户名称 | 中国科学院遗传与发育生物学研究所农业资源研究中心 |  |  |  |  | 开户银行行号 |  | 102121000158 |  |  |
|  | 开户银行 | 中国工商银行石家庄市裕华支行 |  |  |  |  | 帐号 |  | 0402021509264000730 |  |  |
|  | 职工总数 | 119人 |  | 技术人员数 |  | 103人 | 中高级技术 人员数 |  | 101人 |  |  |
|  | 是否为省级以上高新技术企业 | 否 |  | 是否为省级以上科技型中小企业 |  | 否 | 所属园区 |  |  |  |  |
|  | 上年度单位研发投入 |  |  | 上年度单位销售收入 |  |  | 上年度单位研发投入 / 销售收入 |  |  |  |  |
|  | 7828.66万元 |  |  | 0.0万元 |  |  | 0% |  |  |  |  |
|  | 注册资本 |  |  | 1323.0万元 | 注册时间 |  | 1978-02-05 |  | 拥有专利数量 |  | 43 |
|  | 单位性质 |  |  | 科研院所（非企业） | 单位规模 |  | 国家或部委重点院(校)所 |  |  |  |  |
|  | 其它特征 |  |  | 省重点实验室（工程技术研究中心）,省国际科技合作基地,省级科普基地 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合作单位概况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位名称 |  |  | 国别 | 所属地区 | 单位地址 |  | 单位性质 | 联系人 |  | 手机 |  |
| 新疆生产建设兵团第二师农业科学研究所 |  |  | 中国 | 新疆维吾尔自治区-铁门关市 | 新疆铁门关市29团现代农业研发基地大楼四、五、六楼 |  | 科研院所（非企业） | 姚文英 |  | 15739295074 |  |
| 项目立项背景及意义 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 铁门关市盐碱地总面积47万亩，其中223团盐碱化率达90%，属重度盐碱区。盐碱地集中于地势低洼、地下水埋深浅、矿化度高，因此治理难度大，但同时发展农业产业的利用潜力也巨大。 铁门关市规划治理盐碱地实现耕地扩容，将由2025年的3万亩增加到2030年的20万亩，粮食年产能突破10万吨。近来年铁门关市在中重度盐碱地通过种植海水稻、碱蓬和野榆钱菠菜等耐盐植物进行植物修复，取得了一些成功案例，一定程度上提升了中重度盐碱地产能。 但是，要实现2030年20万亩盐碱地治理目标，仅靠几个典型案例的示范推广是有局限性和不足的，还需要统筹盐碱地区域分布格局，分区分类研究并集成场地和区域尺度盐碱地治理技术，建立区域技术创新体系，因此开展此项盐碱地生态治理与智慧化技术研发应用的研究势在必行。 本项目实施内容，符合2025年中央一号文件稳步推进盐碱地综合利用和发展智慧农业的精神，具有重大意义。项目形成的铁门关盐碱地“地种互促”双向生态治理技术与模式体系，对提升盐碱地产能、耕地扩容、协调“粮-饲-经”生态产业发展、促进当地产业化发展具有重要意义，成果可在新疆及相邻国家同类盐碱地区推广应用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目简介 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 针对铁门关市盐碱化程度重的问题和盐碱耕地扩容20万亩规划目标，通过构建“分区治理-水盐调控-制剂增效-植物适配-智慧管控-集成示范”六位一体研究方案，开展研究内容：（1）盐碱地梯级分区分类生态治理技术，包括盐碱地盐分梯级分异机制、水盐调控为核心的场地/区域尺度分区分类生态治理技术研发与集成、盐碱地治理模式图谱制作等盐碱地生态治理“以地适种”技术体系；（2）盐碱地耐盐抗旱“粮-饲-经”植物筛选与高效种植技术，主要是筛选优选“以种适地”的耐盐耐旱“粮-饲-经”植物并建立其高效种植和产业化技术体系；（3）盐碱地生态治理智慧化管理技术；（4）盐碱地生态治理与智慧化管理技术体系与应用示范。项目理论创新是解析铁门关市盐碱地形成机理与梯级分布格局理论，技术创新是盐碱地“地种互促”双向生态治理技术与模式体系。 项目将研发盐碱地生态治理与智慧化管理新技术5项；建立2000亩示范区1个，其中核心区200亩，转化科技成果3~5项，示范区收入>100万元；培养当地从事技术创新服务人员数量>40人，提供技术咨询/服务>150人次；筛选耐盐植物品种10种、土壤微生物或保水保肥制剂2种；发表核心期刊论文2~5篇。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

第一部分  项目实施内容及目标

一、项目实施内容

针对铁门关市盐碱化程度严重、智慧化管理基础差等特点，构建“分区治理-水盐调控-制剂增效-植物适配-智慧管控-集成示范”六位一体研究方案和内容。

（1）盐碱地梯级分区分类生态治理技术

构建铁门关市盐碱地盐分梯度模型，解析形成机理与盐分梯级空间分异规律；以水盐调控技术为核心，按盐碱程度和梯级分区分类，筛选、评估与优化分区分类生态治理技术与模式；系统集成“以地适种”的场地尺度技术体系与区域尺度模式体系，制定本地化应用适配参数，制作盐碱地治理模式图谱；制定土壤改良剂施用量阈值等技术参数。

（2）盐碱地耐盐抗旱“粮-饲-经”植物筛选与高效种植技术

筛选优选盐碱地“以种适地”的耐盐抗旱“粮-饲-经”植物（如粮食作物水稻、饲料植物田菁、粮饲兼用谷子、经济植物果蔬棉等），并建立其高效种植和产业化技术体系。

（3）盐碱地生态治理智慧化管理技术

基于遥感与传感器技术的盐渍化动态监测系统，实现治理效果实时评估；构建融合生物改良、物联网感知系统、数据决策平台、耐盐作物生长模型模拟系统、水肥管理精准调控智能决策系统于一体的智慧监管平台。

（4）盐碱地生态治理与智慧化管理技术体系与应用示范。

项目实施的技术路线图见上传的附件。

二、项目实施对受援地产业或相关行业领域带动促进作用

铁门关市盐碱地总面积47万亩，其中223团盐碱化率达90%，属典型重度盐碱区，土壤沙化重、保水保肥能力差。盐碱地集中于地势低洼、地下水埋深浅的冲积平原，矿化度高，因此盐碱地治理难度大，但同时发展农业产业的利用潜力也大。

铁门关市规划治理盐碱地实现耕地扩容，将由2025年的3万亩到2030年的20万亩，并建设国家级示范区，粮食年产能突破10万吨。

近来年铁门关市在轻中度盐碱地通过种植海水稻，治理利用了盐碱地；还在中重度盐碱通过种植碱蓬和野榆钱菠菜等耐盐植物“以草抑盐-农牧结合”方式进行植物修复，均取得了成功案例。铁门关市通过“植物修复-耐盐品种-工程排盐”技术体系，一定程度上治理并提升了中重度盐碱地产能。

但是，要实现2030年20万亩盐碱地治理目标，仅靠几个典型案例的示范推广是不够的，而且还有一定的局限性，因此还要统筹盐碱地区域分布格局，分区分类研究并集成场地和区域尺度盐碱地治理技术，建立区域技术创新体系，开展铁门关市盐碱地生态治理与智慧化技术研发应用的研究是势在必行的。该项目实施对提升铁门关市盐碱地产能、开发盐碱地资源、协调“粮-饲-经”生态产业发展，实现盐碱地生态治理利用智慧监管，促进当地经济发展具有关键作用。

三、项目实施预期技术指标及创新点

技术指标：

（1）研发新技术5项：①盐碱地梯级分区分类生态治理技术；②“以地适种”场地/区域尺度技术与模式体系；③盐碱地治理模式图谱技术；④耐盐抗旱“粮-饲-经”植物筛选与高效种植技术；⑤盐碱地智慧化管理制作技术。

（2）筛选耐盐抗旱植物品种10种；土壤微生物制剂或保水节水生物基复合材料2种。

（3）发表论文2~5篇；申请专利1~2件；制定地方标准1~2项。

（4）建立2000亩示范区1个，其中核心区200亩，转化科技成果3~5项，示范区收入>100万元。

（5）培养当地从事技术创新服务人员数量>40人，提供技术咨询/技术服务>150人次。

创新点：

（1）理论创新：铁门关市盐碱地形成机理与分布格局

采用多源遥感结合地统计学模型，构建盐分运移耦合模型，解析盐分梯级分区格局空间分异规律。在区域盐碱地形成机理方面具有理论上创新性，成果表现为论文等。

（2）技术创新：盐碱地“地种互促”双向生态治理技术与模式体系

基于生态工程学、系统论与AI等原理与技术，研发“以地适种”和“以种适地”的场地/区域尺度技术与模式体系，建立“修复-过程-功能”耦合共生的“多尺度-多要素-多功能”示范模式。在生态治理技术与模式方面具有研发类技术创新性，成果表现为新技术新模收入

四、项目实施预期经济社会效益

本项目实施的铁门关市盐碱地生态治理与智慧化技术应用研究，符合2025 年中央一号文件稳步推进盐碱地综合利用和发展智慧农业的精神，具有重大的政治意义和社会意义。

项目形成的盐碱地“地种互促”双向生态治理技术与模式体系，可以为铁门关市2030年治理盐碱地、扩容耕地20万亩、建设国家级示范区、粮食年产能突破10万吨做出巨大贡献和社会效益。该项目实施对提升铁门关市盐碱地产能、开发盐碱地资源、协调“粮-饲-经”生态产业发展，实现盐碱地生态治理利用智慧监管，促进当地经济发展具有关键作用。生态治理技术与模式体系可在新疆同类地区应用，也可推广至巴基斯坦等国家同类盐碱地区域，创造间接经济效益和社会效益。

项目实施建立的2000亩示范基地，转化科技成果3~5项，示范区收入100万元以上，其中核心示范区土地通过种植水稻、饲料植物、粮饲兼用作物和经济植物果蔬棉等，单产提高20%以上，培养当地从事技术创新服务人员数量>40人，提供技术咨询/技术服务>150人次。

五、项目实施的预期绩效目标

| 总体 目标 | 实施期目标 |  |  |  | 第一年度目标 | 第二年度目标 | 第三年度目标 | 第四年度目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 研发盐碱地生态治理技术5项；筛选耐盐植物品种10种；发表论文>2篇；建立2000亩示范区1个，转化科技成果3~5项，示范区收入>100万元；培养当地从事技术创新服务人员数量>40人，提供技术咨询/技术服务>150人。 |  |  |  | “以地适种”场地/区域尺度技术与模式体系。申请专利1~2件；制定标准1~2项；论文1篇。 | 示范基地2000亩，转化成果3~5项，示范区收入>100万元。论文1~4篇。培养人员>40人，提供咨询>150人次。 |  |  |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 数量指标 | 培养当地从事技术创新服务人员数量（人次） | 40 | 20 | 20 |  |  |
|  |  |  | 提供技术咨询/技术服务数量（人次） | 150 | 100 | 50 |  |  |
|  |  |  | 新技术（项） | 3 | 2 | 1 |  |  |
|  |  |  | 转化科技成果数量 | 3 | 2 | 1 |  |  |
|  |  |  | 发表中文核心期刊论文（篇） | 2 | 1 | 1 |  |  |
|  |  | 经济效益 | 实现收入（万元） | 100 | 50 | 50 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度：优>=95% |  |  |  |  |  |  |  |

第二部分  申报单位及合作单位基础

一、项目申报单位现有工作基础条件、人才队伍等情况

项目申报单位中国科学院遗传与发育生物学研究所农业资源研究中心1个国家野外台站、3个省部级重点实验室和4个院级野外台站。仪器平台包括稳定同位素质谱仪、核酸工作站、激光共聚焦显微镜、液态水同位素分析仪、元素分析仪、离子色谱仪、原子吸收光谱仪、电感耦合等离子体质谱仪、激光粒度仪、土壤水势测量系统等。

申报单位长期从事盐碱地生态治理与开发利用等相关科研工作，在内蒙古河套灌区、黄淮海低产农田、环渤海盐碱地区生态治理方面积累了大量经验和研究数据。中心承担的渤海粮仓科技示范工程瞄准环渤海地区盐碱地低产田，从生态工程、微咸水利用、耐盐作物育种、筛选，微咸水灌溉技术等领域广泛集成，形成了诸多盐碱地土地生态治理模式。

项目负责人王志国副研究员长期从事作物栽培学研究工作，在盐碱耐盐抗旱植物筛选与优选方面具有的经验和技术积累。研究团队主持完成过盐碱地治理主要课题包括：国家重点研发课题、自然资源部公益行业项目、国家科技支撑课题、中科院STS项目课题等。相关成果：①研发集成了内蒙河套盐碱地12项盐碱地生态治理与优质草饲生态产业技术、集成技术体系，形成了“内蒙河套盐碱地生态治理和优质草/饲综合治理与生态产业技术”成果；②开发了环渤海盐碱土地生态景观整治与植物修复的生态工程技术6项，形成了2项国际先进水平的技术成果；③研发与集成河北滨海盐碱类型区具有自主知识创新技术8套22单项；④建立了1000亩以上规模的核心示范区3个；⑤发表高水平论文60余篇；获得或申请公开的发明专利11项；主持或参与制定行业标准3项、制定河北省与内蒙古暗管治理盐碱地技术地方标准；筛选出20几种耐盐高效饲草和粮饲兼用作物品种；获省部级以上奖励2项。

项目组主研人员10人，另有博士或硕士研究生3~5人。主研人员中高级职称5人，中级职称的5人，4人为科技特派员。

项目组成员专业有生态学、土壤学、农学、园艺学等，研究领域和专业搭配合理。

团队科研水平的部分代表性成果见上传附件。

二、合作单位的选择原因及其优势

合作单位为新疆生产建设兵团第二师农业科学研究所，是师属公益一类正处级事业单位，主要承担师市范围内作物学、园艺学及农业资源利用研究、盐碱地综合利用技术、种植业技术开发与质量管理服务、农业植物病虫害监测与防治、现代农业技术与设施农业应用与示范、新技术引进示范研究等工作。

合作单位下设机构5个机构，承担国家、兵团、师市、自立项目775项，2024年在研科技项目34项，其中国家项目1项、兵团科技项目11项、师市科技项目19项、横向课题1项、合作项目2项。拥有46项专利、软件著作权，制定地方标准5项。现有在编在岗人员43人，拥有2个科技特派员团队20名科技特派员。

现有试验示范基地1961.55亩，建设种质资源圃4个，示范点5个，育种基地1个。基地设施配备齐全，香梨种质资源圃保存梨种质资源位于新疆第一，国内领先水平； “库尔勒香梨种质创新与提质增效兵团重点实验室”使用面积940平方米，拥有检测仪器设备181台，总价值1400万元，其中中高端仪器设备6台。

农科所共取得科研成果179项。其中，获国家部级奖励4项，自治区、兵团级奖励58项，地、州、师级奖励89项，发表科研论文、文献279篇，培育出小麦品种6个、棉花品种5个；香梨品种8个。创建国家级科研平台1个、兵团重点实验室1个、兵团劳模工作室1个。获得中国技术市场协会金桥奖3项、兵团科技特派员奖2项，建立科技示范基地18个。

目前合作单位目前重点工作集中于深化科技援疆、师市企业的合作、加强合作科技攻关、发挥对口援疆优势、加大科技成果转化力度等方面。盐碱地治理方面与农业大学等单位合作开展盐碱地综合利用。

综上，合作单位在盐碱地治理方面有一定研究基础，在技术引成进集成与示范方面有人员和技术优势，与项目申报单位在暗管排盐等方面也有前期共同合作研究工作。申报单位与合作单位在本项目中的充分合作，可以各方面保障项目的顺利实施。

三、相关的国际合作与交流

项目申报单位中国科学院遗传与发育生物学研究所农业资源研究中心与荷兰、英国、德国、丹麦、新西兰、澳大利亚、美国、日本等30多个国家建立起了实质性的合作与交流。与荷兰瓦格宁根大学共建了中荷联合实验室、与英国洛桑试验站签署了参与全球草地联盟的合作协议、建立了“中非联合中心”现代农业分中心拓展在巴基斯坦、吉尔吉斯等中亚的研究布局。

项目申报单位还与日本有关大学与科研院所开展了长达30多年的盐碱地治理与综合利用方面的科学研究与合作，日本方面还为项目申报单位培养了数位从事盐碱地方面研究工作的博士。

项目申报单位与中国科学院新疆生地所正在探讨与新疆邻近相似条件的国家如巴基斯坦合作开发盐碱地项目。随着盐碱生态治理与利用方面的国际合作的进一步开展，相信能推动本项目的实施和成果的示范推广。

第三部分  项目实施计划及保障措施和风险分析

一、项目实施计划及进度安排

为了确保本项目的顺利进行，根据研究内容和任务，共分为4个阶段进行。具体的进度安排如下：

（1）阶段一：2025年3月-6月

详细论证和制定具体研究计划，分解和明确研究任务，实地本底调查，试验示范区选址和设计，并签订应用示范协议。

结合历年气候、经济和遥感信息等已发表和公开的科技论文、数据、报告、标准、技术规程等历史资料，构建铁门关市盐碱地盐分梯度概念模型。

（2）阶段二：2025年7月-2025年12月

构建铁门关市盐碱地盐分梯度模型，解析形成机理与盐分梯级空间分异规律。

以水盐调控技术为核心，按盐碱程度和梯级分区分类，筛选、评估与优化分区分类生态治理技术与模式。

系统集成“以地适种”的场地尺度技术体系与区域尺度模式体系，制定本地化应用适配参数，制作盐碱地治理模式图谱。

制作或引筛土壤微生物制剂或保水节水生物基复合材料3种以上，制定施用量阈值等技术参数。

初步筛选“粮-饲-经”植物，安排实验地5~10亩。

初步开展盐碱地生态治理智慧化管理技术研究；初步开展盐碱地生态治理与智慧化管理技术体系与应用示范基地500亩。

撰写专利1~2件；地方标准1~2项；撰写论文1，完成投稿。

（3）阶段三：2026 年1 月-2026 年12 月

继续盐碱地“以种适地”的耐盐抗旱“粮（水稻等）-饲（田菁、谷子等）-经（果蔬棉等）”植物筛选优选工作，筛选适生耐盐抗旱植物品种10种以上，并相应建立其高效种植和产业化技术体系。

继续开展盐碱地生态治理智慧化管理技术研究。

继续开展盐碱地生态治理与智慧化管理技术体系与应用示范基地1500亩以上，转化科技成果3~5项，年终实现增收>20万元。

完成专利1~2件和地方标准1~2项的申报工作；撰写论文1~4，完成投稿。

培养当地从事技术创新服务人员数量>40人，提供技术咨询/技术服务>150人次。

（4）阶段四：2027 年1 月-2027 年2 月

总结项目研究成果，申报相关专利和软著，撰写结题报告，准备项目验收。

二、保障措施

1. 政策保障

2023年中央一号文件明确指出：“持续推动由主要治理盐碱地适应作物向更多选育耐盐碱植物适应盐碱地转变，做好盐碱地等耕地后备资源综合开发利用试点”。 2025年中央一号文件继续强调要“稳步推进盐碱地综合利用试点”。本项目紧紧围绕盐碱地综合利用和适生植物筛选工作，符合国家政策。

2. 组织实施保障

本项目基础资料要求高，野外试验涉面广，原型观测难度大，关键技术研发难度高，需要缜密的全流程设计方案，因此，项目实施需要科学、高效的组织实施机制。项目承担单位和合作单位严格按照任务书要求，落实各单位任务，提供项目实施的配套条件和人员投入，按要求报告项目执行情况。为高质量完成研究工作，建立专家咨询制度，聘请国内有关专家作为咨询专家，定期召开不同层面的方案讨论、协调会议，保证任务完成质量。

3. 建立协同攻关机制

项目承担单位和合作单位建立常态化的协同攻关工作机制。加强项目内部交流和学习，召开项目总结交流会，促进项目组内交流，实现方法、技术、材料的共享；围绕本项目拟解决的关键科学问题和关键技术问题，展开协同攻关，实现研究方法、关键技术、关键材料的重要突破；同时加强本项目与其它项目的沟通和协作，实现重大突破。

三、风险分析及对策

1、潜在的技术风险

技术集成与适配风险：铁门关市盐碱地治理需整合生态修复、水盐综合调控、耐盐抗旱植物筛选、微生物改良及智慧农业系统等，技术链条长且跨学科协同复杂。部分技术仍处于实验阶段，存在适配本地化条件的不确定性。

采用的对策：分阶段验证技术模块，开展小范围试点，优化集成方案。

数据与模型可靠性风险：智慧农业平台依赖多源数据融合与精准模型，铁门关市数字化覆盖率低，影响决策准确性。

采用的对策：构建“卫星-无人机-地面传感”三级监测网络，利用相似区域数据预训练模型，逐步满足智慧农业需求。

2、面临的市场风险

技术推广阻力：当地农场职工对新技术接受度低，可能导致成果转化滞后。

产业链协同不足：耐盐作物需配套加工与销售渠道，否则市场推广可能面临滞销。

应对对策：提前对接相关企业签订收购意向书；政府引导建立区域品牌，拓展销售渠道。

3、政策与资金风险

政策支持波动：财政资金拨付延迟或政策调整，可能影响项目进度。

应对：多元化资金来源，尝试申请绿色农业专项补贴、引入社会资本；与地方政府签订协议，确保配套政策落地。

4、实施制约因素：生态环境比较恶劣，且专业人才短缺，制约项目实施。

第四部分  项目组主要成员

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 证件号码 | 职称 | 学历 | 学位 | 研究领域 | 所学专业 | 单位名称 | 分工 | 是否为科技特派员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 王志国 | 男 | 57 | 130102196809232418 | 副研究员 | 研究生 | 硕士 | 农作物栽培技术 | 作物栽培学 | 中国科学院遗传与发育生物学研究所农业资源研究中心 | 主持 | 否 |
| 2 | 刘金铜 | 男 | 60 | 110108196507189316 | 研究员 | 研究生 | 博士 | 其它 | 生态工程学 | 中国科学院遗传与发育生物学研究所农业资源研究中心 | 参与主持，负责以地适种内容 | 否 |
| 3 | 姚文英 | 女 | 31 | 652826199402032920 | 助理研究员 | 研究生 | 硕士 | 林果种植技术 | 果树学 | 新疆生产建设兵团第二师农业科学研究所 | 参与主持，负责以种适地内容 | 是 |
| 4 | 崔龙 | 男 | 52 | 652801197302041612 | 农艺师 | 本科 | 学士 | 林果种植技术 | 果树学 | 新疆生产建设兵团第二师农业科学研究所 | 经济植物筛选 | 是 |
| 5 | 李红军 | 男 | 53 | 142621197205142950 | 副研究员 | 研究生 | 博士 | 农村与农业信息化 | 林业信息管理 | 中国科学院遗传与发育生物学研究所农业资源研究中心 | 智慧农业技术 | 否 |
| 6 | 高会 | 女 | 36 | 371521198901100923 | 副研究员 | 研究生 | 博士 | 其它 | 生态工程学 | 中国科学院遗传与发育生物学研究所农业资源研究中心 | 盐分分布模型与格局 | 否 |
| 7 | 王丰 | 男 | 38 | 130123198711140014 | 助理研究员 | 研究生 | 博士 | 其它 | 水土保持学 | 中国科学院遗传与发育生物学研究所农业资源研究中心 | 水盐调控技术 | 否 |
| 8 | 谭莉梅 | 女 | 44 | 370724198112282962 | 助理研究员 | 研究生 | 博士 | 其它 | 生态工程学 | 中国科学院遗传与发育生物学研究所农业资源研究中心 | 盐碱地治理模式图谱及调理剂参数确定 | 否 |
| 9 | 罗洮峰 | 男 | 44 | 622427198112180436 | 助理研究员 | 本科 | 学士 | 其它 | 土壤生态学 | 新疆生产建设兵团第二师农业科学研究所 | 实验示范基地建设 | 是 |
| 10 | 陈魏涛 | 男 | 38 | 411024198709058512 | 助理研究员 | 研究生 | 硕士 | 农作物栽培技术 | 作物栽培学 | 新疆生产建设兵团第二师农业科学研究所 | 粮食与饲草作物筛选 | 是 |

预算填写说明

一、省级财政资金 预算的编制要坚持任务相关性、政策相符性和经济合理性，实事求是编制提出项目预算。填报时，直接费用应按设备费、业务费、劳务费三个类别填报。直接费用中除50万元以上的设备费外，其他费用只提供基本测算说明，不需要提供明细。 （一）直接费用 指在项目实施过程中发生的与之直接相关的费用，具体包括： 1.设备费：指在项目实施过程中购置或试制专用仪器设备，对现有仪器设备进行升级改造，以及租赁外单位仪器设备而发生的费用。计算类仪器设备和软件工具可在设备费科目列支。应当严格控制设备购置，鼓励开放共享、自主研制、租赁专用仪器设备以及对现有仪器设备进行升级改造，避免重复购置。填报时，50万元以上的设备详细说明。 2.业务费：指在项目实施过程中消耗的各种材料、辅助材料等低值易耗品的采购、运输、装卸、整理等费用，发生的测试化验加工、燃料动力、出版／文献／信息传播／知识产权事务、会议／差旅／国际合作交流等费用，以及其他相关支出。填报时，对单笔大额支出、对外委托支出重点说明。 3.劳务费：指在项目实施过程中支付给参与项目研究的研究生、博士后、访问学者以及项目科研辅助人员等的劳务性费用，以及支付给临时聘请的咨询专家的费用等。 项目聘用人员的劳务费开支标准，参照当地科学研究和技术服务业从业人员平均工资水平，根据其在项目研究中承担的工作任务确定，其由单位缴纳的社会保险补助、住房公积金等“五险一金”纳入劳务费科目开支。 专家咨询费不得支付给参与项目及其项目管理相关的工作人员。专家咨询费标准参照《中央财政科研项目专家咨询费管理办法》（财科教〔2017〕128号）规定，由项目申报单位结合实际自行确定。 二、自筹资金 对自筹资金主要用途、支出预算做简要说明。

第五部分  项目预算表

# 单位：万元

| # 序号 | # 预算科目名称 | # 金额 |
| --- | --- | --- |
| # 1 | # 一、省级财政资金 | # 100.00 |
| # 2 | # （一）直接费用 | # 100.00 |
| # 3 | # 1.设备费 | # 5.60 |
| # 4 | # 其中：购置设备费 | # 5.60 |
| # 5 | # 2.业务费 | # 65.40 |
| # 6 | # 3.劳务费 | # 29.00 |
| # 7 | # 二、自筹资金 | # 0.00 |
| # 8 | # 合 计 | # 100.00 |

项目预算基本测算说明（不包含单价50万以上的设备详细说明）

1.设备费：5.60 万元 （1）水温电导率传感仪：1套。参考购买型号5TE水温电导率传感仪，3.00 万元/套，小计3.00万元。 （2）野外气象站：拟购买型号Watchdog野外气象站，2.00 万元/套，小计2.00万元。 （3）水位计：拟购买型号Hub水位计，0.30 万元/个，两个小计2*0.30=0.60万元。 2.业务费：65.53 万元。 2.1 材料费12.62万元 耐盐植物引种与种植，水土植物取样等，所需材料费：（1）引种费3万元。种子250份*80元=2万元，果苗500棵*20元=1万元。（2）核心区示范费用：购买地膜、化肥、调理剂、有机肥、农药分别1.1、1.2、0.5、0.3、0.3万元。小计3.4万元*2年=6.8万元。（3）水、土、土钻、尼龙绳密封袋等取样耗材分别0.6、1.1、0.8、0.32万元，小计2.82万元。 2.2测试化验加工费14.00万元 主要用于研究区内采集的土壤等样品进行土壤物理、化学和微生物性质（容重、pH、含水量、总碳、总氮、DOC等）测试分析。根据项目研究内容，需要根据土壤等样品的结果来综合评估生态修复技术与模式的综合效益。委托中国科学院遗传与发育生物学研究所农业资源研究中心实验平台对样品进行测试化验，相关费用测算依据：样品数量500个*280元/样品=14.00万元。 2.3 差旅费31.99万元 用于石家庄与乌鲁木齐、铁门关市间，参加相关学术会议等差旅费用。 （1）出差乌鲁木齐和铁门市差旅费：27.12万元 项目两年期间，项目承担单位由石家庄赴乌鲁木齐和铁门市布置实验等工作8次，每次赴新疆人员3人，共计24人次，每次出差按7天计。 交通费：7200 元（往返）×24 人/次=17.28 万元，根据国航石家庄至乌鲁木齐-铁门关市往返机票的平均价格测算。 住宿费：350 元/人·晚×24人/次×6晚/次=5.04 万元，根据财行[2015] 497号文件中新疆平均水平测算。 补助: (100元/人/天×24人/次×7 天)=1.68 万元，参考中国科学院遗传与发育生物学研究所农业资源研究中心等单位补助标准。 租车费：租赁费：650元/天·辆×1辆×6天×8次=3.12万元，项目人员及临时聘用人员和司机合计需要租用1台车，租车费参考市场平均价格确定。 （2）国内学术交流会议费用：4.87万元 在项目执行期间，石家庄和铁门关市项目组成员及其研究生预计参加国内学术会议10人次，每次往返 4天。 交通费：2000 元（往返）×10人次=2.00万元，根据国航往返机票的平均价格测算。 交通补助：80元/人/天×10人/次×4天=0.32万元 住宿费：350 元/人·晚×（4 天-1天）晚/次×10人次=1.05万元，根据财行[2015]497号文件平均水平测算。 会议费：1500 元/人×10人次=1.50 万元，会议费参考目前生态学相关会议等国内会议标准确定。 2.4出版/文献/信息传播/知识产权事务费3.49万元 国内论文版面费：1.30万元；专利申请费：1.20万元；专题报告书打印和复印费：0.80万元；资料复印打印等费用：0.19万元。 2.5会议费3.3万元 召开项目专家咨询会、年度进展与专家咨询会、成果评价与验收会等3次相关会议。项目专家咨询会、年度进展会、成果评价与验收会：550元/人天*1天*20人*3次=3.30万元。 3.劳务费：29.00万元 3.1研究生劳务费12.00万元 博士生劳务费 3000元/月，硕士生 1500元/月的标准发放劳务费。在项目执行期间，本项目博士生为 1人，工作20个月；硕士生为2人，每人工作20个月。研究生劳务费总计：（3000元/人月×1人×20月+1500 元/人月× 2人× 20月）＝12.00万元。 3.2博士后劳务费7.00万元 按3500元/月的标准发放博士后劳务费。在项目执行期间，本项目参与人员中博士后人数为1人，工作20个月，博士后劳务费总计：3500元/人月× 1人× 20月/人月=7.00万元。 3.3临时雇佣人员劳务费7.00万元 在实验与示范基地的野外数据采集和实验室分析过程中需要临时雇佣人员。需聘用 2 名人员协助样品采集等，共计 100 天，每人每天按 200 元计算，共计 100 元/人/天×2 人×200 天=4.00 万元。聘用 2 名人员协助室内分析，共计 100 元/人/天×2 人×150 天=3.00 万元。共计：4.00 万+3.00 万=7.00 万元。 3.4专家咨询费3.00万元 召开项目启动与专家咨询会、项目年度总结进展与咨询会、项目成果评价与验收会共 3 次会议。依据如下：邀请专家共 5 人，会期 1 天，每人每天 2000 元，共计：2000 元/人/天×1 天×5 人×3次=3.00 万元。

单价50万元以上的设备详细说明（无相关情况，本栏填“无”）

无。

| 承担单位、合作单位经费预算明细表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 单位类型 | 任务分工 | 研究任务 负责人 | 合计 | 专项经费 | 自筹经费 |
| 1 | 中国科学院遗传与发育生物学研究所农业资源研究中心 | 申报单位 | 主持单位 | 王志国 | 60.0 | 60.00 | 0.00 |
| 2 | 新疆生产建设兵团第二师农业科学研究所 | 合作单位 | 技术共同研发与集成示范 | 姚文英 | 40.0 | 40.00 | 0.00 |

归口管理部门意见

（盖章） 年 月 日

第六部分  附件

| 附件目录： |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 附件类型 | 附件名称 |
| 1 | 营业执照（统一社会信用代码证） | 营业执照（统一社会信用代码证） |
| 2 | 合作协议（工作协议） | 合作协议--二师农科所 |
| 3 | 技术路线图 | 技术路线图 |
| 4 | 其他 | 团队科研水平佐证材料1-科技进步奖 |
| 5 | 其他 | 团队科研水平佐证材料2-成果1 |
| 6 | 其他 | 团队科研水平佐证材料3-成果2 |
| 7 | 其他 | 团队科研水平佐证材料4-专利1 |
| 8 | 其他 | 团队科研水平佐证材料5-专利2 |
| 9 | 其他 | 团队科研水平佐证材料6-专利3 |
| 10 | 其他 | 团队科研水平佐证材料7-部分标准及论文 |

是否涉及人类遗传资源   是   R否

人类遗传资源情况表

| 序号 | 活动种类 | 涉及内容 | 具体项目名称 | 申请单位 | 批准/备案时间 （取得批件或已备案，请上传附件，并填写时间） | 人类遗传资源来源机构 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采集 | 重要遗传家系 特定地区人类遗传资源 科技部规定数量的人类遗传资源（累积500人以上） 罕见病 具有显著性差异的特殊体质或生理特征的人群 拟采集种类 拟采集数量 |  |  |  |  |  |
| 2 | 保藏 | 材料保藏地点 材料保藏设施（设备） 信息保藏平台 拟保藏种类 拟保藏数量 |  |  |  |  |  |
| 3 | 利用 | 生物技术研究开发活动 开展临床试验 拟使用种类 拟使用数量 |  |  |  |  |  |
| 4 | 国际合作(行政许可) | 生物技术研究开发活动 开展临床试验 拟使用种类 拟使用数量 |  |  |  |  |  |
| 5 | 国际合作(备案) | 生物技术研究开发活动 开展临床试验 拟使用种类 拟使用数量 |  |  |  |  |  |
| 6 | 出境 | 境外合作方 出境用途 拟使用种类 拟使用数量 |  |  |  |  |  |
| 7 | 信息对外提供或开放使用 | 外方单位名称 合作研究目的 来源 拟使用种类 拟使用数量 |  |  |  |  |  |

注：1.本表格所涉及人类遗传资源包括人类遗传资源材料和人类遗传资源信息。

2.如涉及审批或备案，请将审批（备案）通知书扫描上传。

3.项目实施过程中如涉及采集、保藏、国际合作、出境、数据对外提供或开放使用，须按照《人类遗传资源管理条例》报中国人类遗传资源管理办公室审批或备案。