河北省中央引导地方科技发展资金

项目申报书

（科技创新基地项目）

专 项 名 称 ：中央引导地方科技发展资金项目

指 南 代 码 ：4010201-科技创新基地项目

项 目 名 称 ：河北省药物化工技术创新中心科研创新与应用转型能力提升

申 报 单 位 ：河北科技大学

合 作 单 位 ：石家庄市深泰化工有限公司

项目负责人 ：乔山林

归口管理部门：省教育厅

科技厅分管处室：科技资源统筹处

申报预算年度：2025年

起 止 年 月 ：2025-03 至 2027-02

填 报 日 期 ：2025-03-19

河北省科学技术厅制

填 报 说 明

1. 项目申报书分为“项目背景”“项目实施内容及目标”“平台及合作单位研究基础”“进度安排”“项目组织实施、保障措施及风险分析”“项目组主要成员”“项目预算表”和“附件”八个部分。申报书的内容将作为项目评审、以及签订任务书的重要依据，申报书的各项填报内容请实事求是、准确完整、层次清晰。

2.请申报单位认真阅读申报通知，所申报的项目实施内容须对应指南代码、符合指南的要求。

3.申报单位可根据申报通知、申报项目的实施内容自行确定所申报项目的项目名称。项目名称应清晰、准确反映实施内容，项目名称不宜宽泛。

4.通过河北省科技计划项目综合服务平台在线填写项目申报书，凡不填写的内容，请用“无”表示。

5.申报书中的单位名称，请填写全称，并与单位公章一致。申报书纸质版应与在线填写的电子版版本一致，纸质版需要项目负责人签字，日期如实填写。

填写完成后，请申报单位对所申报信息的真实、完整、有效进行审核，并对申报材料的真实性、完整性负责。

| 项目申报单位基本信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 河北省药物化工技术创新中心科研创新与应用转型能力提升 |  |  |  |  | 所属专项 |  |  | 中央引导地方科技发展资金项目 |  |  |
| 指南代码 |  | 4010201-科技创新基地项目 |  |  |  |  | 科技活动类型 |  |  | 试验发展 |  |  |
| 应用行业 |  | 工程和技术研究与试验发展 |  |  |  |  | 技术领域 |  |  | 新材料产品研发技术服务 |  |  |
| 所属学科1 |  | 5302410-催化反应工程 |  |  |  |  | 所属学科2 |  |  | 35010-药物化学(包括天然药物化学等) |  |  |
| 关键词 |  | 药物化工,新型催化,科研创新,转型升级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 平台名称 |  | 河北省药物化工技术创新中心 |  |  |  |  | 平台类型 |  | 省级技术创新中心 |  |  |  |
| 研究方向 |  | 吡唑醚菌酯等药物的连续化共性技术、靶向缓释制剂开发及制药三废资源化利用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申报 单 位 概 况 | 单位名称 | 河北科技大学 |  |  |  |  | 法定代表人 |  |  | 李铁军 |  |  |
|  | 单位地址 | 石家庄市裕翔街26号 |  |  |  |  | 注册（纳税） 地区 |  |  | 河北省-石家庄市-裕华区 |  |  |
|  | 统一社会 信用代码 | 12130000401707832T |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人 | 乔山林 |  |  |  |  | 手机 |  |  | 18533333849 |  |  |
|  | 办公电话 |  |  |  |  |  | E-mail |  |  |  |  |  |
|  | 项目联系人 | 王月 |  |  |  |  | 手机 |  |  | 15613306855 |  |  |
|  | 办公电话 |  |  |  |  |  | E-mail |  |  |  |  |  |
|  | 开户名称 | 河北科技大学 |  |  |  |  | 开户银行行号 |  |  | 313121006441 |  |  |
|  | 开户银行 | 河北银行高新支行 |  |  |  |  | 帐号 |  |  | 64420109201290 |  |  |
|  | 职工总数 | 2243人 |  | 技术人员数 |  | 1821人 | 中高级技术 人员数 |  |  | 1684人 |  |  |
|  | 是否为省级以上高新技术企业 | 否 |  | 是否为省级以上科技型中小企业 |  | 否 | 所属园区 |  |  | 石家庄市-石家庄高新区 |  |  |
|  | 上年度单位研发投入 |  |  | 上年度单位销售收入 |  |  | 上年度单位研发投入 / 销售收入 |  |  |  |  |  |
|  | 19053.4万元 |  |  | 0.0万元 |  |  | 0% |  |  |  |  |  |
|  | 注册资本 |  |  | 61361.0万元 | 注册时间 |  | 1996-07-01 |  |  | 拥有专利数量 |  | 1542 |
|  | 单位性质 |  |  | 高等学校 | 单位规模 |  | 地方重点院(校)所 |  |  |  |  |  |
|  | 其它特征 |  |  | 省重点实验室（工程技术研究中心）,省国际科技合作基地,省软科学研究基地,省级科普基地,国家重点实验室（工程技术研究中心） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合作单位概况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位名称 |  |  | 国别 | 所属地区 | 单位地址 |  | 单位性质 | 联系人 |  |  | 手机 |  |
| 石家庄市深泰化工有限公司 |  |  | 中国 | 石家庄市-深泽县 | 深泽县城西正饶路路南 |  | 私营企业 | 刘倩 |  |  | 13393116552 |  |
| 项目立项背景及意义 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本项目聚焦国家创新驱动发展战略，旨在加快药物化工绿色转型与产业升级。河北省作为传统医药化工产业集聚区，虽具备原料药生产、中间体合成等基础优势，但在绿色环保工艺、高端制剂研发及智能化制造等关键领域仍存在技术短板，制约了产业向高附加值环节跃升。当前，全球医药产业链向绿色化、智能化加速重构，本项目以河北省药物化工技术创新中心为载体，通过平台能力提升，系统性整合高校、科研院所及龙头企业技术资源，构建“基础研究-概念验证-产业化”全链条创新体系，推动京津冀医药产业集群协同发展。其意义在于：一是突破关键共性技术，解决吡唑醚菌酯等大宗农药原料药的连续化生产及能耗；二是加快重大创新药物研发和产业化进程，建立智能靶向递送与缓释系统；三是形成药物化工领域“三废”近零排放技术标准体系，为“原料药生产基地绿色转型”提供可复制的河北范式。最终形成“研发在河北、转化在周边”的产业应用生态，为区域经济高质量发展注入新动能。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目简介 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本项目以打造国内领先的药物化工技术创新平台为目标，聚焦河北省药物化工技术创新中心的能级提升，通过科研基础设施升级、高端人才引育（组建交叉学科团队）及大型仪器共享平台建设（设备利用率提升至98%以上），重点攻克吡唑醚菌酯等药物的连续化共性技术、靶向缓释制剂开发及制药三废资源化利用等关键技术瓶颈。通过产学研深度协同，建立知识产权运营与成果转化平台，推动5项核心技术产业化应用，构建原料药绿色智造示范产线，服务河北生物医药产业技术升级。本次申报中央引导资金将重点用于中试平台升级、共性技术研发及成果转化体系建设，助力打造全国领先的生物医药与绿色化工产业集群，为区域产业升级、科技自立自强及国家战略需求提供强力支撑。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

第一部分  项目背景

一、项目所属领域发展现状及趋势

全球医药化工领域正加速向连续化、绿色化、智能化方向转型。随着人口老龄化加速及精准医疗需求攀升，手性药物、多肽药物等高附加值产品市场规模持续扩大，但我国在手性中间体合成、精细分离、生物催化转化等关键技术上仍存在短板，生产工艺导致成本高生产效能低。欧美发达国家依托连续流微反应、生物催化及人工智能驱动的分子设计，大大降低了原料药生产能耗。辉瑞、诺华等公司也在推进研究mRNA智能递送系统技术等高端制剂研发。国内现状方面，我国作为全球最大原料药生产国，受国家环保政策影响，间歇式反应工艺以及易造成环境污染的原料药生产企业逐渐被市场淘汰，需要连续化技术改造、升级三废处理技术，加速向低碳循环经济转型。当前我国高端缓释辅料仍依赖进口，且智能化递送设备研发滞后于国际领先水平。河北省作为医药化工产业集聚区，产业链以基础原料为主，高端制剂、创新药物占比低，亟需通过技术创新打破“低端锁定”。本项目通过技术平台升级，重点突破绿色生产工艺与高端制剂研发关键技术的研发与应用推广，为医药产业转型升级提供核心支撑。

第二部分  项目实施内容及目标

一、项目实施内容与所在平台研究领域的关联性，对平台建设的带动性

本项目紧密围绕河北省药物化工技术创新中心“绿色药物合成-智能制剂开发-清洁生产集成”的核心研究方向，以吡唑醚菌酯微反应连续合成、靶向缓释系统及三废资源化处理为技术抓手，深度嵌入平台现有研究体系。通过新增智能化微反应中试装置、搭建药物递送数字仿真平台，以及建设高盐废水电催化处理示范线，实现平台研发链条从“单元技术突破”向“全流程系统集成”升级。项目实施将带动平台能力跃升：一是通过产学研联合攻关，吸引高端人才团队入驻，构建“技术孵化-企业对接-市场推广”协同创新生态；二是通过中试基地设备升级与共性技术研发，增强“实验室-概念验证-产业化”全链条转化能力；三是促进成果转化，将技术产业化，预计带动平台横向课题经费增长。项目成果将助力平台建成国内领先的药物化工技术策源地，带动河北省生物医药与绿色化工产业集群能级跃升，为国家战略需求提供核心技术支撑。

二、项目实施内容、研究方法及技术路线

（一）项目的主要实施内容

1.高端实验平台建设与资源整合

以提升科研硬件水平和创新能力为核心，通过本项目实施，重点加强技术中心实验平台的基础设施与高端设备配置。针对现有研究方向的技术瓶颈，集中资源进行设备更新与配套升级，重点突破共性科研问题的解决。同时，围绕新型催化、化工过程连续化、反应分离耦合、纳米材料制备等方向，补充高效液相色谱-质谱联用仪、连续流微反应系统等设备，构建“分子设计-表征-性能测试”一体化实验平台。通过硬件升级，显著提升中心在药物中间体工艺优化、材料功能化设计及绿色合成技术开发中的实验效率，支撑高水平研究成果产出，满足区域产业技术攻关与高层次工程人才培养需求。

2.多维度人才引育与创新团队构建

坚持“外引内扶、团队协同”的人才建设策略，依托本项目实施，打造结构合理、创新能力突出的学科梯队。一是强化领军人才引育：制定专项激励政策，支持学科带头人赴国内外顶尖高校及科研机构开展合作研究，鼓励其申请博士生导师资格，力争培养或引进1-2名长江学者、国家杰出青年基金获得者等国家级高层次人才。二是优化青年骨干培养机制：设立青年创新基金，支持青年学者独立承担关键技术攻关课题，加速其成长为领域内具有影响力的学术骨干。三是完善团队协同机制：营造开放包容的学术环境，推行“学科交叉+项目驱动”的团队协作模式，促进药物化学、材料科学与化学工程等多学科深度融合，形成“基础研究-技术开发-工程转化”全链条创新合力。通过人才梯队建设，显著增强中心在新型催化、化工过程连续化、绿色合成等领域的原始创新能力和技术转化效能。

3.特色技术攻关与产业融合创新

围绕“绿色生产”与“智能化药物递送”等主线，开展技术突破。将吡唑醚菌酯生产工艺进行连续化改造和优化，缩减反应流程，减少副产品产生，提高产品生产安全性和环境友好性；针对靶向递送效率低、控释精度不足等瓶颈，可构建基于AI算法的双响应载药体系；清洁生产集成，例如构建高盐废水“电催化-膜分离”联用技术，开发VOCs分子筛吸附-催化转化系统，提升减排效率。

通过上述实施内容，本项目将全面提升河北省药物化工技术创新中心的研发能级、团队实力与产业服务能力，为区域产业转型升级与国家战略需求提供核心技术支撑。

（二）项目拟采取的研究方法

1. 高端实验平台构建与技术资源整合

拟建设河北省微反应连续流中试平台、原位X-射线衍射仪和原位拉曼在线监测装置等核心设备，构建过程动态监控和性能精准评价的研发体系。通过对接河北省分析测试中心共享设备，提升透射电镜、核磁共振等大型仪器年机时利用率，支撑吡唑醚菌酯关键催化剂表面活性位点解析、缓释材料界面修饰优化等关键技术攻关。

可行性分析：依托化学工程与技术省级一流学科经费及本项目支持，设备采购资金充足；与河北省内分析测试机构已有合作基础，共享机制运行成熟。

2.多层级人才引育与创新团队升级

实施“顶尖人才引领+青年骨干锻造”双轨策略。①高端人才引进：设立“绿色制药”专项人才计划，引进2-5名工艺设计、智能递送系统开发领域的领军人才，配套科研启动经费及独立实验室；②青年骨干培养：每年选派2-5名青年学者赴清华大学、天津大学、南开大学、北京化工大学等机构开展药物化工、纳米材料联合研究。设立青年创新基金，支持其独立承担课题。③多学科交叉创新团队建设：组建药物化学、材料科学、过程工程交叉团队，采用“项目制”管理，围绕化工药物合成、反应分离耦合等方向开展联合攻关。

可行性：河北省人才政策以及石家庄市人才政策可为创新平台建设提供相应支持。

3.产学研深度融合与产业化路径

本项目以绿色药物化工研究为核心，通过构建“产学研用”一体化协同机制，推动技术创新平台升级。具体实施方法包括：一是深化与头部高校、科研院所及企业的战略合作，建立联合实验室和技术转化中心，加速新技术的消化、吸收与再创新；二是聚焦产业链需求导向，系统设计“基础研究-技术开发-工程化应用”创新链，通过专项任务集成攻关，解决行业关键共性技术难题；三是依托工程化人才优势，建立科技成果转化激励机制，以中心激励制度为牵引，优先支持具有产业化潜力的项目进行概念验证，推进市场化合作以及成果落地。

可行性：中心已具备稳定的科研团队、实验平台及校企合作网络，结合政策支持和市场需求，可有效实现技术研发与产业化的顺利衔接，同时通过动态优化资源配置和科技管理改革，确保合作实施的灵活性与可持续性。

先进性分析：本项目基于智能化过程监控与多维度性能评价体系构建，研发面向药物化工领域的全流程研发管理系统，实现反应动力学参数的实时动态追踪和制剂性能的量化评估，提升工艺开发效率和过程可控性。通过构建绿色合成工艺平台，降低制药行业碳排放量，符合“双碳”战略要求。研究团队依托材料工程、表界面科学及生物医药的学科交叉优势，开发药物递送系统，解决传统制剂载药量低、释放不可控的技术问题。同时建立涵盖工程化验证和产业化落地的全链条创新体系，形成基础研究、关键技术、工程应用的良性循环机制。可为河北省生物医药产业集群升级提供具备行业普适性的转型升级方案，并为原料药行业绿色智能制造树立可推广的示范样板。

三、项目预期的主要创新点

本项目立足河北省“生物医药”产业特色与绿色转型需求，围绕平台重构、技术升级、产业赋能，打造具有区域引领性的药物化工技术创新体系，其创新性体现在以下方面：

1.区域产业适配型技术平台重构

针对河北省原料药产能高、传统工艺碳排放高的问题，构建“绿色合成-智能监控-低碳管理”三位一体研发平台，在线过程分析技术及碳足迹动态监测平台，实现从分子设计到产业化的全链条技术覆盖。“高校基础研发（河北科技大学）-概念验证（河北省药物化工技术创新中心）-龙头企业产业化（石家庄深泰化工等）”三级联动模式，可以有效解决区域内技术转化周期长的瓶颈，推动重点原料药工艺升级，缩短技术迭代周期。

2. 绿色制药核心技术集群突破

集中资源进行高能级平台硬件升级，重点突破高端分析测试平台短板。构建“分子设计-表征-性能测试”一体化实验平台。通过硬件升级，显著提升中心在药物中间体工艺优化、材料功能化设计及绿色合成技术开发中的实验效率，激发高水平研究成果产出，满足区域产业技术攻关与高层次工程人才培养需求。

3. 跨学科人才团队与区域产业升级

创新复合型人才梯队建设：组建药物化学、材料科学、过程工程交叉团队，采用“项目制”管理，联合深泰化工共同培养研究生，年输送产业化人才60人。传统产业升级，推动河北省原料药企业通过绿色工厂认证。

本项目深度融合区域产业需求，以平台构建升级破解“研发-产业”脱节难题，以绿色技术集群突破驱动全产业链升级，形成“技术研发-标准输出-生态赋能”的创新闭环。

四、项目实施的预期经济社会效益及对相关产业带动促进作用

通过本项目建设，进一步完善科研基础条件建设，促进高水平研究成果，满足高层次人才培养和工程技术开发的需要。经济社会效益层面，完成技术合同成交额超500万元，转化科技成果数量5项，提供技术咨询/技术服务50人次。高端人才集聚与梯队建设，力争取引进国家级领军人才、省部级科学技术奖一等奖及以上奖项的主要完成人、省自然科学基金杰出青年基金获得者等。每年引进优秀博士后、博士2-4人。新增河北省杰出青年基金人才、河北省拔尖人才等省级人才2-3名。联合深泰化工培养工程硕士、博士等高层次人才2-4人。创新生态与产业集群辐射，依托科技成果转化，通过技术扩散与服务共享，赋能区域内中小企业工艺升级与产业扩张，培训技术创新人员数量30人次，提升区域就业质量。

五、项目实施的预期绩效目标

| 总体 目标 | 实施期目标 |  |  |  | 第一年度目标 | 第二年度目标 | 第三年度目标 | 第四年度目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 强化科研基础条件建设；培养与引进相结合，加强研究团队建设；强化中心特色，提高技术创新和成果转化水平。2026年完成项目计划的60%。 |  |  |  | 发表SCI论文10篇；培训技术创新人员数量20名；申请专利10件；提供技术服务30人次；完成横向科研经费到账250万元，科技成果转化2-3项 | 发表SCI论文10篇；完成横向科研经费总到账150万元，科技成果转化量达到2-3项；申请专利10件；培训技术创新人员数量10名；提供技术服务20人次 |  |  |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 数量指标 | 培训技术创新人员数量（人） | 30 | 20 | 10 |  |  |
|  |  |  | 申请发明专利（件） | 20 | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | 提供技术咨询/技术服务数量（人次） | 50 | 30 | 20 |  |  |
|  |  |  | SCI、EI收录的期刊论文（篇） | 20 | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 经济效益 | 促进技术合同交易额（万元） | 400 | 250 | 150 |  |  |
|  |  |  | 转化科技成果数量 | 4 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 促进科技投融资金（万元） | 400 | 250 | 150 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度：优>=95% |  |  |  |  |  |  |  |

第三部分  平台及合作单位研究基础

一、已有工作基础、研究成果、研究队伍等

（一）平台基本情况

河北省药物化工工程技术研究中心（以下简称中心）2001年通过河北省科技厅验收，2010年全省工程中心评估中获得“优秀”。2012年全省工程中心评估中获得“优秀”。 2015年全省工程中心评估中获得“良好；2018年全省工程中心评估中获得“优秀；2024年考核为优秀。中心现有教授13人，副教授13人，高级工程师1人；享受国务院特殊津贴教师1人，省高端人才、省优秀专业技术人才各1人，省管优秀专家3人，省突出贡献专家3人，省“三三三”人才6人。

中心在化工过程集成与强化、绿色制药和半合成抗生素原料的合成等领域取得了一批标志性研究成果。近年来，承担国家重大专项、973计划、863计划、国家科技支撑计划等省部级以上科研项目86项，其中与石药集团共同完成国家重大新药创制项目3项；承担国家级课题25项，省部级课题81项；完成省级以上鉴定成果80余项；曾获国家科技进步奖1项，河北省科技进步一等奖6项；发表学术论文660余篇；出版教材、专著、译著12部。积极加强国际交流合作，聘请南非国家科学院Diane Hildebrandt院士为特聘教授，2017年Diane Hildebrandt当选河北省首批“外专百人计划”专家。近五年的技术合同成交额完成2000万元；开放共享仪器设备20台；科技成果转化150项。

（二）项目负责人及主要骨干人员的科研水平及主要成果

项目负责人乔山林，河北科技大学教授。河北科技大学校级创新团队负责人，兼任河北省药物化工技术创新中心主任，电子信息用有机固体光电材料河北省工程研究中心副主任。河北省化工学会理事、河北省粘结与涂料协会理事等。先后获得河北省“三三三人才”，石家庄市“青年拔尖人才”，山东省济南“5150”创新人才，河北科技大学“牧星学者”等称号。获河北省自然科学二等奖。主持国家自然科学基金青年和面上项目、河北省重大科技支撑计划及多项企业重大横向工程。近5年发表SCI论文50余篇。申请专利10余件。

主要骨干：

王月，河北科技大学校聘副教授。主要研究方向为纳米材料的设计合成、催化及器件的研究。发表SCI论文10余篇。主持国家自然科学基金青年项目、河北省教育厅青年项目。

刘海宁，河北科技大学副教授，获石家庄市青年拔尖人才称号。研究方向为新一代电子信息材料二维光电半导体的结构设计、调控合成和器件制备，发表论文30余篇。获中国发明协会2023年《发明创业奖创新奖》二等奖、2023年石家庄驻冀高校创新成果大赛二等奖、2024年被评为石家庄市青年拔尖人才。目前主持国家自然科学基金、河北省优秀青年基金、河北省自然科学基金、河北省教育厅项目等；参与国家自然科学基金面上项目等纵向项目共计200余万元，近3年参与研发校企联合横向项目总金额共计800余万元。

赵莹，河北科技大学教授，南非大学博士生导师，河北省三三三人才。现任河北科技大学技术转移中心主任，河北省碳达峰碳中和研究会副会长等职，河北省碳中和碳达峰技术创新智库主要负责人之一。主要从事绿色低碳化工过程，主持和主研国家、河北省自然科学基金、重点基础研究专项、软科学等项目20余项。发表论文20余篇；授权国家专利15件，起草相关地方标准、团体、企业标准10项。

姜海超，教授，现任河北科技大学化学工程系主任；兼任电子信息用有机固体光电材料河北省工程研究中心副主任，河北省工业与信息化厅专家。主要研究方向为绿色化工过程强化与集成。开发与优化多相反应连续化装置与工艺强化节能和传质。承担河北省重点研发计划项目等研究课题10余项；获驻冀高校科技成果创新大赛一等奖。发表论文10余篇，授权发明专利6件。

刘润静，河北科技大学教授，研究领域为纳微材料的制备和形貌控制研究。发表论文60余篇，授权发明专利15件，获河北省科技进步一等奖、三等奖和技术发明三等奖。

张向京，河北科技大学教授，国际电化学学会和中国化工学会会员。针对联碱和氯碱下游行业副产大量氯化铵和氯化氢的利用问题，从催化剂和工艺角度进行了深入研发，开发了全新的杂质脱除方法和反应器合成氯甲烷，从源头上实现了清洁生产。主持或主研省级以上课题6项，发表SCI论文15篇，授权发明专利20余件。

于志广，主要从事医药、农药及中间体的生产管理、销售等，现任石家庄市深泰化工有限公司原药厂区总经理。

刘倩，主要从事医药、农药及中间体的合成与生产工艺优化，现任石家庄市深泰化工有限公司技术负责人。

二、合作单位的选择原因及其优势

合作单位为石家庄市深泰化工有限公司，是一家位于河北省石家庄市的农药原药和制剂定点企业，致力于研发、生产和销售环保、绿色型农药化学品。深泰化工在吡唑醚菌酯领域具有领先优势，并围绕作物健康需求，形成了一系列自主知识产权，公司注重绿色、环保、低毒、缓释理念的植保解决方案，获得了国家高新技术企业、河北省专精特新企业、河北省科技型中小企业等荣誉资质，建立了河北省工业企业研发机构并通过了石化行业化验室等级A级认证，拥有行业领先水平先进的精密试验仪器和设备，为深入开发新工艺、新产品提供硬件条件的支持。

深泰化工技术实力雄厚，以研发为向导，采用国际先进水平的生产设备，工艺路线稳定并有所创新，保证产品质量稳定，并且技术达到国内先进水平。目前深泰化工已取得核心知识产权8件，其中发明专利3件，注册商标137个，参与政府农业采购中标108次，参与起草制定行业标准2项、团体标准2项，制定企业标准22项，产品“250克/升吡唑醚菌酯环保型乳油的开发项目”获得第十四届中国农药工业协会农药创新贡献奖三等级，产品“卡帕一35%唑醚·氟环唑”被评为河北省2023年重点推荐植保产品、河北省2024年重点推荐植保产品，产品“柯能-5%高效氯氟气菊酯”被评为河北省2023年重点推荐植保产品，产品“柯能-5%高效氯氟氰菊酯水乳剂”、“卡帕-35%唑醚·氧环唑悬浮剂”荣获河北省2024年“放心农药产品”。

该公司与项目团队在药物合成过程强化领域形成技术互补，弥补高校在工程放大、设备集成方面的短板。

三、相关的国际合作与交流

无

- 进度安排

1、主要任务的进度

2025年3月-2026年1月：（1）完成实验平台建设，购置仪器设备，以改善科研基础条件改善科研基础条件，共享仪器的利用效率为提升至98%；（2）整合现有研究方向优化，形成学术水平较高的标志性成果，发表SCI论文10篇；（3）认真组织各级各类科技计划课题申报工作，加强产学研合作；（4）优化多方资源，从学术梯队、研究方向、硬件设施等多方面全方位统筹考虑发展，提升中心贡献度与社会影响。（5）规范内部管理，建立健全运行机制和管理制度，完善科研管理体系，为课题的顺利有序开展做出制度上的保障；（6）培训技术创新人员数量20名；提升中心科技服务水平，申请专利总数10件；提供技术服务30人次。完成横向转让科研经费到账250万元，科技成果转化2-3项。

2026年2月-2027年2月：继续完善中心平台建设，努力提升标志性科研项目体量与水平。结合研究方向，实现在医药化工材料的绿色合成和结构分析方面具有特色，并为京津冀区域提供服务；加大基础研究和科研转化力度，争取国家重点课题获批，完成横向转让科研经费总到账150万元，科技成果转化量达到2-3项；发表SCI论文10篇；申请专利总数10件；培训技术创新人员数量10名；提供技术服务20人次。

2、年度及重点节点安排

2025年7月，完成待购入设备的论证及采购流程；

2025年10月，完成研究方向的整合及团队建设，培养技术创新人才；

2026年1月，召开中期汇报会，总结前一阶段的成果，制定后期详细计划；

2026年6月，组织专家研讨，明确中心长期计划和任务；

2026年10月，加大基础研究和科研转化力度，获批国家重点课题；

2027年2月，项目组总结任务完成情况，并组织验收。

3、2026年初中期目标

（1）实现科技成果转化数达到2-3项；技术开发委托金额250万元；

（2）专利申请10件，授权5件；提供技术服务30人次；

（3）培训技术创新人员数量20名；

（4）完成仪器设备平台建设，共享仪器的利用效率为提升至98%；

（5）完成研究方向的整合和优化。

（6）规范内部管理，建立健全运行机制和管理制度，完善科研管理体系。

第五部分  项目组织实施、保障措施及风险分析

一、项目组织实施机制

本项目建立科学、合理的组织管理体系，健全各项管理制度，加强项目的规范化、科学化管理，以保证项目的顺利完成。

1、项目组织机制

本项目的承担单位为河北科技大学承担建设的河北省药物化工工程技术研究中心，合作单位为石家庄市深泰化工有限公司。项目组织实施按照《河北科技大学科研项目管理办法》、《科研项目配套经费管理办法》、《知识产权管理规定》等规定细则进行。采取项目负责人管理制，所有人事安排、项目进展由项目负责人协调安排，项目参与人员辅助项目实施，共同开展项目的研究工作。严格按照项目任务书的总体规划要求，落实项目各项任务。建立有效考核机制，确保各项研究工作的有序开展及预期目标的实现。接受有关管理部门的管理和监督，按要求汇总、报告项目执行情况，及时报告项目执行中出现的重大问题。组织实施课题验收。

2、项目管理协调机制

建立有效的项目管理协调机制，领导小组由项目负责人乔山林教授任组长，骨干成员和石家庄市深泰化工有限公司技术带头人等组成。负责项目的日常管理工作，组织协调参建人员协同开展相关工作，同时建立有效考核机制，确保各项研究工作的有序开展及预期目标的实现。项目负责人制定详细的工作进度安排，并按期检查项目执行情况，团队成员定期召开工作会议，研讨工作中出现的问题，资源共享，确保项目执行过程得到有效的控制与监督。邀请专家现场检查确认、审查把关等日常管理协调机制。通过在日常协调机制下及时发现相关问题，采用专家咨询和领导决策等方式，及时采取有效措施。项目经费使用严格执行河北科技大学《科研经费管理办法》、《河北科技大学纵向课题间接费用管理办法》等财务规定，经费使用列项及支出按预算规定要求进行。

二、保障措施

项目实施分别从制度、学术、平台、设施、合作等方面提供保障：

（1）组织与制度保障

设立由河北省药物化工工程技术研究中心主导、石家庄深泰化工深度参与的联合管理架构。成立专项领导小组，由中心主任担任总负责人，统筹技术研发与产业化衔接。严格执行《河北科技大学科研项目管理办法》、《河北科技大学科研经费管理办法》 等管理制度。

（2）项目研究学术保障：项目负责人团队由教授，副教授，博士组成，具有坚实的学术基础以及人才组织梯队，可以为本项目的顺利实施提供可靠的人力与智力资源保障。

（3）项目研究平台及设施保障：化工学院承建有多个省级科研平台，可以为本项目的顺利实施提供基础保障。

（4）项目研究合作保障：石家庄深泰化工技术实力雄厚，建立了河北省工业企业研发机构，并通过了石化行业化验室等级A级认证，拥有行业领先水平先进的精密试验仪器和设备，为深入开发新工艺、新产品提供硬件条件的支持。可以为本项目的中试应用提供有力保障。

三、风险分析及对策

项目风险具体表现为时间控制、成员变动、经费使用、资源配置等方面：

（1）时间控制风险及应对措施：项目推进过程中会遇到设备老化、更新换代等非人为因素对项目的时间规划产生影响。项目开展过程中，团队积极做好多重时间规划，将时间因素带给研究项目的风险降到最低。

（2）成员变动导致的风险及对策：项目负责人和骨干人员为河北科技大学在校教师，核心人员流动性较小，可以保证项目组成员的稳定性，避免人员流动造成研发进展的不确定性。

（3）经费使用存在的风险及对策：河北科技大学建设有完善的科研管理、团队管理、监督体系，可以确保经费的合理使用。项目进行过程中，采取定期、不定期检查相结合的形式，确保项目按照经费预算执行。

（4）资源配置风险及应对措施：项目负责人根据参与人员的知识结构特点以及专业结构，从行政路线和技术路线两方面对现有的人力、物力资源和运行系统进行有效的规划，避免有限资源的浪费。

第六部分  项目组主要成员

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 证件号码 | 职称 | 学历 | 学位 | 研究领域 | 所学专业 | 单位名称 | 分工 | 是否为科技特派员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乔山林 | 男 | 41 | 610524198411266419 | 教授 | 研究生 | 博士 | 新型催化剂 | 有机化学工程 | 河北科技大学 | 负责人 | 是 |
| 2 | 王月 | 女 | 30 | 131127199506015522 | 讲师 | 研究生 | 博士 | 新型高分子功能材料 | 物理光学 | 河北科技大学 | 成果转化 | 是 |
| 3 | 刘海宁 | 女 | 32 | 371081199310048426 | 副教授 | 研究生 | 博士 | 新型高分子功能材料 | 材料化学 | 河北科技大学 | 团队建设 | 是 |
| 4 | 赵莹 | 女 | 45 | 130105198008021547 | 教授 | 研究生 | 博士 | 二氧化碳资源化利用技术 | 有机化学工程 | 河北科技大学 | 技术服务 | 是 |
| 5 | 姜海超 | 男 | 43 | 130406198207220613 | 教授 | 研究生 | 博士 | 清洁生产关键技术 | 化工测量技术与仪器仪表 | 河北科技大学 | 技术服务 | 是 |
| 6 | 刘润静 | 男 | 62 | 13010219630410033x | 教授 | 研究生 | 博士 | 精细及功能化学品 | 化工传递过程 | 河北科技大学 | 成果转化 | 否 |
| 7 | 张向京 | 男 | 55 | 130224197011153831 | 教授 | 研究生 | 博士 | 精细及功能化学品 | 催化反应工程 | 河北科技大学 | 技术服务 | 是 |
| 8 | 于志广 | 男 | 43 | 130123198209203630 | 无职称 | 本科 | 学士 | 精细及功能化学品 | 应用化学 | 石家庄市深泰化工有限公司 | 中试生产 | 否 |
| 9 | 刘倩 | 男 | 43 | 130123198207260033 | 无职称 | 研究生 | 硕士 | 清洁生产关键技术 | 药物化学(包括天然药物化学等) | 石家庄市深泰化工有限公司 | 中试生产 | 否 |

预算填写说明

一、省级财政资金 预算的编制要坚持任务相关性、政策相符性和经济合理性，实事求是编制提出项目预算。填报时，直接费用应按设备费、业务费、劳务费三个类别填报。直接费用中除50万元以上的设备费外，其他费用只提供基本测算说明，不需要提供明细。 （一）直接费用 指在项目实施过程中发生的与之直接相关的费用，具体包括： 1.设备费：指在项目实施过程中购置或试制专用仪器设备，对现有仪器设备进行升级改造，以及租赁外单位仪器设备而发生的费用。计算类仪器设备和软件工具可在设备费科目列支。应当严格控制设备购置，鼓励开放共享、自主研制、租赁专用仪器设备以及对现有仪器设备进行升级改造，避免重复购置。填报时，50万元以上的设备详细说明。 2.业务费：指在项目实施过程中消耗的各种材料、辅助材料等低值易耗品的采购、运输、装卸、整理等费用，发生的测试化验加工、燃料动力、出版／文献／信息传播／知识产权事务、会议／差旅／国际合作交流等费用，以及其他相关支出。填报时，对单笔大额支出、对外委托支出重点说明。 3.劳务费：指在项目实施过程中支付给参与项目研究的研究生、博士后、访问学者以及项目科研辅助人员等的劳务性费用，以及支付给临时聘请的咨询专家的费用等。 项目聘用人员的劳务费开支标准，参照当地科学研究和技术服务业从业人员平均工资水平，根据其在项目研究中承担的工作任务确定，其由单位缴纳的社会保险补助、住房公积金等“五险一金”纳入劳务费科目开支。 专家咨询费不得支付给参与项目及其项目管理相关的工作人员。专家咨询费标准参照《中央财政科研项目专家咨询费管理办法》（财科教〔2017〕128号）规定，由项目申报单位结合实际自行确定。 二、自筹资金 对自筹资金主要用途、支出预算做简要说明。

第七部分  项目预算表

# 单位：万元

| # 序号 | # 预算科目名称 | # 金额 |
| --- | --- | --- |
| # 1 | # 一、省级财政资金 | # 100.00 |
| # 2 | # （一）直接费用 | # 100.00 |
| # 3 | # 1.设备费 | # 10.00 |
| # 4 | # 其中：购置设备费 | # 10.00 |
| # 5 | # 2.业务费 | # 80.00 |
| # 6 | # 3.劳务费 | # 10.00 |
| # 7 | # 二、自筹资金 | # 100.00 |
| # 8 | # 合 计 | # 200.00 |

项目预算基本测算说明（不包含单价50万以上的设备详细说明）

1.设备费：预计投入10.0万，用于高精度分析检测仪器及设备维护升级，改善中心基础条件建设。 2.材料费年均约23万元，共计46.0万元。用于采购实验试剂、催化剂原料及专用耗材，确保研发全链条物料供应，为中心科研任务顺利进行提供保障。主要包括各种试剂、催化剂、溶剂、辅助材料、低值易耗品等的耗费。甲苯、二氯苯、丙酮，四氢呋喃，乙腈，石油醚、等日常消耗试剂。显微镜测试用铜网、原子力显微镜探针等测试用耗材。氮气、氩气等实验室保护气体。其它易耗品（合成用玻璃耗材，实验人员防护等易耗品）。 3.测试化验加工费用约30.0万元，主要包括红外光谱、元素分析、热重分析、固体核磁、扫描电子显微镜、透射电子显微镜、原子力显微镜、拉曼光谱、X-射线衍射、X-射线光电子能谱、紫外吸收光谱、荧光光谱、氮气吸附-脱附测试、电学性能测试等主要测试费用。 4.差旅费：投入4.0万，支持项目成员参加学术会议、以及工作交流。相关出差标准按照河北科技大学差旅费规定计算。 5.劳务费：预计投入10.0万，用于支付跨学科专家咨询费（含国际顾问）、项目研究人员绩效津贴及技术培训费用以及研究生劳务费，重点支持反应工程、智能控制等领域专业人才协作。 本项目自筹资金预计100.0万元。 主要用于： 1.设备费：10.0万元用于企业现有的仪器设备改造升级。 2.材料费：材料费年均约 25.0 万元，共计 50.0 万元。包括企业中试大批量试剂、催化剂、溶剂、辅助材料、低值易耗品等耗费。 3.测试化验加工费：企业中试放大过程，各流程产物的测试化验加工费预计25.0万元。 4.燃料动力费：企业在项目在研期间，因设备运行和研发过程产生的水、电费用共计3.0万元。 5.出版/文献/信息传播/知识产权事务费：企业在研发过程中产生的出版/文献/信息传播/知识产权事务费共计2.0万元。 6.劳务费：除基本工资外，针对该项目的专项劳务费共计 10.0 万元。

单价50万元以上的设备详细说明（无相关情况，本栏填“无”）

无

| 承担单位、合作单位经费预算明细表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 单位类型 | 任务分工 | 研究任务 负责人 | 合计 | 专项经费 | 自筹经费 |
| 1 | 河北科技大学 | 申报单位 | 项目主持单位 | 乔山林 | 90.0 | 90.00 | 0.00 |
| 2 | 石家庄市深泰化工有限公司 | 合作单位 | 中试生产 | 于志广 | 110.0 | 10.00 | 100.00 |

归口管理部门意见

（盖章） 年 月 日

第八部分  附件

| 附件目录： |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 附件类型 | 附件名称 |
| 1 | 合作协议（工作协议） | 合作协议 |
| 2 | 基地固定人员证明 | 基地固定人员证明 |
| 3 | 其他 | 法人证件 |

是否涉及人类遗传资源   是   R否

人类遗传资源情况表

| 序号 | 活动种类 | 涉及内容 | 具体项目名称 | 申请单位 | 批准/备案时间 （取得批件或已备案，请上传附件，并填写时间） | 人类遗传资源来源机构 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采集 | 重要遗传家系 特定地区人类遗传资源 科技部规定数量的人类遗传资源（累积500人以上） 罕见病 具有显著性差异的特殊体质或生理特征的人群 拟采集种类 拟采集数量 |  |  |  |  |  |
| 2 | 保藏 | 材料保藏地点 材料保藏设施（设备） 信息保藏平台 拟保藏种类 拟保藏数量 |  |  |  |  |  |
| 3 | 利用 | 生物技术研究开发活动 开展临床试验 拟使用种类 拟使用数量 |  |  |  |  |  |
| 4 | 国际合作(行政许可) | 生物技术研究开发活动 开展临床试验 拟使用种类 拟使用数量 |  |  |  |  |  |
| 5 | 国际合作(备案) | 生物技术研究开发活动 开展临床试验 拟使用种类 拟使用数量 |  |  |  |  |  |
| 6 | 出境 | 境外合作方 出境用途 拟使用种类 拟使用数量 |  |  |  |  |  |
| 7 | 信息对外提供或开放使用 | 外方单位名称 合作研究目的 来源 拟使用种类 拟使用数量 |  |  |  |  |  |

注：1.本表格所涉及人类遗传资源包括人类遗传资源材料和人类遗传资源信息。

2.如涉及审批或备案，请将审批（备案）通知书扫描上传。

3.项目实施过程中如涉及采集、保藏、国际合作、出境、数据对外提供或开放使用，须按照《人类遗传资源管理条例》报中国人类遗传资源管理办公室审批或备案。