河北省中央引导地方科技发展资金

项目申报书

（区域科技创新体系项目）

专 项 名 称 ：中央引导地方科技发展资金项目

指 南 代 码 ：4010101-区域科技创新体系项目

支 持 方 向 ：对口支援西部地区科技合作项目

项 目 名 称 ：“札达沙棘”Ⅱ期种植示范基地建设及优质种苗培育技术研究

申 报 单 位 ：河北藏诺养正堂健康产业有限公司

合 作 单 位 ：石家庄藏诺药业股份有限公司,西藏阿里地区札达沙棘农牧科技有限公司,河北中医药大学

项目负责人 ：葛世辉

归口管理部门：石家庄市科技局

科技厅分管处室：科技资源统筹处

申报预算年度：2025年

起 止 年 月 ：2025-03 至 2027-02

填 报 日 期 ：2025-04-15

河北省科学技术厅制

填 报 说 明

1. 项目申报书分为“项目实施内容及目标”“申报单位及合作单位基础”“项目实施计划及保障措施和风险分析”“项目组主要成员”“项目预算表”和“附件”七个部分。申报书的内容将作为项目评审、以及签订任务书的重要依据，申报书的各项填报内容请实事求是、准确完整、层次清晰。

2.请申报单位认真阅读申报通知，所申报的项目实施内容须对应指南代码、符合指南的要求。

3.申报单位可根据申报通知、申报项目的实施内容自行确定所申报项目的项目名称。项目名称应清晰、准确反映实施内容，项目名称不宜宽泛。

4.通过河北省科技计划项目综合服务平台在线填写项目申报书，凡不填写的内容，请用“无”表示。

5.申报书中的单位名称，请填写全称，并与单位公章一致。申报书纸质版应与在线填写的电子版版本一致，纸质版需要项目负责人签字，日期如实填写。

填写完成后，请申报单位对所申报信息的真实、完整、有效进行审核，并对申报材料的真实性、完整性负责。

| 项目申报单位基本信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | “札达沙棘”Ⅱ期种植示范基地建设及优质种苗培育技术研究 |  |  |  |  | 所属专项 |  | 中央引导地方科技发展资金项目 |  |  |
| 指南代码 |  | 4010101-区域科技创新体系项目 |  |  |  |  | 科技活动类型 |  | 应用研究 |  |  |
| 应用行业 |  | 中药材的种植 |  |  |  |  | 技术领域 |  | 中药资源可持续利用 |  |  |
| 所属学科1 |  | 36020-民族医学 |  |  |  |  | 所属学科2 |  | 2103035-作物育种学与良种繁育学 |  |  |
| 关键词 |  | 札达沙棘,种质资源,基地建设,育苗技术 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申报 单 位 概 况 | 单位名称 | 河北藏诺养正堂健康产业有限公司 |  |  |  |  | 法定代表人 |  | 刘学敏 |  |  |
|  | 单位地址 | 河北石家庄高新技术开发区仓盛路518号201室 |  |  |  |  | 注册（纳税） 地区 |  | 河北省-石家庄市-石家庄高新技术产业开发区 |  |  |
|  | 统一社会 信用代码 | 91130101MA0ELPQK1H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人 | 葛世辉 |  |  |  |  | 手机 |  | 13803374085 |  |  |
|  | 办公电话 |  |  |  |  |  | E-mail |  |  |  |  |
|  | 项目联系人 | 刘学敏 |  |  |  |  | 手机 |  | 15504032967 |  |  |
|  | 办公电话 |  |  |  |  |  | E-mail |  | zangnuo2012@163.com |  |  |
|  | 开户名称 | 河北藏诺养正堂健康产业有限公司 |  |  |  |  | 开户银行行号 |  | 103121035204 |  |  |
|  | 开户银行 | 中国农业银行股份有限公司石家庄高新区科技支行 |  |  |  |  | 帐号 |  | 50352001040041198 |  |  |
|  | 职工总数 | 37人 |  | 技术人员数 |  | 15人 | 中高级技术 人员数 |  | 8人 |  |  |
|  | 是否为省级以上高新技术企业 | 否 |  | 是否为省级以上科技型中小企业 |  | 否 | 所属园区 |  | 石家庄市-石家庄高新区 |  |  |
|  | 上年度单位研发投入 |  |  | 上年度单位销售收入 |  |  | 上年度单位研发投入 / 销售收入 |  |  |  |  |
|  | 0.0万元 |  |  | 815.19万元 |  |  | 0% |  |  |  |  |
|  | 注册资本 |  |  | 300.0万元 | 注册时间 |  | 2020-03-05 |  | 拥有专利数量 |  | 0 |
|  | 单位性质 |  |  | 私营企业 | 单位规模 |  | 小型企业 |  |  |  |  |
|  | 其它特征 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合作单位概况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位名称 |  |  | 国别 | 所属地区 | 单位地址 |  | 单位性质 | 联系人 |  | 手机 |  |
| 石家庄藏诺药业股份有限公司 |  |  | 中国 | 石家庄市-石家庄高新技术产业开发区 | 河北石家庄高新技术开发区仓盛路518号 |  | 私营企业 | 李赛 |  | 18630156635 |  |
| 西藏阿里地区札达沙棘农牧科技有限公司 |  |  | 中国 | 阿里地区-札达县 | 西藏自治区阿里地区札达县托林镇民俗街沙棘研究所 |  | 私营企业 | 王智斌 |  | 18699381026 |  |
| 河北中医药大学 |  |  | 中国 | 石家庄市-鹿泉区 | 河北省石家庄市鹿泉区幸苑路3号 |  | 高等学校 | 赵云生 |  | 13619501878 |  |
| 项目立项背景及意义 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 沙棘作为兼具生态修复与经济价值的特色资源，其果实富含维生素、黄酮类、不饱和脂肪酸等活性成分，在食品、医药、化妆品等领域具有广阔应用前景。我国沙棘资源分布广泛，但种质资源多样性尚未被系统挖掘，尤其是西藏札达地区独特的高原沙棘（札达沙棘）因极端生境可能蕴含特殊功能活性物质，具有重大开发潜力。然而，当前沙棘种苗培育以产量和适应性为导向，缺乏针对功能活性成分的定向选育体系，导致高附加值产品开发滞后。现有沙棘良种繁育多依赖无性系筛选，存在周期长、目标性状随机性强等问题，对功能成分的遗传调控机制研究不足，难以满足精准化市场需求。随着“生态+”理念的深化，沙棘产业需兼顾生态效益与经济价值。河北省对口支援西藏阿里札达县沙棘特色产业Ⅰ期项目的建设，有力推动了沙棘高值化利用，验证了科研赋能产业的巨大作用，但存在种质资源评价体系缺失，优质栽培品系及其种苗不足等问题，限制了优质沙棘的跨区域推广。因此，结合区域生态条件与市场需求，构建功能活性导向的良种选育体系，建设札达沙棘Ⅱ期种植示范基地，可为市场提供优质种苗，满足医药、功能食品等领域对优质原料的需求，提升产业链附加值，实现沙棘生态效益与经济价值的双赢。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目简介 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本项目聚焦西藏札达高原沙棘种质资源，针对活性成分挖掘不足、种植品种混乱、产业推广粗放等核心问题，以“功能活性导向型选育-精准化推广-高值化开发”为主线，开展系统研究。通过整合代谢组学、转录组学及分子标记等技术，构建“活性成分解析-遗传调控网络构建-定向选育技术优化-区域适配推广”的全链条创新体系，旨在突破沙棘产业高值化与生态协同发展的技术瓶颈。本项目拟采用非靶向代谢组学技术，系统挖掘沙棘在极端生境下积累的黄酮、维生素等特殊功能成分，建立“活性成分-功能评价-应用场景”关联模型，构建沙棘质量评价体系，利用全基因组关联分析与基因克隆等技术筛选“质量标记基因”，确定优质沙棘种质资源基因型；将活性成分与“质量标记基因”相结合，筛选沙棘优质资源，进行育苗基质、肥料等耦合效应研究，确定沙棘种苗培育标准化技术，进行肥水配比、种植密度等研究，确定沙棘合理化栽培技术。项目预期可培育1个优质沙棘栽培品系，建立标准化生产技术体系1套，建设札达县沙棘优质栽培核心示范基地20亩，辐射基地80亩，授权实用新型专利1件，发表中文核心论文1篇，培养当地技术创新服务人员30人以上，提供技术服务100人次以上。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

第一部分  项目实施内容及目标

一、项目实施内容

1.建立沙棘优质种苗培育技术体系

收集沙棘种质资源，利用代谢组学技术解析其化学成分的种类与含量，确定功能活性成分（HXCF），选择HXCF具显著差异的种质，测定二代与三代转录组序列，结合加权基因共表达网络等技术，筛选与HXCF高度相关的基因，进行基因克隆，确定优质沙棘“质量标记基因”，选择HXCF含量高且具有“质量标记基因”的沙棘种质，进行肥料与水分耦合效应研究，建立沙棘优质种苗培育技术体系。

2.建立沙棘优质栽培核心示范基地

建设智能化滴灌系统1套，进行优质种苗肥料配比、灌溉量、种植密度等研究，确定适应札达环境的种植技术体系，建立核心示范基地20亩，辐射示范基地80亩，制定札达沙棘高寒区种植技术标准，集成展示、培训和产业链对接功能。

3.进行札达沙棘高值化开发利用研究

围绕札达核心基地沙棘，开展活性成分靶向富集工艺研究，进行石家庄藏诺药业现有产品“沙棘原浆、沙棘番茄片”等的提质增效研究，将沙棘优质性融入上市产品，提升产业竞争力。

4.开展科技培训

为札达县基层技术人员开展 2 期合理施肥与种苗繁育专题培训，培养 30 人以上。组织 2 次 “沙棘产业链技术对接会”，提供技术服务 100 人次以上。

二、项目实施对受援地产业或相关行业领域带动促进作用

1．培育优质种苗，打造高原特色沙棘产业

沙棘在西藏札达地区分布广泛，长期以来，该地区主要以畜牧业为主，为保持生态平衡，实现可持续发展，大力发展人工种植业对改善札达农牧业现状具有重要意义，然而札达地区年均温低、紫外线强、土壤贫瘠，定向培育沙棘优质品系，建立沙棘优质种苗培育技术体系，进行标准化示范基地建设，不仅能够利用西藏高寒缺氧无污染的天然环境生产优质沙棘，而且能够形成“防风固沙-果实采收”复合利用模式，保护环境的同时带动农牧民增收，对于札达地区农业产业结构调整具有重要价值，能够满足札达地区农牧业发展对沙棘种植业的强烈需求。

2．创新“生态-产业”协同模式，筑牢国家生态安全屏障

沙棘耐寒、耐旱、耐贫瘠，具有良好的营养价值与医疗保健价值，是水土保持与防风固沙的优良树种，在我国“三北防护林”工程中，沙棘是治理荒漠化的关键树种之一，对于改良土壤和保护生物多样性具有重要生态价值，建设札达沙棘种植示范基地并进行高值化开发利用研究，可辐射带动札达沙棘种植产业的可持续发展，实现生态保护与经济增长的协同发展，助力当地农牧民转产就业，实现生态保护与生计改善双赢，为札达地区生态安全与乡村振兴提供科技支撑。

三、项目实施预期技术指标及创新点

（一）项目实施预期技术指标

1.确定札达沙棘功能活性成分, 建立沙棘种质资源质量评价体系1套；

2.揭示高海拔地区沙棘种质“质量标记基因”，确定优质种质资源基因型特征；

3.培育札达沙棘优质品系1-2份；

4.建立札达沙棘标准化种植技术体系1套；

5.建立沙棘核心种植示范基地20亩，辐射示范基地80亩；

6.开发札达沙棘高附加值产品1-2个；

7.培养当地技术服务人员30人以上，提供技术服务100人次以上；

8.引进/培养青年科技人员3-5人，培养研究生1-2人，发表学术论文1-2篇，授权实用新型专利1-2件。

（二）创新点

1.研究区域有特色，研究思路新颖

针对札达地区高海拔、高寒冷、强紫外线及土壤贫瘠的生态环境，首次构建“活性成分-质量标记基因”双驱动评价模型，突破了传统单一性状模式筛选优质种质资源，攻克了高寒区沙棘活性成分定向提升难题，为极端环境条件下，进行优质种苗培育提供了新的研究思路。

2.研究系统优秀，结果有意义

本项目将代谢组分析、二代/三代转录组测序、基因筛选与克隆、扦插育苗、标准化种植、高值化利用等技术相结合，全面而又创新，研究结果能够实现生态保护与农牧民增收的双赢，具有较好的应用前景。

四、项目实施预期经济社会效益

（一）经济效益

通过本项目的实施，形成西藏阿里地区札达县高品质沙棘种植技术，丰富西藏农牧业内容，提高当地农牧民的经济收入。利用基地所产沙棘，开发“沙棘原浆、沙棘番茄片”等提质增效产品，两年销售额可达200万元以上。

（二）社会效益

1．可实现科技赋能促进边疆发展

本项目建设可培养本土化专业技术人才30人以上，培训农牧民100人次以上，形成可复制的“种质创新-种苗培育-产业应用”协同发展模式，为青藏高原特色资源开发提供范式。

2. 保护环境，优化区域经济结构

该项目能够推动札达地区传统畜牧业向"生态+经济"复合型产业转型，有助于增加就业，提高当地人民的生活水平。同时，沙棘种植可减少风沙侵蚀与水土流失，为当地环境改善提供有利保障。

五、项目实施的预期绩效目标

| 总体 目标 | 实施期目标 |  |  |  | 第一年度目标 | 第二年度目标 | 第三年度目标 | 第四年度目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.选育沙棘优质品系1份； 2.建立沙棘种植技术体系1套； 3.建立沙棘种植基地100亩； 4.培养技术人员30人，提供技术服务100人次； 5.授权实用新型专利1件，发表中文核心论文1篇。 6.沙棘产品实现销售收入200万元以上。 |  |  |  | 1.建立沙棘种质质量评价体系1套； 2.确定优质沙棘资源“质量标记基因”及其基因型特征； 3.培育沙棘优质品系1份； 4.培养当地从事技术创新服务人员20人，提供技术服务60人次； 5.授权实用新型专利1件。 | 1.建立沙棘标准化种植技术体系1套； 2.建立沙棘种植示范基地20亩，辐射基地80亩； 3.培养当地从事技术创新服务人员10人，提供技术服务40人次； 4.发表中文核心论文1篇； 5.沙棘产品实现销售收入200万元以上。 |  |  |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 数量指标 | 发表中文核心期刊论文（篇） | 1 | 0.5 | 1 |  |  |
|  |  |  | 培养当地从事技术创新服务人员数量（人次） | 30 | 20 | 10 |  |  |
|  |  |  | 授权发明专利（件） | 1 | 0.5 | 1 |  |  |
|  |  |  | 提供技术咨询/技术服务数量（人次） | 100 | 60 | 40 |  |  |
|  |  |  | 转化科技成果数量 | 2 | 1 | 1 |  |  |
|  |  | 经济效益 | 新增收入（万元） | 200 | 100 | 100 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度：优>=95% |  |  |  |  |  |  |  |

第二部分  申报单位及合作单位基础

一、项目申报单位现有工作基础条件、人才队伍等情况

河北藏诺养正堂健康产业有限公司成立于2020年，是一家集藏药销售与健康服务于一体的现代化企业，公司以“传承藏医药精髓，守护全民健康”为使命，依托青藏高原独特的天然药材资源，结合现代科技，致力于开发高品质的健康产品与解决方案，助力实现“健康中国”战略目标。公司秉承“传承、创新、融合、担当”的发展理念，聚焦藏医药现代化与产业化发展，打造“药食同源”健康产品生态链。以“药食同源”为方向，推出养生茶饮、膳食补充剂等系列健康食品，覆盖亚健康调理、慢性病辅助改善等领域。设立藏医养生体验中心，提供个性化体质辨识、藏医理疗等特色服务。举办藏医药文化讲座、公益义诊等活动，普及藏医药知识，推广“治未病”健康理念，推动藏医药文化走向全国乃至世界。

依托集团公司整合传统藏医智慧与现代生物技术，其藏药创新团队在坚持自主创新的同时，与俄罗斯国家科学院基因与生化研究所、中医药广东省实验室及其刘良院士团队、国家纳米科学中心、清华大学、西藏藏医药大学、青海民族大学、河北医科大学等国内外多所著名大学、科研院所及权威专家开展合作。集团公司拥有国家发明专利及专有技术四十五项，河北省及西藏自治区国际先进或国内领先科技成果二十二项，荣获省部级科技进步奖七项，先后主持了科技部国际科技合作项目等国家及省市科研课题二十余项。集团研发中心实验室2600平，拥有细胞等体外筛选活性平台，可为本研究服务。

公司旗下石家庄、黄山太平湖两大康养基地以及布局全国的1000多家社区门店服务终端，依托集团构建了从药材种植、成分提取到产品研发、生产销售的全产业链布局。

二、合作单位的选择原因及其优势

1．石家庄藏诺药业股份有限公司

藏诺药业是石家庄市工商联副主席单位、西藏自治区工商联（总商会）副会长单位、中国民族医药协会藏医药分会会长单位，创办于2004年，主营业务涵盖现代藏药、传统藏药、藏药健康品（保健食品、特殊膳食）以及藏方外用系列产品，是现代制造业与生产性服务业两业融合的国家民族医药全产业链链主单位。公司聚焦民族医药产业发展，下辖西藏阿里地区札达县、日喀则市桑珠孜区聂日雄乡等三大藏药材种植示范基地，河北省诺奖专家工作站、院士工作站、河北省民族药制剂产业技术研究院、河北省藏药质量技术创新中心等6个科研平台，河北石家庄、西藏日喀则两大藏药制造基地，形成从药材筛选到产品开发的技术闭环。2.西藏阿里地区札达沙棘农牧科技有限公司

2.西藏阿里地区札达沙棘农牧科技有限公司位于札达县托林镇民俗街沙棘研究所，是一个沙棘育苗、种植、加工及销售的全产业链公司，现有研发人员5名，种植技术人员3名，后勤人员3名。公司目前已有沙棘相关发明专利一项：一种归丹沙棘胶囊中二苯乙烯苷与丹酚酸B的同时定量方法（专利号：2012102558579），利用公司的研发优势、产业优势与人才优势推动当地沙棘产业发展。根据札达的地理条件，研究沙棘改良试验，应用前沿的种植技术与先进理念，培育了本地技术精英，积极探索沙棘产业发展路径，获得生态效益与经济效益的双丰收。

3．河北中医药大学

该校始建于1956年，拥有河北省中药材品质评价与标准化工程研究中心、河北省中药配方颗粒技术创新中心、河北省中药资源利用与质量评价国际联合研究中心等科研平台，具有超高效液相色谱质谱仪、荧光定量PCR仪、核酸电泳仪等各种仪器，仪器设备和技术水平达到国内先进水平，具有进行本研究的所有平台条件。2021年以来，学校药学院获批各类科研项目200余项，获省部级科技进步奖3项，制定中医药ISO国际标准等各级标准36项，企业标准630余项，申请专利50余项，其中成果转化近30项，发表学术论文360余篇。

三、相关的国际合作与交流

无

第三部分  项目实施计划及保障措施和风险分析

一、项目实施计划及进度安排

本项目围绕“资源评价-品种选育-技术集成-示范推广”全链条，分阶段推进，具体安排如下：

阶段	时间	核心任务

基础研究阶段	（2025.03-2025.08）：建跨学科团队，建立沙棘种质资源质量评价体系，确定沙棘功能活性成分；完成沙棘产业Ⅰ期优选出的优良品系评价；建立沙棘优质种苗培育技术体系。

技术攻关阶段	（2025.09-2026.02）：揭示沙棘种质资源“质量标记基因”，确定优质种质资源基因型特征；筛选沙棘优质候选品系1-2个；培养当地技术创新服务人员20人，提供技术咨询或服务60人次。

集成示范阶段	（2026.03-2026.08）：完成种质资源田间验证，确定沙棘优质品系1个；建立沙棘标准化种植技术体系；建立沙棘核心种植示范基地20亩，辐射示范基地80亩，授权实用新型专利1件。

总结验收阶段	（2026.09-2027.02）：培养当地技术创新服务人员10人，培训农牧民40人次。成果凝练、发表中文核心论文1篇，引进/培养青年科技人员3人，研究生1人，提交项目验收报告。

二、保障措施

1. 矩阵式管理架构

项目领导小组：由首席科学家、地方政府代表、合作企业负责人组成，负责战略决策与资源调配；

技术执行组：分设种质资源、栽培技术、产品研发3个课题组，实行组长负责制；

质量控制组：独立监督数据采集、经费使用及成果规范性，每季度提交评估报告。

2. 动态协调机制

月度例会制：各课题组汇报进展，协调跨组技术难题（如种质筛选与栽培技术衔接）；

双周简报制：向地方政府、合作企业同步生态修复与产业推进数据；

应急响应机制：针对高寒区极端天气、种苗成活率波动等问题，24小时内启动预案调整技术参数。

3．协同创新机制

联合河北中医药大学（技术支撑）、西藏阿里地区札达沙棘农牧科技有限公司（技术推广应用）、石家庄藏诺药业股份有限公司（产品研发）、河北藏诺养正堂健康产业有限公司（产品推广）形成“产学研用”联盟，签订任务分工协议；

建立阿里沙棘种质资源数据库，实现活性成分、环境适应性的多源数据共享，按权限向合作方开放；

通过“田间学校”模式，组织农牧民参与种苗繁育、种植管护实操培训，优先雇佣参与户进入示范基地就业。

三、风险分析及对策

（一）潜在风险

1．技术风险

沙棘产业Ⅰ期优选出的4个优良品系多样性不足可能导致活性成分筛选受限、功能活性成分筛选与验证技术存在数据偏差风险；高原极端环境下育苗体系构建的成活率不可控

2．市场风险

农产品加工企业对接机制不完善导致成果转化滞后；农户种植积极性受传统经济作物收益波动影响。

3．政策风险

高原生态保护政策对种质资源采集范围限制。

4．实施制约

札达地区交通闭塞导致实验材料运输时效性差，跨学科团队协作效率风险；极端气候对田间试验周期的不可抗力影响。

（二）对策措施

1．技术风险防控

建立3级种质资源保护库（核心库-备份库-活体圃），运用SNP分子标记技术评估构建"双盲验证"体系，引入AI辅助代谢通路分析研发高原专用育苗基质（专利配方），搭建智能温室模拟梯度海拔环境。

2．市场风险应对

构建"科研单位+龙头企业"的产业联合体，签订成果转化框架协议开发沙棘种植收益保险产品，保障农户最低收益。

3．政策风险规避

开展沙棘采集前需向农业农村局申请动态监测数据，明确可采集区域和配额?；

4．实施保障强化

建设区域分布式实验基地实施不同学科专家负责制，配备高原专用移动实验室车组，实现现场快速检测与气象局共建小气候监测预警系统。

第四部分  项目组主要成员

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 证件号码 | 职称 | 学历 | 学位 | 研究领域 | 所学专业 | 单位名称 | 分工 | 是否为科技特派员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 葛世辉 | 男 | 47 | 13010219781103241x | 高级工程师 | 研究生 | 博士 | 动植物新品种选育 | 应用微生物学 | 河北藏诺养正堂健康产业有限公司 | 项目总体负责，管理各方，协调工作 | 否 |
| 2 | 李赛 | 女 | 37 | 130183198809290041 | 高级工程师 | 本科 | 学士 | 动植物新品种选育 | 化学分析(包括定性分析、定量分析等) | 石家庄藏诺药业 股份有限公司 | 负责沙棘产品工艺开发研究 | 否 |
| 3 | 赵云生 | 男 | 51 | 142729197408062412 | 教授 | 研究生 | 博士 | 中药资源可持续利用 | 中药资源学 | 河北中医药大学 | 负责沙棘功能活性成分筛选及检测, 建立种质资源质量评价体系 | 否 |
| 4 | 王智森 | 男 | 54 | 370303197110032830 | 主任医师 | 研究生 | 博士 | 安全生产与食品安全技术 | 中西医结合医学 | 石家庄藏诺药业股份有限公司 | 负责沙棘功能性食品的开发指导 | 否 |
| 5 | 郑开颜 | 女 | 39 | 422823198601072742 | 副教授 | 研究生 | 博士 | 中药资源可持续利用 | 中药管理学 | 河北中医药大学 | 负责沙棘种质资源“质量标记基因”，确定优质种质资源基因型特征；筛选沙棘优质品系 | 是 |
| 6 | 陈君 | 女 | 45 | 653021198012170026 | 高级工程师 | 研究生 | 博士 | 中药创新药物 | 中药管理学 | 石家庄藏诺药业股份有限公司 | 负责沙棘产品提质增效研究 | 否 |
| 7 | 马玉玲 | 女 | 35 | 130130199002271263 | 工程师 | 研究生 | 硕士 | 中药资源可持续利用 | 中药资源学 | 石家庄藏诺药业股份有限公司 | 负责沙棘产品提质增效研究 | 否 |
| 8 | 韦永博 | 男 | 40 | 130123198504133612 | 无职称 | 本科 | 学士 | 农作物栽培技术 | 农业植物学 | 西藏阿里地区札达沙棘农牧科技有限公司 | 负责建设沙棘核心种植示范基地、辐射示范基地；培养当地从事技术创新服务人员，培训农牧民 | 否 |
| 9 | 王智斌 | 男 | 38 | 412702198701176013 | 无职称 | 本科 | 学士 | 林果种植技术 | 农业植物学 | 西藏阿里地区札达沙棘农牧科技有限公司 | 负责培育沙棘优质品系；建立沙棘标准化扦插育苗技术体系 | 否 |
| 10 | 张鑫洋 | 女 | 27 | 130282199807111840 | 工程师 | 本科 | 学士 | 中药资源可持续利用 | 中药资源学 | 石家庄藏诺药业股份有限公司 | 负责沙棘果检验检测 | 否 |
| 11 | 扎桑 | 女 | 42 | 540123198304105541 | 农艺师 | 本科 | 学士 | 动植物新品种选育 | 药用植物学 | 札达县农业农村局和科技水利局 | 为沙棘种植提供技术支持 | 否 |
| 12 | 达瓦索朗 | 男 | 32 | 540125199308296514 | 农艺师 | 本科 | 学士 | 农作物栽培技术 | 农业植物学 | 札达县农业农村局和科技水利局 | 为沙棘种植提供技术支持 | 否 |
| 13 | 张学明 | 男 | 39 | 130323198601270011 | 农艺师 | 本科 | 学士 | 农作物栽培技术 | 农业植物学 | 札达县乡村振兴局 | 为沙棘种植提供技术支持 | 否 |

预算填写说明

一、省级财政资金 预算的编制要坚持任务相关性、政策相符性和经济合理性，实事求是编制提出项目预算。填报时，直接费用应按设备费、业务费、劳务费三个类别填报。直接费用中除50万元以上的设备费外，其他费用只提供基本测算说明，不需要提供明细。 （一）直接费用 指在项目实施过程中发生的与之直接相关的费用，具体包括： 1.设备费：指在项目实施过程中购置或试制专用仪器设备，对现有仪器设备进行升级改造，以及租赁外单位仪器设备而发生的费用。计算类仪器设备和软件工具可在设备费科目列支。应当严格控制设备购置，鼓励开放共享、自主研制、租赁专用仪器设备以及对现有仪器设备进行升级改造，避免重复购置。填报时，50万元以上的设备详细说明。 2.业务费：指在项目实施过程中消耗的各种材料、辅助材料等低值易耗品的采购、运输、装卸、整理等费用，发生的测试化验加工、燃料动力、出版／文献／信息传播／知识产权事务、会议／差旅／国际合作交流等费用，以及其他相关支出。填报时，对单笔大额支出、对外委托支出重点说明。 3.劳务费：指在项目实施过程中支付给参与项目研究的研究生、博士后、访问学者以及项目科研辅助人员等的劳务性费用，以及支付给临时聘请的咨询专家的费用等。 项目聘用人员的劳务费开支标准，参照当地科学研究和技术服务业从业人员平均工资水平，根据其在项目研究中承担的工作任务确定，其由单位缴纳的社会保险补助、住房公积金等“五险一金”纳入劳务费科目开支。 专家咨询费不得支付给参与项目及其项目管理相关的工作人员。专家咨询费标准参照《中央财政科研项目专家咨询费管理办法》（财科教〔2017〕128号）规定，由项目申报单位结合实际自行确定。 二、自筹资金 对自筹资金主要用途、支出预算做简要说明。

第五部分  项目预算表

# 单位：万元

| # 序号 | # 预算科目名称 | # 金额 |
| --- | --- | --- |
| # 1 | # 一、省级财政资金 | # 100.00 |
| # 2 | # （一）直接费用 | # 100.00 |
| # 3 | # 1.设备费 | # 0.00 |
| # 4 | # 其中：购置设备费 | # 0.00 |
| # 5 | # 2.业务费 | # 89.80 |
| # 6 | # 3.劳务费 | # 10.20 |
| # 7 | # 二、自筹资金 | # 50.00 |
| # 8 | # 合 计 | # 150.00 |

项目预算基本测算说明（不包含单价50万以上的设备详细说明）

一. 省级财政资金100万元 （一）业务费（89.80 万元） 1.材料费（60.60万元） 种植材料费（20.88万元）：沙棘硬枝扦插培育阶段所需购买的沙棘扦插插条1元/个×8万个=8万元；有机肥3000元/吨×6吨=1.2万元；运输费5万元；药剂、管网材料等其它耗材6.68万元，共20.88万元。 研发耗材（27.72万元）：分析色谱柱，4000 元/根×5 根=2.00万元；保护柱，4000 元/根×5根=2.00万元；液相样品瓶，1000 元/盒×6 盒=0.60万元；针头过滤膜，800 元/包×25 包=2.00万元；标准缓冲液，180元/包×50包=0.90万元；样品瓶洗涤套装，2500元/个×2个=0.50万元；色谱甲醇，340元/瓶×50瓶（4L）=1.70万元；色谱乙腈，500元/瓶×50瓶（4L）=2.50万元；其他试剂（分析纯）40元/瓶×1250瓶=5.00万元；移液枪，1500 元/个×6个=0.9万元；EP 管100 元/套×50 套=0.50万元；过滤膜，500元/包×40 包=2.00万元；玻璃仪器，200 元/件×100 件=2.00万元；对照品2000 元/个×10 个=2.00万元、一次性手套、口罩、枪头等耗材3.12万元，共27.72万元。 PCR、DNA相关耗材（12万元）：RNA 提取试剂盒 200ml，1800(元/盒)×20盒=3.6万元；QIAGEN 一步法反转录试剂盒：4000(元/盒)×10盒=4万元；pET28a(+)载体试剂盒， 8000元/盒×3盒=2.4万元；引物合成、丙烯酰胺、Tris等常规或生化试剂2万元。 2.测试化验加工费（16.00万元）： Illumina测序：800元×10份×3次重复=2.4万元；PacBio转录组测序：8000元/份×5份=4万元；基因测序：10个基因×2次×800元/次 =1.6万元。代谢组学化学成分高效液相质谱检测费：400元/份×100份=4万元。沙棘果全项检测费：4万元。 3.燃料动力费( 6.52万元) 主要用于项目研究产生的水费、电费、车辆燃油费等，其中水费4元/吨×2500吨=1万元；电费0.7元/kwh×1500kwh/月×24月=2.52万元；燃油费平均0.3万元/月×10月=3万元 4.差旅/会议/国际（内）合作与交流费( 1.68万元） 用于技术人员赴项目区或四川、拉萨、青海等地考察、学术交流的人员出差补助、餐补、交通补，3人次×10天×200元=0.6万元；住宿费3间×10天×200元/间/天=0.6元；交通费160元/天×3人×10天 =0.48万元； 5.出版/文献/信息传播/知识产权事务费（5.00万元） 出版沙棘扦插繁育技术体系技术手册费用，150份×100元/份=1.50 万元。专利申请费 1.00 万元；文献检索费0.50 万元；论文发表及版面2.00 万元；合计5.00 万元。 （二）劳务费10.20 万元 本项目实施过程中，按照当地用工每人/月3000元计算，共计34人/月，3000元/人/月×34人/月=10.20万元. 二、自筹经费50万元 设备费（50.00 万元） 沙棘示范基地购置水肥一体机设备1套15.5万元；高效液相色谱仪 1 台，34.50 万元。

单价50万元以上的设备详细说明（无相关情况，本栏填“无”）

无

| 承担单位、合作单位经费预算明细表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 单位类型 | 任务分工 | 研究任务 负责人 | 合计 | 专项经费 | 自筹经费 |
| 1 | 河北藏诺养正堂健康产业有限公司 | 申报单位 | 项目总体负责，管理各方，协调工作；沙棘相关产品前期市场调研及发展前景预测，进行产品市场推广； 指导沙棘功能活性成分的锁定。 | 葛世辉 | 25.0 | 25.00 | 0.00 |
| 2 | 石家庄藏诺药业股份有限公司 | 合作单位 | 引进/培养青年科技人员3人；授权实用新型专利1件；开展沙棘活性成分靶向富集工艺研究，对沙棘产品提质增效。 | 王智森 | 30.0 | 30.00 | 0.00 |
| 3 | 西藏阿里地区札达沙棘农牧科技有限公司 | 合作单位 | 培育沙棘优质品系1份；建立沙棘标准化种植技术体系1套；建立沙棘核心种植示范基地20亩；培养当地从事技术创新服人员30人，培训农牧民100人次以上。 | 王智斌 | 80.0 | 30.00 | 50.00 |
| 4 | 河北中医药大学 | 合作单位 | 建立种质资源质量评价体系1套；确定优质种质资源基因型特征；筛选沙棘优质品系2份；发表中文核心论文1篇；培养研究生1名 | 赵云生 | 15.0 | 15.00 | 0.00 |

归口管理部门意见

（盖章） 年 月 日

第六部分  附件

| 附件目录： |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 附件类型 | 附件名称 |
| 1 | 营业执照（统一社会信用代码证） | 申报单位营业执照 |
| 2 | 合作协议（工作协议） | 合作协议 |
| 3 | 其他 | 项目负责人及骨干人员佐证 |
| 4 | 其他 | 推荐函 |
| 5 | 其他 | 审计报告 |

是否涉及人类遗传资源   是   R否

人类遗传资源情况表

| 序号 | 活动种类 | 涉及内容 | 具体项目名称 | 申请单位 | 批准/备案时间 （取得批件或已备案，请上传附件，并填写时间） | 人类遗传资源来源机构 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采集 | 重要遗传家系 特定地区人类遗传资源 科技部规定数量的人类遗传资源（累积500人以上） 罕见病 具有显著性差异的特殊体质或生理特征的人群 拟采集种类 拟采集数量 |  |  |  |  |  |
| 2 | 保藏 | 材料保藏地点 材料保藏设施（设备） 信息保藏平台 拟保藏种类 拟保藏数量 |  |  |  |  |  |
| 3 | 利用 | 生物技术研究开发活动 开展临床试验 拟使用种类 拟使用数量 |  |  |  |  |  |
| 4 | 国际合作(行政许可) | 生物技术研究开发活动 开展临床试验 拟使用种类 拟使用数量 |  |  |  |  |  |
| 5 | 国际合作(备案) | 生物技术研究开发活动 开展临床试验 拟使用种类 拟使用数量 |  |  |  |  |  |
| 6 | 出境 | 境外合作方 出境用途 拟使用种类 拟使用数量 |  |  |  |  |  |
| 7 | 信息对外提供或开放使用 | 外方单位名称 合作研究目的 来源 拟使用种类 拟使用数量 |  |  |  |  |  |

注：1.本表格所涉及人类遗传资源包括人类遗传资源材料和人类遗传资源信息。

2.如涉及审批或备案，请将审批（备案）通知书扫描上传。

3.项目实施过程中如涉及采集、保藏、国际合作、出境、数据对外提供或开放使用，须按照《人类遗传资源管理条例》报中国人类遗传资源管理办公室审批或备案。