河北省重大科技支撑计划项目任务书

专   项   名   称：绿色化工产业创新专项

项   目   名   称：POM纤维合成关键技术开发及应用场景研究

项   目   编   号：252G1202D

签   订   年   度：2025年

项 目 起 止 年 月：2025-07至2027-06

承 担 单位（乙方）：唐山开滦化工科技有限公司

合   作   单   位：北京化工大学,巨力索具股份有限公司,河北工业大学

项  目  负  责 人：金旺                    负责人手机：15075591358

项  目  联  系 人：金旺                    联系人手机：15075591358

开   户   名   称：唐山开滦化工科技有限公司

开   户   银   行：交通银行股份有限公司唐山北新道支行

开 户 银 行 行 号：301124001065

账             号：132300000012015005773

归口管理单位（丙方）：唐山市科技局

主   责   单   位：省工信厅

分   管   部   门：省工信厅原材料工业处

河北省科学技术厅制

填 写 说 明 一、项目任务书是主责单位对河北省科技计划项目全程管理的基本文件之一。要求承担单位严格按规定格式客观、准确、全面填写，并对所填写内容的真实性负责。承担单位登录河北省科技计划项目综合服务平台在线填写、提交，逐级审核并经主责单位审核同意后在线打印书面任务书一式五份，报归口管理部门审查盖章，并将书面文件报项目主管部门审查确认。 二、任务书甲方为项目任务下达单位，即主责单位；乙方为项目承担单位；丙方为项目归口管理部门，指各市和雄安新区科技主管部门、省直有关部门和单位。 三、“项目名称”、“项目编号”、 “项目起止年月” 、“项目承担单位”等必须与省科技计划下达的内容完全一致。 四、开户名称与承担单位一致（采用集中支付方式的单位除外）。 五、项目如涉及多家（包含两家）单位参加，有关单位应在签订本任务书前，就项目任务分工、专项经费分配、项目经费筹集与使用、知识产权归属等问题签订有关合同或协议，作为本任务书的附件。 六、省财政给予的专项经费，必须按照财政科技专项经费使用管理的规定，在财务独立建帐并按照明确的支出范围和该任务书确定的经费预算支出。 执行期间需要调整经费的，按有关规定执行。 七、本任务书一式五份，分存甲方三份，乙方一份，丙方一份。本项目任务书打印书面文件要求盖章，其中乙方盖所在单位公章，丙方盖科技计划管理章（省直厅局盖科研管理章）。

一、承担单位和合作单位情况

1.承担单位基本情况

| 单位名称 | 唐山开滦化工科技有限公司 |  |  |  | 法定代表人 | 李建华 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 | 唐山海港经济开发区文化大街以南、中浩大路以东 |  |  |  | 所属地区 | 河北省-唐山市-河北唐山海港经济开发区 |  |
| 社会统一信用代码（营业执照注册号或组织机构代码） |  |  |  |  | 91130293MA07LHKJ7N |  |  |
| 项目负责人 |  | 金旺 |  | 手机 | 15075591358 |  |  |
| 办公电话 |  |  |  | E-mail |  |  |  |
| 项目联系人 |  | 金旺 |  | 手机 | 15075591358 |  |  |
| 办公电话 |  | 0315-3037813 |  | E-mail |  |  |  |
| 开户名称 |  | 唐山开滦化工科技有限公司 |  | 开户银行行号 | 301124001065 |  |  |
| 开户银行 |  | 交通银行股份有限公司唐山北新道支行 |  | 账号 | 132300000012015005773 |  |  |
| 职工总数 |  | 30人 | 技术人员数 | 21人 | 中高级技术人员数 |  | 10人 |
| 是否为省级以上高新技术企业 |  | 是 | 是否为省级以上科技型中小企业 | 是 | 所属园区 |  | 唐山市-唐山海港经济开发区 |
| 上年度单位研发投入 |  |  | 上年度单位销售收入 |  | 上年度单位研发投入 / 销售收入 |  |  |
| 8.46万元 |  |  | 37.43万元 |  | 22.6% |  |  |
| 注册资本 |  | 35803.28万元 | 注册时间 | 2015-12-04 | 单位拥有专利数量 |  | 33 |
| 单位性质 |  | 国有企业 |  | 单位规模 | 小型企业 |  |  |
| 其它特征 |  | 高新技术企业 |  |  |  |  |  |

2.合作单位情况

| 单位名称 | 国别 | 所属地区 | 单位地址 | 单位性质 | 联系人 | 手机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 北京化工大学 | 中国 | 北京市-朝阳区 |  | 高等学校 | 汪晓东 | 13691398104 |
| 巨力索具股份有限公司 | 中国 | 保定市-徐水区 |  | 私营企业 | 崔建英 | 15732219872 |
| 河北工业大学 | 中国 | 河北省-其他市 |  | 高等学校 | 王志英 | 13820994258 |

二、项目实施的主要任务

（一）项目的主要研究内容 1、开展聚甲醛高强丝的制备技术路线优化改进研究，降低单位产品生产成本。以已经建成的50吨/年聚甲醛高强丝产业化示范装置为基础，通过路线路线优化、工艺运行参数调整等，提高产能产能和产品质量，稳定产品性能，降低单位产品生产成本。 2、丰富聚甲醛高强丝产品牌号，在拉伸强度达到9.0g/D、线密度区间300-2000D的前提下，形成5个新产品牌号。通过提高原丝质量，优化牵伸温度、速度等，进行纤维强度提升改造，并应用多股并丝技术，制备出不同拉伸强度和线密度的至少5个新产品牌号。 3、开展聚甲醛高强丝在海工绳缆、海洋牧场养殖、吊装带等领域的样品试制及应用评价研究。研究突破聚甲醛高强丝界面改性、结构设计、环境耐久性等关键技术，推动聚甲醛纤维在吊装与系泊领域的示范应用。 4、建立聚甲醛高强丝的产品技术标准，规范产品的生产、检验、标识等。 （二）项目拟采取的研究方法 1、项目拟采用的方法、原理、机理、算法、模型等 重点结合高分子物理、高分子成型加工原理等学科专业理论知识，实现高结晶聚合物纤维的制备和超倍拉伸，制备出聚甲醛高强丝。 纤维取向：指纤维中的分子链、晶区或其他结构单元在一定外力作用下，沿特定方向排列的现象。结晶聚合物由大量分子链组成，在未牵伸时，分子链排列较为杂乱。牵伸过程中，外力使分子链沿牵伸方向取向，原本无规分布的分子链逐渐变得有序，趋于平行排列，拉伸强度得到提升。 纤维解取向：是指取向的纤维在某些条件下，分子链或结构单元逐渐偏离原来的取向方向，恢复到无规排列状态的过程。解取向会使纤维的取向度降低，进而导致其力学性能下降，如强度、模量减小。同时，纤维的尺寸稳定性也可能受到影响，出现收缩等现象。 牵伸过程中的应力与应变影响：牵伸初期，纤维内部产生的内应力随应变增加而迅速上升，当达到一定程度后，内应力会在一定范围内波动。此时，纤维处于一种平衡状态，分子链的取向速度与解取向速度达到动态平衡，从而实现高倍牵伸。 牵伸过程中的结晶结构变化：牵伸会使结晶聚合物的结晶结构发生改变。在牵伸力作用下，原有晶粒可能会被拉伸变形，部分晶粒甚至会被破坏，同时新的晶粒会在牵伸方向上重新形成和生长，使结晶度和晶粒尺寸分布发生变化，有助于提高纤维的性能。 牵伸过程中的链段运动：结晶聚合物中存在结晶区和非晶区。牵伸时，因为非晶区分子链的活动性较高，非晶区的链段首先发生运动。随着牵伸的进行，链段运动逐渐传递到结晶区，使结晶区的分子链也参与到取向过程中。 2、项目研究方法（技术路线）的可行性、先进性分析 （1）采用高分子物理、高分子成型加工原理等学科有关大分子链的取向、结晶、定型等方式方法，解决聚甲醛材料存在的初始结晶度高、热加工温度窗口窄等固有问题现象，提高聚甲醛高强丝的制备稳定性。该方法已经经过500吨/年聚甲醛纤维制备、50吨/年聚甲醛高强丝制备等相关装置的验证，技术具有可行性。 （2）采用视觉AI辅助的智能化“哨兵”式手段，实现聚甲醛高强丝连续生产过程中的在线监测和数据处理，及时发现生产异常工况，捕捉提醒产品缺陷，提升装置的生产管控效能。该方法基于视觉AI系统，有相关的应用报道，技术先进，但还未在纺织行业得到实际应用。本项目与设备厂家联合开发，首套装置已经应用于50吨/年聚甲醛高强丝制备，效果良好。 （3）选择行业代表性的应用企业，合作开展相关应用场景的样品试制、应用性能评估研究工作，保障分析评价结果的可靠性和可复制性。巨力索具是国内一家大型、专业化、高端索具生产、制造、销售的企业，深耕于系泊索、空间结构密闭索等中高端产品的研发制造，建有深海系泊系统河北省工程研究中心，与之合作有利于更快打开聚甲醛高强丝应用市场。 技术路线图

三、进度安排和阶段目标

本项目任务期2年，自2025年7月至2027年6月。2026年10月实现项目中期阶段目标，形成成本更低的聚甲醛高强丝生产方案，开发出3个牌号产品，取得1个应用场景研究数据，建立产品技术标准1项。 2025.07-2026.01：开展聚甲醛高强丝制备技术改进研究，对已有产业化示范研究装置进行升级改造，探索降低生产成本措施方案，同步开展聚甲醛高强丝性能测试及应用场景开发前期工作。 2026.02-2026.10：进一步验证、优化聚甲醛高强丝制备技术方案，形成关键生产工艺技术参数，开发出5个聚甲醛高强丝产品牌号，推进应用场景开发工作。 2026.11-2027.05：推进聚甲醛高强丝在绳缆、海洋牧场等领域的样品试制及应用评价研究工作，建立聚甲醛高强丝的产品技术标准体系。 2027.06：系统总结项目取得的成果，结题验收。

四、项目承担单位、合作单位任务分工、知识产权归属

唐山开滦化工科技有限公司作为项目承担单位，负责聚甲醛高强丝的制备开发生产、牌号丰富定型，组织完成产品标准建立、应用探索等工作。 北京化工大学作为项目合作单位，承担多牌号聚甲醛高强丝的制备技术指导开发与性能提升研究工作。 巨力索具股份有限公司作为项目合作单位，承担聚甲醛高强丝用于绳网、吊装带、网箱等产品的制作加工与应用性能评价等工作。 河北工业大学作为项目合作单位，承担纤维性能研究工作。 项目承担单位、合作单位在项目之前拥有的知识产权归各自所有。因本项目合作产生的知识产权归有贡献的署名各方共同所有，唐山开滦化工科技有限公司及其关联企业享有无偿实施专利的权利。对于共有的技术成果知识产权，任何一方未经对方书面同意，均不能将共有技术成果知识产权擅自转让、授权、许可给第三方使用（唐山开滦化工科技有限公司的关联企业除外），唐山开滦化工科技有限公司享有每个共有知识产权转让、授权、许可给第三方使用的80%收入比例收益。

五、项目绩效评价考核目标及指标

| 总体 目标 | 实施期目标 |  | 第一年度目标 （当前年度） | 第二年度目标 （当前年度） | 第三年度目标 （当前年度） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 开发出5个牌号聚甲醛高强丝产品，取得2个应用场景研究数据，建立产品技术标准2项。 |  | 开发出1个牌号聚甲醛高强丝产品，建立产品技术标准1项。 | 开发出2个牌号聚甲醛高强丝产品，取得1个应用场景研究数据。 | 开发出2个牌号聚甲醛高强丝产品，取得1个应用场景研究数据，建立产品技术标准1项。 |
| 绩效 指标 | 指标名称 | 指标值 |  |  |  |
|  | 申请发明专利（件） | 1 | 0 | 0 | 1 |
|  | 制定企业标准（项） | 2 | 1 | 0 | 1 |
|  | 发表科技论文（篇） | 2 | 0 | 1 | 1 |
|  | 新产品（项） | 5 | 1 | 2 | 2 |
|  | 培养专业技术人员（人） | 5 | 1 | 2 | 2 |
|  | 研究成果示范应用数量（个） | 2 | 0 | 1 | 1 |

六、参加人员及分工

| 序号 | 姓名 | 性 别 | 年 龄 | 证件号码 | 职称 | 学历 | 学位 | 现从事专业 | 单位名称 | 分工 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 金旺 | 男 | 38 | 342422198709013332 | 高级工程师 | 本科 | 硕士 | 新型纤维材料 | 唐山开滦化工科技有限公司 | 项目负责人 |
| 2 | 汪晓东 | 男 | 58 | 11010519670817543x | 教授 | 研究生 | 博士 | 新型高分子功能材料 | 北京化工大学 | 纤维制备技术指导 |
| 3 | 杨超 | 男 | 32 | 130625199308190016 | 高级工程师 | 研究生 | 硕士 | 其它 | 巨力索具股份有限公司 | 协调纤维绳网制品开发与应用研究 |
| 4 | 王志英 | 女 | 48 | 13212119770108042x | 副教授 | 研究生 | 博士 | 精细及功能化学品 | 河北工业大学 | 纤维性能研究 |
| 5 | 李建华 | 男 | 43 | 430421198202103834 | 正高级工程师 | 研究生 | 博士 | 新型高分子功能材料 | 唐山开滦化工科技有限公司 | 项目总协调 |
| 6 | 李金朋 | 男 | 45 | 132324198011040812 | 高级工程师 | 本科 | 硕士 | 精细及功能化学品 | 唐山开滦化工科技有限公司 | 技术实施管理 |
| 7 | 蔡新国 | 男 | 57 | 13010219681207035x | 高级工程师 | 本科 | 硕士 | 精细及功能化学品 | 唐山开滦化工科技有限公司 | 项目运营管理 |
| 8 | 严霜 | 男 | 30 | 130225199510220053 | 助理工程师 | 研究生 | 硕士 | 新型纤维材料 | 唐山开滦化工科技有限公司 | 纤维制备研究 |
| 9 | 王权 | 男 | 31 | 620421199409182357 | 助理工程师 | 研究生 | 硕士 | 新型纤维材料 | 唐山开滦化工科技有限公司 | 参与纤维制品研究 |
| 10 | 费莉婷 | 女 | 26 | 130281199912035126 | 助理工程师 | 研究生 | 硕士 | 新材料产品技术的集成创新服务 | 唐山开滦化工科技有限公司 | 项目科技管理 |
| 11 | 武铭洋 | 男 | 25 | 130206200011170019 | 无职称 | 本科 | 学士 | 面向行业的工业生产过程综合自动化控制系统 | 唐山开滦化工科技有限公司 | 装置自动化优化 |
| 12 | 唐少军 | 男 | 37 | 230183198802070816 | 高级工程师 | 研究生 | 硕士 | 新型自动化仪器仪表 | 唐山开滦化工科技有限公司 | 仪表自动化 |
| 13 | 杜宜宸 | 男 | 36 | 130204198903020937 | 会计师 | 本科 | 学士 | 其它 | 唐山开滦化工科技有限公司 | 财务管理 |
| 14 | 田国峰 | 男 | 41 | 230702198404040018 | 教授 | 博士后 | 博士 | 高分子材料的加工应用技术 | 北京化工大学 | 参与纤维制备与应用研究 |
| 15 | 牛鸿庆 | 男 | 41 | 372523198403060010 | 副教授 | 研究生 | 博士 | 新型纤维材料 | 北京化工大学 | 参与纤维制备与性能分析 |
| 16 | 刘欢 | 男 | 37 | 430524198809051852 | 副教授 | 研究生 | 博士 | 新型高分子功能材料 | 北京化工大学 | 参与纤维制备与应用研究 |
| 17 | 崔建英 | 男 | 56 | 130604196901160971 | 高级工程师 | 本科 | 学士 | 其它 | 巨力索具股份有限公司 | 纤维绳网方案编制 |
| 18 | 贺键 | 男 | 49 | 130625197608182895 | 工程师 | 本科 | 无 | 其它 | 巨力索具股份有限公司 | 纤维绳网制作技术与应用研究 |
| 19 | 王威 | 男 | 48 | 132423197709190411 | 工程师 | 本科 | 无 | 其它 | 巨力索具股份有限公司 | 纤维绳网制作技术与应用研究 |
| 20 | 徐渤洋 | 男 | 28 | 130802199704050214 | 无职称 | 本科 | 学士 | 高分子材料的加工应用技术 | 河北工业大学 | 参与纤维性能研究 |

七、项目预算表

# 单位：万元

| # 序号 | # 预算科目名称 | # 金额 |
| --- | --- | --- |
| # 1 | # 一、省级财政资金 | # 200.00 |
| # 2 | # （一）直接费用 | # 160.00 |
| # 3 | # 1.设备费 | # 10.00 |
| # 4 | # 其中：购置设备费 | # 0.00 |
| # 5 | # 2.业务费 | # 100.00 |
| # 6 | # 3.劳务费 | # 50.00 |
| # 7 | # （二）间接费用 | # 40.00 |
| # 8 | # 其中：绩效支出 | # 20.00 |
| # 9 | # 二、自筹资金 | # 600.00 |
| # 10 | # 合 计 | # 800.00 |

注：1.间接费用无需编制预算说明；2.绩效支出在间接费用中无比例限制。

项目预算基本测算说明（不包含单价50万以上的设备详细说明）

1、直接费用160万元，其中设备费10万元，含设备升级改造、软件工具等费用10万元，购置设备费0元。业务费100万元，主要用于项目实施过程中消耗的各种原材料、辅助材料，以及测试费、知识产权费用、会议/差旅费用、设备安装调试费等。劳务费50万元，主要用于项目实施过程中参与项目研究的研究生、博士后、项目聘用的研究人员、科研辅助人员等的劳务费用，以及支付给临时聘请的专家的费用等。 2、间接费用40万元，主要用于项目研究的水电气暖消耗、绩效支出等。 3、自筹经费600万元，用于设备购置与安装、优化改造、运行维护费和人工费等。

单价50万元以上的设备详细说明（无相关情况，本栏填“无”）

无。

| 八、承担单位、合作单位经费预算明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 单位类型 | 任务分工 | 研究任务 负责人 | 合计 | 专项经费 |  | 自筹经费 |
|  |  |  |  |  |  | 小计 | 其中： 间接费用 |  |
| 1 | 唐山开滦化工科技有限公司 | 承担单位 | 纤维制备技术研究 | 金旺 | 700.00 | 100.00 | 40.00 | 600.00 |
| 2 | 北京化工大学 | 合作单位 | 纤维制备与开发 | 汪晓东 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 巨力索具股份有限公司 | 合作单位 | 纤维制品研究 | 杨超 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 河北工业大学 | 合作单位 | 纤维性能研究 | 王志英 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 |

九、承诺条款 签约各方在遵守省级科技计划管理有关规定前提下，承诺如下； 乙方: 1.按照《河北省省级科技计划项目管理办法》（冀科规〔2020〕1号）、《重点研发专项资金（含省校科技合作）管理办法》（冀财教〔2022〕67号）等管理规定以及项目任务书约定等，足额匹配自筹的项目经费，及时拨付合作单位经费，确保项目科研人员有足够的时间投入研究工作，为项目实施提供所需的保障条件。 2.建立健全科研、财务等内部管理制度，按规定管理使用项目经费，监督合作单位经费使用，真实报告经费决算，按规定提交项目经费审计报告。 3.接受指导、检查并配合做好监督、评估等工作。 4.完整、真实地填报项目管理相关材料，按要求提交项目执行情况、绩效评价、科技报告等相关材料。 5.及时报告项目执行中出现的重大事项和问题，提出项目调整、终止申请，执行调整、终止、撤销工作。 6.建立健全诚信管理、科研伦理审查等制度，负责对科研失信行为调查和处理。 7.项目验收后形成的科技成果应进行登记，履行转化主体责任，推动科技成果转化应用。 8.负责项目的原始科研记录和档案管理，严格遵守科技保密制度和相关规定。 9.负责项目科研成果知识产权、项目形成的固定资产等保护与管理。 10.项目实行验收结项制度，项目承担单位应在任务书规定执行期结束后3个月内提出验收申请，在项目执行期结束后6个月内完成验收程序。项目验收后向甲方上报验收证书。 丙方： 1.督导项目承担单位按时启动和实施项目。 2.对项目执行和经费使用情况进行检查和监督，协调解决项目实施中的有关问题，根据项目执行情况提出项目调整、终止及撤销建议，督导承担单位执行调整、终止及撤销工作。 3.督促项目承担单位按期验收，受主责单位委托主持项目验收； 4.协调推动项目成果的转移转化与应用示范。 甲方： 1.负责项目立项、调整、终止和撤销，协调解决执行过程中的重大问题。 2.组织项目验收、绩效评价、统计、档案管理及信息公开工作。 3.实施科技报告制度，建立项目成果库。 4.统筹科技计划全过程的科研诚信管理，监督检查项目执行和经费使用。

十、任务书签订各方签章 甲方：省工信厅 （公章） 项目主管部门： 部门负责人： 日期： 乙方（承担单位）：唐山开滦化工科技有限公司 本单位同意承担省级科技计划项目，严格履行法人负责制，为项目实施提供保障条件，严格遵守科技计划项目管理、财务管理等相关规定，严格落实《河北省省级科技计划项目科研诚信管理办法》有关要求。 （公章） （项目负责人）：金旺 本人根据省级科技计划项目申报指南的要求自愿提交项目任务书，在项目执行过程中，严格遵守科技计划项目管理、财务管理等相关规定，严格落实《河北省省级科技计划项目科研诚信管理办法》相关要求，按时报送过程管理和验收有关资料，及时报告变动情况。本人承诺违反相关要求，承担相应违约责任。 项目负责人（签字）： 日期： 所在单位负责人(签字)： 日期： 合作单位：北京化工大学,巨力索具股份有限公司,河北工业大学 （公章） 日期： 丙方（归口管理单位）：唐山市科技局 （科研计划专用章） 负 责 人： 日期： 经 办 人： 日期：

| 十一、附件目录： |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 附件名称 | 附件说明 |
| 1 | 合作协议（工作协议） | 合作协议签章版 |

# 备注：1.有合作协议必须上传合作双方单位盖章后的合作协议扫描件。

2.有合作单位协议必须附后装订。