河北省自然科学基金资助项目

计划书

| 项目名称： | 多级自感知超高性能地聚物密实强化与快速胶凝机理 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目编号： | E2025202243 |  |  |
| 项目类别： | 面上项目 |  |  |
| 所属学科1： | 混凝土结构材料 | 学科代码： | E080511 |
| 所属学科2： |  | 学科代码： |  |
| 申请人： | 张默 |  |  |
| 依托单位： | 河北工业大学 |  |  |
| 起止年月： | 2025-01至2027-12 |  |  |
| 申请时间： | 2025-03-27 |  |  |

河北省自然科学基金委员会制

| 一、项目基本信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申请人信息 | 姓名 | 张默 | 性别 |  | 女 |  |  | 出生年月 |  | 1985-05 | 固定 电话 | 022-60436451 |
|  | 学位 | 博士 | 职称 |  | 副教授 |  |  | 民族 |  | 汉族 | 移动 电话 | 18525424452 |
|  | 证件名称 | 身份证 | 证件号码 |  | 130107198505010921 |  |  |  |  |  | 电子 邮箱 | mozhang1985@163.com |
|  | 工作单位 | 河北工业大学 |  |  |  |  |  |  |  |  | 申报人 类别 | 在冀全职人员 |
|  | 个人通讯 地址 | 天津市北辰区西平道5340号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮政 编码 | 300401 |
|  | 主要研究 领域 | 新型建筑材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 依托单位 | 单位名称 | 河北工业大学 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 联系人 | 弓正菁 |  | 联系电话 |  |  | 022-60438309 |  |  |  | 电子 邮箱 | 13400138474@163.com |
|  | 上年度单位研发投入 |  |  | 上年度单位销售收入 |  |  |  |  | 上年度单位研发投入 / 销售收入 |  |  |  |
|  | 21000.0万元 |  |  | 0.0万元 |  |  |  |  | 0% |  |  |  |
|  | 单位性质 | 高等学校 |  |  |  | 单位规模 |  |  | 地方重点院(校)所 |  |  |  |
|  | 其它特征 | 省重点实验室（工程技术研究中心）,国家国际科技合作基地,省国际科技合作基地,省软科学研究基地,省级科普基地,国家重点实验室（工程技术研究中心） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合作单位 | 合作单位1 | 单位名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 联系人： |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
|  | 合作单位2 | 单位名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 联系人： |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 项目内容摘要 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 自感知超高性能混凝土作为新型高性能智能化材料，对混凝土结构健康监测和长寿命服役具有重要作用，然而水泥用量大、自感知信号较弱、蒸汽养护能耗高等问题严重阻碍其广泛应用与可持续发展。本项目采用高掺量钢渣粉、粉煤灰和矿渣粉，利用地聚物本征压阻性质，研发多级自感知超高性能地聚物（UHPG），融合焦耳热加速反应原理开展密实强化与快速胶凝机理研究。探明钢渣粉与减水剂耦合作用下地聚物溶解-聚合规律，研究湿颗粒堆积密度与UHPG工作和力学性能的相互关系，建立考虑前驱粉体表面产物浆膜的物理-化学紧密堆积配比设计方法；研究钢渣粉-钢纤维-地聚物的电子-离子耦合压阻效应与自感知响应机理，明确“点-线-面”梯度网络压阻传导机制，建立多级自感知调控方法并优化UHPG设计方法；明确地聚物凝胶-钢渣粉-钢纤维联合导电制热机理，提出高致密性地聚物材料焦耳热快速养护方法，建立基于湿颗粒紧密堆积与多层级焦耳热驱动的自感知UHPG快速胶凝与强度提升机制。本研究利用低活性钢渣粉研发高致密性自感知UHPG，建立凝胶-钢渣粉-钢纤维多级压阻传导机制与梯度网络导电制热养护机制，为发展低碳、高性能、智能混凝土提供理论基础。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 关键词 |  | 地聚合物,超高性能混凝土 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

二、课题组成员及分工

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 证件号码 | 职称 | 学位 | 研究领域 | 单位名称 | 分工 | 在读状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 张默 | 女 | 40 | 130107198505010921 | 副教授 | 博士 | 非金属建筑材料 | 河北工业大学 | 项目组织与具体实施 | 非在读 |
| 2 | 颜昱非 | 男 | 33 | 130302199210302277 | 无职称 | 硕士 | 非金属建筑材料 | 河北工业大学 | 超高性能地聚物配比设计方法 | 博士研究生 |
| 3 | 王子腾 | 男 | 25 | 130102200010110312 | 无职称 | 学士 | 非金属建筑材料 | 河北工业大学 | 超高性能地聚物自感知性能优化 | 博士研究生 |
| 4 | 齐洋阳 | 女 | 24 | 130427200101281727 | 无职称 | 学士 | 非金属建筑材料 | 河北工业大学 | 超高性能混凝土焦耳热养护方法 | 硕士研究生 |
| 5 | 李琪 | 女 | 24 | 130521200104031560 | 无职称 | 学士 | 非金属建筑材料 | 河北工业大学 | 超高性能地聚物焦耳热养护优化 | 硕士研究生 |
| 6 | 夏李源 | 女 | 25 | 410221200010023042 | 无职称 | 学士 | 非金属建筑材料 | 河北工业大学 | 超高性能混凝土性能测试 | 硕士研究生 |

注：证件号码一般填写身份证号码，无身份证人员填写时要注明证件名称。

| 总人数 | 高级 | 中级 | 初级 | 其它 | 博士后 | 博士 | 博士生 | 硕士 | 硕士生 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |

三、项目预算表

# 单位：万元

| # 序号 | # 预算科目名称 |  |  | # 金额 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 一、省级财政资金 |  |  | # 6.00 |  |
| # 2 | # （一）直接费用 |  |  | # 4.62 |  |
| # 3 | # 1.设备费 |  |  | # 0.00 |  |
| # 4 | # 其中：购置设备费 |  |  | # 0.00 |  |
| # 5 | # 2.业务费 |  |  | # 3.00 |  |
| # 6 | # 3.劳务费 |  |  | # 1.62 |  |
| # 7 | # （二）间接费用 |  |  | # 1.38 |  |
| # 8 | # 其中：绩效支出 |  |  | # 1.10 |  |
| # 9 | # 二、自筹资金 |  |  | # 0.00 |  |
| # 10 | # 三、配套经费 |  |  | # 0.00 |  |
| # 11 | # 合 计 |  |  | # 6.00 |  |
| # 省自然基金经费拨付进度 |  | # 第1年 | # 第2年 |  | # 第3年 |
| # 金额 |  | # 6.00万元 | # 0.00万元 |  | # 0.00万元 |

注：1.间接费用无需编制预算说明；2.绩效支出在间接费用中无比例限制。

项目预算基本测算说明（不包含单价50万以上的设备详细说明）

（一）直接费用 1.设备费：无。 2.业务费：总计3.00万元。 （1）材料费：1.11万元，明细如下： 粉煤灰300元（单价300元/吨，共1吨），矿渣粉300元（单价300元/吨，共1吨），钢渣粉300元（单价300元/吨，共1吨），石英粉4000元（单价20000元/吨，共0.2吨），石英砂1760元（单价1760元/吨，共1吨），钢纤维2400元（单价12000元/吨，共0.2吨），萘系减水剂120元（单价40元/Kg，共3Kg），聚羧酸减水剂100元（单价50元/Kg，共2Kg），氢氧化钠1000元（单价50元/Kg，共20Kg），硅酸钠600元（单价20元/Kg，共30Kg），乙二醇80元（单价32元/L，共2.5L）,无水乙醇90元（单价30元/瓶，每瓶2500mL，共3瓶），二氧化硅研磨膏50元（单价50元/瓶，共1瓶）。 （2）测试费：1.29万元，明细如下： 场发射扫描电子显微镜分析（带能谱）4000元（单价200元/机试，共20机试），红外光谱分析1400元（单价50元/组，共28组），自动氮吸附比表面分析4000元（单价400元/组，共10组），激光粒度分析600元（单价150元/组，共4组），差热分析1500元（单价150元/个，共10个），X射线衍射分析（定量）500元（（单价50元/组，共10组）），X射线荧光光谱分析900元（单价300元/个，共3个）。 （3）燃料动力：0万元 （4）出版／文献／信息传播／知识产权事务：0万元 （5）会议／差旅／国际合作交流：0.60万元 项目实施3年内1人参与2次学术会议交流，会议注册费2000元/次/人，差旅费1000元/次/人，共计（2000+1000）×2×1=0.60万元。 3.劳务费：总计1.62万元。 研究生2人，每人每年工作9个月，共3年，每人300元/月，研究生劳务共计300×9×3×2=1.62万元。 （二）间接费用 总计1.38万元，其中管理费0.28万元，科研绩效1.10万元。

单价50万元以上的设备详细说明（无相关情况，本栏填“无”）

无。

| 承担单位、合作单位经费预算明细表 金额单位：万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 单位类型 | 任务分工 | 研究任务 负责人 | 合计 | 专项经费 |  | 自筹 经费 | 配套 经费 |
|  |  |  |  |  |  | 小计 | 其中：间接 费用 |  |  |
| 1 | 河北工业大学 | 承担单位 | 项目的组织与实施 | 张默 | 6.00 | 6.00 | 1.38 | 0.00 | 0.00 |

项目绩效评价考核目标及指标

| 总体 目标 | 实施期目标 |  | 第一年度目标 （当前年度） | 第二年度目标 （当前年度） | 第三年度目标 （当前年度） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 提出多元固废地聚物超高性能混凝土的物理-化学紧密堆积设计方法，利用地聚物离子导电、钢渣粉颗粒电子导电和钢纤维电子导电建立多级导电网络，研发多级自感知超高性能地聚物及强度快速形成的焦耳热养护方法。 |  | 提出考虑地聚合反应和自感知性能的颗粒物化堆积超高性能地聚物配合比设计方法。 | 提出地聚物基体-钢渣-钢纤维多相耦合梯度导电网络模型，建立钢纤维增强地聚物与裂缝扩展过程的自感知定量关系。 | 揭示超高性能地聚物多级梯度网络的导电制热机理，建立早期强度快速形成和微结构致密化的焦耳热养护制度。 |
| 绩效 指标 | 指标名称 | 指标值 |  |  |  |
|  | 申请发明专利（件） | 3 | 1 | 1 | 1 |
|  | 发表科技论文（篇） | 5 | 1 | 2 | 2 |
|  | 培养研究生（人） | 4 | 0 | 3 | 1 |

# 四、研究内容、研究目标、拟解决的关键科学问题、创新点及预期成果

1.研究内容

## 1.1 超高性能地聚物工作和力学性能影响规律

### （1）超高性能地聚物工作与力学性能调控

研究减水剂、前驱粉体、钢纤维和不同拌合过程对地聚物混凝土流动性和凝结时间的影响规律，明确地聚物混凝土力学性能随原料掺量的形成规律，确定超高性能地聚物的原料最佳掺量范围。

### （2）前驱粉体微观结构演化与浆膜湿颗粒模型

研究前驱粉体地聚合反应深度与表面微观产物构成，明确多元粉体反应过程在减水剂影响下的相互作用，建立多元地聚物协同反应的湿颗粒粒径计算方法，确定前驱粉体湿颗粒浆膜厚度与等效球体模型。

### （3）浆膜湿颗粒紧密堆积配比设计方法

考虑粉体浆膜厚度建立湿颗粒最紧密堆积配比设计方法，研究堆积密度对超高性能地聚物微观密实度的影响规律，明确湿颗粒空间堆积对地聚合反应和超高性能地聚物力学性能发展调控机理。

## 1.2 超高性能地聚物多级压阻耦合自感知性能

### （1）地聚物胶凝材料的导电机理与本征自感知性能

研究地聚物前驱材料化学元素比例（Na/Al、Si/Al）、减水剂掺量和含水量对本征压阻效应的影响规律，明确C(N)-A-S-H凝胶与孔溶液离子迁移的联合导电机理，建立地聚物分子结构和孔溶液性质与本征压阻性能的定量关系。

### （2）钢渣-地聚物凝胶耦合压阻效应与自感知响应机理

研究钢渣粉粒径分布、掺量和铁氧体组分对地聚物混凝土压阻性能的协同影响规律，确定最优粒径和渗流阈值，建立钢渣惰性体-地聚物凝胶多相梯度导电网络模型，研究钢渣粉与地聚物凝胶压阻耦合的自感知响应机理。

### （3）超高性能地聚物的自感知性能与裂缝监测机制

研究钢纤维掺量对超高性能地聚物在不同荷载类型条件下的压阻性能影响规律，探究钢渣粉-地聚物基体-钢纤维网络多相梯度压阻传导机制及其对复杂裂纹萌生与扩展的自感知机理，基于感知敏度修正湿颗粒紧密堆积设计方法。

## 1.3 焦耳热养护超高性能地聚物多相梯度制热机理

### （1）焦耳热养护超高性能地聚物力学性能发展规律与优化方法

研究焦耳热养护方法对超高性能地聚物内部热分布、强度形成规律与压阻响应敏感性的影响，明确焦耳热养护的试件尺寸效应及其对超高性能地聚物反应与性能均匀性的影响规律，优化足尺构件焦耳热养护制度。

### （2）超高性能地聚物多级梯度导电网络对焦耳热养护效能提升机理

研究钢渣粉粒径和掺量对超高性能地聚物焦耳热养护效能与力-敏性能的影响规律，探究钢纤维分布对超高性能地聚物养护效率、力学性能和自感知性能的影响规律，明确多级梯度制热网络对地聚合反应过程与性能的提升机理。

### （3）焦耳热养护超高性能地聚物长期力学性能与自感知性能

研究焦耳热养护对超高性能地聚物长期力学性能与体积稳定性，明确其长期的微观缺陷对微结构发展规律、力学性能与压阻性能的影响规律，确定焦耳热养护超高性能地聚物致密微结构发展过程与其性能衰退过程的相互关系以及衰退机理。

2.研究目标（定量指标和定性指标相结合）

2.1 定性指标

2.1.1 提出考虑地聚合反应和自感知性能的颗粒物化堆积超高性能地聚物配合比设计方法。

明确地聚物前驱粉体的减水剂吸附机理和表面微观结构，提出基于多元粉体碱激发协同反应的颗粒浆膜模型；揭示减水剂、钢渣和钢纤维对地聚物流动性和力学性能的调控机理，量化原料掺量范围；建立材料组成、微观结构与力学性能的定量关系，提出考虑化学反应-物理堆积的湿颗粒紧密堆积配比设计方法。

2.1.2 提出地聚物基体-钢渣-钢纤维多相耦合梯度导电网络模型，建立钢纤维增强地聚物与裂缝扩展过程的自感知定量关系。

揭示地聚物胶凝材料的导电机理，明确钢渣粉物理-化学特性对地聚物压阻特性的影响规律，量化地聚物基体、钢渣、钢纤维导电网络对裂缝网络的感知级别和机敏度，建立高掺量钢渣粉超高性能地聚物混凝土超短程-短程-长程本征自感知网络和裂缝监测量化模型。

2.1.3 揭示超高性能地聚物多级梯度网络的导电制热机理，建立早期强度快速形成和微结构致密化的焦耳热养护制度。

明确焦耳热养护制度、构件尺寸、电介质特性对超高性能地聚物力学和自感知性能的多因素影响规律，揭示地聚物凝胶-钢渣粉-钢纤维多相梯度导电制热机理，提出定向钢纤维的焦耳热养护效率增强方法，建立长期物理-力-电性能稳定的自感知超高性能地聚物焦耳热养护制度。

2.2 定量指标

2.2.1 钢渣掺量≥30%，地聚物超高性能混凝土抗压强度≥100 MPa，抗折强度≥15 MPa。

2.2.2 高掺量钢渣粉地聚物超高性能混凝土比硅酸盐水泥超高性能混凝土的碳排放量低30%~40%/MPa/立方米。

2.2.3 焦耳热养护高掺量钢渣粉地聚物超高性能混凝土3d无侧限抗压强度达到28d强度的70%~90%。

3.拟解决的科学问题

3.1 地聚物前驱粉体浆膜形成机理和湿颗粒最紧密堆积机制

前驱粉体占地聚物质量1/3以上、体积的50%以上，均具有碱激发胶凝性质。前驱粉体的反应程度和产物构成既是影响地聚物凝胶形成速率的重要因素，也是决定粉体颗粒反应后实际尺寸的关键，是超高性能地聚物密实度和强度形成的根本，对建立准确的湿颗粒堆积模型至关重要。然而各类粉体活性、表面特性和形状差异很大，对减水剂的吸附效率以及从而产生的分散性能和反应过程变化各不相同，明确前驱粉体在减水剂作用下的反应过程和表面微观结构变化规律是制备超高性能地聚物首要的关键科学问题。

3.2 本征自感知超高性能地聚物凝胶-钢渣-钢纤维多级压阻效应耦合机制

地聚物凝胶的碱金属离子跃迁导电、钢渣粉铁氧体接触导电和钢纤维接触导电是构成超高性能地聚物本征自感知性能的三种根本机制，三者的力-变形感应级别和电信号幅度不同，相互补充而又逐次联结，不仅协同提高混凝土机敏性能，且可对多尺度裂纹进行梯度感知，实现及时、精准监测材料本身不同阶段的变形开裂。通过微观结构的合理设计才能实现压阻效应的有效传递，对不同尺度的裂缝和材料劣化精准感知，同时显著提高超高性能地聚物的力学性能。然而，三种导电网络各自的导电机理不同，跨尺度协同导电过程复杂，明确凝胶、钢渣、钢纤维压阻效应对不同级别力-变形的响应强度、对不同尺度裂纹的感知灵敏性等耦合机制，是建立超高性能地聚物多级自感知结构需要解决的关键问题。

3.3 焦耳热养护对超高性能地聚物力学与自感知性能提升机理

焦耳热养护通过利用材料本征导电性将电能转化热能加速前驱粉体的溶解和聚合过程。焦耳热养护制度决定养护过程的能量转化效率、最大升温幅度、升温速率、热量均匀性等关键因素，对前驱粉体的溶解速率和聚合程度、超高性能地聚物强度的快速形成具有重要影响。同时，由地聚物凝胶、钢渣粉、钢纤维构成的多相、多级导电网络在焦耳热养护过程中协同制热，对碱金属离子的活跃程度、电介质周围的温度分布、孔隙水的极化产生复杂影响，进而改变材料的产物构成、骨料-纤维-基体界面性质、孔隙结构等微观结构性能，最终影响材料长期服役过程中对力和变形的响应和感知性能。因此，明确焦耳热养护对超高性能地聚物力学与自感知性能的影响是建立良好养护制度，提升自感知超高性能地聚物早期与长期性能的关键。

4.项目的特色与创新之处

4.1 特色

利用具有本征自感知性能的地聚物胶凝材料，与高分散性电介质钢渣和高导电性介质钢纤维，构件基体-颗粒-纤维的超短程-短程-长程多相梯度、多级联动的导电网络，制备具有机敏性强、力学性能强、耐久性好的超高性能地聚物，是本项目的特色。

4.2 创新之处

（1）考虑粉体地聚物合反应的颗粒浆膜厚度，提出复杂多元体系的物理-化学湿颗粒紧密堆积模型，建立超高性能地聚物配合比设计方法。

（2）利用地聚物本征压阻性能与钢渣铁氧体和钢纤维接触导电性能，建立胶凝材料基体-电介质颗粒-导电纤维紧密结合的梯度自感知网络。

（3）优化地聚物基体-钢渣粉-定向钢纤维的超短程-短程-长程电导制热网络，建立物理、力学和自感知性能长期稳定的超高性能地聚物焦耳热养护制度。

5.预期成果（项目成果的呈现形式及描述）

5.1 理论成果：建立超高性能地聚物浆膜湿颗粒最紧密堆积模型与配合比设计理论。

5.2 技术方法：开发本征多级自感知超高性能地聚物材料；提出超高性能地聚物的多相梯度焦耳热养护制度。

5.3 知识产权：申请国家发明专利3项；

5.4 发表论文：发表高水平SCI文章5篇；

5.5 人才培养：培养硕士研究生3~4名；

5.6 学术交流：参与国际、国内学术会议交流至少1次。

项目负责人承诺：

我接受河北省自然科学基金的资助，遵守《河北省自然科学基金管理办法》及项目管理、资金管理等相关规定，严格落实《河北省省级科技计划项目科研诚信管理办法》有关要求，严格按照计划书实施本项目（项目编号：E2025202243）。

项目负责人签字：

年    月    日

依托单位、承担单位及合作单位承诺:

我单位同意承担上述河北省自然科学基金资助项目，遵守《河北省自然科学基金管理办法》及项目管理、资金管理等相关规定，严格落实《河北省省级科技计划项目科研诚信管理办法》有关要求，保证项目实施所需的条件。

依托单位公章               承担单位公章           合作单位公章

日期：                     日期：                 日期：

河北省自然科学基金委员会意见：

同意对项目（项目编号：E2025202243）进行资助，严格按《河北省自然科学基金管理办法》及相关规定履行管理职责。

河北省自然科学基金委员会（公章）

年   月   日

| 五、附件目录： |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 附件名称 | 附件说明 |