河北省省级科技计划项目任务书

专   项   名   称：生物医药产业创新专项（中医药定量化）

项   目   名   称：真实世界糖尿病肾病中医证候规范化研究

项   目   编   号：252W7718D

签   订   年   度：2025年

项 目 起 止 年 月：2025-07至2028-06

承 担 单位（乙方）：广安门医院保定医院

合   作   单   位：中国中医科学院广安门医院,北京交通大学

项  目  负  责 人：陈世波                    负责人手机：13810640009

项  目  联  系 人：梁丹                    联系人手机：13722259586

开   户   名   称：广安门医院保定医院

开   户   银   行：中行保定裕华支行

开 户 银 行 行 号：104134000029

账             号：100148057722

归口管理单位（丙方）：保定市科学技术局

省中医药局分管处室：省中医药局中药处

河北省中医药管理局制

填 写 说 明 一、项目任务书是省中医药局对河北省科技计划项目全程管理的基本文件之一。要求承担单位严格按规定格式客观、准确、全面填写，并对所填写内容的真实性负责。承担单位登录河北省科技计划项目综合服务平台在线填写、提交，逐级审核并经省中医药局审核同意后在线打印书面任务书一式五份，报归口管理部门审查盖章，并将书面文件报省省中医药局分管业务处室审查确认。 二、任务书甲方为项目任务下达单位，即省中医药局；乙方为项目承担单位；丙方为项目归口管理部门，指各市和雄安新区科技主管部门、省直有关部门和单位。 三、“项目名称”、“项目编号”、 “项目起止年月” 、“项目承担单位”等必须与省科技计划下达的内容完全一致。 四、开户名称与承担单位一致（采用集中支付方式的单位除外）。 五、项目如涉及多家（包含两家）单位参加，有关单位应在签订本任务书前，就项目任务分工、专项经费分配、项目经费筹集与使用、知识产权归属等问题签订有关合同或协议，作为本任务书的附件。 六、省财政给予的专项经费，必须按照财政科技专项经费使用管理的规定，在财务独立建账并按照明确的支出范围和该任务书确定的经费预算支出。 执行期间需要调整经费的，按有关规定执行。 七、本任务书一式五份，分存甲方三份，乙方一份，丙方一份。本项目任务书打印书面文件要求盖章，其中乙方盖所在单位公章，丙方盖科技计划管理章（省直厅局盖科研管理章）。

一、承担单位和合作单位情况

1.承担单位基本情况

| 单位名称 | 广安门医院保定医院 |  |  |  | 法定代表人 | 陈世波 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 | 保定市裕华西路530号 |  |  |  | 所属地区 | 河北省-保定市-莲池区 |  |
| 社会统一信用代码（营业执照注册号或组织机构代码） |  |  |  |  | 12130600402063450L |  |  |
| 项目负责人 |  | 陈世波 |  | 手机 | 13810640009 |  |  |
| 办公电话 |  |  |  | E-mail | csb_doctor@163.com |  |  |
| 项目联系人 |  | 梁丹 |  | 手机 | 13722259586 |  |  |
| 办公电话 |  |  |  | E-mail |  |  |  |
| 开户名称 |  | 广安门医院保定医院 |  | 开户银行行号 | 104134000029 |  |  |
| 开户银行 |  | 中行保定裕华支行 |  | 账号 | 100148057722 |  |  |
| 职工总数 |  | 786人 | 技术人员数 | 545人 | 中高级技术人员数 |  | 329人 |
| 是否为省级以上高新技术企业 |  | 否 | 是否为省级以上科技型中小企业 | 否 | 所属园区 |  |  |
| 上年度单位研发投入 |  |  | 上年度单位销售收入 |  | 上年度单位研发投入 / 销售收入 |  |  |
| 141.2109万元 |  |  | 18137.988万元 |  | 0.01% |  |  |
| 注册资本 |  | 18444.18万元 | 注册时间 | 1949-10-09 | 单位拥有专利数量 |  | 5 |
| 单位性质 |  | 医疗机构（非企业） |  | 单位规模 | 其他 |  |  |
| 其它特征 |  |  |  |  |  |  |  |

2.合作单位情况

| 单位名称 | 国别 | 所属地区 | 单位地址 | 单位性质 | 联系人 | 手机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中国中医科学院广安门医院 | 中国 | 北京市-西城区 | 北京市西城区北线阁5号。 | 医疗机构（非企业） | 倪青 | 13701253942 |
| 北京交通大学 | 中国 | 北京市-海淀区 | 北京市海淀区西直门外上园村3号 | 高等学校 | 周雪忠 | 13651281063 |

二、项目实施的总体任务、目标和进度安排

（一 )项目总体任务 以糖尿病肾病（Diabetic Kidney Disease, DKD）为研究对象，基于真实临床数据和中医药定量化思维，采用回顾性分析和前瞻性验证相结合，开展证候标准化研究。 1.多源异构数据整合平台构建。 整合临床诊疗电子病历，舌、脉诊数据、实验室指标、患者随访数据，建立标准化数据库。 2.证候量化与动态建模。选择证候分析相关算法，构建2-3个证候动态演变模型。 3.并发症风险预警模型构建。基于关联规则等数据挖掘方法，建立并发症（如慢性肾衰、心血管事件）风险预测模型。 4.临床决策工具运用。制定含指标阈值的证候分型标准，构建辨证分型-并发症预警一体化工具。 （二）项目实施目标 构建糖尿病肾病（DKD）中医证候规范化研究体系，建立可推广的证候动态演变模型、量化指标体系及并发症预警系统，推动中医证候研究从经验医学向证据医学转型，提升DKD中西医结合防治水平。 （三）项目进度安排 1.第一年（2025.07-2026.06）：数据采集与模型框架构建。启动多源数据采集，建立数据库，确定核心证候要素及动态模型框架。 具体任务：（1）制定《DKD中医证候数据采集规范》，确定慢性肾衰主要定量指标如估算肾小球滤过率 (eGFR)、尿白蛋白/肌酐比 (UACR)、血肌酐 (Scr)、肾损伤分子-1 (KIM-1)、胱抑素C (Cys C)、血清白蛋白 (Alb)、甲状旁腺激素 (iPTH)等；确定心血管病主要定量指标如：糖化血红蛋白 (HbA1c)、脂蛋白(a) [Lp(a)]、敏C反应蛋白 (hs-CRP)、同型半胱氨酸 (Hcy)、尿白蛋白/肌酐比 (UACR)、B型利钠肽 (BNP)、肌钙蛋白T/I (cTnT/I)、酸激酶同工酶 (CK-MB)等。启动回顾性数据（500例）分析；同步启动前瞻性病例（500例）采集，本年度完成250例，2026年完成250例。同时启动病例随访工作，随访时间间隔要求：1次/3月，特殊病例至少1次/6月；（2）完成智能舌脉诊设备调试与培训，启动舌象、脉象数据采集；（3）通过2轮德尔菲法，确定DKD核心证候要素（病位3个、病性5个），建立证候要素词典；（4）搭建HMM/DBN模型框架，完成数据预处理。 关键节点：（1）数据采集完成250例，完成数据库字段标化；（2）达成证候要素专家共识。 2.第二年（2026.07-2027.06）: 模型构建与指标体系建立。构建证候动态模型与量化体系，完成并发症预警模型训练。 具体任务：（1）继续完成250例数据采集和随访；（2）运用PrefixSpan算法挖掘证候要素序列模式，建立2个核心动态演变模型（如本虚演变模型、标实递进模型）；（3）通过PCA/AHP筛选核心指标，建立证候量化体系（含10-15项指标），构建证候诊断模型（SVM算法）；（4）运用Apriori算法，挖掘证候-并发症关联规则（支持度≥20%），构建Logistic回归预警模型；（4）开展模型验证（300例数据测试，分类准确率≥85%）。 关键节点：（1）动态模型完成时序数据拟合，揭示2条核心演变路径；（2）证候量化体系通过专家论证，诊断模型AUC≥0.85；（3）预警模型完成初步训练；（4）核心期刊发表论文2篇（含SCI 1篇）。 3.第三年（2027.07-2028.06）：临床验证与成果梳理。完成证候分型与路径图制定，开展临床验证，形成研究报告，总结研究成果。 具体任务：（1）通过K-means聚类结合专家共识，制定2-3个证候分型标准及指标阈值；（2）开展临床验证，优化模型参数，验证预警模型效能（AUC≥0.85）；（3）绘制证候动态演变路径图，编写《DKD中医证候诊疗指南（草案）》；（4）完成项目结题验收。 关键节点：（1）证候分型一致性≥90%，路径图通过3轮专家论证；（2）临床验证显示：模型指导下的辨证准确率提升20%；（3）核心期刊发表论文3篇（含SCI 1篇）；（4）召开结题验收会，总结研究成果。 技术路线图

三、项目实施的第一年度任务

1.具体任务：（1）制定《DKD中医证候数据采集规范》，确定慢性肾衰主要定量指标如估算肾小球滤过率 (eGFR)、尿白蛋白/肌酐比 (UACR)、血肌酐 (Scr)、肾损伤分子-1 (KIM-1)、胱抑素C (Cys C)、血清白蛋白 (Alb)、甲状旁腺激素 (iPTH)等；确定心血管病主要定量指标如：糖化血红蛋白 (HbA1c)、脂蛋白(a) [Lp(a)]、敏C反应蛋白 (hs-CRP)、同型半胱氨酸 (Hcy)、尿白蛋白/肌酐比 (UACR)、B型利钠肽 (BNP)、肌钙蛋白T/I (cTnT/I)、酸激酶同工酶 (CK-MB)等。启动回顾性数据（500例）分析；同步启动前瞻性病例（500例）采集，本年度完成250例，2026年完成250例。同时启动病例随访工作，随访时间间隔要求：1次/3月，特殊病例至少1次/6月；（2）完成智能舌脉诊设备调试与培训，启动舌象、脉象数据采集；（3）通过2轮德尔菲法，确定DKD核心证候要素（病位3个、病性5个），建立证候要素词典；（4）搭建HMM/DBN模型框架，完成数据预处理。 2.关键节点：（1）数据采集完成250例，完成数据库字段标化；（2）达成证候要素专家共识。

四、第一年度进度安排和阶段目标

1.进度安排：（1）制定《DKD中医证候数据采集规范》，确定慢性肾衰主要定量指标如估算肾小球滤过率 (eGFR)、尿白蛋白/肌酐比 (UACR)、血肌酐 (Scr)、肾损伤分子-1 (KIM-1)、胱抑素C (Cys C)、血清白蛋白 (Alb)、甲状旁腺激素 (iPTH)等；确定心血管病主要定量指标如：糖化血红蛋白 (HbA1c)、脂蛋白(a) [Lp(a)]、敏C反应蛋白 (hs-CRP)、同型半胱氨酸 (Hcy)、尿白蛋白/肌酐比 (UACR)、B型利钠肽 (BNP)、肌钙蛋白T/I (cTnT/I)、酸激酶同工酶 (CK-MB)等。启动回顾性数据（500例）分析；同步启动前瞻性病例（500例）采集，本年度完成250例，2026年完成250例。同时启动病例随访工作，随访时间间隔要求：1次/3月，特殊病例至少1次/6月；（2）完成智能舌脉诊设备调试与培训，启动舌象、脉象数据采集；（3）通过2轮德尔菲法，确定DKD核心证候要素（病位3个、病性5个），建立证候要素词典；（4）搭建HMM/DBN模型框架，完成数据预处理。 2.阶段目标：（1）数据采集完成250例，完成数据库字段标化；（2）达成证候要素专家共识；（3）确定核心证候要素（病位3 个、病性 5个）。

五、项目承担单位、合作单位任务分工、知识产权归属

1、任务分工：（1）承担单位（广安门医院保定医院）：主要负责项目统筹、制定具体工作计划，组织开展项目研讨、专家咨询与研讨、进展汇报。对项目全程实施进度管理、质量管理和过程管理，组织协调各单位按照工作计划推进数据采集、数据清洗、数据汇总等。（2）合作单位（中国中医科学院广安门医院）：由内分泌科主任倪青教授及其骨干团队负责，主要负责提取回顾性病历数据，组织人员开展数据清理；同时采集DKD前瞻性病例，参与模型逻辑校验及诊疗方案优化；对项目进度和研究质量进行指导和辅导。（3）合作单位（北京交通大学）：由周雪忠教授团队负责，具体负责开发数据挖掘平台（含 NLP 文本解析、动态建模算法），构建证候量化模型、预警系统、责统计分析；指导临床数据采集。 2、知识产权归属：共同完成的研究成果（论文、专利、软件著作权）由三方共同享有，署名顺序按贡献度协商确定；各单位独立完成的成果归各自所有，涉及技术转化时优先保障合作单位使用权，形成的行业标准、指南等成果需注明协作单位贡献。

六、项目绩效评价考核目标及指标

| 总体 目标 | 实施期目标 |  | 第一年度目标 （当前年度） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 构建糖尿病肾病（DKD）中医证候规范化研究体系，建立可推广的证候动态演变模型、量化指标体系及并发症预警系统，推动中医证候研究从经验医学向证据医学转型，提升 DKD 中西医结合防治水平。 |  | 1、完成500例 DKD 患者多源数据回顾性筛选和清理， 完成250例DKD 患者多源数据前瞻性采集，建立标准化数据库； 2、确定核心证候要素（病位 3 个、病性 5 个），构建证候要素词典； |
| 绩效 指标 | 指标名称 | 指标值 |  |
|  | 发表中文核心期刊论文（篇） | 5 | 0 |
|  | 培养青年人才（人） | 2 | 0 |
|  | 培养研究生（人） | 1 | 0 |
|  | 诊疗规范（个） | 1 | 0 |
|  | 疾病数据库（个） | 1 | 0 |

七、参加人员及分工

| 序号 | 姓名 | 性 别 | 年 龄 | 证件号码 | 职称 | 学历 | 学位 | 现从事专业 | 单位名称 | 分工 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 陈世波 | 男 | 52 | 522425197309130415 | 主任医师 | 研究生 | 博士 | 医疗卫生技术 | 广安门医院保定医院 | 项目规划，顶层设计 |
| 2 | 张英泽 | 男 | 47 | 130603197803300916 | 主任医师 | 本科 | 学士 | 医疗卫生技术 | 广安门医院保定医院 | 项目管理，临床查房，专业指导 |
| 3 | 倪青 | 男 | 57 | 320825196809244513 | 主任医师 | 研究生 | 博士 | 医疗卫生技术 | 中国中医科学院广安门医院 | 顶层设计、方案指导、专业支持 |
| 4 | 周雪忠 | 男 | 48 | 610102197703315310 | 教授 | 研究生 | 博士 | 医疗卫生技术 | 北京交通大学 | 研究设计，数据模型构建，数据挖掘 |
| 5 | 郭新苗 | 女 | 43 | 130634198209230344 | 副主任医师 | 研究生 | 硕士 | 医疗卫生技术 | 广安门医院保定医院 | 临床查房，数据采集，质量管理 |
| 6 | 王文平 | 女 | 47 | 130104197801192447 | 副主任医师 | 本科 | 学士 | 医疗卫生技术 | 广安门医院保定医院 | 临床查房，数据采集，数据质量管理 |
| 7 | 杨亚男 | 女 | 32 | 130634199301223520 | 主治医师 | 研究生 | 博士 | 医疗卫生技术 | 中国中医科学院广安门医院 | 数据采集，业务查房，数据管理，病例随访 |
| 8 | 史丽伟 | 女 | 35 | 130532199002063020 | 主治医师 | 研究生 | 博士 | 医疗卫生技术 | 中国中医科学院广安门医院 | 数据采集，业务查房，数据管理，病例随访 |
| 9 | 王倩 | 女 | 36 | 130603198912271223 | 主治医师 | 研究生 | 硕士 | 医疗卫生技术 | 广安门医院保定医院 | 数据采集，数据质量管理，病例随访 |
| 10 | 赵琳 | 女 | 31 | 130628199411060024 | 医师 | 研究生 | 硕士 | 医疗卫生技术 | 广安门医院保定医院 | 数据采集，数据质量管理，病例随访 |
| 11 | 赵加 | 女 | 37 | 130604198804151247 | 主治医师 | 研究生 | 硕士 | 医疗卫生技术 | 广安门医院保定医院 | 数据采集，业务查房，数据管理，病例随访 |
| 12 | 王锦 | 女 | 33 | 130683199212065345 | 主治医师 | 本科 | 学士 | 医疗卫生技术 | 广安门医院保定医院 | 数据采集，数据质量管理，病例随访 |
| 13 | 唐迎超 | 女 | 33 | 130622199209033040 | 主治医师 | 研究生 | 硕士 | 医疗卫生技术 | 广安门医院保定医院 | 数据采集，业务查房，数据管理，病例随访 |
| 14 | 苑浩彬 | 女 | 36 | 130625198909084927 | 主治医师 | 研究生 | 硕士 | 医疗卫生技术 | 广安门医院保定医院 | 数据采集，业务查房，数据管理，病例随访 |
| 15 | 刘傲 | 女 | 27 | 130625199811300825 | 医师 | 研究生 | 硕士 | 医疗卫生技术 | 广安门医院保定医院 | 数据采集，数据质量管理，病例随访 |
| 16 | 崔雨菲 | 女 | 31 | 130634199407070024 | 医师 | 本科 | 学士 | 医疗卫生技术 | 广安门医院保定医院 | 数据采集，数据质量管理，病例随访 |
| 17 | 李然 | 女 | 27 | 130481199802085123 | 医师 | 研究生 | 硕士 | 医疗卫生技术 | 广安门医院保定医院 | 数据采集，数据质量管理，病例随访 |
| 18 | 郭倩 | 女 | 28 | 130638199702246526 | 医师 | 研究生 | 硕士 | 医疗卫生技术 | 广安门医院保定医院 | 数据采集，数据质量管理，病例随访 |
| 19 | 庄子凡 | 女 | 25 | 370102200005124124 | 医师 | 研究生 | 硕士 | 医疗卫生技术 | 中国中医科学院广安门医院 | 数据采集，数据质量管理，病例随访 |
| 20 | 吴秉融 | 男 | 24 | 370883200104060417 | 医师 | 研究生 | 硕士 | 医疗卫生技术 | 中国中医科学院广安门医院 | 数据采集，数据质量管理，病例随访 |

八、第一年度项目预算表

# 单位：万元

| # 序号 | # 预算科目名称 | # 金额 |
| --- | --- | --- |
| # 1 | # 一、省级财政资金 | # 50.00 |
| # 2 | # （一）直接费用 | # 40.00 |
| # 3 | # 1.设备费 | # 0.00 |
| # 4 | # 其中：购置设备费 | # 0.00 |
| # 5 | # 2.业务费 | # 33.00 |
| # 6 | # 3.劳务费 | # 7.00 |
| # 7 | # （二）间接费用 | # 10.00 |
| # 8 | # 其中：绩效支出 | # 5.00 |
| # 9 | # 二、自筹资金 | # 0.00 |
| # 10 | # 合 计 | # 50.00 |

注：1.间接费用无需编制预算说明；2.绩效支出在间接费用中无比例限制。

项目预算基本测算说明（不包含单价50万以上的设备详细说明）

无

单价50万元以上的设备详细说明（无相关情况，本栏填“无”）

无

| 九、第一年承担单位、合作单位经费预算明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 单位类型 | 任务分工 | 研究任务 负责人 | 合计 | 专项经费 |  | 自筹经费 |
|  |  |  |  |  |  | 小计 | 其中： 间接费用 |  |
| 1 | 广安门医院保定医院 | 承担单位 | 项目管理、方案设计，数据采集 | 陈世波 | 30.00 | 30.00 | 4.00 | 0.00 |
| 2 | 中国中医科学院广安门医院 | 合作单位 | DKD回顾性病例数据筛选；前瞻性病例采集，病例随访 | 倪青 | 10.00 | 10.00 | 3.00 | 0.00 |
| 3 | 北京交通大学 | 合作单位 | 数据管理，数据建模，方法学构建、数据分析 | 周雪忠 | 10.00 | 10.00 | 3.00 | 0.00 |

十、承诺条款 签约各方在遵守省级科技计划管理有关规定前提下，承诺如下； 乙方: 1.按照《河北省省级科技计划项目管理办法》（冀科规〔2020〕1号）、《重点研发专项资金（含省校科技合作）管理办法》（冀财教〔2022〕67号）等管理规定以及项目任务书约定等，足额匹配自筹的项目经费，及时拨付合作单位经费，确保项目科研人员有足够的时间投入研究工作，为项目实施提供所需的保障条件。 2.建立健全科研、财务等内部管理制度，按规定管理使用项目经费，监督合作单位经费使用，真实报告经费决算，按规定提交项目经费审计报告。 3.接受指导、检查并配合做好监督、评估等工作。 4.完整、真实地填报项目管理相关材料，按要求提交项目执行情况、绩效评价、科技报告等相关材料。 5.及时报告项目执行中出现的重大事项和问题，提出项目调整、终止申请，执行调整、终止、撤销工作。 6.建立健全诚信管理、科研伦理审查等制度，负责对科研失信行为调查和处理。 7.项目验收后形成的科技成果应进行登记，履行转化主体责任，推动科技成果转化应用。 8.负责项目的原始科研记录和档案管理，严格遵守科技保密制度和相关规定。 9.负责项目科研成果知识产权、项目形成的固定资产等保护与管理。 10.项目实行验收结项制度，项目承担单位应在任务书规定执行期结束后3个月内提出验收申请，在项目执行期结束后6个月内完成验收程序。项目验收后向甲方上报验收证书。 丙方： 1.督导项目承担单位按时启动和实施项目。 2.对项目执行和经费使用情况进行检查和监督，协调解决项目实施中的有关问题，根据项目执行情况提出项目调整、终止及撤销建议，督导承担单位执行调整、终止及撤销工作。 3.督促项目承担单位按期验收，受省中医药局委托主持项目验收； 4.协调推动项目成果的转移转化与应用示范。 甲方： 1.负责项目立项、调整、终止和撤销，协调解决执行过程中的重大问题。 2.组织项目验收、绩效评价、统计、档案管理及信息公开工作。 3.实施科技报告制度，建立项目成果库。 4.统筹科技计划全过程的科研诚信管理，监督检查项目执行和经费使用。

十一、任务书签订各方签章 甲方：河北省中医药管理局 （计划专用章） 主管业务处项目主管： 主管业务处处长： 日期： 乙方（承担单位）：广安门医院保定医院 本单位同意承担省级科技计划项目，严格履行法人负责制，为项目实施提供保障条件，严格遵守科技计划项目管理、财务管理等相关规定，严格落实《河北省省级科技计划项目科研诚信管理办法》有关要求。 （公章） （项目负责人）：陈世波 本人根据省级科技计划项目申报指南的要求自愿提交项目任务书，在项目执行过程中，严格遵守科技计划项目管理、财务管理等相关规定，严格落实《河北省省级科技计划项目科研诚信管理办法》相关要求，按时报送过程管理和验收有关资料，及时报告变动情况。本人承诺违反相关要求，承担相应违约责任。 项目负责人（签字）： 日期： 所在单位负责人(签字)： 日期： 合作单位：中国中医科学院广安门医院,北京交通大学 （公章） 日期： 丙方（归口管理单位）：保定市科学技术局 （科研计划专用章） 负 责 人： 日期： 经 办 人： 日期：

| 十二、附件目录： |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 附件名称 | 附件说明 |
| 1 | 合作协议（工作协议） | 中国中医科学院广安门医院-项目合作单位盖章页 |
| 2 | 合作协议（工作协议） | 北京交通大学-项目合作单位盖章页 |

# 备注：1.有合作协议必须上传合作双方单位盖章后的合作协议扫描件。

2.有合作单位协议必须附后装订。

附件1

承诺书

本单位作为省级科技计划“真实世界糖尿病肾病中医证候规范化研究”项目承担单位，郑重承诺：

项目实施过程中：

1.涉及人体及相关研究的，按照规定通过伦理审查并签署知情同意书。

2.涉及药物临床研究的，遵守国家关于药物研发及临床试验有关规定；涉及新冠肺炎临床研究，遵守国务院应对新冠肺炎疫情联防联控机制科研攻关组印发《关于规范医疗机构开展新型冠状病毒肺炎药物治疗临床研究的通知》。

3.涉及人类遗传资源采集、保藏、利用、对外提供等，遵照《人类遗传资源管理条例》相关规定执行。

4.涉及实验动物和动物实验的，遵守国家实验动物管理的法律、法规、技术标准及有关规定，使用合格实验动物，在合格设施内进行动物实验，保证实验过程合法，实验结果真实、有效，并通过实验动物福利和伦理审查。

5.涉及高等级病原微生物研究，按照国家相关法律法规执行，确保实验室生物安全和生物技术研究安全。

6.不擅自发布项目立项、科研进展及研究成果相关信息。

本单位严格做好各项监管工作，并积极创造有利条件，确保项目依法依规，顺利实施。

项目负责人签字：                项目承担单位盖章：

年  月  日                       年  月  日